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[bookmark: _Toc53478965][bookmark: _Toc144997063][bookmark: _Toc181174586][bookmark: _Toc212725602]九、各國家公園於開放山林後，每年發生山難人數均較開放前增加，允宜持續推動登山安全配套措施，並控管既有山屋整建及新建之進度，俾促進民眾登山安全
國家公園署115年度預算案「國家公園經營管理」編列31億5,122萬9千元，係辦理墾丁國家公園、玉山國家公園、陽明山國家公園、太魯閣國家公園、雪霸國家公園、金門國家公園、海洋國家公園、臺江國家公園與國家自然公園之經營、管理及維護等事項。經查：
(一)開放山林政策至今，每年發生山難人數均較開放前(104至108年度)增加，允宜持續推動相關安全配套措施
行政院於108年10月宣示開放山林、向山致敬政策，除國安及生態保育區外，以「全面開放、有效管理」為原則，並責成相關部會逐年全面提升我國登山運動環境。政府開放山林政策係為鼓勵民眾親近山林，惟山域救援事件頻仍，據國家公園署提供資料，各國家公園遊憩據點104至108年度發生山難事件人數介於71至196人之間；108年10月開放山林後，109至113年度發生人數增為介於200至341人之間，上開山難事件人數雖以甫推動開放山林政策之109年度為最，其餘年度因推動登山安全配套措施，爰發生人數有減緩情形，惟開放山林政策至今，每年發生山難人數均較開放前(104至108年度)增加(詳表1)，允宜持續推動相關安全配套措施，以減少並防範事故發生，並保障登山民眾安全。
表1  各國家公園遊憩據點104年度至114年7月發生山難事件人數表                                       單位：人
	年度
	合計
	墾丁
	玉山
	陽明山
	太魯閣
	雪霸
	金門
	海洋
	臺江
	國家自然公園

	104
	71
	-
	10
	10
	36
	15
	-
	-
	-
	-

	105
	116
	-
	26
	11
	56
	19
	-
	-
	-
	4

	106
	196
	-
	48
	35
	64
	32
	-
	-
	-
	17

	107
	142
	-
	46
	10
	35
	23
	-
	-
	-
	28

	108
	185
	-
	52
	22
	48
	43
	-
	-
	-
	20

	109
	341
	-
	103
	13
	142
	42
	-
	-
	-
	41

	110
	200
	-
	52
	18
	79
	42
	-
	-
	-
	9

	111
	280
	-
	69
	27
	88
	67
	-
	-
	-
	29

	112
	328
	-
	84
	13
	144
	73
	-
	-
	-
	14

	113
	215
	-
	74
	16
	61
	53
	-
	-
	-
	11

	114
	131
	-
	41
	9
	59
	15
	-
	-
	-
	7


說    明：1.114年度數據為截至7月底止資料。
2.陽明山國家公園及國家自然公園之山難事故係迷途。
資料來源：國家公園署提供。
(二)為提升登山安全而辦理之山屋整建新建工作，截至114年7月底尚有既有山屋整建1座及新建山屋2座尚未完成，允宜控管進度
為提升國家公園登山安全，預防山難發生，國家公園署及國家公園管理處持續推動之登山安全配套措施，包括推動山屋整體改善計畫，以提供山友緊急避難功能，預計115年底前累計完成既有山屋整建19座，新建山屋11座；截至114年7月底，已完成既有山屋整建18座，新建山屋9座，其中尚未完成者，既有山屋整建部分為雪霸國家公園之三六九山屋1座，新建山屋部分包括太魯閣國家公園之奇萊稜線山屋及中央尖溪山屋2座(詳表2)，允宜持續進行改善並控管進度，以提供山友緊急避難功能，並爭取救援時效，以提升登山安全。
表2  各國家公園未完工之山屋整建新建案截至114年7月底執行情形表                                      單位：新臺幣千元
	類別
	國家公園
	預算年度
	山屋名稱
	預算數
	執行數
	預計完工年月
	辦理情形

	既有山屋改建
	雪霸
	113
	三六九
	31,450
(不含112年度保留2,702萬3千元)
	配合0403地震，移撥3,145萬元。
112年度保留款已付1,095萬3千元，餘續辦保留。
	115.9
	1.材料運輸及放樣作業中，迄114年7月31日止，預定進度為42.48%，實際進度為40.24%。
2.辦理水土保持計畫書第3次變更設計及本工程第一次變更設計新增項目議價作業。

	
	
	114
	
	10,450
(不含112年度保留1,607萬元)
	配合因應丹娜絲颱風移撥1,045萬元。
112年度保留款，截至114年7月底已付5萬3千元。
	
	

	
	
	115
	
	16,503
	-
	
	

	新建山屋
	太魯閣
	113
	奇萊稜線
	19,740
	670
	114.12
	已完成山下假組裝及打包作業，預計114年10月建材吊掛，12月竣工。

	
	
	
	中央尖溪
	500
	0
	115.12
	預計完成規劃案後、依規劃結果續辦改建。


資料來源：國家公園署提供。
綜上，行政院於108年10月宣示開放山林、向山致敬政策至今，每年發生山難人數均較開放前(104至108年度)增加，為提升國家公園登山安全，預防山難發生，國家公園署持續推動山屋整體改善計畫等登山安全配套措施，截至114年7月底，尚未完成改善及新建之山屋，包括既有山屋整建1座及新建山屋2座，允宜持續控管進度，以供緊急避難並爭取救援時效，確保民眾登山安全。
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