內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院115年度預算評估報告

一０、太魯閣國家公園部分步道、吊橋及休憩區等，因地震損害嚴重，允宜妥慎辦理地質調查與安全評估，俾兼顧工安及工程進度

國家公園署115年度預算案「太魯閣國家公園經營管理」項下編列「地震災後復建計畫」4億8,408萬元，包括辦理災後地景及棲地調查與復育經費800萬元，砂卡礑步道、梅園竹村及大禮段等特別景觀區私有土地價購暨地上物補償1,000萬元，花蓮0403地震園區災修重建與安全防護工程之規劃、設計、環境監測、工程主體費用及工程檢測等經費4億2,108萬元，以及雜項設備費4,500萬元。經查：

(一)「太魯閣國家公園經營管理」項下「地震災後復建計畫」概述

為進行0403地震災後復建，國家公園署研擬「太魯閣國家公園0403地震災後復建計畫」，於113年12月12日奉行政院核定，計畫期程自113年12月12日至120年12月31日、計畫總經費30億228萬2千元，預計以分期、分區(分階段)辦理復原開放工作。第1階段(113年度)辦理緊急搶修、第2階段(114至115年度)辦理設施防護安全與科技防災強化，第3階段(116至120年度)則辦理提升遊憩安全及品質相關措施。

(二)允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，於兼顧工安前提下，加強管控施工進度

依太魯閣國家公園受損項目及預計完工情形一覽表顯示(詳表1)，部分步道、吊橋及休憩區等受損害，惟砂卡礑步道、小錐麓步道、匯德休憩區、巴達岡1號橋、錐麓古道、綠水步道及文山步道等7受損項目未能確定復原時間。據該管理處表示，主要係強震後餘震及汛期豪雨，因地質不穩定造成二次災害，影響災修工程推動；且交通中斷造成廠商投標卻步、工程流標，需檢討標案重新招標，原訂分期分區開放計畫受嚴重影響；另蘇花匯德嚴重受創需重新檢討復建策略。鑑於災後地質結構較不穩定，允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，後續應妥為管控工程進度及重視工安作為，期使本計畫如期如質完成。

表1  太魯閣國家公園受損項目及預計完工情形一覽表

| 受損項目 | 受損情形 | 預計完工日(恢復原狀) |
| --- | --- | --- |
| 砂卡礑步道 | 步道長4.1K，0.45-0.6K、1.2-1.4K、2.1-2.3K、2.4K等4處大型崩塌土石掩埋步道，持續崩塌暫無法進行修復 | 尚未確定 |
| 小錐麓步道 | 步道長1.1k，0.2-0.6K多處大型崩塌地質破碎暫無法修復 | 尚未確定 |
| 大清水遊憩區 | 部分設施及水源遭落石損壞 | 已完工 |
| 匯德休憩區 | 步道長0.5k，步道末段邊坡掏空暫無法評估步道修復時間，水源受損；辦理恢復公廁等基礎設施 | 尚未確定 |
| 崇德休憩區 | 步道長0.45K，邊坡掏空暫無法評估步道修復時間，水源受損；辦理恢復公廁等基礎設施 | 已完工 |
| 同禮部落通路 | 得卡倫步道1.4K(步道破損基座歪斜)；大禮步道1.7K(1處崩塌步道毀損、步道遍佈落石)；砂卡礑林道6.5K(約3處大型崩塌、20處落石) | 已完工 |
| 長春祠步道 | 步道長2K，三聖佛至祠堂護欄設施受損，其餘落石已先行清理 | 已完工 |
| 布洛灣聯外道路 | 1處邊坡坍方，道路開裂50公尺(已可單線通車) | 114年10月 |
| 巴達岡1號橋 | 巴達岡1號橋損毀垮落 | 尚未確定 |
| 燕子口步道 | 步道長1.37k，3處土石大量堆積，沿線落石，防護棚毀損50公尺 | 120年 |
| 錐麓古道 | 2.5k之後土石掩埋無法勘查 | 尚未確定 |
| 九曲洞步道 | 步道長0.7k，水景步道入口毀損，2處明顯坍方 | 114年10月 |
| 布洛灣吊橋 | 高架棧橋毀損30公尺 | 114年10月 |
| 山月村 | 2棟建築物受巨石壓毀，1間公廁遭落石毀損，水源中斷 | 115年12月31日 |
| 綠水步道 | 步道長2k，1.6k合流產業道路有2處大石從山頂滾落至步道路面，0.7-0.8k山壁崩落，步道毀損 | 尚未確定 |
| 文山步道 | 零星落石，步道輕微損毀，部分欄杆步道破損 | 尚未確定 |

資料來源：國家公園署提供。

綜上，受0403地震等災害影響，太魯閣國家公園部分步道、吊橋及休憩區等受嚴重損害，國家公園署115年度預算案「太魯閣國家公園經營管理」項下「地震災後復建計畫」編列4億8,408萬元，主要係辦理花蓮0403地震園區災修重建與安全防護工程。鑑於災後地質結構較不穩定，允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，於兼顧工安情形下，妥為管控工程進度，俾利計畫如期如質完工。