


內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院115年度預算評估報告
[bookmark: _Toc53478965][bookmark: _Toc144997063][bookmark: _Toc87011940][bookmark: _Toc212725603]一０、太魯閣國家公園部分步道、吊橋及休憩區等，因地震損害嚴重，允宜妥慎辦理地質調查與安全評估，俾兼顧工安及工程進度
國家公園署115年度預算案「太魯閣國家公園經營管理」項下編列「地震災後復建計畫」4億8,408萬元，包括辦理災後地景及棲地調查與復育經費800萬元，砂卡礑步道、梅園竹村及大禮段等特別景觀區私有土地價購暨地上物補償1,000萬元，花蓮0403地震園區災修重建與安全防護工程之規劃、設計、環境監測、工程主體費用及工程檢測等經費4億2,108萬元，以及雜項設備費4,500萬元。經查：
(一)「太魯閣國家公園經營管理」項下「地震災後復建計畫」概述
為進行0403地震災後復建，國家公園署研擬「太魯閣國家公園0403地震災後復建計畫」，於113年12月12日奉行政院核定，計畫期程自113年12月12日至120年12月31日、計畫總經費30億228萬2千元，預計以分期、分區(分階段)辦理復原開放工作。第1階段(113年度)辦理緊急搶修、第2階段(114至115年度)辦理設施防護安全與科技防災強化，第3階段(116至120年度)則辦理提升遊憩安全及品質相關措施。
(二)允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，於兼顧工安前提下，加強管控施工進度
依太魯閣國家公園受損項目及預計完工情形一覽表顯示(詳表1)，部分步道、吊橋及休憩區等受損害，惟砂卡礑步道、小錐麓步道、匯德休憩區、巴達岡1號橋、錐麓古道、綠水步道及文山步道等7受損項目未能確定復原時間。據該管理處表示，主要係強震後餘震及汛期豪雨，因地質不穩定造成二次災害，影響災修工程推動；且交通中斷造成廠商投標卻步、工程流標，需檢討標案重新招標，原訂分期分區開放計畫受嚴重影響；另蘇花匯德嚴重受創需重新檢討復建策略。鑑於災後地質結構較不穩定，允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，後續應妥為管控工程進度及重視工安作為，期使本計畫如期如質完成。
表1  太魯閣國家公園受損項目及預計完工情形一覽表
	受損項目
	受損情形
	預計完工日(恢復原狀)

	砂卡礑步道
	步道長4.1K，0.45-0.6K、1.2-1.4K、2.1-2.3K、2.4K等4處大型崩塌土石掩埋步道，持續崩塌暫無法進行修復
	尚未確定

	小錐麓步道
	步道長1.1k，0.2-0.6K多處大型崩塌地質破碎暫無法修復
	尚未確定

	大清水遊憩區
	部分設施及水源遭落石損壞
	已完工

	匯德休憩區
	步道長0.5k，步道末段邊坡掏空暫無法評估步道修復時間，水源受損；辦理恢復公廁等基礎設施
	尚未確定

	崇德休憩區
	步道長0.45K，邊坡掏空暫無法評估步道修復時間，水源受損；辦理恢復公廁等基礎設施
	已完工

	同禮部落通路
	得卡倫步道1.4K(步道破損基座歪斜)；大禮步道1.7K(1處崩塌步道毀損、步道遍佈落石)；砂卡礑林道6.5K(約3處大型崩塌、20處落石)
	已完工

	長春祠步道
	步道長2K，三聖佛至祠堂護欄設施受損，其餘落石已先行清理
	已完工

	布洛灣聯外道路
	1處邊坡坍方，道路開裂50公尺(已可單線通車)
	114年10月

	巴達岡1號橋
	巴達岡1號橋損毀垮落
	尚未確定

	燕子口步道
	步道長1.37k，3處土石大量堆積，沿線落石，防護棚毀損50公尺
	120年

	錐麓古道
	2.5k之後土石掩埋無法勘查
	尚未確定

	九曲洞步道
	步道長0.7k，水景步道入口毀損，2處明顯坍方
	114年10月

	布洛灣吊橋
	高架棧橋毀損30公尺
	114年10月

	山月村
	2棟建築物受巨石壓毀，1間公廁遭落石毀損，水源中斷
	115年12月31日

	綠水步道
	步道長2k，1.6k合流產業道路有2處大石從山頂滾落至步道路面，0.7-0.8k山壁崩落，步道毀損
	尚未確定

	文山步道
	零星落石，步道輕微損毀，部分欄杆步道破損
	尚未確定


資料來源：國家公園署提供。
[bookmark: _GoBack]綜上，受0403地震等災害影響，太魯閣國家公園部分步道、吊橋及休憩區等受嚴重損害，國家公園署115年度預算案「太魯閣國家公園經營管理」項下「地震災後復建計畫」編列4億8,408萬元，主要係辦理花蓮0403地震園區災修重建與安全防護工程。鑑於災後地質結構較不穩定，允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，於兼顧工安情形下，妥為管控工程進度，俾利計畫如期如質完工。
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