


[bookmark: _Toc273553470][bookmark: _Toc274132956]中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告評估報告
[bookmark: _Toc138128835]中央政府前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第4期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算數2,098億3,255萬5千元，歲入及歲出決算審定數分別為3億1,960萬1千元及2,070億3,530萬4千元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：
[bookmark: _Toc212558112][bookmark: _GoBack]第1款、總統府主管
[bookmark: _Toc273553471]一、運用5G網速辦理線上推廣課程，惟瀏覽人次容有策進空間，允宜考量橫向結合「e等公務園+學習平臺」等既有資源，以擴大觸及面，俾發揮政府資源綜效，促進推廣效益之最大化
國史館於前瞻第4期(112至113年度)特別預算「數位建設-推廣數位公益服務」科目，編列6,939萬9千元，執行結果，決算數6,939萬9千元[footnoteRef:1]，係為建置智慧展示大平臺、運用5G高速網路辦理線上推廣及提供5G應用之數位內容基礎建設。經查： [1:  決算數為6,939萬8,998元。] 

(一)國史館前瞻第4期特別預算之執行事項均已如期達成
國史館於第4期特別預算編列「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示—5G科技串聯應用計畫」經費6,939萬9千元，係在運用5G科技串聯應用技術建構智慧展示大平臺、完成總統副總統文物及重大歷史事件線上展示，將講堂內容數位化推廣，並辦理文物登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝、專業修復與數位化等作業，以提供民眾更高服務品質，縮短城鄉在歷史文化參與上之差距，並加速搶救瀕危重要檔案史料。國史館於前瞻第4期特別預算所列之計畫內容與執行狀況詳表1，各年度執行事項之量化指標均已達成。

表1  國史館前瞻第4期特別預算所辦計畫內容及執行情形表
 單位：新臺幣千元 
	年度
	各年度編列計畫內容
	實際執行計畫內容
	預算數
	決算數

	112
	1、建構智慧展示大平臺
1-1完成線上總統副總統文物展示1式（含詮釋、3D動畫）。
2、運用5G 高速網路辦理線上推廣
2-1完成高畫質線上講堂5場（含至少1場婦女史線上講堂）；完成性別影響評估與使用者參與意願調查統計分析1式。
2-2完成圖錄出版1部。
3、5G應用數位內容之基礎建設
3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,250項及專業修護7項。
3-2完成檔案史料修復及數位化70萬頁、內容描述5,000筆。
	1、建構智慧展示大平臺
1-1完成線上總統副總統文物展示1式（含詮釋、3D動畫）。
2、運用5G高速網路辦理線上推廣
2-1完成19場高畫質線上講堂（含至少1場婦女史）；完成性別影響評估與使用者參與意願調查統計分析1式。
2-2完成精選「非洲」主題總統副總統文物之圖錄出版1部。
3、5G應用數位內容之基礎建設
3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,439項及專業修護25項。
3-2完成檔案史料修復及數位化逾88萬頁、內容描述6,599筆。
	34,399
	34,399

	113
	1、建構智慧展示大平臺
1-1完成檔案展（含個人史料）1 式（含影音/動畫）。
2、運用5G高速網路辦理線上推廣
2-1完成高畫質線上講堂5場（含至少1場婦女史線上講堂）；完成性別影響評估與使用者滿意度調查統計分析1式。
2-2完成圖錄出版1部。
3、5G應用數位內容之基礎建設
3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,250項及專業修護7項。
3-2完成檔案史料修復及數位化70萬頁、內容描述5,000筆。
	1、建構智慧展示大平臺
1-1完成檔案展（含個人史料）1 式（含影音/動畫）。
2、運用5G高速網路辦理線上推廣
2-1完成高畫質線上講堂14場（含1場婦女史）；完成性別影響評估與使用者滿意度調查統計分析1式。
2-2完成精選「西亞與歐洲」主題總統副總統文物之圖錄出版1部。
3、5G應用數位內容之基礎建設
3-1完成總統副總統文物器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,678項及專業修護35項。
3-2完成檔案史料修復及數位化逾75萬2,923頁、內容描述6,451筆。
	35,000
	35,000

	合計
	69,399
	69,399


說    明：表內決算數=實現數+應付數+保留數。113年度決算數為3,499萬9,998元；112及113年度決算數合計為6,939萬8,998元。
資料來源：國史館提供。
(二)運用5G網速辦理線上推廣課程，惟瀏覽人次容有策進空間，允宜考量橫向結合「e等公務園+學習平臺」等既有資源，俾將政府資源發揮最大效益
國史館運用5G網速辦理線上推廣課程，旨在提供民眾高品質之講座服務，增進民眾對於檔案與歷史文物等之認識，並突破時間與地域限制。該館於前瞻第4期特別預算下共辦理33場課程(詳表2)，課程均全程高畫質錄製，並可於「國史館線上講堂平臺」及「國史館線上講堂Youtube」觀看，統計至114年7月底止，單支影片累計瀏灠人次介於1,594至5萬6,073人次間，總瀏覽人次為15萬7,945人次，惟會員人數及訂閱者合計1萬8,083人[footnoteRef:2]，容顯課程觸及面仍有限。 [2:  「國史館線上講堂平臺」自110年10月上線，截至114年7月底止，累計會員人數為2,921人；「國史館線上講堂Youtube」自110年3月24日成立，截至114年7月底止，訂閱人數為1萬5,162人，合計1萬8,083人。] 

現行「e等公務園+學習平臺」以整合公部門數位學習資源，強化培訓應用及建構共享環境為願景，迄今已有84個機關[footnoteRef:3]加盟，會員人數逾155萬人[footnoteRef:4]。其中「公務人員10小時課程專區」，涵蓋重大政策、環境教育、性別平等與多元族群等主題。國史館現有「檔案．歷史系列講座」、「臺灣原住民史專題演講」及「臺灣客家史專題演講」等系列影片，其中部分課程，涉性別平等[footnoteRef:5]內容、臺灣原住民史及臺灣客家史，與公務人員必修課程之性別平等及多元族群文化主題契合。是以，國史館允宜考量橫向結合「e 等公務園＋學習平臺」等既有數位資源，以擴大課程觸及面、提升使用效益，俾使政府資源發揮綜效，促進推廣效益之最大化。 [3:  參閱e等公務園+學習平臺網站，https://elearn.hrd.gov.tw/mooc/site/site_list.php(最後瀏覽日:114年10月16日)。]  [4:  參閱e等公務園+學習平臺網站之會員人數，https://elearn.hrd.gov.tw/mooc/index.php(最後瀏覽日:114年10月16日)。]  [5:  按國史館提供之資料表示，檔案．歷史系列講座中之「用影像閱讀臺灣的性平之路」、「檔案中的庶民百姓歷史」、「性別、國家暴力與抵抗：從查某人的二二八談起」等3課程內容為「性別平等」主題。] 

表2 國史館前瞻第4期特別預算-線上講堂課程明細表及瀏覽人次概況表 
                                                      單位：人次
	序號
	課程
類型
	課程名稱
	上架日期
	累計線上瀏覽人次

	1
	檔案．歷史系列講座
	檔案裡的江湖
	112.04.19
	2,110

	2
	
	臺灣美術史是國史的重要脈絡
	112.05.08
	3,836

	3
	
	民間信仰與民間佛教的歷史面向
	112.06.02
	4,120

	4
	
	臺灣茶藝40年
	112.06.09
	4,276

	5
	
	用影像閱讀臺灣的性平之路
	112.07.14
	2,650

	6
	
	島嶼開箱：臺灣歷史的另一種想像
	112.08.05
	3,126

	7
	
	搜尋臺灣民主化的限制：從〈動員戡亂時期國家安全法〉到〈中華民國憲法增修條文〉
	112.08.14
	4,248

	8
	
	移民記憶：影像中的新加坡金門社群故事
	112.09.01
	5,776

	9
	
	重新認識八二三砲戰
	112.09.11
	3,549

	10
	
	兩岸情勢、國際法與正義原則-以開羅宣言、舊金山和約與臺北和約為中心的討論
	112.10.24
	3,251

	11
	
	從博物館看見臺灣：以臺史博2.0為例
	112.11.06
	2,886

	12
	
	檔案中的庶民百姓歷史
	112.12.18
	5,328

	13
	
	詩寫臺灣歷史容顏
	113.01.25
	2,371

	14
	
	性別、國家暴力與抵抗：從查某人的二二八談起
	113.03.25
	3,350

	15
	
	世界與在地：日治時期臺灣通俗小說的文學想像與文化視域
	113.05.13
	4,366

	16
	
	建構學科領域的摸索-關於臺灣政治思想史和政治史研究的一點反思
	113.05.23
	56,073

	17
	
	臺灣建築二戰後檔案的建構與公共化
	113.06.12
	2,346

	18
	
	從「發現」到「看見」：嘉農棒球的歷史征途
	113.07.10
	1,594

	19
	
	從冷戰邊界到發展的仲接：金門作為邊界的歷史動態發展
	113.09.09
	1,888

	20
	
	臺灣最熟悉的陌生人：金門，與更遙遠的馬祖
	113.09.13
	2,597

	21
	
	美援與臺灣戰後的高經濟成長
	113.11.29
	3,188

	22
	
	從檔案與歷史的角度來談非虛構寫作-以《零下六十八度》、《慢船向西》為例
	113.12.10
	2,168

	23
	
	森山松之助的作品與人生
	113.12.19
	5,676

	24
	臺灣原住民史專題演講
	致霧風雲－霧社事件的前史
	112.03.31
	3,410

	25
	
	鄒族的傳統生態智慧
	112.04.28
	2,570

	26
	
	殖民、反殖民與臺灣原住民族運動的起源
	112.05.22
	3,451

	27
	
	原鄉、原民、原味覺
	112.08.25
	3,112

	28
	
	南蕃事件
	112.09.28
	2,876

	29
	
	東部布農遷移與八通關越嶺古道的歷史故事
	113.04.23
	3,100

	30
	
	20世紀初期日本對泰雅族群戰役：遠藤寬哉寫真帖所見「理蕃」事業諸面向
	113.08.05
	2,088

	31
	臺灣客家史專題演講
	從臺灣客家到東南亞客家：社團經營模式的異同
	112.11.24
	2,265

	32
	
	臺灣客語的語言活力評估與客語復振
	112.12.25
	1,698

	33
	
	向原住民致意：逆寫臺灣客家移墾史的嘗試與期待
	113.12.04
	2,602

	總計
	157,945


說    明：本表累計線上瀏覽人次係加總「國史館線上平臺」及「國史館線上講堂Youtube」兩處之觀看課程人次；統計期間自課程上架日期截至114年7月底止。
資料來源：國史館提供。
綜上，國史館為我國歷史檔案典藏與保存之重要機關，面臨時代潮流轉變，積極引進科技與之結合，冀打造虛實整合、智慧創新、數位學習及永續發展之文化場域，爰於前瞻第4期特別預算編列6,939萬9千元，預算執行率近100%，其中運用5G網速辦理線上推廣課程共計33堂，惟瀏覽人次容有策進空間，允宜考量橫向結合「e等公務園+學習平臺」等資源，以增加課程觸及面，俾將政府資源發揮最大效益。
（分機：1929 沈家榆）
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