中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告評估報告

中央政府前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第4期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算數2,098億3,255萬5千元，歲入及歲出決算審定數分別為3億1,960萬1千元及2,070億3,530萬4千元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：

第1款、總統府主管

一、運用5G網速辦理線上推廣課程，惟瀏覽人次容有策進空間，允宜考量橫向結合「e等公務園+學習平臺」等既有資源，以擴大觸及面，俾發揮政府資源綜效，促進推廣效益之最大化

國史館於前瞻第4期(112至113年度)特別預算「數位建設-推廣數位公益服務」科目，編列6,939萬9千元，執行結果，決算數6,939萬9千元，係為建置智慧展示大平臺、運用5G高速網路辦理線上推廣及提供5G應用之數位內容基礎建設。經查：

(一)國史館前瞻第4期特別預算之執行事項均已如期達成

國史館於第4期特別預算編列「總統副總統文物及重大歷史事件研究展示—5G科技串聯應用計畫」經費6,939萬9千元，係在運用5G科技串聯應用技術建構智慧展示大平臺、完成總統副總統文物及重大歷史事件線上展示，將講堂內容數位化推廣，並辦理文物登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝、專業修復與數位化等作業，以提供民眾更高服務品質，縮短城鄉在歷史文化參與上之差距，並加速搶救瀕危重要檔案史料。國史館於前瞻第4期特別預算所列之計畫內容與執行狀況詳表1，各年度執行事項之量化指標均已達成。

表1  國史館前瞻第4期特別預算所辦計畫內容及執行情形表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 各年度編列計畫內容 | 實際執行計畫內容 | 預算數 | 決算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 1、建構智慧展示大平臺 1-1完成線上總統副總統文物展示1式（含詮釋、3D動畫）。 2、運用5G 高速網路辦理線上推廣 2-1完成高畫質線上講堂5場（含至少1場婦女史線上講堂）；完成性別影響評估與使用者參與意願調查統計分析1式。 2-2完成圖錄出版1部。 3、5G應用數位內容之基礎建設 3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,250項及專業修護7項。 3-2完成檔案史料修復及數位化70萬頁、內容描述5,000筆。 | 1、建構智慧展示大平臺 1-1完成線上總統副總統文物展示1式（含詮釋、3D動畫）。 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 2-1完成19場高畫質線上講堂（含至少1場婦女史）；完成性別影響評估與使用者參與意願調查統計分析1式。 2-2完成精選「非洲」主題總統副總統文物之圖錄出版1部。 3、5G應用數位內容之基礎建設 3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,439項及專業修護25項。 3-2完成檔案史料修復及數位化逾88萬頁、內容描述6,599筆。 | 34,399 | 34,399 |
| 113 | 1、建構智慧展示大平臺 1-1完成檔案展（含個人史料）1 式（含影音/動畫）。 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 2-1完成高畫質線上講堂5場（含至少1場婦女史線上講堂）；完成性別影響評估與使用者滿意度調查統計分析1式。 2-2完成圖錄出版1部。 3、5G應用數位內容之基礎建設 3-1完成總統副總統文物（器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,250項及專業修護7項。 3-2完成檔案史料修復及數位化70萬頁、內容描述5,000筆。 | 1、建構智慧展示大平臺 1-1完成檔案展（含個人史料）1 式（含影音/動畫）。 2、運用5G高速網路辦理線上推廣 2-1完成高畫質線上講堂14場（含1場婦女史）；完成性別影響評估與使用者滿意度調查統計分析1式。 2-2完成精選「西亞與歐洲」主題總統副總統文物之圖錄出版1部。 3、5G應用數位內容之基礎建設 3-1完成總統副總統文物器物類）登錄建檔、物件基本檢視、清潔及影像拍攝1,678項及專業修護35項。 3-2完成檔案史料修復及數位化逾75萬2,923頁、內容描述6,451筆。 | 35,000 | 35,000 |
| 合計 |  |  | 69,399 | 69,399 |

說    明：表內決算數=實現數+應付數+保留數。113年度決算數為3,499萬9,998元；112及113年度決算數合計為6,939萬8,998元。

資料來源：國史館提供。

(二)運用5G網速辦理線上推廣課程，惟瀏覽人次容有策進空間，允宜考量橫向結合「e等公務園+學習平臺」等既有資源，俾將政府資源發揮最大效益

國史館運用5G網速辦理線上推廣課程，旨在提供民眾高品質之講座服務，增進民眾對於檔案與歷史文物等之認識，並突破時間與地域限制。該館於前瞻第4期特別預算下共辦理33場課程(詳表2)，課程均全程高畫質錄製，並可於「國史館線上講堂平臺」及「國史館線上講堂Youtube」觀看，統計至114年7月底止，單支影片累計瀏灠人次介於1,594至5萬6,073人次間，總瀏覽人次為15萬7,945人次，惟會員人數及訂閱者合計1萬8,083人，容顯課程觸及面仍有限。

現行「e等公務園+學習平臺」以整合公部門數位學習資源，強化培訓應用及建構共享環境為願景，迄今已有84個機關加盟，會員人數逾155萬人。其中「公務人員10小時課程專區」，涵蓋重大政策、環境教育、性別平等與多元族群等主題。國史館現有「檔案．歷史系列講座」、「臺灣原住民史專題演講」及「臺灣客家史專題演講」等系列影片，其中部分課程，涉性別平等內容、臺灣原住民史及臺灣客家史，與公務人員必修課程之性別平等及多元族群文化主題契合。是以，國史館允宜考量橫向結合「e 等公務園＋學習平臺」等既有數位資源，以擴大課程觸及面、提升使用效益，俾使政府資源發揮綜效，促進推廣效益之最大化。

表2 國史館前瞻第4期特別預算-線上講堂課程明細表及瀏覽人次概況表

單位：人次

| 序號 | 課程 類型 | 課程名稱 | 上架日期 | 累計線上瀏覽人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 檔案．歷史系列講座 | 檔案裡的江湖 | 112.04.19 | 2,110 |
| 2 |  | 臺灣美術史是國史的重要脈絡 | 112.05.08 | 3,836 |
| 3 |  | 民間信仰與民間佛教的歷史面向 | 112.06.02 | 4,120 |
| 4 |  | 臺灣茶藝40年 | 112.06.09 | 4,276 |
| 5 |  | 用影像閱讀臺灣的性平之路 | 112.07.14 | 2,650 |
| 6 |  | 島嶼開箱：臺灣歷史的另一種想像 | 112.08.05 | 3,126 |
| 7 |  | 搜尋臺灣民主化的限制：從〈動員戡亂時期國家安全法〉到〈中華民國憲法增修條文〉 | 112.08.14 | 4,248 |
| 8 |  | 移民記憶：影像中的新加坡金門社群故事 | 112.09.01 | 5,776 |
| 9 |  | 重新認識八二三砲戰 | 112.09.11 | 3,549 |
| 10 |  | 兩岸情勢、國際法與正義原則-以開羅宣言、舊金山和約與臺北和約為中心的討論 | 112.10.24 | 3,251 |
| 11 |  | 從博物館看見臺灣：以臺史博2.0為例 | 112.11.06 | 2,886 |
| 12 |  | 檔案中的庶民百姓歷史 | 112.12.18 | 5,328 |
| 13 |  | 詩寫臺灣歷史容顏 | 113.01.25 | 2,371 |
| 14 |  | 性別、國家暴力與抵抗：從查某人的二二八談起 | 113.03.25 | 3,350 |
| 15 |  | 世界與在地：日治時期臺灣通俗小說的文學想像與文化視域 | 113.05.13 | 4,366 |
| 16 |  | 建構學科領域的摸索-關於臺灣政治思想史和政治史研究的一點反思 | 113.05.23 | 56,073 |
| 17 |  | 臺灣建築二戰後檔案的建構與公共化 | 113.06.12 | 2,346 |
| 18 |  | 從「發現」到「看見」：嘉農棒球的歷史征途 | 113.07.10 | 1,594 |
| 19 |  | 從冷戰邊界到發展的仲接：金門作為邊界的歷史動態發展 | 113.09.09 | 1,888 |
| 20 |  | 臺灣最熟悉的陌生人：金門，與更遙遠的馬祖 | 113.09.13 | 2,597 |
| 21 |  | 美援與臺灣戰後的高經濟成長 | 113.11.29 | 3,188 |
| 22 |  | 從檔案與歷史的角度來談非虛構寫作-以《零下六十八度》、《慢船向西》為例 | 113.12.10 | 2,168 |
| 23 |  | 森山松之助的作品與人生 | 113.12.19 | 5,676 |
| 24 | 臺灣原住民史專題演講 | 致霧風雲－霧社事件的前史 | 112.03.31 | 3,410 |
| 25 |  | 鄒族的傳統生態智慧 | 112.04.28 | 2,570 |
| 26 |  | 殖民、反殖民與臺灣原住民族運動的起源 | 112.05.22 | 3,451 |
| 27 |  | 原鄉、原民、原味覺 | 112.08.25 | 3,112 |
| 28 |  | 南蕃事件 | 112.09.28 | 2,876 |
| 29 |  | 東部布農遷移與八通關越嶺古道的歷史故事 | 113.04.23 | 3,100 |
| 30 |  | 20世紀初期日本對泰雅族群戰役：遠藤寬哉寫真帖所見「理蕃」事業諸面向 | 113.08.05 | 2,088 |
| 31 | 臺灣客家史專題演講 | 從臺灣客家到東南亞客家：社團經營模式的異同 | 112.11.24 | 2,265 |
| 32 |  | 臺灣客語的語言活力評估與客語復振 | 112.12.25 | 1,698 |
| 33 |  | 向原住民致意：逆寫臺灣客家移墾史的嘗試與期待 | 113.12.04 | 2,602 |
| 總計 |  |  |  | 157,945 |

說    明：本表累計線上瀏覽人次係加總「國史館線上平臺」及「國史館線上講堂Youtube」兩處之觀看課程人次；統計期間自課程上架日期截至114年7月底止。

資料來源：國史館提供。

綜上，國史館為我國歷史檔案典藏與保存之重要機關，面臨時代潮流轉變，積極引進科技與之結合，冀打造虛實整合、智慧創新、數位學習及永續發展之文化場域，爰於前瞻第4期特別預算編列6,939萬9千元，預算執行率近100%，其中運用5G網速辦理線上推廣課程共計33堂，惟瀏覽人次容有策進空間，允宜考量橫向結合「e等公務園+學習平臺」等資源，以增加課程觸及面，俾將政府資源發揮最大效益。

（分機：1929 沈家榆）

決算數為6,939萬8,998元。

「國史館線上講堂平臺」自110年10月上線，截至114年7月底止，累計會員人數為2,921人；「國史館線上講堂Youtube」自110年3月24日成立，截至114年7月底止，訂閱人數為1萬5,162人，合計1萬8,083人。

參閱e等公務園+學習平臺網站，https://elearn.hrd.gov.tw/mooc/site/site_list.php(最後瀏覽日:114年10月16日)。

參閱e等公務園+學習平臺網站之會員人數，https://elearn.hrd.gov.tw/mooc/index.php(最後瀏覽日:114年10月16日)。

按國史館提供之資料表示，檔案．歷史系列講座中之「用影像閱讀臺灣的性平之路」、「檔案中的庶民百姓歷史」、「性別、國家暴力與抵抗：從查某人的二二八談起」等3課程內容為「性別平等」主題。