


[bookmark: _Toc273553470][bookmark: _Toc274132956]中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告評估報告
[bookmark: _Toc138128835]中央政府前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第4期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算數2,098億3,255萬5千元，歲入及歲出決算審定數分別為3億1,960萬1千元及2,070億3,530萬4千元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：
[bookmark: _Toc37340530][bookmark: _Toc38555030][bookmark: _Toc212558119][bookmark: _GoBack]第8款、勞動部主管
[bookmark: _Toc37340531][bookmark: _Toc38555031]前瞻第4期特別決算勞動部主管歲入無列數，歲出法定預算數1,400萬元，由勞動部編列，執行結果，歲出決算審定數1,400萬元全數為保留數。謹評析如後：
一、勞動部補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強工程，因多次流標迄113年底全數予以保留，允宜強化督導控管機制，俾工程儘速如質完工
[bookmark: _Hlk205905364]勞動部於前瞻第4期特別預算「城鄉建設」計畫編列1,400萬元，係補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程(以下簡稱勞工育樂中心耐震補強工程)，執行結果，全數轉入應付保留數，主要係採購作業多次流標，計畫進度延後所致(詳表1)。
勞動部對地方政府於88年12月31日前建造，並於111年12月31日(含)以前於「建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統」登錄在案之勞工行政公有建築物，辦理耐震補強、拆除或拆除重建等計畫之審核及補助作業，其於112年7月31日核定補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強工程，並於核定函敘明：「期程方面請預為規劃儘早啟動，本案工程應於112年下半年提前辦理委託設計監造招標作業，至遲於113年底完成建築物耐震補強為目標，以維護公共安全。」該工程於113年3月13日完成細部設計，惟因營建物價波動及原物料短缺致6次流標，嗣經修正工程預算金額及工期等，於113年11月26日始決標，並於114年1月15日開工，預計同年9月28日竣工，惟截至114年10月16日尚未完工。
[bookmark: _Hlk206401074]綜上，勞動部補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強工程1,400萬元，惟因營建物價波動及原物料短缺，經多次流標後，迄至113年11月底始決標，致所編預算全數保留、未能依限完成，允宜強化督導控管機制，俾工程儘速如質完成。
表1  前瞻第4期特別預算勞動部補助地方政府計畫經費執行情形表
單位：新臺幣千元；%
	縣市別
	核定補助計畫數
	核定補助計畫金額
	前瞻第4期特別預算

	
	
	
	補助金額
	實現數
	占比
	應付保留數
	占比

	新竹市
	1
	14,000 
	14,000
	- 
	-
	14,000 
	100.00


資料來源：摘自審計部112至113年度中央政府第4 期特別決算審核報告，頁戊-27。
(分機：1915 楊莉敏)




2

