財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度單位預算評估報告

財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。

表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元

| 機關別 | 歲入 |  | 歲出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 115年度 | 114年度 | 115年度 | 114年度 |
| 財政部 | 15,275,597 | 17,534,398 | 13,509,897 | 13,235,209 |
| 國庫署 | 3,092,270 | 3,094,427 | 106,875,329 | 113,338,456 |
| 關務署及所屬 | 147,592,703 | 163,055,492 | 8,167,425 | 7,441,532 |
| 國產署及所屬 | 20,118,121 | 20,370,870 | 4,182,915 | 3,156,204 |
| 財政資訊中心 | 33,411 | 33,491 | 2,311,634 | 2,158,050 |
| 合計 | 186,112,102 | 204,088,678 | 135,047,200 | 139,329,451 |

說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。

資料來源：財政部及所屬預算書。

謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：

五、截至114年8月底止，依促參法辦理簽約之促參案件提前終止契約比率呈逐年上升趨勢，允宜研謀改進

財政部115年度預算案於「促參業務」項下編列「促進民間參與公共建設業務」1億2,277萬4千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」財政部主管項下編列「一般性財務補助-財政部」5億元，主要辦理促進民間參與公共建設業務、補助直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經費。經查：

(一)截至114年8月底止，促參案件提前終止契約比率為12.33%，且呈逐年上升趨勢

據財政部推動促參司(下稱促參司)提供資料，截至113年8月底止，依促進民間參與公共建設法(下稱促參法)辦理之簽約案計1,744件、民間投資金額1兆351億元，非依促參法辦理之民參案件計2,461件、民間投資金額2兆5,410億元，契約期間估計可減少政府財政支出達2兆2,535億元，增加政府收入1兆4,886億元，創造逾46萬個就業機會；惟於此期間依促參法辦理之簽約案，其中提前終止契約(下稱提前解約)件數達215件，解約金額合計1,421億元；提前終止契約案件數占全體案件數之12.33%，較112及113年同期為高，呈逐年上升趨勢。

(二)文教設施提前解約件數最多，農業及資源循環再利用設施提前解約率最高，觀光遊憩設施提前解約金額及解約金額占簽約金額比率最高；OT及BOT參與方式之解約件數及民投金額最高

截至114年8月底止，觀察上開215件提前終止契約案之所屬公共建設類別(詳表1)，其中以文教設施76件最多，觀光遊憩設施47件次之，農業及資源循環再利用設施21件再次之；若以占各類別簽約件數比率觀之，提前解約率以農業及資源循環再利用設施之38.18%最高(簽約55件，提前解約21件)，次高者為電業設施之33.33%，第三高者為觀光遊憩設施之31.97%。另提前解約金額前三高者，分別為觀光遊憩設施之464億元、文教設施之389億元及污水下水道之171億元；嗣統計提前解約金額占該類別簽約金額比率，以觀光遊憩設施之59.34%最高(簽約金額782億元，提前解約金額464億元)，次高者為公園綠地設施之50%，第三高者為社會福利設施之46.38%。另以促參案件參與方式(詳表2)觀之，解約案件中以OT(營運-移轉)104件(占比48.37%)最高、BOT(新建-營運-移轉)54件(占比25.12%)次之，而民投金額以BOT之1,112億元(占比78.2%)最高、BOO(興建-擁有-營運)之251億元(占比17.65%)次之。

綜上，鑑於促參案件提前解約後，恐發生設施設置不全待處理或資產閒置情形，主管機關允宜整理歷年提前解約案件並進行個案分析，適時邀集地方政府透過教育訓練及案例分享等方式共同集思廣益，以利嗣後辦理促參案件之參考，並宜賡續強化履約階段管考功能，以發揮綜效。

表1  促參案件簽約及提前終止契約概況表(迄114年8月底止)

單位：件；新臺幣億元；%

| 公共建設類別 | 已簽約案件 |  | 提前終止契約案件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 金額 | 件數 | 比率 | 金額 | 比率 |
| 交通建設 | 415 | 4,174 | 11 | 2.65 | 27 | 0.65 |
| 環境污染防治設施 | 36 | 461 | 4 | 11.11 | 33 | 7.16 |
| 污水下水道 | 20 | 967 | 2 | 10.00 | 171 | 17.68 |
| 自來水設施 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | - |
| 水利設施 | 5 | 57 | 0 | - | 0 | - |
| 衛生福利及醫療設施 | 170 | 656 | 14 | 8.24 | 77 | 11.74 |
| 社會福利設施 | 47 | 207 | 5 | 10.64 | 96 | 46.38 |
| 勞工福利設施 | 14 | 6 | 3 | 21.43 | 2 | 33.33 |
| 文教設施 | 500 | 959 | 76 | 15.20 | 389 | 40.56 |
| 數位建設 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 觀光遊憩設施 | 147 | 782 | 47 | 31.97 | 464 | 59.34 |
| 電業設施 | 3 | 13 | 1 | 33.33 | 2 | 15.38 |
| 公用氣體燃料設施 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 運動設施 | 199 | 337 | 11 | 5.53 | 21 | 6.23 |
| 公園綠地設施 | 37 | 4 | 10 | 27.03 | 2 | 50.00 |
| 工業設施 | 16 | 128 | 1 | 6.25 | 2 | 1.56 |
| 商業設施 | 64 | 1,235 | 9 | 14.06 | 86 | 6.96 |
| 科技設施 | 12 | 200 | 0 | - | 0 | - |
| 新市鎮開發 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 農業及資源循環再利用設施 | 55 | 149 | 21 | 38.18 | 49 | 32.89 |
| 綠能設施 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | - |
| 影視音設施 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | - |
| 合計 | 1,744 | 10,352 | 215 | 12.33 | 1,421 | 13.73 |

資料來源：促參司。

表2  促參解約案件參與方式件數及民投金額概況表

單位：件；新臺幣億元；%

| 參與方式 | 件數 | 件數占比 | 民投金額 | 民投金額占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOT(新建-營運-移轉) | 54 | 25.12 | 1,112 | 78.20 |
| OT(營運-移轉) | 104 | 48.37 | 26 | 1.83 |
| ROT(增建、改建及修建-營運-移轉) | 41 | 19.07 | 29 | 2.04 |
| BOO(興建-擁有-營運) | 15 | 6.98 | 251 | 17.65 |
| 其他經主管機關核定方式(促參法第8條第1項第7款) | 1 | 0.47 | 4 | 0.28 |
| 合計 | 215 | 100 | 1,421 | 100 |

說    明：民投金額尾差係4捨5入至億元所致。

資料來源：促參司。

截至112年8月底及113年8月底止，提前終止契約比率各為11.89%及12.01%。