[bookmark: _Toc498753124][bookmark: _GoBack]財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元
	機關別
	歲入
	歲出

	
	115年度
	114年度
	115年度
	114年度

	財政部
	15,275,597
	17,534,398
	13,509,897
	13,235,209

	國庫署
	3,092,270
	3,094,427
	106,875,329
	113,338,456

	關務署及所屬
	147,592,703
	163,055,492
	8,167,425
	7,441,532

	國產署及所屬
	20,118,121
	20,370,870
	4,182,915
	3,156,204

	財政資訊中心
	33,411
	33,491
	2,311,634
	2,158,050

	合計
	186,112,102
	204,088,678
	135,047,200
	139,329,451


說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc1832075][bookmark: _Toc68683332][bookmark: _Toc98899699][bookmark: _Toc98899862][bookmark: _Toc338401906][bookmark: _Toc338401905][bookmark: _Toc212619436][bookmark: _Hlk208142022]一一、新增辦理「小型X光檢查儀汰購第二期計畫」，允宜嚴格確認其影像品質及數位輸出介面等規格，符合人工智慧輔助緝私系統建置需求，確保新購X光檢查儀順利整合，以提升整體查緝效能
關務署115年度預算案於「關稅業務」項下新增編列「小型X光檢查儀汰購第二期計畫」第1年經費1億5,310萬元。經查：
(一)「小型X光檢查儀汰購第二期計畫」內容概述及預算編列情形
近年跨境物流量及國際旅客數成長(詳表1)，及因應查緝走私新興毒品數量等，關務署前於109至111年度辦理「小型X光檢查儀汰購計畫」，預算數1億6,926萬元，決算數1億6,884萬8千元，執行率99.76%，共完成39部X光檢查儀購置作業。惟目前關務署所屬各關轄管單位，部分X光檢查儀已逾使用年限，維護成本過高，且故障率增高影像品質下降，影響通關效率及查緝效能，並配合行政院推動「新世代反毒策略3.0」，海關須持續推動查驗技術現代化、通關便捷化及兼顧有效查緝毒品等不法走私行為，該署擬具「小型X光檢查儀汰購第二期計畫(115至117年度)」(下稱本計畫)，規劃於115至117年度汰購61部雙射源X光檢查儀(下稱X光檢查儀)，分別建置於關務署所屬基隆關、臺北關及高雄關各轄區旅客通關單位、國際快遞、貨棧及郵包處理中心。本計畫於114年5月奉行政院核定，總經費3億2,660萬元，執行期程115至117年度，115年度編列第1年經費1億5,310萬元，預計辦理汰換26部X光檢查儀。
表1 109至113年海關業務統計概況表             單位:份；人次；%
	年別
	報單份數
	旅客人數

	
	進口
	出口
	入境
	出境

	
	份數
	年增率
	份數
	年增率
	人次
	年增率
	人次
	年增率

	109
	68,176,526
	1.6
	14,007,535
	5.9
	3,984,370
	-86.1
	4,006,428
	-86.1

	110
	65,574,662
	-3.8
	14,053,768
	0.3
	504,252
	-87.3
	558,429
	-86.1

	111
	58,592,667
	-10.6
	12,426,568
	-11.6
	2,284,139
	353.0
	2,217,975
	297.2

	112
	58,357,789
	-0.4
	11,569,533
	-6.9
	18,060,603
	690.7
	18,076,919
	715.0

	113
	66,106,928
	13.3
	11,626,318
	0.5
	24,936,639
	38.1
	24,605,175
	36.1


資料來源：關務署。
(二)推動本計畫允宜配合「人工智慧輔助緝私系統」建置需求，以利未來二者規格及介面等之整合
關務署前於111年度推動「人工智慧輔助緝私系統平台建置計畫」，於111至112年間在主要通關點完成共108套AI輔助儀檢毒品影像判讀系統建置，惟關務署現有X光檢查儀輸出影像格式多為類比訊號，影像品質較差，易有雜訊及失真疑慮，未完全符合人工智慧輔助緝私系統建置需求。詢據該署表示，本計畫購置之X光檢查儀將提高設備規格解析度、具備數位輸出介面、電源穩壓器及不斷電裝置UPS，以優化系統圖資輸出品質及解析度，提供充足優質訓練素材；惟仍須避免因分年採購導致不同廠商間各X光檢查儀機型不同而發生影像相容性問題，另軟體系統之客製化設計，亦恐發生購置費用較以往採購金額提高等問題。
綜上，關務署115年度新增辦理「小型X光檢查儀汰購第二期計畫」，規劃辦理汰換26部雙射源X光檢查儀，允宜嚴格確認其影像品質及數位輸出介面等規格，符合人工智慧輔助緝私系統建置需求，確保新購X光檢查儀能順利整合，另宜避免因分年採購導致不同廠商間各X光檢查儀機型不同而產生影像相容性問題，以提升整體查緝效能。
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