財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度單位預算評估報告

財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。

表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元

| 機關別 | 歲入 |  | 歲出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 115年度 | 114年度 | 115年度 | 114年度 |
| 財政部 | 15,275,597 | 17,534,398 | 13,509,897 | 13,235,209 |
| 國庫署 | 3,092,270 | 3,094,427 | 106,875,329 | 113,338,456 |
| 關務署及所屬 | 147,592,703 | 163,055,492 | 8,167,425 | 7,441,532 |
| 國產署及所屬 | 20,118,121 | 20,370,870 | 4,182,915 | 3,156,204 |
| 財政資訊中心 | 33,411 | 33,491 | 2,311,634 | 2,158,050 |
| 合計 | 186,112,102 | 204,088,678 | 135,047,200 | 139,329,451 |

說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。

資料來源：財政部及所屬預算書。

謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：

一一、新增辦理「小型X光檢查儀汰購第二期計畫」，允宜嚴格確認其影像品質及數位輸出介面等規格，符合人工智慧輔助緝私系統建置需求，確保新購X光檢查儀順利整合，以提升整體查緝效能

關務署115年度預算案於「關稅業務」項下新增編列「小型X光檢查儀汰購第二期計畫」第1年經費1億5,310萬元。經查：

(一)「小型X光檢查儀汰購第二期計畫」內容概述及預算編列情形

近年跨境物流量及國際旅客數成長(詳表1)，及因應查緝走私新興毒品數量等，關務署前於109至111年度辦理「小型X光檢查儀汰購計畫」，預算數1億6,926萬元，決算數1億6,884萬8千元，執行率99.76%，共完成39部X光檢查儀購置作業。惟目前關務署所屬各關轄管單位，部分X光檢查儀已逾使用年限，維護成本過高，且故障率增高影像品質下降，影響通關效率及查緝效能，並配合行政院推動「新世代反毒策略3.0」，海關須持續推動查驗技術現代化、通關便捷化及兼顧有效查緝毒品等不法走私行為，該署擬具「小型X光檢查儀汰購第二期計畫(115至117年度)」(下稱本計畫)，規劃於115至117年度汰購61部雙射源X光檢查儀(下稱X光檢查儀)，分別建置於關務署所屬基隆關、臺北關及高雄關各轄區旅客通關單位、國際快遞、貨棧及郵包處理中心。本計畫於114年5月奉行政院核定，總經費3億2,660萬元，執行期程115至117年度，115年度編列第1年經費1億5,310萬元，預計辦理汰換26部X光檢查儀。

表1 109至113年海關業務統計概況表             單位:份；人次；%

| 年別 | 報單份數 |  |  |  | 旅客人數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 進口 |  | 出口 |  | 入境 |  | 出境 |  |
|  | 份數 | 年增率 | 份數 | 年增率 | 人次 | 年增率 | 人次 | 年增率 |
| 109 | 68,176,526 | 1.6 | 14,007,535 | 5.9 | 3,984,370 | -86.1 | 4,006,428 | -86.1 |
| 110 | 65,574,662 | -3.8 | 14,053,768 | 0.3 | 504,252 | -87.3 | 558,429 | -86.1 |
| 111 | 58,592,667 | -10.6 | 12,426,568 | -11.6 | 2,284,139 | 353.0 | 2,217,975 | 297.2 |
| 112 | 58,357,789 | -0.4 | 11,569,533 | -6.9 | 18,060,603 | 690.7 | 18,076,919 | 715.0 |
| 113 | 66,106,928 | 13.3 | 11,626,318 | 0.5 | 24,936,639 | 38.1 | 24,605,175 | 36.1 |

資料來源：關務署。

(二)推動本計畫允宜配合「人工智慧輔助緝私系統」建置需求，以利未來二者規格及介面等之整合

關務署前於111年度推動「人工智慧輔助緝私系統平台建置計畫」，於111至112年間在主要通關點完成共108套AI輔助儀檢毒品影像判讀系統建置，惟關務署現有X光檢查儀輸出影像格式多為類比訊號，影像品質較差，易有雜訊及失真疑慮，未完全符合人工智慧輔助緝私系統建置需求。詢據該署表示，本計畫購置之X光檢查儀將提高設備規格解析度、具備數位輸出介面、電源穩壓器及不斷電裝置UPS，以優化系統圖資輸出品質及解析度，提供充足優質訓練素材；惟仍須避免因分年採購導致不同廠商間各X光檢查儀機型不同而發生影像相容性問題，另軟體系統之客製化設計，亦恐發生購置費用較以往採購金額提高等問題。

綜上，關務署115年度新增辦理「小型X光檢查儀汰購第二期計畫」，規劃辦理汰換26部雙射源X光檢查儀，允宜嚴格確認其影像品質及數位輸出介面等規格，符合人工智慧輔助緝私系統建置需求，確保新購X光檢查儀能順利整合，另宜避免因分年採購導致不同廠商間各X光檢查儀機型不同而產生影像相容性問題，以提升整體查緝效能。