[bookmark: _Toc498753124][bookmark: _GoBack]財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元
	機關別
	歲入
	歲出

	
	115年度
	114年度
	115年度
	114年度

	財政部
	15,275,597
	17,534,398
	13,509,897
	13,235,209

	國庫署
	3,092,270
	3,094,427
	106,875,329
	113,338,456

	關務署及所屬
	147,592,703
	163,055,492
	8,167,425
	7,441,532

	國產署及所屬
	20,118,121
	20,370,870
	4,182,915
	3,156,204

	財政資訊中心
	33,411
	33,491
	2,311,634
	2,158,050

	合計
	186,112,102
	204,088,678
	135,047,200
	139,329,451


說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：
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關務署115年度預算案於「關稅業務」項下編列「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」第4年經費2億8,199萬1千元。經查：
(一)「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」113年度因執行未如預期，函報行政院修改計畫內容、總經費及執行期程
關務署前於106至112年度辦理「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，完成籌建100噸級巡緝艇4艘，惟僅汰換部分船艇，整體數量仍有不足，該署賡續辦理船艇汰換，並陳報行政院「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」(下稱本計畫)，預計新造100噸級巡緝艇2艘、35噸級巡緝艇3艘及5噸級快艇3艘，嗣經行政院111年5月核定，總經費9億501萬1千元，執行期程112至116年度。惟因原物料價格上漲，又計畫採造修合一，全壽期長達11年，致廠商成本估計困難，其中35噸級巡緝艇3艘採購案，於113年2月15日第1次招標歷經4次公開招標作業，均無廠商投標而流標，經檢討後辦理計畫修正，114年1月13日行政院核定修正計畫，主要修改內容為汰換35噸級巡緝艇數量由3艘改為2艘，每艘造價由新臺幣1億元改為1.3億元；監造費用由926萬元調整為814萬元；以上，總經費由9億501萬1千元改為8億6,361萬1千元，執行期程由112至116年度延至117年度。
(二)截至114年7月底止，本計畫預算執行數占可支用數比率僅9.26%，允宜研謀改善
關務署說明，114年1月13日行政院核定修正本計畫，即辦理35噸級巡緝艇招標事宜，同年3月6日召開第1次評選委員會，同年月13日上網公開招標，同年4月15日第1次開標，因無廠商投標流標，同年5月8日第2次開標完成資格審查，6月6日召開評選委員會選出最有利標，同年6月13日決標，決標金額2億6,000萬元；另於114年7月23日完成100噸級巡緝艇2艘建造案安放龍骨，同年月14日及23日分別完成5噸級快艇第1艘交船作業，及第2、第3艘快艇海上公試。
本計畫112年度預算執行率93.4%，113年度預算數2億2,749萬4千元、執行數1億4,208萬3千元(詳表1)，剩餘8,541萬1千元保留至114年度繼續執行，加計114年度預算數2,458萬元，可支用數合計1億999萬1千元，截至114年7月底止之執行數為1,018萬8千元，占可支用數比率僅9.26%，允宜加速辦理，以提升預算執行成效。

表1 112至117年度「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」預、決算概況表                                    單位:新臺幣千元；%
	年度
	預算數A
	執行數B
	註銷數C
	保留數
D=A-B-C
	當年度可支用數
E=A+前1年D
	執行率
F=B/E*100

	112
	13,944
	13,024
	920
	0
	13,944
	93.40

	113
	227,494
	142,083
	0
	85,411
	227,494
	62.46

	114
	24,580
	10,188
	-
	-
	109,991
	9.26

	115
	281,991
	

	116
	178,283
	

	117
	137,319
	

	合計
	863,611
	165,295
	920
	-
	-
	-


資料來源：關務署。
綜上，關務署辦理本計畫多次流標，經行政院核定修改計畫內容，截至114年7月底止，本計畫預算執行數占當年度可支用數比率僅9.26%，允宜積極辦理並密切掌握及督辦各工作項目辦理進度，以利如期如質完成每年度規劃之工作項目。
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