財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度單位預算評估報告

財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。

表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元

| 機關別 | 歲入 |  | 歲出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 115年度 | 114年度 | 115年度 | 114年度 |
| 財政部 | 15,275,597 | 17,534,398 | 13,509,897 | 13,235,209 |
| 國庫署 | 3,092,270 | 3,094,427 | 106,875,329 | 113,338,456 |
| 關務署及所屬 | 147,592,703 | 163,055,492 | 8,167,425 | 7,441,532 |
| 國產署及所屬 | 20,118,121 | 20,370,870 | 4,182,915 | 3,156,204 |
| 財政資訊中心 | 33,411 | 33,491 | 2,311,634 | 2,158,050 |
| 合計 | 186,112,102 | 204,088,678 | 135,047,200 | 139,329,451 |

說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。

資料來源：財政部及所屬預算書。

謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：

一二、辦理「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」因執行未如預期而修改計畫，延至117年度完成並調減總經費，惟截至114年7月底止，預算執行數占當年度可支用數比率僅9.26%，允宜積極辦理

關務署115年度預算案於「關稅業務」項下編列「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」第4年經費2億8,199萬1千元。經查：

(一)「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」113年度因執行未如預期，函報行政院修改計畫內容、總經費及執行期程

關務署前於106至112年度辦理「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，完成籌建100噸級巡緝艇4艘，惟僅汰換部分船艇，整體數量仍有不足，該署賡續辦理船艇汰換，並陳報行政院「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」(下稱本計畫)，預計新造100噸級巡緝艇2艘、35噸級巡緝艇3艘及5噸級快艇3艘，嗣經行政院111年5月核定，總經費9億501萬1千元，執行期程112至116年度。惟因原物料價格上漲，又計畫採造修合一，全壽期長達11年，致廠商成本估計困難，其中35噸級巡緝艇3艘採購案，於113年2月15日第1次招標歷經4次公開招標作業，均無廠商投標而流標，經檢討後辦理計畫修正，114年1月13日行政院核定修正計畫，主要修改內容為汰換35噸級巡緝艇數量由3艘改為2艘，每艘造價由新臺幣1億元改為1.3億元；監造費用由926萬元調整為814萬元；以上，總經費由9億501萬1千元改為8億6,361萬1千元，執行期程由112至116年度延至117年度。

(二)截至114年7月底止，本計畫預算執行數占可支用數比率僅9.26%，允宜研謀改善

關務署說明，114年1月13日行政院核定修正本計畫，即辦理35噸級巡緝艇招標事宜，同年3月6日召開第1次評選委員會，同年月13日上網公開招標，同年4月15日第1次開標，因無廠商投標流標，同年5月8日第2次開標完成資格審查，6月6日召開評選委員會選出最有利標，同年6月13日決標，決標金額2億6,000萬元；另於114年7月23日完成100噸級巡緝艇2艘建造案安放龍骨，同年月14日及23日分別完成5噸級快艇第1艘交船作業，及第2、第3艘快艇海上公試。

本計畫112年度預算執行率93.4%，113年度預算數2億2,749萬4千元、執行數1億4,208萬3千元(詳表1)，剩餘8,541萬1千元保留至114年度繼續執行，加計114年度預算數2,458萬元，可支用數合計1億999萬1千元，截至114年7月底止之執行數為1,018萬8千元，占可支用數比率僅9.26%，允宜加速辦理，以提升預算執行成效。

表1 112至117年度「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」預、決算概況表                                    單位:新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數A | 執行數B | 註銷數C | 保留數 D=A-B-C | 當年度可支用數 E=A+前1年D | 執行率 F=B/E*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 13,944 | 13,024 | 920 | 0 | 13,944 | 93.40 |
| 113 | 227,494 | 142,083 | 0 | 85,411 | 227,494 | 62.46 |
| 114 | 24,580 | 10,188 | - | - | 109,991 | 9.26 |
| 115 | 281,991 |  |  |  |  |  |
| 116 | 178,283 |  |  |  |  |  |
| 117 | 137,319 |  |  |  |  |  |
| 合計 | 863,611 | 165,295 | 920 | - | - | - |

資料來源：關務署。

綜上，關務署辦理本計畫多次流標，經行政院核定修改計畫內容，截至114年7月底止，本計畫預算執行數占當年度可支用數比率僅9.26%，允宜積極辦理並密切掌握及督辦各工作項目辦理進度，以利如期如質完成每年度規劃之工作項目。