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財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元
	機關別
	歲入
	歲出

	
	115年度
	114年度
	115年度
	114年度

	財政部
	15,275,597
	17,534,398
	13,509,897
	13,235,209

	國庫署
	3,092,270
	3,094,427
	106,875,329
	113,338,456

	關務署及所屬
	147,592,703
	163,055,492
	8,167,425
	7,441,532

	國產署及所屬
	20,118,121
	20,370,870
	4,182,915
	3,156,204

	財政資訊中心
	33,411
	33,491
	2,311,634
	2,158,050

	合計
	186,112,102
	204,088,678
	135,047,200
	139,329,451


說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：
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關務署115年度預算案於「關稅業務」項下編列「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」第3年經費2億1,513萬2千元。經查：
(一)「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」因執行進度落後，關務署113年度自行管制個案計畫評核結果為「乙」
關務署鑑於基隆港東岸儀檢站現行使用之Rapiscan Eagle M4507機動式貨櫃檢查儀，主要執行貨櫃儀檢作業，對進口、出口及轉口高風險貨櫃執行安全檢查，在遏止貨櫃夾藏走私並加速通關方面雖有一定作用，惟自99年運作至今已逾15年，設備老舊易故障及重要零組件損耗更換等待招標等問題，有必要予以汰換，故研提「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」(下稱本計畫)陳報行政院，嗣經該院核定總經費2億9,045萬5千元，執行期程自113至115年度，113至114年度已編列7,532萬3千元，115年度編列最後1年經費2億1,513萬2千元。
本計畫經關務署113年度自行管制個案計畫評核結果為乙，詢據業務單位說明，主要原因為貨櫃檢查儀(含附屬工程)採購案原定113年10月決標簽約，因本計畫規劃建置之門框式貨櫃檢查儀及可拆解移動式屏蔽設施，為海關首次採購標的，由於設備創新，須耗費較多心力並蒐集專家學者及廠商多方意見以訂定招標文件，未能如期決標簽約，致113年度計畫進度落後，爰該年度評核結果為乙。
(二)截至114年7月底止，本計畫尚未完成決標簽約，恐影響後續工作之推展，允宜加速辦理
本計畫113年度預算數25萬元、執行數5萬3千元，剩餘19萬7千元保留至114年度繼續執行，加計114年度預算數7,507萬3千元，可支用數合計7,527萬元，截至114年7月底止無執行數。另貨櫃檢查儀(含附屬工程)採購案113年11月28日至12月17日辦理上網公開閱覽，隨後依廠商意見修正招標文件，並於114年4月29日公開招標，同年7月1日開標確認廠商投標文件是否齊全，基隆關刻辦理審標作業。本計畫113年度累計辦理進度為17.5%，未達目標值(35%)，而迄至114年7月底止，計畫累計辦理進度為21.81%，亦未達目標值(75%)，允宜加速辦理。
綜上，關務署115年度持續辦理「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」，惟該計畫113年度因辦理進度落後，經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙，且截至114年7月底止，尚未完成決標簽約，計畫累計辦理進度亦未達目標值，允宜加強辦理，以如期如質於115年度完成。
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