財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度單位預算評估報告

財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。

表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元

| 機關別 | 歲入 |  | 歲出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 115年度 | 114年度 | 115年度 | 114年度 |
| 財政部 | 15,275,597 | 17,534,398 | 13,509,897 | 13,235,209 |
| 國庫署 | 3,092,270 | 3,094,427 | 106,875,329 | 113,338,456 |
| 關務署及所屬 | 147,592,703 | 163,055,492 | 8,167,425 | 7,441,532 |
| 國產署及所屬 | 20,118,121 | 20,370,870 | 4,182,915 | 3,156,204 |
| 財政資訊中心 | 33,411 | 33,491 | 2,311,634 | 2,158,050 |
| 合計 | 186,112,102 | 204,088,678 | 135,047,200 | 139,329,451 |

說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。

資料來源：財政部及所屬預算書。

謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：

一三、辦理「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」進度落後，允宜加強辦理，以如期如質完成

關務署115年度預算案於「關稅業務」項下編列「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」第3年經費2億1,513萬2千元。經查：

(一)「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」因執行進度落後，關務署113年度自行管制個案計畫評核結果為「乙」

關務署鑑於基隆港東岸儀檢站現行使用之Rapiscan Eagle M4507機動式貨櫃檢查儀，主要執行貨櫃儀檢作業，對進口、出口及轉口高風險貨櫃執行安全檢查，在遏止貨櫃夾藏走私並加速通關方面雖有一定作用，惟自99年運作至今已逾15年，設備老舊易故障及重要零組件損耗更換等待招標等問題，有必要予以汰換，故研提「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」(下稱本計畫)陳報行政院，嗣經該院核定總經費2億9,045萬5千元，執行期程自113至115年度，113至114年度已編列7,532萬3千元，115年度編列最後1年經費2億1,513萬2千元。

本計畫經關務署113年度自行管制個案計畫評核結果為乙，詢據業務單位說明，主要原因為貨櫃檢查儀(含附屬工程)採購案原定113年10月決標簽約，因本計畫規劃建置之門框式貨櫃檢查儀及可拆解移動式屏蔽設施，為海關首次採購標的，由於設備創新，須耗費較多心力並蒐集專家學者及廠商多方意見以訂定招標文件，未能如期決標簽約，致113年度計畫進度落後，爰該年度評核結果為乙。

(二)截至114年7月底止，本計畫尚未完成決標簽約，恐影響後續工作之推展，允宜加速辦理

本計畫113年度預算數25萬元、執行數5萬3千元，剩餘19萬7千元保留至114年度繼續執行，加計114年度預算數7,507萬3千元，可支用數合計7,527萬元，截至114年7月底止無執行數。另貨櫃檢查儀(含附屬工程)採購案113年11月28日至12月17日辦理上網公開閱覽，隨後依廠商意見修正招標文件，並於114年4月29日公開招標，同年7月1日開標確認廠商投標文件是否齊全，基隆關刻辦理審標作業。本計畫113年度累計辦理進度為17.5%，未達目標值(35%)，而迄至114年7月底止，計畫累計辦理進度為21.81%，亦未達目標值(75%)，允宜加速辦理。

綜上，關務署115年度持續辦理「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」，惟該計畫113年度因辦理進度落後，經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙，且截至114年7月底止，尚未完成決標簽約，計畫累計辦理進度亦未達目標值，允宜加強辦理，以如期如質於115年度完成。