財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度單位預算評估報告

財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。

表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元

| 機關別 | 歲入 |  | 歲出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 115年度 | 114年度 | 115年度 | 114年度 |
| 財政部 | 15,275,597 | 17,534,398 | 13,509,897 | 13,235,209 |
| 國庫署 | 3,092,270 | 3,094,427 | 106,875,329 | 113,338,456 |
| 關務署及所屬 | 147,592,703 | 163,055,492 | 8,167,425 | 7,441,532 |
| 國產署及所屬 | 20,118,121 | 20,370,870 | 4,182,915 | 3,156,204 |
| 財政資訊中心 | 33,411 | 33,491 | 2,311,634 | 2,158,050 |
| 合計 | 186,112,102 | 204,088,678 | 135,047,200 | 139,329,451 |

說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。

資料來源：財政部及所屬預算書。

謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：

一四、自108年起國有非公用被占用土地筆數逐年增加，致新增辦理之「被占用國有非公用不動產加強清理第三期計畫」清查經費較第2期計畫增加18.3%，允宜研謀整併清查，以減少清查支出

國有財產署及所屬(下稱國產署) 115年度預算案於「國有財產業務-國有財產管理處分」項下編列辦理「被占用國有非公用不動產加強清理第三期計畫」第1年經費3億1,599萬9千元。經查：

(一)國產署於103至114年度辦理被占用國有非公用不動產加強清理第一及二期計畫，並自115年度起，賡續辦理「被占用國有非公用不動產加強清理第三期計畫」

為加強國有非公用土地被占用之清理及處理效能，國產署研擬「被占用國有非公用不動產加強清理計畫(103至108年度)」(下稱第1期計畫)，經財政部報奉行政院核定，總經費9億2,307萬4千元，決算數9億6,089萬元，實際完成清查34萬1,031筆被占用土地、處理27萬3,414筆被占用土地(約2萬8,600公頃)及923棟被占用房屋，並收取使用補償金57億3,783萬餘元。為持續加強處理國有非公用不動產被占用問題，國產署再擬具「被占用國有非公用不動產加強清理第二期計畫(109至114年度)」(下稱第2期計畫)，經財政部報奉行政院核定總經費11億3,075萬9千元，加計114年度追加預算數129萬8千元，合計11億3,205萬7千元，截至114年7月底止，執行數11億1,114萬2千元，實際完成清查17萬7,564筆被占用土地、處理18萬1,004筆被占用土地(約2萬5,188公頃)及635棟被占用房屋，並收取使用補償金65億7,860萬餘元。

國產署執行上開2項計畫執行成果尚達計畫目標，惟仍陸續接管他機關移交、抵稅不動產、新發現占用等，致被占用國有非公用不動產數量仍高，為賡續處理並加強清查及處理效能，擬定「被占用國有非公用不動產加強清理第三期計畫(115至120年度)」(下稱第3期計畫)，嗣經財政部報奉行政院核定，總經費11億2,100萬元，115年度預算案編列第1年經費3億1,599萬9千元。

(二)自108年起被占用國有非公用土地面積雖下降，惟被占用筆數卻逐年增加，致第3期計畫清查經費較第2期計畫增加18.3%

依108年底至114年7月底止之被占用國有非公用土地資料(詳表1)，被占用國有非公用土地面積從108年底之2萬1,396公頃，下降至114年7月底之1萬5,256公頃，減少6,140公頃(減幅28.7%)，惟被占用筆數不減反增，同期間增加5萬4,129筆(增幅16.1%)；詢據國產署說明，筆數因管理所需辦理分割或分錄而增加，實際被占面積未必增加。惟揆第3期計畫(草案)，以113年清理計畫執行期間國產署各分署、辦事處辦理委外清查及占用複查實際完成數之平均單價，估算每筆土地清查費用約1,310元，爰被占用土地筆數越多，總清查經費越高。

另第2期計畫總經費11億3,205萬7千元，包含清查子計畫1億2,716萬9千元(占比11.23%)及處理子計畫10億488萬8千元(詳表2)；至第3期計畫總經費11億2,100萬元，規模約同於第2期計畫，惟清查子計畫1億5,043萬9千元(占比13.42%)，較第2期計畫增加2,327萬元，增幅18.3%，且第3期計畫清查經費占該期計畫總經費比率，亦較第2期計畫增加2.19個百分點，恐影響處理被占用國有非公用土地成效。

表1 108至114年7月被占用國有非公用土地概況表

單位:筆；公頃；新臺幣億元

| 年度 | 筆數 | 面積 | 價值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 336,018 | 21,396 | 3,550.8 |
| 109 | 348,934 | 20,397 | 3,467.5 |
| 110 | 360,064 | 18,806 | 3,415.3 |
| 111 | 369,580 | 16,936 | 3,246.7 |
| 112 | 380,393 | 15,935 | 3,092.6 |
| 113 | 389,595 | 16,105 | 3,089.2 |
| 114/7 | 390,147 | 15,256 | 2,934.6 |

資料來源：國產署。

表2 第2及3期計畫各年度預算編列概況表     單位:新臺幣千元

| 計畫別 | 清理子計畫 | 處理子計畫 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第2期 | 127,169 | 1,004,888 | 1,132,057 |
| -109年 | 21,474 | 140,496 | 161,970 |
| -110年 | 21,139 | 167,512 | 188,651 |
| -111年 | 21,139 | 176,948 | 198,087 |
| -112年 | 21,139 | 170,255 | 191,394 |
| -113年 | 21,139 | 167,524 | 188,663 |
| -114年 (含追加預算) | 21,139 | 182,153 | 203,292 |
| 第3期 | 150,439 | 970,561 | 1,121,000 |
| -115年 | 50,939 | 265,060 | 315,999 |

資料來源：國產署各年度預算書。

綜上，國產署自103年度起辦理被占用國有非公用不動產加強清理相關計畫，惟自108年起國有非公用被占用土地筆數逐年增加，致115年度起辦理「被占用國有非公用不動產加強清理第三期計畫」之清查經費較第2期計畫增加18.3%，鑑於部分土地前因管理所需而辦理分割或分錄致增加筆數，允宜研謀整併清查，以減少清查支出，並提升處理被占用國有非公用土地成效。

例如：原列管A占用1筆100平方公尺國有土地，經釐清為A1(建築使用)、A2(農作使用)各占用30、70平方公尺，則辦理分錄為2筆，被占用土地筆數因而增加。

行政院奉核版國產署尚未提供。