[bookmark: _Toc498753124][bookmark: _GoBack]財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案編列歲入合計1,861億1,210萬2千元(詳表1)，較114年度預算數減少179億7,657萬6千元(減幅8.8%)；歲出合計1,350億4,720萬元，較114年度預算數(含追加預算)減少42億8,225萬1千元(減幅3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列6億2,350萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵5億元及私劣菸品查緝1億2,350萬元。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 114及115年度歲入及歲出預算概況表                             單位：新臺幣千元
	機關別
	歲入
	歲出

	
	115年度
	114年度
	115年度
	114年度

	財政部
	15,275,597
	17,534,398
	13,509,897
	13,235,209

	國庫署
	3,092,270
	3,094,427
	106,875,329
	113,338,456

	關務署及所屬
	147,592,703
	163,055,492
	8,167,425
	7,441,532

	國產署及所屬
	20,118,121
	20,370,870
	4,182,915
	3,156,204

	財政資訊中心
	33,411
	33,491
	2,311,634
	2,158,050

	合計
	186,112,102
	204,088,678
	135,047,200
	139,329,451


說　　明：114年度為預算數(含追加預算)，115年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)115年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc1832075][bookmark: _Toc68683332][bookmark: _Toc98899699][bookmark: _Toc98899862][bookmark: _Toc212619439]一四、自108年起國有非公用被占用土地筆數逐年增加，致新增辦理之「被占用國有非公用不動產加強清理第三期計畫」清查經費較第2期計畫增加18.3%，允宜研謀整併清查，以減少清查支出
國有財產署及所屬(下稱國產署) 115年度預算案於「國有財產業務-國有財產管理處分」項下編列辦理「被占用國有非公用不動產加強清理第三期計畫」第1年經費3億1,599萬9千元。經查：
(一)國產署於103至114年度辦理被占用國有非公用不動產加強清理第一及二期計畫，並自115年度起，賡續辦理「被占用國有非公用不動產加強清理第三期計畫」
為加強國有非公用土地被占用之清理及處理效能，國產署研擬「被占用國有非公用不動產加強清理計畫(103至108年度)」(下稱第1期計畫)，經財政部報奉行政院核定，總經費9億2,307萬4千元，決算數9億6,089萬元，實際完成清查34萬1,031筆被占用土地、處理27萬3,414筆被占用土地(約2萬8,600公頃)及923棟被占用房屋，並收取使用補償金57億3,783萬餘元。為持續加強處理國有非公用不動產被占用問題，國產署再擬具「被占用國有非公用不動產加強清理第二期計畫(109至114年度)」(下稱第2期計畫)，經財政部報奉行政院核定總經費11億3,075萬9千元，加計114年度追加預算數129萬8千元，合計11億3,205萬7千元，截至114年7月底止，執行數11億1,114萬2千元，實際完成清查17萬7,564筆被占用土地、處理18萬1,004筆被占用土地(約2萬5,188公頃)及635棟被占用房屋，並收取使用補償金65億7,860萬餘元。
[bookmark: _Hlk208325347]國產署執行上開2項計畫執行成果尚達計畫目標，惟仍陸續接管他機關移交、抵稅不動產、新發現占用等，致被占用國有非公用不動產數量仍高，為賡續處理並加強清查及處理效能，擬定「被占用國有非公用不動產加強清理第三期計畫(115至120年度)」(下稱第3期計畫)，嗣經財政部報奉行政院核定，總經費11億2,100萬元，115年度預算案編列第1年經費3億1,599萬9千元。
(二)自108年起被占用國有非公用土地面積雖下降，惟被占用筆數卻逐年增加，致第3期計畫清查經費較第2期計畫增加18.3%
依108年底至114年7月底止之被占用國有非公用土地資料(詳表1)，被占用國有非公用土地面積從108年底之2萬1,396公頃，下降至114年7月底之1萬5,256公頃，減少6,140公頃(減幅28.7%)，惟被占用筆數不減反增，同期間增加5萬4,129筆(增幅16.1%)；詢據國產署說明，筆數因管理所需[footnoteRef:1]辦理分割或分錄而增加，實際被占面積未必增加。惟揆第3期計畫(草案)[footnoteRef:2]，以113年清理計畫執行期間國產署各分署、辦事處辦理委外清查及占用複查實際完成數之平均單價，估算每筆土地清查費用約1,310元，爰被占用土地筆數越多，總清查經費越高。 [1: 例如：原列管A占用1筆100平方公尺國有土地，經釐清為A1(建築使用)、A2(農作使用)各占用30、70平方公尺，則辦理分錄為2筆，被占用土地筆數因而增加。]  [2: 行政院奉核版國產署尚未提供。] 

另第2期計畫總經費11億3,205萬7千元，包含清查子計畫1億2,716萬9千元(占比11.23%)及處理子計畫10億488萬8千元(詳表2)；至第3期計畫總經費11億2,100萬元，規模約同於第2期計畫，惟清查子計畫1億5,043萬9千元(占比13.42%)，較第2期計畫增加2,327萬元，增幅18.3%，且第3期計畫清查經費占該期計畫總經費比率，亦較第2期計畫增加2.19個百分點，恐影響處理被占用國有非公用土地成效。
     表1 108至114年7月被占用國有非公用土地概況表
             單位:筆；公頃；新臺幣億元
	年度
	筆數
	面積
	價值

	108
	336,018
	21,396
	3,550.8

	109
	348,934
	20,397
	3,467.5

	110
	360,064
	18,806
	3,415.3

	111
	369,580
	16,936
	3,246.7

	112
	380,393
	15,935
	3,092.6

	113
	389,595
	16,105
	3,089.2

	114/7
	390,147
	15,256
	2,934.6


      資料來源：國產署。
     表2 第2及3期計畫各年度預算編列概況表     單位:新臺幣千元
	計畫別
	清理子計畫
	處理子計畫
	合計

	第2期
	127,169
	1,004,888
	1,132,057

	  -109年
	21,474
	140,496
	161,970

	  -110年
	21,139
	167,512
	188,651

	  -111年
	21,139
	176,948
	198,087

	  -112年
	21,139
	170,255
	191,394

	  -113年
	21,139
	167,524
	188,663

	  -114年
   (含追加預算)
	21,139
	182,153
	203,292

	第3期
	150,439
	970,561
	1,121,000

	  -115年
	50,939
	265,060
	315,999


      資料來源：國產署各年度預算書。
綜上，國產署自103年度起辦理被占用國有非公用不動產加強清理相關計畫，惟自108年起國有非公用被占用土地筆數逐年增加，致115年度起辦理「被占用國有非公用不動產加強清理第三期計畫」之清查經費較第2期計畫增加18.3%，鑑於部分土地前因管理所需而辦理分割或分錄致增加筆數，允宜研謀整併清查，以減少清查支出，並提升處理被占用國有非公用土地成效。
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