外交部主管115年度單位預算評估報告

外交部主管115年度預算案歲入編列39億3,805萬1千元，較114年度預算數43億4,637萬9千元減少4億832萬8千元(減幅9.39%)，主要係減列護照收入所致；歲出編列415億320萬5千元，較114年度預算數(含追加，下同)311億7,473萬元增加103億2,847萬5千元(增幅33.13%)；主要增加項目為增列雙邊及多邊合作計畫、增列國際會議及交流經費、新增捐助財團法人國際合作發展基金會(下稱國合會)、配合114年度軍公教人員待遇調整伸算人事費及駐外人員健保補助等經費。謹就115年度預算案評析如下：

一０、112年度起連續3年以前年度歲出轉入數逾百億元，減免註銷及未結清數亦鉅，允宜依零基預算精神加強事前規劃

外交部115年度預算案編列歲出(公開)預算378億916萬9千元，較114年度預算數276億3,260萬9千元增加101億7,656萬元(增幅36.83%)，惟114年截至7月底止仍有鉅額以前年度歲出轉入數未結清，允宜加強執行。謹說明如下：

(一)宜按執行能力秉零基預算精神編製預算，俾提高執行成效

為提高預算覈實性及精準度，中央政府明定相關規定如下：

1.「落實零基預算精神強化預算編製作業精進措施」第伍項一、(四)規定，將執行能力列為各機關檢討及審查支出重點。

2.據115年度中央及地方政府預算籌編原則第二項、(二)規定：「政府預算收支應先期作整體性之縝密檢討，妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務效能；…，並依落實零基預算精神強化預算編製作業精進措施規定，本零基預算精神檢討及建立資源分配之競爭評比機制，提升整體資源使用效益，…。」

3.「中央各主管機關編製115年度概算應行注意辦理事項」第4項亦規定：「為配合政府當前施政重點需要，各機關應依落實零基預算精神強化預算編製作業精進措施規定，加強開源節流，並本先減法、後加法原則，將原有之計畫或預算，全部歸零重新檢討，…。」

準此，為提高執行成效，各機關應檢討計畫進度及預算執行情形，評估執行能力據以編製預算，落實零基預算精神，俾提高執行成效。

(二)以前年度歲出轉入數逐年增加，112年度起連續3年逾百億元，未結清及減免註銷數亦鉅

揆以外交部近10年度(105至114，以下同)以前年度歲出轉入數情形，自107年度起逐年增加，112年度以來連續3年逾百億元，114年度更逾150億元，為歷年新高。惟實現比率僅於106及108年度超過七成，其餘年度偏低，113年度僅三成餘，114年度至7月更降至12.52%。隨著轉入數持續墊高，執行負擔亦隨之加重，114年7月底止未結清金額已達134億1,052萬8千元(詳表1)。

另就未能執行完畢之處理方式而言，112年度減免註銷數高達13億9,348萬5千元，113年度雖略降卻仍有8億3,530萬6千元(詳表1)，留供以後年度運用之預算額度與實際需求存有落差，政策目標未能落實，資源配置效率偏低。

表1 外交部近10年度以前年度歲出轉入數執行情形表   單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 以前年度 轉入數A | 決算數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 減免(註銷)數 |  | 實現數 |  | 未結清數 |
|  |  | 金額B | 占比B/A | 金額C | 占比C/A | 金額 |
| 105 | 4,494,791 | 316,425 | 7.04 | 3,055,079 | 67.97 | 1,123,284 |
| 106 | 3,316,352 | 111,957 | 3.38 | 2,322,303 | 70.03 | 882,092 |
| 107 | 3,756,427 | 544,456 | 14.49 | 2,154,641 | 57.36 | 1,057,329 |
| 108 | 4,760,086 | 204,488 | 4.3 | 3,482,971 | 73.17 | 1,072,627 |
| 109 | 4,783,675 | 213,036 | 4.45 | 3,195,028 | 66.79 | 1,375,611 |
| 110 | 6,108,632 | 615,766 | 10.08 | 2,817,112 | 46.12 | 2,675,754 |
| 111 | 9,486,876 | 558,762 | 5.89 | 4,846,844 | 51.09 | 4,081,270 |
| 112 | 12,774,918 | 1,393,485 | 10.91 | 6,697,856 | 52.43 | 4,683,577 |
| 113 | 13,412,613 | 835,306 | 6.23 | 4,581,142 | 34.16 | 7,996,165 |
| 114 | 15,330,625 | - | - | 1,920,097 | 12.52 | 13,410,528 |

說    明：表列數據為公開預算部分，114年度為截至7月底止；年度尚未終結爰減免(註銷)數不代表全年情況。

資料來源：整理自外交部資料。

據外交部說明未結清因素略以，主要係援助友邦建設計畫或委託國合會辦理駐外技術合作，因計畫進行中、駐外單位單據未及結報及計畫進度較預計時程落後等因素所致，惟若先期規劃階段未充分評估作業風險，易使預算與會計程序、付款流程等實務脫節，恐使保留註銷情形難以有效改善。

綜上，外交部自107年度起歲出轉入數逐年增加，112年度起連續3年逾百億元，其中114年度更逾150億元，為歷年新高。惟實現比率未臻理想，致減免註銷與未結清數同步攀升，截至114年7月底止，尚有134億1,052萬8千元未結清，亟待加強執行效能，爰宜依相關規定之零基預算精神與實務加強事前規劃，俾提高資源利用效率。

配合行政院114年4月22日及6月30日函令辦理國內外人員待遇調整作業。