


[bookmark: _Toc114479777][bookmark: _GoBack]僑務委員會115年度單位預算評估報告
僑務委員會(下稱僑委會)115年度預算案編列歲入923萬2千元，與114年度(含追加，以下同)預算數同；歲出編列26億4,252萬元，較114年度預算數19億8,305萬5千元增加6億5,946萬5千元(增幅33.26%)，增列逾1億元項目包括「擴大培育及留用僑生計畫」、「海外華語文學習深耕計畫」及捐助財團法人海外信用保證基金增資款項等。謹就僑委會115年度預算案評析如下：
[bookmark: _Toc143853827][bookmark: _Toc177314010][bookmark: _Toc213150077]二、113學年度產學攜手合作僑生專班招生達成率以服務與農業類科為最高，惟有畢業後即離臺之隱憂，恐難因應國內產業需求，允宜追蹤策進
僑委會115年度預算案編列「僑生回國升學暨僑青培訓研習-擴大培育及留用僑生」分支計畫經費11億3,010萬8千元，用以辦理產學攜手合作僑生專班(下稱產攜專班)，擴大保薦單位規模及招生推廣作業，較114年度預算數7億5,657萬8千元增加3億7,353萬元(增幅49.37%)。經查：
(一)產學攜手合作僑生專班配合產業發展缺工需求調整類科
為配合政府新南向政策補足我國人力缺口，僑委會擴大辦理產學攜手合作僑生專班，提供3年技術型高中加4年科技大學教育體制，透過技職教育環境，使新南向國家僑生學習專業技能，取得正式大學文憑及就業機會，補充我國專門技術及中階技術人才缺口。以往僑生就讀偏向餐飲服務類科，嗣為因應國內產業用人需求，經該會與學校召開產攜專班開班轉型會議，鼓勵學校開設產業缺工類科，提出各項優惠措施，自111學年度起協助學校調整開辦類科方向，鼓勵技高端學校開設製造業、營造業、機構看護(長照)、電子商務及農業5大類科，並於113學年度增加服務類科。
(二)服務及非服務類科核定開班情形係視產業需要變化
按僑委會調查實際產業需求訂定開辦科別，媒合具訓練量能之大專校院開辦，參據近6學年度(109至114，以下同)核定開辦類科班數情形(詳表1)，電子、資訊、電子商務、汽車及資訊處理等非服務類科109學年度僅14班，漸次增加至113及114學年度均為87班；反觀餐飲管理、餐飲技術、美容美髮、觀光及時尚造型等服務類科，109學年度為19班，增加至110年度23班，111及112學年度減少，復因113學年度增加服務類科開辦10班，114學年度擴增至26班，呈現視實務需要變化現象。
表1 產學攜手合作僑生專班近6學年度核定技高端開辦類科明細表
	開辦類科
	科別\學年度
	109
	110
	111
	112
	113
	114

	
	
	校
	班
	校
	班
	校
	班
	校
	班
	校
	班
	校
	班

	服務類科
	餐飲管理、餐飲技術
	14
	15
	15
	16
	11
	12
	-
	-
	8
	8
	16
	20

	
	美容美髮
	2
	2
	4
	4
	2
	2
	-
	-
	1
	1
	2
	2

	
	觀光
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	
	時尚造型
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	2

	
	小計
	18
	19
	16
	23
	13
	16
	-
	-
	10
	10
	17
	26

	非服務類科
	電子
	2
	2
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	
	資訊
	8
	10
	9
	11
	16
	29
	17
	34
	21
	36
	19
	32

	
	電子商務(說明1)
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	4
	5
	5
	6
	8
	9

	
	汽車
	1
	1
	-
	-
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	資料處理
	-
	-
	-
	-
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	9
	13

	
	食品
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	4
	6
	1
	3
	1
	2

	
	烘焙、烘焙食品
	-
	-
	-
	-
	5
	6
	10
	17
	16
	24
	16
	20

	
	照顧服務
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	
	農場經營
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	其他(說明2)
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	4
	4
	3
	4
	3
	4

	
	小計
	12
	14
	11
	16
	21
	55
	26
	79
	29
	87
	31
	87

	合計
	30
	33
	18
	39
	26
	71
	26
	79
	29
	97
	31
	113


說    明：1.含商用經營、商用資訊、流通管理。
2.含機械、水電技術、微電腦修護及電機。
3.各校可同時開辦數類科，爰科別校數加總或與小計、合計有所出入；114學年度為截至7月底止數據。
資料來源：僑委會。
(三)113學年度產攜專班招生達成率以服務與農業類科為最高，惟有畢業後即離臺之隱憂，恐難因應國內產業需求
觀諸產攜專班113學年度各類科成班結構(詳表2)，農業與服務類科招生達成率最高(均逾93%)，屬於優勢科別，顯示學生就讀意願高且條件易達成；營造業招生規模雖小，招生達成率卻高(92.22%)，屬於穩定類別。反觀製造業雖招生規模最大(3,470人)，招生達成率僅78.13%，呈現規模大卻不易招生之結構風險；機構看護招生達成率更僅 31.18%，屬最弱勢科別，學生就讀意願偏低，電子商務則居中間水準，招生達成率約82.83%。
[bookmark: _Hlk209374256][bookmark: _Hlk209374654]按招生達成率以服務與農業類科為最高，雖能維持高成班入學，快速填補部分服務業與農業之人力缺口，惟服務業類科之數理及技術門檻較低，招生相對容易，其專業技能不若製造業類科於養成後，有相對較高之待遇及就業穩定，職涯成長有受限疑慮，亦有畢業即返回母國之隱憂，恐難因應國內產業需求。
表2  113學年度產攜專班技高端成班結構表     單位：校；班；人；%
	開設類別
	校
	班
	學生人數

	
	核定
	實際
	核定
	實際
	預定a
	實際b
	招生達成率b/a

	服務類科
	10
	10
	10
	10
	660
	618
	93.64

	製造業
	22
	21
	43
	37
	3,470
	2,711
	78.13

	營造業
	1
	1
	1
	1
	90
	83
	92.22

	機構看護(長照)
	2
	1
	2
	1
	170
	53
	31.18

	農業
	17
	17
	28
	28
	2,114
	1,985
	93.90

	電子商務
(資料處理)
	11
	9
	13
	11
	1,054
	873
	82.83

	合計
	29
	27
	97
	88
	7,558
	6,323
	83.66

	屬5大類科者
	29
	27
	87
	78
	6,898
	5,705
	82.71


說    明：1.各校可同時開辦數類科，爰科別校數加總或與合計有所出入。
2.學生人數為問卷回復日止最近期數據。
3.表內5大類科為製造業、營造業、機構看護(長照)、電子商務及農業。
資料來源：整理自僑委會資料。
綜上，僑委會為配合國家產業發展需求，調整產攜專班類科，鼓勵學校開設製造業、營造業、機構看護(長照）、電子商務及農業5大類科，並於113學年度增加服務類科，調整後開班類別隨產業需求變化，113學年度實際招生結果，以服務與農業類科之招生達成率最高，惟有畢業後即離臺之隱憂，恐難因應國內產業需求，允宜妥善配置政策資源並追蹤策進。
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