


[bookmark: _GoBack]教育部所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc494218773]教育部所屬單位包括國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、青年發展署(以下簡稱青年署)、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院等6個單位，115年度預算案(詳表1)編列歲入計6億6,779萬3千元，較114年度預算數減少727萬6千元（減幅1.08%），其中減少原因主要為國教署收回以前年度補助地方政府及學校各項計畫經費執行結餘款等繳庫數較上年度減列所致；歲出796億2,624萬9千元，較114年度預算數減少936億4,583萬8千元（減幅54.05%），減少原因主要為國教署將上年度對市縣政府補助款轉一般性補助款780億7,951萬9千元、學前教育(含一般性補助款590億2,996萬6千元)計減少88億5,441萬6千元、青年署青年海外圓夢計畫減列9億8,717萬6千元及國家圖書館南部分館暨國聯合典藏中心建設計畫編列最後一年經費較上年度減列9億883萬1千元所致。謹就教育部所屬115年度預算案評估如下：
表1  教育部所屬115及114年度歲入歲出比較簡表
                                                      單位：新臺幣千元
	單位名稱
	115年度預算案
	114年度法定預算
	增減(-)數

	
	歲入
	歲出
	歲入
	歲出
	歲入
	歲出

	國民及學前教育署
	646,557
	76,548,461
	654,250
	168,391,011
	-7,693
	-91,842,550

	青年發展署
	573
	857,151
	573
	1,885,514
	0
	-1,028,363

	國家圖書館
	5,050
	1,089,974
	4,518
	1,965,593
	532
	-875,619

	國立公共資訊圖書館
	4,159
	182,685
	3,929
	175,971
	230
	6,714

	國立教育廣播電臺
	687
	286,499
	1,032
	232,475
	-345
	54,024

	國家教育研究院
	10,767
	661,479
	10,767
	621,523
	0
	39,956

	合計
	667,793
	79,626,249
	675,069
	173,272,087
	-7,276
	-93,645,838


說    明：114年度法定預算含追加預算(以下同)。
資料來源：彙整自教育部所屬115年度單位預算案及教育部提供114年度追加預算刪減總表。
[bookmark: _Toc369266501][bookmark: _Toc400012732][bookmark: _Toc53756168][bookmark: _Toc82596181][bookmark: _Toc83634011][bookmark: _Toc116392410][bookmark: _Toc212642052]一二、賡續辦理「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」，惟其辦理進度未如預期再次展延期程，允宜加強辦理並落實管考機制，俾利如期如質完成
國家圖書館115年度預算案於「一般行政」編列「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心業務」7億4,443萬8千元，包括「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」6億4,720萬元及南部分館暨國家聯合典藏中心業務經費9,723萬8千元。經查：
(一)「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」3度修正計畫及展延期程，預計115年完成
	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心(以下簡稱國圖南館)之設置，係將國家圖書館功能及服務延伸至南部，嘉惠南部地區政府機關、法人、團體及研究人士並決解該館每年増加20萬件典藏量造成空間不足之問題。國圖南館計畫106年12月28日經行政院核定總經費42億8,207萬7千元，辦理期程107至110年度。惟因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，三度[footnoteRef:2]修正計畫及展延期程，核定修正後總經費57億1,520萬5千元，辧理期程為107至115年，其中經費增加主要為工程建造費由28.25億餘元增為39.84億餘元、購置相關設備費及其他費用由14.06億元增為16.79億餘元(詳表1)。 [2: 分別經行政院於110年10月13日以院臺教字第1100030751號、111年11月23日以院臺教字第1110033707號及114年1月20日以院臺教字第1131034515號函核定修正計畫。第3次修正總經費未調整，期程調整為107至115年。] 

表1  國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫修正前後經費概算比較表                                 單位：新臺幣千元  
	項目
	106年核定金額
	114年1月核定修正

	
	
	金額
	說明

	1、 先期規劃費
	3,750
	3,750
	辦理南部分館暨國家聯合典藏中心基地調查、需求調查及分析、營運規劃及經費概估、建築計畫研擬、相關案例分析、公聽會及座談會等（106年度由教育部支應）。

	2、 用地取得費 
	46,900
	46,900
	基地內新生段0150地號國有部分抵稅地之有償撥用費（由臺南市政府提供新營區土地作為基地籌建）。

	3、 工程建造費
	2,825,427
	3,984,617
	直接及間接工程成本。

	4、 其他費用
	1,406,000
	1,679,938
	公共藝術設置費3,492萬8千元、評選獎勵金550萬元。圖書聯合倉儲中心倉儲系統設備費12億2,600萬元、數位資源保存中心系統及設備建置費4,000萬元、傢俱設備費7,800萬元、電腦及資訊相關設備費1億元、閱讀資源增購費1億元、圖書博物館及出版印刷推廣展示空間設施設備費3,000萬元、圖書文獻保存及修復相關設施設備費4,151萬元及其他相關費用2,400萬元。

	合計
	4,282,077
	5,715,205
	　


資料來源：整理自國家圖書館提供資料。
(二)截至114年7月底辦理進度未如預期，允宜持續落實管考機制，俾利如期如質完成
依國家圖書館提供資料，該計畫114年截至7月底經費執行率46.95% (詳表2)，工程預定進度69.93%，實際進度53.93%，主因缺工情形、工程與設備界面整合、施工缺失改善與查驗意見分歧、天候影響（降雨及颱風頻繁）等因素影響估驗計價金額及工程進度，允宜加強辦理並落實管考機制，俾利如期如質完成。
表2  國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫114年截至7月底經費執行控管表                             單位:新臺幣千元；%
	可支用
預算數
	累計分配數
	累計執行數
(含應付未付數)
	執行率
	辦理進度及
落後原因
	機關因應
改善措施

	2,999,162
	832,893
	391,011
	46.95
	主因缺工情形、工程與設備界面整合、施工缺失改善與查驗意見分歧、天候影響（降雨及颱風頻繁）等因素影響估驗計價金額及工程進度
	為有效掌握施工及設備採購進程，每月至少召開一次「加速推進及執行進度檢討會議」，針對工期安排、各項設施設備採購等事項，以及經費執行進度全面檢視與調整。


說    明：表內數據不含教育部補助款。
資料來源：整理自國家圖書館提供資料。 
綜上，國家圖書館115年度預算案賡續編列辦理「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心業務」7億4,443萬8千元，其工程計畫因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，3度修正計畫、調高總經費及展延期程至115年。工程進度截至114年7月底未如預期，允宜加強辦理並落實管考機制，俾利如期如質完成，以解決其典藏空間不足問題，並延伸國家圖書館功能及服務，加惠南部民眾。
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