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教育部所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc494218773]教育部所屬單位包括國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、青年發展署(以下簡稱青年署)、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院等6個單位，115年度預算案(詳表1)編列歲入計6億6,779萬3千元，較114年度預算數減少727萬6千元（減幅1.08%），其中減少原因主要為國教署收回以前年度補助地方政府及學校各項計畫經費執行結餘款等繳庫數較上年度減列所致；歲出796億2,624萬9千元，較114年度預算數減少936億4,583萬8千元（減幅54.05%），減少原因主要為國教署將上年度對市縣政府補助款轉一般性補助款780億7,951萬9千元、學前教育(含一般性補助款590億2,996萬6千元)計減少88億5,441萬6千元、青年署青年海外圓夢計畫減列9億8,717萬6千元及國家圖書館南部分館暨國聯合典藏中心建設計畫編列最後一年經費較上年度減列9億883萬1千元所致。謹就教育部所屬115年度預算案評估如下：
表1  教育部所屬115及114年度歲入歲出比較簡表
                                                      單位：新臺幣千元
	單位名稱
	115年度預算案
	114年度法定預算
	增減(-)數

	
	歲入
	歲出
	歲入
	歲出
	歲入
	歲出

	國民及學前教育署
	646,557
	76,548,461
	654,250
	168,391,011
	-7,693
	-91,842,550

	青年發展署
	573
	857,151
	573
	1,885,514
	0
	-1,028,363

	國家圖書館
	5,050
	1,089,974
	4,518
	1,965,593
	532
	-875,619

	國立公共資訊圖書館
	4,159
	182,685
	3,929
	175,971
	230
	6,714

	國立教育廣播電臺
	687
	286,499
	1,032
	232,475
	-345
	54,024

	國家教育研究院
	10,767
	661,479
	10,767
	621,523
	0
	39,956

	合計
	667,793
	79,626,249
	675,069
	173,272,087
	-7,276
	-93,645,838


說    明：114年度法定預算含追加預算(以下同)。
資料來源：彙整自教育部所屬115年度單位預算案及教育部提供114年度追加預算刪減總表。
[bookmark: _Toc212642038]壹、國民及學前教育署
[bookmark: _Toc400111330][bookmark: _Toc494218776][bookmark: _Toc323889994][bookmark: _Toc323889998][bookmark: _Toc46936093][bookmark: _Toc212642039]一、為落實2至6歲(未滿)幼兒教育與照顧及提升教保服務品質，允宜審慎評估各類型幼兒園配置之合宜性，並持續改善師生比及強化幼兒園稽查
國教署115年度預算案於「國民及學前教育行政及督導-學前教育」編列「我國少子女化對策計畫2.0-2至6歲(未滿)幼兒教育與照顧」經費9億7,646萬4千元，另於一般性補助款編有590億2,996萬6千元，合計600億643萬元，較114年度688億6,084萬6千元，減少88億5,441萬6千元。經查： 
(一)113學年度就讀公共化幼兒園比率為31.90%，截至114年7月底準公共幼兒園簽約比率85.1%
依國教署提供資料，113學年度整體幼兒入園率為83.4%，4歲以上入園率逾九成，2歲至未滿3歲入園率較低為55.3%。其中就讀公共化幼兒園比率為31.9%，2歲至未滿3歲就讀公共化幼兒園比率更僅達26.8%(詳表1)。截至114年7月底準公共幼兒園簽約率85.1%，已簽約總計2,039園，提供平價教保服務24萬4,473個名額，其中新竹縣、南投縣、臺東縣、澎湖縣及新竹市簽約率更逹100%(詳表2)。
表1  113學年度2至6歲(未滿)幼兒入園概況表             單位:%
	項目
	合計
	2歲至未滿3歲
	3歲至未滿4歲
	4歲至未滿5歲
	5歲至未滿6歲

	入園率
	83.4
	55.3
	86.7
	92.9
	95.2

	就讀公共化幼兒園比率
	31.9
	26.8
	30.0
	33.2
	34.6


說    明：113學年度統計基準日113年6月。
資料來源：國教署提供資料。 
表2  截至114年7月底各市縣準公共幼兒園簽約情形表
單位:園；%；人
	序號
	縣市別
	私幼總園數
(扣除撤銷/停辦園) 
	收費符合園數(A)
	已簽約園數(B)
	簽約比率 (B/A×100)
	核定名額

	總計
	3,998
	2,397
	2,039
	85.1
	244,473

	1
	新北市
	800 
	279 
	261 
	93.5
	17,534 

	2
	臺北市
	482 
	219 
	172 
	78.5
	11,531 

	3
	桃園市
	354 
	236 
	190 
	80.5
	28,314 

	4
	臺中市
	495 
	326 
	196 
	60.1
	24,651 

	5
	臺南市
	338 
	239 
	206 
	86.2
	31,511 

	6
	高雄市
	406 
	305 
	272 
	89.2
	38,062 

	7
	宜蘭縣
	43 
	33 
	31 
	93.9
	4,682 

	8
	新竹縣
	162 
	55 
	66 
	100.0
	6,009 

	9
	苗栗縣
	91 
	79 
	78 
	98.7
	10,259 

	10
	彰化縣
	218 
	170 
	145 
	85.3
	20,999 

	11
	南投縣
	70 
	59 
	59 
	100.0
	8,766 

	12
	雲林縣
	71 
	63 
	59 
	93.7
	9,257 

	13
	嘉義縣
	46 
	46 
	34 
	73.9
	4,513 

	14
	屏東縣
	123 
	117 
	98 
	83.8
	11,303 

	15
	臺東縣
	19 
	16 
	16 
	100.0
	2,070 

	16
	花蓮縣
	41 
	40 
	36 
	90.0
	3,615 

	17
	澎湖縣
	5 
	3 
	3 
	100.0
	786 

	18
	基隆市
	55 
	35 
	31 
	88.6
	2,043 

	19
	新竹市
	126 
	33 
	51 
	100.0
	4,136 

	20
	嘉義市
	48 
	39 
	32 
	82.1
	4,120 

	21
	金門縣
	5 
	5 
	3 
	60.0
	312 

	22
	連江縣
	全縣公幼


說    明：新竹縣及新竹市私立幼兒園現行收費規定高於準公共合作要件所定收費數額，同意於履約期間依合作費用範圍申請加入，並與政府簽定合作契約，爰表內已簽約園數大於收費符合園數，簽約比率仍以100%表示。
資料來源：國教署提供資料。 
(二)113學年度整體平價教保服務招生缺額較107學年度近倍增，允宜檢視各地區教保服務供需條件，審慎評估各類幼兒園配置比例之合宜性
按「擴展平價教保服務」為「我國少子女化對策計畫(107-113年)」[footnoteRef:2]2至6歲(未滿)幼兒教育與照顧二大重點之一，由107與113學年度平價教保服務供應量比較(詳表3)觀之，整體平價教保供應量由107學年度2,883園之23萬1,581人，增為113學年度5,041園之44萬9,372人，而實際就學人數由107學年度19萬750人，增為113學年度36萬9,943人，惟招生缺額由107學年度4萬831人，增至113學年度7萬9,429人，招生缺額近倍增。為避免於平價教保市場已飽和地區過度增設(簽約)公共化(準公共)幼兒園，允宜檢視各地區教保服務供需條件，審慎評估其公共化、準公共及私立幼兒園等配置比例之合宜性。 [2: 「我國少子女化對策計畫(107-113年)」於107年7月25日經行政院以院臺教字第1070182548函核定後，分別經行政院於108年6月4日以院臺教字第1080176475函、109年3月2日以院臺教字第1090004244函、110年8月6日以院臺教字第1100022926號函及112年8月以院臺教字第1121033469號函核定修正。該計畫以「擴展平價教保服務」及「減輕家長負擔」為二大重點。] 

表3  107與113學年度平價教保服務供應量及招生缺額比較表 
單位:園；人
	學年度
	幼兒園類型
	園數
(含分班)
	核定人數
(A)
	就學人數
(B)
	招生缺額(A-B)

	107
	公立
	2,437
	186,337
	156,182
	30,155

	
	非營利
	128
	13,381
	12,380
	1,001

	
	互助式教保服務
	8
	202
	175
	27

	
	準公共
	310
	31,661
	22,013
	9,648

	
	平價教保合計
	2,883
	231,581
	190,750
	40,831

	
	其他私立
	3,865
	464,578
	348,654
	115,924

	113
	公立
	2,453
	162,084
	132,841
	29,243

	
	非營利
	402
	43,909
	39,575
	4,334

	
	互助式教保服務
	147
	5,027
	4,387
	640

	
	準公共
	2,039
	238,352
	193,140
	45,212

	
	平價教保合計
	5,041
	449,372
	369,943
	79,429

	
	其他私立
	1,920
	275,049
	184,773
	90,276


說    明：據國教署表示，各學年度幼兒園園數均以當年度11月1日資料為基準。
資料來源：彙整自國教署提供資料。 
(三)近年幼兒園截罰件數以私立(含準公共)幼兒園居多，並有因同一違規事由遭裁罰3次以上
按113學年度私立幼兒園(含準公共)園數占總園數之比率為56.87%(詳表4)，然108至112年度私立幼兒園各年度受裁罰件數占總裁罰件數比率皆超過95%，113年度及114年截至7月底分別降為89.67%及89.69%，近年幼兒園裁罰件數以私立(含準公共)幼兒園居多。另由同期間違規類別觀之(詳表5)，以進用未具教保服務人員資格者從事教保服務之619園最高，其次為未將收費數額報直轄市、縣市主管機關備查、以超過備查之數額及項目收費為462園，而違反招收人數限制392園，且有74園因同一違規事由而遭裁罰3次以上。
表4  108年度至114年7月底止幼兒園違規裁罰件數統計表
 單位：園；件；%
	年度
	113學年度
幼兒園園數
	違規裁罰件數

	
	
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114

	合計(A)
	6,961
	427
	620
	333
	300
	449
	484
	262

	公立幼兒園
	2,453
	1
	2
	1
	4
	7
	24
	14

	非營利幼兒園
	402
	4
	1
	1
	4
	12
	26
	13

	私立幼兒園(B)
	3,959
	421
	616
	331
	292
	430
	434
	235

	其他
	147
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	B/A
	56.87 
	98.59
	99.35 
	99.40 
	97.33 
	95.77 
	89.67 
	89.69 


說    明：1.表內私立幼兒園包括準公共幼兒園。其他包括各類互助式教保服務中心。114年度截罰件數為截至7月底資料。
              2.113學年度幼兒園園數為113年11月1日資料為基準。
資料來源：彙整自國教署提供資料。 
表5  108年度至114年7月底止幼兒園違規前5大類別統計表 單位:園        
	違反規定
	違規類別
	園數

	教保服務人員條例第26條第2項(舊法106年4月26日版)
	進用未具教保服務人員資格者從事教保服務
	619

	幼兒教育及照顧法第8條第6項(舊法110年1月27日版)
	招收人數限制
	392

	幼兒教育及照顧法第8條 (舊法110年1月27日版)
	基本設施設備之標準等
	158

	幼兒教育及照顧法第38條第2項(舊法110年1月27日版)
	未將收費數額報直轄市、縣市主管機關備查、以超過備查之數額及項目收費
	462

	幼兒教育及照顧法第26條 (舊法110年1月27日版)
	以未經核准之幼童專用車輛載運幼兒、車齡逾10年、載運人數不符合法令規定、配置之隨車人員未具教保服務人員資格或未滿20歲
	204

	違反相關規定，因同一事由遭裁罰3次以上
	74


說    明：1.表內僅列出違規態樣最高5類別及因違反同一事由遭裁罰3次以上園數。
2.幼兒教育及照顧法係於100年6月29日制定公布，而教保服務人員條例則於106年4月26日制定公布。此二部法案公布施行後，歷經多次修訂，最新修訂版皆為111年6月29日修定公布。本表違反之規定係適用行為當時之法規。
 資料來源：國教署提供。 
(四)截至114年7月底止，公共化幼兒園師生比尚未符合目標占13.29%，準公共幼兒園則約65%
112年度修正之少子女化對策計畫(107年至114年)新增降低幼兒園班級學生人數，並調整師生比至1：12為目標(詳該計畫第43頁)。據國教署表示，公共化幼兒園自112年8月起，以3學年度為期程逐步實施，採直接調整至1：12，或逐年調整至1：12之策略。對於調節困難者，兼採增班或增置教保員降低師生比；已達成師生比目標者續維持；至新設立之公共化幼兒園以師生比 1:12 編班為原則。準公共幼兒園將師生比納為合作要件之一， 113 學年度為整備年，114學年度起漸進調整，115學年度達師生比目標；另為避免準公共幼兒園將調整師生比成本反映於收費，將由政府協助家長支付調增費用。至已達師生比目標且續維持者，提供3年之獎勵經費。
截至114年7月底公共化幼兒園師生比符合目標園數占比86.71%(詳表6)，尚未達師生比目標占比13.29%。另據國教署表示[footnoteRef:3]，準公共幼兒園尚未達師生比目標占比約六成五，私立幼兒園約五成五。 [3: 據國教署114年10月1日回復資料，準公共與私立幼兒園之資料異動性較大(包含教保人員流動、幼生離園、幼兒園設立與廢止等)，又尚未執行調整師生比實施方案，其相關統計資料無法精準，爰提供其概估之數據(數據為當初報行政院之資料)，師生比已達1:12以下之比例，準公共幼兒園約三成五，私立幼兒園約四成五。] 

表6  截至114年7月底公共化幼兒園符合師生比目標園數統計表 
單位:園；%
	幼兒園類型
	總園數
(含分班)
	師生比已達1:12目標之園數
	尚未達目標園數

	
	
	園數
	占比
	園數
	占比

	公立
	2,451
	2,146
	87.56 
	305
	12.44 

	非營利
	401
	327
	81.55 
	74
	18.45 

	公共化合計
	2,852
	2,473
	86.71 
	379
	13.29 


說    明：1.表內公立及非營利幼兒園未包含社區(部落)互助教保服務中心、職場互助式教保中心及特教學校。
          2.表內數據係以113年9月30日全國幼生管理系統及全國教保資訊填報系統之統計資料與113年11月1日之資料總數(表2)落差係因幼兒園新設及停辦。
資料來源：國教署提供。
綜上，113學年度公共化幼兒園入園率僅31.9%，平價教保服務供應量主要來自準公共幼兒園，且整體平價教保服務供應量已過剩致招生缺額增加，允宜檢視各地區教保服務供需條件，審慎評估各類幼兒園配置比例合宜性。近年幼兒園有因同一違規事由遭裁罰3次以上者，且裁罰件數以私立(含準公共)幼兒園居多，允宜強化幼兒園稽查成效，並持續改善師生比，俾提升教保服務品質。

[bookmark: _Toc212642040][bookmark: _Toc203055187]二、學生體適能合格率及游泳教學實施比率尚未達長程指標；另體育班學生國中會考待加強比率高於全國，允宜強化與運動部合作機制並研謀改善
國教署115年度預算案「國民及學前教育行政及督導-學校體育衛生教育」編列推動學校體育運動發展經費3億790萬元、整備學校運動場地設備器材9億6,568萬1千元及改善原住民地區學校運動場地設施及充實體育相關設備7,160萬元，合計13億4,518萬1千元(另於一般性補助款編有6億1,684萬2千元)。經查：
(一)國教署配合學校體育相關業務移撥，訂定發布相關補助要點
教育部組織法配合運動部(原教育部體育署)於114年9月9日成立修正，職司學校體育政策之規劃、輔導及行政監督[footnoteRef:4]。據運動部表示，依行政院分工原則，學校體育涉及一般體育教學，由教育部辦理；運動專業部分，則由運動部辦理。依此原則教育部負責課程教學相關事項，如教學所需場地器材、課內游泳教學、課內適應體育等；運動部辦理運動專業事項，如專項訓練所需場地器材、課外水域運動、課外適應運動等。至於體育班及專任運動教練業務，亦循前揭原則，由教育部負責學生管理、校園安全事件(含通報、處置)、一般課程(含體育課)、員額及退撫等；運動部辦理體育班設班核准、評鑑、體育專業課程等專業事項。 [4: 依教育部組織法第2條第8項規定：「…八、中小學與學前教育、青年發展、學校體育政策之規劃、輔導及行政監督。…。」] 

據國教署表示，已配合學校體育相關業務移撥，發布相關補助要點如下：
1、教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校游泳池作業要點。
2、教育部國民及學前教育署補助推動高級中等以下學校游泳及自救教學實施要點。
3、教育部國民及學前教育署補助公立國民小學及國民中學設置樂活運動站實施要點。
4、教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校推動學校體育運動發展經費原則。
5、高級中等學校體育班特色招生甄選入學核定作業要點。
(二)學生體適能合格率及游泳教學實施比率尚未達長程指標，允宜加強辦理
按修訂版體育政策白皮書(106至112年)將「推動學生體適能合格率達60%」及「逐年提升學校提供學生學習游泳與自救機會之比率達80%」2項指標，訂為學校體育發展策略長程目標(詳該白皮書第16至17頁)，然112學年度全國高級中等以下學校整體之體適能合格率為52.81%，包括國民小學(下稱國小)、國民中學(下稱國中)或高級中等學校(下稱高中職)體適能合格率皆未達長程目標。而112學年度高級中等以下學校游泳教學整體實施比率為72.02%，除國小82.78%達標外，國中及高中職均未達長程目標(詳表1)。
表1  112學年度學生體適能合格率及各級學校游泳教學實施比率統計表                                       單位: % 
	學生體適能合格率
	各級學校游泳教學實施比率

	整體
	國小
	國中
	高中職
	整體
	國小
	國中
	高中職

	52.81
	53.49
	56.01
	47.83
	72.02
	82.78
	52.12
	53.35


說    明：1.表內學生體適能合格率為112學年度學生四項體適能均達常模百分等級25以上之比率。113學年度預計115年3月完成調查。
2.表內各級學校游泳教學實施比率為112學年度學校體育統計年報資料。113學年度預計115年3月完成調查。
資料來源：運動部提供。
(三)體育班學生110至112年度國中會考待加強比率高於全國，且近年差距更形擴大，允宜研謀改善
配合108課綱，運動部(原體育署)頒布體育班之課程網要，要求體育班教學正常化，期達成培育學術兼備運動人才之發展願景。由110至112年度體育班學生國中教育會考[footnoteRef:5](下稱國中會考)成績(詳表2)觀之，體育班學生各科待加強(未具備該科目國中教育階段之基本學力)比率，除111年度社會科目外，皆逾三成，英文和數學更逾五成；各科目待加強比率更為同年度全國之1.90倍至2.54倍，且其間差距呈擴大趨勢，允宜研謀改善，以確保體育班學生具備基本學力。 [5: 自103年起實施國中教育會考，規劃於每年5月擇一周六、日實施，為期2天，由國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心負責命題、組卷、閱卷與計分，教育會考採標準參照方式呈現學生各科學力表現，透過事先制定之評量標準，將學生在國文、英語、數學、社會、自然等5科的表現區分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3個等級。整體而言，成績「精熟」表示學生精通熟習該科目國中教育階段所學習之知識與能力；「基礎」表示學生具備該科目國中教育階段之基本學力；「待加強」表示學生尚未具備該科目國中教育階段之基本學力。] 


表2  110至112年度全國與體育班學生國中會考成績「待加強」比率統計表                               單位: %；倍
	年度
	國文
	英語
	數學
	社會
	自然

	全國

	110
	14.63
	28.27
	26.92
	14.59
	22.35

	111
	13.77
	27.86
	26.62
	13.77
	20.58

	112
	12.71
	29.06
	25.93
	12.54
	20.97

	體育班

	110
	31.62
	55.58
	51.06
	31.25
	43.31

	111
	31.75
	57.90
	51.49
	29.88
	45.16

	112
	32.28
	58.02
	52.83
	30.59
	46.17

	體育班待加強比率為全國倍數(體育班/全國)

	110
	2.16 
	1.97 
	1.90 
	2.14 
	1.94 

	111
	2.31 
	2.08 
	1.93 
	2.17 
	2.19 

	112
	2.54 
	2.00 
	2.04 
	2.44 
	2.20 


說    明：據運動部表示，截至114年7月底113年度資料尚未進行串接，故尚無資料。
資料來源：彙整自運動部與國教署提供資料。
綜上，運動部成立後，學校體育涉及一般體育教學，由教育部辦理；國教署115年度預算案編列學校體育教學經費13億4,518萬1千元(另於一般性補助款編有6億1,684萬2千元)，然截至112學年度尚有「學生體適能合格率」、「逐年提升學校提供學生學習游泳與自救機會之比率」未達長程指標，另110至112年度體育班學生國中會考成績待加強比率高於全國，英文和數學成績待加強者更逾五成，為提升學生體適能和游泳與自救技能並確保體育班學生具備基本學力，允宜強化與運動部合作機制並研謀改善。

[bookmark: _Toc212642041]三、高級中等以下學校各類型運動場地損壞情形頗多，部分學校未實施游泳教學，為避免影響體育教學實施並確保教學活動安全，允宜研謀改善
國教署115年度預算案「國民及學前教育行政及督導-學校體育衛生教育」編列整備學校運動場地設備器材9億6,568萬1千元及改善原住民地區學校運動場地設施及充實體育相關設備7,160萬元，合計10億3,728萬1千元(另於一般性補助款編有6億1,684萬2千元)。經查：
(一)截至114年7月底高級中等以下學校各類型運動場地損壞情形頗多
依運動部提供資料，截至114年7月底高級中等以下學校各類型運動場地有1,261座運動場地達大面積損壞、4,357座小面積損壞(詳表1)，各類型運動場地損壞情形頗多，若以學制區分，以國小之大面積578座、小面積2,474座最高，其次為國中之大面積270座、小面積1,117座及高中職之大面積413座、小面積766座；若以運動場地類型觀之，以運動操場(田徑場)之大面積460座、小面積1,447座最多，其次為室外場地之大面積567座、小面積1,110座，室內場地之大面積129座、小面積1,150座及半室內場地之大面積105座、小面積650座。
表1  截至114年7月底高級中等以下學校運動場地損壞情形統計表
                                             單位:座
	場地類型
	高中職
	國中
	國小
	合計

	
	小面積
	大面積
	小面積
	大面積
	小面積
	大面積
	小面積
	大面積

	室外場地
	241
	293
	313
	114
	556
	160
	1,110
	567

	運動操場(田徑場)
	134
	56
	290
	110
	1,023
	294
	1,447
	460

	室內場地
	266
	36
	329
	29
	555
	64
	1,150
	129

	半室內場地
	125
	28
	185
	17
	340
	60
	650
	105

	合計
	766
	413
	1,117
	270
	2,474
	578
	4,357
	1,261


  說    明:表內小面積係指30%以下局部損壞。
資料來源：運動部提供資料。
(二)112學年度高級中等以下學校未實施游泳教學者以無游泳池學校居多，允宜協助研謀改善，以提升學生游泳與自救能力
依運動部提供資料，112學年度高級中等以下學校4,138校，其中有游泳教學學校計2,980校，占72.02%，未實施游泳教學學校計1,158校，占比27.98%(詳表2)。以學制觀之，未實施游泳教學以國中占比47.88%最高，其次為高中職46.65%及國小17.22%。而未實施游泳教學1,158校中，有1,137校無游泳池，占比98.19%，據運動部表示未實施可能原因包含往返交通30分鐘內無游泳池且交通不便，排課困難、師資救生員缺乏等因素，允宜瞭解原委並協助研謀改善，以提升學生游泳與自救能力。
綜上，學校運動場地設施攸關體育教學活動安全及實施，國教署115年度預算案「國民及學前教育行政及督導-學校體育衛生教育」編列整備學校運動場地相關經費10億3,728萬1千元(另於一般性補助款編有6億1,684萬2千元)，然高級中等以下學校各類型運動場地損壞情形仍多，未實施游泳教學者以無游泳池學校居多，允宜協助研謀改善，以確保體育教學實施及活動安全。 
表2  112學年度高級中等以下學校游泳教學統計表     單位:校；%  
	教育階段
	總校數
	有游泳教學
	未實施游泳教學

	
	
	
	合計
	占比
	有游泳池
	無游泳池

	國小
	2,665 
	2,206 
	459
	17.22 
	3
	456

	國中
	965 
	503 
	462
	47.88 
	4
	458

	高中職
	508 
	271 
	237
	46.65 
	14
	223

	合計
	4,138 
	2,980 
	1,158
	27.98 
	21
	1,137


說    明：據運動部表示，總校數係112學年度學校體育統計年報之統計數據，總校數依照教育階段計算，高中職附設國中部則於國中計算一次。
資料來源：彙整自運動部提供資料。 

[bookmark: _Toc212642042]四、多元選修課程未依計畫開課比率偏高，學習歷程檔案之課程學習成果及多元表現，其未提交比率隨年級且隨屆增長，允宜探究原因並研謀改善
教育部於103年11月28日發布十二年國民基本教育課程綱要總綱(以下簡稱108課綱)，並自108學年度起於不同教育階段(國小、國中、高級中等學校1年級) 逐年實施[footnoteRef:6]。學習歷程檔案為108課綱主要變革，亦是大學多元入學及四技二專統測考招選才之參據，國教署115年度預算案於「國民及學前教育行政及督導」計畫項下編列35億6,513萬4千元[footnoteRef:7]，另於一般性補助款編有1億5,599萬1千元，辦理108課綱及學習歷程檔案等所需經費。經查： [6: 106年5月10日臺教授國部字第1060048266A號令發布。]  [7: 包括「國民及學前教育行政及督導-高級中等學校教育」計畫項下編列十二年國民基本教育課程綱要之規劃、推動、新增鐘點費及基本設備補助等相關經費7億5,710萬元、「國立高級中等學校教學與訓輔輔導」計畫項下編列28億632萬8千元及「國立高級中等學校校務基金」計畫項下編列170萬6千元，合計35億6,513萬4千元(另於一般性補助款編有1億5,599萬1千元)。] 

(一)多元選修課程112學年度未依計畫開課比率逾五成，為近年新高，為利學生適性選修，允宜加強輔導學校課程規劃
108課綱實施後，學校確實依據課程計畫開課，攸關學生修課權益與學習歷程，依108課綱總綱普通型高級中等學校之課程類別說明，多元選修課程由各校依照學生興趣、性向、能力與需求開設，各校至少提供6學分課程供學生選修；學校課程計畫應由學校課程發展委員會通過後，於開學前陳報各該主管機關備查。由108至112學年度普通高中多元課程開課情形觀之(詳表1)，已備查課程數由108學年度5,488門增為111學年度2萬6,018門，然112年度又大幅減為1萬5,828門，未依計畫開課比率，108學年度為27.93%，109至111學年度皆逾30%，112學年度增為50.55%，為108課綱實施以來最高，鑑於各校實際未開課因素多元，例如學生無意願選修、未達選修人數、調整授課師資、調整開課學年度等，允宜加強輔導學校課程規劃，以利學生適性選修。
表1  普通型高級中等學校多元選修課程開課情形 單位：門、%                   
	學年度
	已備查課程數
	實際開課
	未依計畫開課

	
	
	課程數
	占比
	課程數
	占比

	108
	5,488
	3,955
	72.07 
	1,533
	27.93 

	109
	20,422
	12,854
	62.94 
	7,568
	37.06 

	110
	24,870
	16,633
	66.88 
	8,237
	33.12 

	111
	26,018
	17,652
	67.85 
	8,366
	32.15 

	112
	15,828
	7,827
	49.45 
	8,001
	50.55 


說    明：據國教署表示，113學年度尚無數據資料。另考量各校實際未開課因素多元（例如學生無意願選修、未達選修人數、調整授課師資、調整開課學年度等），各校因應學校發展及學生需求開設課程，未開課原因多元；倘進行全國性通盤調查，恐造成學校行政作業之負擔，未開課原因不另統計。
資料來源：國教署提供資料。
(二)學習歷程檔案之課程學習成果及多元表現，其未提交比率隨年級且隨屆增長，允宜探究原因並研謀改善
學習歷程檔案為108新課綱重要變革，可呈現學生學習軌跡、個人特質及能力發展，補強考試無法呈現之學習成果，為完備高級中等學校學生學習歷程檔案，國教署建置學習歷程中央資料庫，教師認證與學生定期上傳機制，蒐集學生學習歷程檔案，以作為大專院校入學選才參據。依高級中等學校學生學習歷程檔案作業要點第4點規定[footnoteRef:8]，學生每學年可勾選並由學校提交至中央資料庫之「課程學習成果」件數上限為6件；「多元表現」件數上限為10件。 [8: 高級中等學校學生學習歷程檔案作業要點第4點規定：「學習歷程學校平臺及學習歷程中央資料庫蒐集之資料，以學生就學期間之資料為限；其記錄方式如下：(一)基本資料及修課紀錄：1、學校人員應於學校每學期規定時間內，登錄至學習歷程學校平臺。2、學校人員應於本署次學期規定時間內，就學習歷程學校平臺之資料，經檢核無誤後，提交至學習歷程中央資料庫。但三年級第2學期資料之提交，應於本署當學期規定時間內為之。(二)課程學習成果：1、學生依本要點規定上傳至學習歷程學校平臺者，應於學校每學期規定時間內辦理，並應經任課教師認證；其件數由學校定之。2、學校人員應於本署次學年規定時間內，就學習歷程學校平臺之資料，經學生勾選至多6件後，提交至學習歷程中央資料庫。但三年級資料之提交，應於本署當學年規定時間內為之。(三)多元表現：1、學生依本要點規定上傳至學習歷程學校平臺者，應於學校每學年規定時間內辦理；其件數由學校定之。2、學校人員應於本署次學年規定時間內，就學習歷程學校平臺之資料，經學生勾選至多10件後，提交至學習歷程中央資料庫。但三年級資料之提交，應於本署當學年規定時間內為之。」] 

依國教署歷年提供108課綱各屆高中畢業生課程學習成果及多元表現學習歷程檔案提交統計(詳表2)，第1屆高一課程學習成果未提交比率為26.98%，至高三已增為40.45%、至第4屆高一未提交比率增為49.8%，至高三第2梯次提交更增為73.38%；多元表現第1屆高一未提交比率為55.37%，至高三已增為61.00%、至第4屆高一未提交比率增為72.6%，至高三第2梯次更增為78.93%，學習歷程檔案課程學習成果及多元表現未提交比率隨年級及随屆增長，允宜探究原因並研謀改善。
表2  108課綱第1屆至第4屆高中畢業生課程學習成果及多元表現學習歷程檔案未提交比率統計表                   單位：%
	項次
	高一
	高二
	高三

	
	
	
	第1梯
	第二梯

	課程學習成果

	首屆
(108~110學年度)
	26.98
	34.57
	40.45

	第2屆
(109~111學年度)
	39.04
	41.39
	60.78
	64.36

	第3屆
(110~112學年度)
	44.68
	46.14
	68.83
	70.14

	第4屆
(111~113學年度)
	49.80
	51.14
	66.72
	73.38

	多元表現

	首屆
(108~110學年度)
	55.37
	57.55
	61.00

	第2屆
(109~111學年度)
	66.77
	67.22
	62.63
	71.98

	第3屆
(110~112學年度)
	70.48
	70.09
	62.00
	76.16

	第4屆
(111~113學年度)
	72.60
	73.72
	61.27
	78.93


說    明：1.課程成果和多元表現是按學年提交，表格內未提交比率是以該學年未提交人數/第2學期學生總人數。另依國教署提供資料，自第二屆高三第2學期區分2梯次提交。
          2.國教署114年預算案問卷有提供各屆整體未提交比率並區分一般學生及經濟弱勢學生，據稱秉於學習歷程檔案非僅為升學用途、未勾選提交並未代表學生未製作學習歷程檔案、重質不重量及尊重個人意願等精神與原則，且各身分別平均提交件數並無明顯落差等情事，爰有關預算問卷內容，建議本次及往後不宜再公告呈現一般生及經濟弱勢生之「未提交」比率等數據資訊，避免再度造成各界誤解學習歷程檔案屬過於功利主義政策且特別不利部分學生等情事，打擊親師生等各界信心，且避免衍生過多不必要之紛擾及不利提交作業穩定度，徒增行政負擔與資源耗損等情。
資料來源：彙整自國教署111至114年度回復各年度預算案問卷資料。
綜上，108課綱實施以來已有4屆畢業生，惟學習歷程檔案之課程學習成果及多元表現，其未提交比率隨年級且隨屆增長。另多元選修課程未依計畫開課比率偏高，112學年度更逾五成，允宜探究原因並研謀改善，以利學生適性選修。

[bookmark: _Toc494218778][bookmark: _Toc12457922][bookmark: _Toc212642043]五、偏遠地區學校代理教師比例及編制內教師流動率仍偏高，學生學習成就低於全國，相關政策允宜賡續檢討推動
為達成教育機會均等，教育部陸續推動教育優先區計畫、偏鄉教育創新方案及偏遠學校教育安定方案等，並於106年底制定並施行偏遠地區學校教育發展條例，國教署115年度預算案於國民及學前教育行政及督導計畫編列偏遠地區學校相關計畫經費合計35億8,286萬4千元(詳表1)，另於一般性補助款編有1億488萬7千元。經查：


表1  國教署112至115年度偏遠地區學校相關計畫經費統計表  
單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	分支計畫
	112年度
決算數
	113年度
決算數
	114年度
法定預算
	115年度
預算案

	補助高級中等學校辦理偏遠地區學校教育發展條例相關計畫
	高級中等學校教育
	633,288
	685,544
	439,944
	387,151

	發展偏鄉教育相關計畫及推動教育優先區
	國民中小學教育
	1,093,288
	1,175,965
	1,670,545
	1,412,451

	補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制計畫
	
	1,154,590
	1,250,481
	1,842,649
	1,502,649

	改善偏鄉國民中小學師生宿舍計畫
	
	51,029
	32,419
	58,646
	78,946

	健康促進、充實健康中心設備及午餐廚房精進計畫
	學生事務與校園安全及衛生教育
	39,617
	48,253
	33,670
	33,002

	補助各地方政府置專業輔導人員計畫
	
	95,243
	111,124
	116,153
	121,410

	補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師相關特別獎勵措施經費作業要點
	一般教育推展
	379
	405 
	2,675
	2,675

	依偏遠地區學校教育發展條例給與久任獎金
	
	0
	0
	1,181,257
	44,580

	合計
	3,067,434
	3,304,191
	5,345,539
	3,582,864


說    明：「一般教育推展」編列依偏遠地區學校教育發展條例給與久任獎金4,458萬(詳115年度預算案第91頁)，另於一般性補助款編有1億488萬7千元(詳115年度預算案附錄第5頁)，合計1億4,946萬7千元。
資料來源：彙整自國教署提供資料及該署115年度預算案。
(一)偏遠地區代理教師比率遠高於全國比率，且概呈增長趨勢
由109至113學年度高級中等以下學校代理教師比率(詳表2)觀之，不論全國或偏遠地區，代理教師比率概呈增長趨勢，且偏遠地區代理教師比率遠高於全國。偏遠地區高中職109至113學年度代理教師比率分別為17.65%、21.19%、20.32%、20.37%及21.05%，遠高於全國12.38%、13.46%、13.62%、13.80%及14.38%；同期間偏遠地區國中及國小代理教師比率亦均遠高於全國。此外，偏遠地區代理教師人數概呈增長趨勢，高中職由109學年度296人，增為113學年度之386人；同期間國中由1,195人增為1,327人。國小則由2,966人增為3,207人。
表2  109至113學年度高級中等以下學校之代理教師統計表  
單位：人、%
	學年度
	教育階段
	全國教師
	偏遠地區教師

	
	
	總人數(A)
	長期代理教師(B)
	比率(B/A)
	總人數(A)
	長期代理教師(B)
	比率(B/A)

	109
	高中職
	51,289 
	6,350 
	12.38 
	1,677 
	296 
	17.65 

	
	國中
	46,486 
	6,794 
	14.62 
	5,023 
	1,195 
	23.79 

	
	國小
	96,990 
	13,743 
	14.17 
	12,557 
	2,966 
	23.62 

	110
	高中職
	51,151 
	6,884 
	13.46 
	1,784 
	378 
	21.19 

	
	國中
	46,080 
	7,069 
	15.34 
	5,087 
	1,287 
	25.30 

	
	國小
	98,106 
	16,120 
	16.43 
	13,120 
	3,508 
	26.74 

	111
	高中職
	50,450 
	6,873 
	13.62 
	1,801 
	366 
	20.32 

	
	國中
	45,415 
	6,865 
	15.12 
	4,986 
	1,189 
	23.85 

	
	國小
	100,177 
	16,609 
	16.58 
	13,207 
	3,413 
	25.84 

	112
	高中職
	50,649 
	6,992 
	13.80 
	1,836 
	374 
	20.37 

	
	國中
	45,117 
	6,985 
	15.48 
	4,941 
	1,198 
	24.25 

	
	國小
	101,475 
	16,877 
	16.63 
	13,238 
	3,420 
	25.83 

	113
	高中職
	50,242 
	7,224 
	14.38 
	1,834 
	386 
	21.05 

	
	國中
	46,243 
	8,338 
	18.03 
	4,932 
	1,327 
	26.91 

	
	國小
	100,374 
	15,426 
	15.37 
	13,146 
	3,207 
	24.40 


說    明：1.高級中等學校以下之全國教師總人數及偏遠地區教師總人數包含其他教師。
          2.依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第2條第3款規定：「代理教師：指以全部時間擔任學校編制內教師因差假或其他原因所遺之課務者」，另依國立高級中等以下學校與特殊教育學校兼任代課及代理教師聘任實施要點第2條規定：「連續代理期間在3個月以上者，為長期代課、代理教師…。代理教師非經學校同意，不得在校外兼課、兼職。」表內長期代理教師係指符合上2項規定之教師。
資料來源：彙整自國教署提供資料。
(二)109至113學年度偏遠地區編制內教師流動率仍高於全國之比率
由109至113學年度全國及偏遠地區高級中等以下學校編制內教師流動率(下稱教師流動率)觀之(詳表3)，偏遠地區高中職及國小教師流動率概呈下降趨勢，國中則呈增加趨勢。高中職部分，不論全國或偏遠地區教師流動率皆未達1%，偏遠地區教師流動率除111學年度低於全國外，其餘年度皆高於全國。而國中及國小部分，各學年度偏遠地區教師流動率皆高於全國之比率。

表3  109至113學年度高級中等以下學校編制內教師流動率統計表
單位：% 
	學年度
	全國
	偏遠地區

	
	高中職
	國中
	國小
	高中職
	國中
	國小

	109
	0.60 
	0.66 
	1.13 
	0.78 
	1.15 
	1.70 

	110
	0.61
	0.60
	1.42
	0.76
	1.26
	1.61

	111
	0.56
	0.70
	1.06
	0.50
	1.21
	1.21

	112
	0.43
	0.69
	0.88
	0.57
	1.39
	1.02

	113
	0.44
	1.06
	1.02
	0.63
	1.36
	1.21


說    明：1.據國教署表示，流動率依照行政院主計總處之定義為(進入率+退出率)/2=(成功調入人數/總人數+成功調出人數/總人數)/2=(介聘成功筆數/總人數)/2。
          2.據國教署表示，因代理教師異動頻繁，教育部統計處並未針對代理教師異動進行相關統計，尚無其相關流動率資料可提供。
資料來源：國教署提供。
(三)偏遠地區109至114年度國中會考「待加強」比率約為全國之2倍，其中英語與數學待加強比率皆逾47%
109至114年度國中會考成績「待加強」比率(詳表4)觀之，全國待加強比率除英文外，各學科略呈下降，以英語和數學待加強比率較高，近6年度(109至114年度)各學科待加強比率皆低於30%；同期間偏遠地區除社會呈下降外，餘各學科待加強比率增減不一，且近年除社會科及國文科外，其餘各學科待加強比率皆高於30%，其中英語與數學更逾47%。
偏遠地區學校不論在國文、英語、數學、社會、自然科成績「待加強」比率皆高於全國，且差距甚大，以114年度為例，偏遠地區國文「待加強」比率為全國比率(以下同)之2.22倍、英語為1.92倍、數學為1.87倍、社會為2.15倍、自然為1.94倍，以上均凸顯偏遠地區學習成就與全國仍存有落差。

表4  109至114年度全國與偏遠地區學生國中會考成績「待加強」比率統計表                              單位：%
	年度
	國文
	英語
	數學
	社會
	自然

	全國

	109
	13.28
	26.74
	27.63
	14.84
	21.96

	110
	14.63
	28.27
	26.92
	14.59
	22.35

	111
	13.77
	27.86
	26.62
	13.77
	20.58

	112
	12.71
	29.06
	25.93
	12.54
	20.97

	113
	13.04
	29.12
	26.71
	12.29
	21.01

	114
	12.18
	28.12
	26.44
	12.37
	19.76

	偏遠地區

	109
	26.88
	47.83
	50.51
	29.97
	40.32

	110
	30.15
	51.69
	48.25
	29.87
	41.23

	111
	28.43
	52.02
	48.50
	27.90
	39.07

	112
	27.82
	55.20
	48.51
	27.33
	40.23

	113
	26.66
	51.78
	47.36
	26.48
	39.25

	114
	27.03
	53.90
	49.51
	26.61
	38.32

	偏遠地區待加強比率為全國倍數(偏遠地區/全國)

	109
	2.02 
	1.79 
	1.83 
	2.02 
	1.84 

	110
	2.06 
	1.83 
	1.79 
	2.05 
	1.84 

	111
	2.06 
	1.87 
	1.82 
	2.03 
	1.90 

	112
	2.19 
	1.90 
	1.87 
	2.18 
	1.92 

	113
	2.04 
	1.78 
	1.77 
	2.15 
	1.87 

	114
	2.22 
	1.92 
	1.87 
	2.15 
	1.94 


      資料來源：彙整自國教署提供資料。
綜上，教師質量影響學生學習成就之良窳，偏遠地區學校教育發展條例自106年底制定並施行迄今已多年，然偏遠地區學校代理教師比例及編制內教師流動率仍偏高，且偏遠地區109至114年度國中會考(九年級學生)成績「待加強」比率約為全國之2倍，其中英語與數學待加強比率皆逾47%，顯示其學生學習成就與全國相較仍存有相當落差，相關政策允宜賡續檢討推動，以促進我國教育機會均等及教育公平性。

[bookmark: _Toc494218779][bookmark: _Toc79161354][bookmark: _Toc85446654][bookmark: _Toc212642044]六、115年度新增辦理「無人載具(無人機及水面水下無人船)產業發展統籌型計畫」，惟該計畫尚未經核定，預算編列及辦理期程等資料皆未提供，允宜依預算法及相關規定辦理
國教署115年度預算案「國民及學前教育行政及督導-高級中等學校教育」項下新增配合經濟部推動「無人載具(無人機及水面水下無人船)產業發展統籌型計畫」4億6,485萬元，另於一般性補助款編有1億5,835萬元，依預算案說明(第81頁)，係補助高級中等學校購置無人機、無人機課程及活動推廣等所需相關經費。
依預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」同法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」另「中央各主管機關編製115年度預算應行注意辦理事項」第13點規定：「各機關跨年期計畫應儘早研擬及完成核定程序，並應比照預算法第39條有關繼續經費之規定，依事實情形除於總預算案歲出機關別預算表與單位概（預）算書列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數（含動支預備金）外，並於單位概（預）算書之跨年期計畫概況表表達。」
據國教署表示[footnoteRef:9]，該經費係配合經濟部推動「無人載具（無人機及水面水下無人船）產業發展統籌型計畫」，並由經濟部報行政院。教育部主政單位為技術及職業教育司，據該司表示，經濟部所報計畫尚未獲核定。另依經濟部產業發展署「無人載具(無人機及水面水下無人船)產業發展統籌型計畫(114至119年)草案」，經國家發展委員會盤點13個部會自114至119年之非軍用無人機採購需求，其中以教育部115至117年約50.5億元[footnoteRef:10]最多，且該計畫為跨年期計畫，然有關國教署配合辦理該計畫預期目標、辦理方式、辦理期程、計畫經費總需求、除115年度預算案外之各年度分配數、各年度辦理事項、補助對象條件或標準等資料，該署皆未能提供，亦未說明前揭115年度預算案金額估列基礎與方式，與上開規定不符，該署允宜於預算案內適切說明各年度經費及辦理內容，俾利預算審議。 [9: 國教署114年10月7日回覆問卷之資料。]  [10: 依經濟部產業發展署提供「無人載具(無人機及水面水下無人船)產業發展統籌型計畫(114至119年)草案」，我國公務部門無人機需求，經國家發展委員會盤點13個部會非軍用無人機採購需求，統計自114年至119年公務部門預計投入經費總計約為93.9億元，總計採購50,898架，其中以教育部約50.5億元最多，次為國防部11.9億元(詳該草案第8至9頁)。依該草案附件1：「13個部會非軍用無人機採購需求分年度經費表」，教育部主管採購需求分年度經費為115年度10億8,670萬元、116年度19億4,830萬元及117年度20億1,830萬元，合計50億5,330萬元。] 

綜上，國教署115年度預算案「國民及學前教育行政及督導-高級中等學校教育」項下新增配合經濟部推動「無人載具(無人機及水面水下無人船)產業發展統籌型計畫」4億6,485萬元，另於一般性補助款編有1億5,835萬元，據稱經濟部所報計畫尚未獲核定。然國教署未提供該計畫預期目標、辦理方式、辦理期程、補助對象條件或標準等資料，亦未說明115年度預算案金額估列基礎與方式，允宜依預算法及相關規定辦理，俾利預算審議。

[bookmark: _Toc212642045]七、115年度新增辦理「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫」，計畫尚未經核定，為利如期如質完成，允宜強化督導作業並建立完善之管考機制
國教署115年度預算案「國民及學前教育行政及督導-高級中等學校教育」項下新增「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫」3億3,000萬元，依預算案說明(第81頁)係因應竹竹苗地區高科技產業發展，學生就讀高級中等學校需求將持續增加而辦理。經查：
(一)「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫」，計畫尚未經核定
據國教署表示，為配合行政院核定之「桃竹苗大矽谷推動方案」，解決116學年度竹竹苗地區之高級中等學校學生就學需求，協助學生就近入學，新增辦理「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫」，將依據地方政府人口集中之需求，依序推動校舍新建工程計畫，透過中央及地方預算經費共同挹注，預計5年內將完成400間高級中等學校教室新（整）建工程，可容納6,465名高級中等學校學生，截至114年10月7日計畫尚未經行政院核定，謹摘要其計畫(草案)內容如下:。
1.計畫期程:114年至118年[footnoteRef:11]。 [11: 據國教署114年10月7日回復問卷資料，教育部業已提報竹竹苗地區高級中等學校因應增班所需之校舍改建、新建需求及工程經費，於113年12月13日以臺教授國部字第1135407408號函報行政院，並將計畫名稱修正為「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫（114至118年度）」，114年6月17日復依行政院秘書長114年6月4日函指示修正中央及地方政府補助比率為50%後，再報行政院進行審議。國家發展委員會於114年7月11日函送相關機關（單位）審提意見，請教育部補充說明及修正計畫書，教育部已於114年7月21日提供回應說明併修正計畫書函復該會辦理復審事宜，截至114年10月7日問卷回復尚未經行政院核定。] 

2.總經費:約44億元(含地方配合款19億元)。
3.辦理方式：一次核定分年辦理。 
4.補助原則: 依據該計畫新建校舍必要性評估原則辦理，以竹竹苗地區公立高級中等學校為補助對象，補助上限分2級，對縣(市)政府最高補助50%，對國立學校最高補助100%。
(二)113年度多所高級中等學校校舍興建工程(續)保留，為利如期如質完成，允宜強化督導作業並建立完善之管考機制
依審計部對國教署113年度財務收支及決算審核通知指出，國教署補助國立高級中等學校校舍興建工程，並召開進度列管或輔導會議，加強管控各校工程執行進度，惟受工程多次流標、天候因素不計工期之工作天增多及人力短缺等影響，整體經費仍有鉅額保留及執行進度落後情事[footnoteRef:12]。 [12: 詳審計部對國教署113年度財務收支及決算審核通知注意事項五(三)。] 

依國教署提供資料，113年度核定補助學校數24校、9億3,087萬1千元，加計以前年度轉入9校、3億4,163萬5千元，合計33校、12億7,250萬6千元，截至113年度12月底(續)保留至114年度執行計有12校、3億4,548萬6千元(詳表1)，其中保留數占可用預算數比率(下稱保留比率)逾五成者計5校包括國立花蓮女子高級中學「綜合大樓新建工程」、國立花蓮高級農業職業學校「綜合實習大樓新建工程」、國立鳳山高級商工職業學校「行政資訊大樓興建工程」、國立頭城高級家事商業職業學校「綜合教學大樓新建工程」及國立澎湖高級海事水產職業學校「行政大樓(志清樓含合作社)拆除重建工程」(詳表2)，為利如期如質完成，允宜強化導作業並建立完善之管考機制。
表1  113年度補助高級中等學校興(新)、整修改建經費編列及保留統計表                              單位：新臺幣千元
	以前年度轉入
	113年度預算數
	可用預算數(含以前年度保留數)
	保留數

	學校數
	金額
	金額
	核定補助學校數
	
	學校數
	金額

	9
	341,635
	930,871
	24
	1,272,506
	12
	345,486


資料來源：國教署提供。


表2  高級中等學校113年度校舍興建工程(續)保留轉入下年執行明細表                                 單位：新臺幣千元；%
	項次
	年度
	學校
	工程名稱
	可用預算數(含以前年度保留數)
	保留數
	保留數占可用預算數比率

	1
	113
	國立中央大學附屬中壢高級中學
	專科教室綜合大樓興建工程
	56,005
	23,466
	42

	2
	113
	國立臺南大學附屬高級中學
	厚生樓拆除重建工程
	40,000
	19,699
	49

	3
	113
	國立臺南第一高級中學
	新民樓拆除重建工程
	57,408
	10,722
	19

	4
	113
	國立中山大學附屬國光高級中學
	綜合教學大樓新建工程
	114,420
	31,874
	28

	5
	113
	國立屏東高級中學
	學生宿舍及未來領航大樓興建工程
	350,000
	125,212
	36

	6
	112
	國立蘭陽女子高級中學
	學生宿舍新建工程
	57,629
	20,355
	35

	7
	113
	國立花蓮女子高級中學
	綜合大樓新建工程
	11,000
	8,907
	81

	8
	113
	國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校
	綜合教學大樓興建工程
	89,685
	16,732
	19

	9
	113
	國立花蓮高級農業職業學校
	綜合實習大樓新建工程
	20,700
	17,198
	83

	10
	113
	國立鳳山高級商工職業學校
	行政資訊大樓興建工程
	26,839
	16,600
	62

	11
	112
	國立頭城高級家事商業職業學校
	綜合教學大樓新建工程
	25,292
	1,802
	7

	
	113
	
	
	14,851
	14,851
	100

	12
	112
	國立澎湖高級海事水產職業學校
	行政大樓(志清樓含合作社)拆除重建工程
	48,886
	3,069
	6

	
	113
	
	
	35,000
	35,000
	100


說    明：表內數據與加減後結果略有出入，係四捨五入之故。
資料來源：國教署提供。
綜上，國教署115年度預算案新增辦理「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫(114至118年度)」，預計5年內將完成400間高級中等學校教室新（整）建工程，計畫尚未經核定；鑑於113年度辦理高級中等學校校舍興建工程尚有12校(續)保留至114年度執行，且其中5校保留比率逾五成，允宜強化督導作業並建立完善之管考機制，俾利如期如質完成。
[bookmark: _Toc212642046]八、部分市縣高級中等以下學校及幼兒園特殊教育師生比與法規所定之目標仍有差距，允宜協助改善並加強辦理特教教師在職進修
國教署115年度預算案「國民及學前教育行政及督導-特殊教育」編列13億8,775萬3千元，另於一般性補助款編有30億5,716萬3千元。經查：
(一)部分市縣高級中等以下學校及幼兒園師生比與法規所定之目標仍有差距，為減輕教師負擔及提升學生特教服務品質，允宜協助改善
我國特殊教育之服務對象分為身心障礙(下稱身障)與資賦優異(下稱資優)兩大類，學制採一般學校和特殊教育學校(皆為身障類)兩軌並行，並以一般學校融合教育為主[footnoteRef:13]，依特殊教育法(下稱特教法)規定，一般學校之特殊教育班包含分散式資源班、巡迴輔導班及集中式特殊教育班等3種，其班級之設施及人員設置標準，由中央主管機關訂之。依112年特教法修法之附帶決議事項二「請教育部確實盤點各校分散式資源班及巡迴輔導班之師資配置情形，針對每位教師服務學生人數較高的學校，應督導地方政府優先改善。並請教育部以5年達成師生比1：8為努力目標，同時爭取預算協助地方政府，並要求其落實辦理。」 [13: 特殊教育法第1條明定：「為使身心障礙及資賦優異之國民，均有接受適性及融合教育之權利，充分發展身心潛能，培養健全人格，增進服務社會能力，特制定本法。」依教育部提供資料，112學年度高級中等以下學校身心障礙學生總人數13萬5,598人，安置於一般學校13萬1,244人，占96.79%，安置於28所特殊教育學校計4,354人，占3.21%，顯示我國身障學生特殊教育以融合教育為主。] 

按原高級中等以下學校特殊教育班班級及專責單位設置與人員進用辦法，對於分散式資源班及巡迴輔導班之班級學生數授權由各該主管機關規定，爰各市縣規定不一。嗣教育部依特教法第13條及第17條授權，修正前揭辦法全文及名稱為高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法，依修正後辦法前述各類特殊教育班有其相對應師生比規範及調整期限(詳表1之目標值)。
由112學年度各市縣一般學校身障類師生比觀之(詳表1)，各教育階段集中式特教班大多數皆已達法規所定之目標，然分散式資源班及巡迴輔導班尚有多數市縣未達上開目標，尤以學前之巡迴輔導班及高中分散式資源班與法規所定之目標差距較大。
資優類方面(詳表2)，不論國小、國中或高中仍有多數市縣未達目標，以高中集中式特教班差距較大。此外，112學年度全國高級中等以下資優生2萬8,595人，臺北市7,001人，占24.48%，致各市縣未達目標以臺北市最多，不論國小、國中或高中皆與目標差距頗大，尤其國小及國中巡迴輔導班，師生比分別為451及300.8，表示1位老師平均各巡迴輔導451及300.8位學生，允宜協助地方政府改善。
表1  112學年度一般學校身心障礙類師生比統計-市縣別表
	市縣別
	學前
	國小
	國中
	高中

	
	集中式特教班
	分散式資源班
	巡迴
輔導
	集中式特教班
	分散式資源班
	巡迴
輔導
	集中式特教班
	分散式資源班
	巡迴
輔導
	集中式特教班
	分散式資源班
	巡迴輔導

	目標值
	4.0
	15.0
	5.0
	10.0
	4.0
	8.0
	5.0
	15.0

	新北市
	3.8
	10.5
	43.0
	3.1
	11.4
	5.8
	2.5
	9.2
	1.5
	3.6
	17.8
	-

	臺北市
	3.8
	4.5
	31.3
	3.8
	9.0
	0.4
	2.5
	7.4
	0.3
	3.1
	18.1
	-

	桃園市
	3.8
	3.0
	30.4
	4.3
	10.2
	5.5
	2.8
	9.0
	1.3
	3.9
	20.2
	-

	臺中市
	3.5
	-
	24.5
	4.3
	11.9
	4.1
	2.5
	8.5
	2.5
	4.2
	19.9
	3.5

	臺南市
	3.4
	-
	31.6
	4.2
	10.5
	4.9
	2.4
	7.8
	4.3
	3.9
	15.2
	3.3

	高雄市
	3.4
	-
	18.6
	3.7
	10.4
	5.4
	2.5
	8.1
	2.9
	4.0
	11.7
	1.6

	宜蘭縣
	3.5
	-
	15.8
	3.6
	6.0
	4.8
	2.6
	6.6
	5.2
	3.5
	16.1
	-

	新竹縣
	6.6
	-
	16.5
	3.8
	9.0
	6.1
	2.2
	8.4
	4.2
	4.5
	11.3
	17.0

	苗栗縣
	3.8
	-
	27.2
	3.1
	11.0
	6.6
	1.8
	7.0
	6.8
	2.8
	18.1
	-

	彰化縣
	2.7
	16.0
	36.0
	3.4
	9.0
	5.2
	2.1
	7.4
	3.8
	3.2
	20.7
	6.0

	南投縣
	3.8
	-
	21.1
	3.7
	10.0
	11.3
	2.3
	6.3
	3.4
	3.3
	19.3
	-

	雲林縣
	3.0
	-
	37.6
	3.7
	6.5
	11.7
	2.6
	6.8
	7.4
	3.3
	28.1
	-

	嘉義縣
	-
	-
	21.9
	3.4
	9.5
	8.8
	1.6
	6.9
	5.0
	5.7
	22.2
	-

	屏東縣
	2.8
	3.0
	17.2
	4.3
	10.8
	11.5
	2.7
	10.7
	21.5
	3.6
	22.1
	22.0

	臺東縣
	3.4
	-
	14.2
	2.6
	6.9
	11.5
	1.8
	5.0
	1.5
	3.1
	19.0
	-

	花蓮縣
	4.0
	-
	16.3
	2.8
	8.8
	7.9
	1.7
	8.7
	6.9
	2.9
	15.5
	-

	澎湖縣
	-
	-
	8.8
	3.3
	6.1
	28.0
	2.0
	6.2
	-
	3.0
	15.3
	-

	基隆市
	3.9
	16.2
	18.6
	4.1
	8.5
	1.8
	3.0
	7.6
	1.2
	3.4
	30.0
	11.0

	新竹市
	3.3
	-
	1.1
	3.9
	11.9
	0.5
	2.5
	10.2
	0.1
	5.5
	16.5
	-

	嘉義市
	3.5
	-
	10.9
	3.6
	9.8
	8.4
	2.7
	7.6
	1.7
	4.3
	20.0
	-

	金門縣
	2.0
	-
	13.5
	4.5
	6.5
	8.9
	3.7
	6.3
	-
	2.4
	15.3
	-

	連江縣
	-
	-
	6.5
	-
	3.2
	-
	-
	3.3
	-
	-
	19.0
	-


說    明：1.表內目標值為高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法第3條附表1之規範，依同法第5條規定，幼兒園至遲應於120年8月1日符合法規師生比規範。高級中等以下學校則至遲應於117年8月1日符合法規師生比規範。
2.表內各市縣師生比為該類班級學生數/老師數。
資料來源：國教署(資料截止日為114年7月底)及全國法規資料庫。
表2  112學年度資賦優異類特殊教育師生比統計-市縣別表  
	市縣別
	國小
	國中
	高中

	
	分散式資源班
	巡迴輔導
	分散式資源班
	巡迴輔導
	分散式資源班
	巡迴輔導
	集中式特教班

	目標值
	12.0
	10.0
	10.0
	8.3

	新北市
	13.3
	-
	20.1
	0.3
	-
	-
	32.1

	臺北市
	14.5
	451.0
	20.9
	300.8
	23.0
	22.8
	12.2

	桃園市
	11.0
	1.2
	9.3
	-
	-
	-
	15.4

	臺中市
	6.6
	-
	4.8
	-
	-
	-
	9.3

	臺南市
	7.7
	-
	8.9
	-
	-
	-
	10.6

	高雄市
	11.1
	-
	24.4
	-
	8.5
	-
	15.1

	宜蘭縣
	6.8
	-
	8.7
	-
	-
	-
	9.6

	新竹縣
	7.4
	-
	10.8
	-
	-
	-
	22.0

	苗栗縣
	8.9
	8.0
	19.0
	5.5
	-
	-
	13.6

	彰化縣
	14.1
	9.3
	10.3
	4.7
	-
	-
	20.8

	南投縣
	4.0
	-
	9.2
	-
	-
	-
	34.0

	雲林縣
	5.0
	-
	8.8
	-
	-
	-
	8.5

	嘉義縣
	-
	11.3
	6.2
	-
	-
	-
	-

	屏東縣
	10.0
	3.0
	24.0
	-
	-
	-
	19.5

	臺東縣
	5.5
	-
	3.7
	-
	-
	-
	11.0

	花蓮縣
	7.8
	11.0
	14.0
	20.0
	-
	-
	5.4

	澎湖縣
	9.0
	-
	11.2
	-
	-
	-
	3.7

	基隆市
	5.4
	-
	9.6
	-
	-
	-
	19.0

	新竹市
	10.1
	-
	8.5
	-
	-
	-
	13.5

	嘉義市
	22.0
	-
	11.7
	-
	-
	-
	8.0

	金門縣
	13.5
	7.0
	12.3
	-
	-
	-
	-

	連江縣
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


說    明：1.表內目標值為高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法第4條附表2規範，其中高中集中式特教班為學生不超過25人，老師編制3人，故目標值為8.3。依同法第5條規定，高中集中式特殊教育班至遲應於118年8月1日符合法規師生比規範，其餘高級中等以下學校則至遲應於117年8月1日符合法規師生比規範。
          2.表內各市縣師生比為該類班級學生數/老師數。無數值者表示未設該類資優班。另臺北市國小及國中巡迴輔導數值偏高，已向國教署確認係以相同標準計算出師生比。
資料來源：國教署(資料截止日為114年7月底)及全國法規資料庫。
(二)特殊教育教師參與在職進修平均時數普遍低於全部教師，允宜檢討改進
特教法第18條第1項規定:「為提升特殊教育及相關服務措施之服務品質，各級主管機關應加強辦理特殊教育教師及相關人員之培訓及在職進修。」由110至112年度高級中等以下學校及幼兒園特教教師參與進修活動平均研習時數觀之(詳表3)，特教教師平均研習時數由110年度51.41小時增為111年度之62.22小時，112年度降為55.45小時，且各年度皆低於全部教師之平均時數；如以市縣別觀之，除臺北市、高雄市及112年度宜蘭縣外，各市縣特教教師參與在職進修平均時數普遍低於全部教師，允宜依法督促各主管機關檢討強化培訓及在職進修措施。

表3  110至112年度各市縣高級中等以下學校及幼兒園教師參與在職進修平均研習時數-全部與特殊教育比較表     單位：小時
	所屬市縣
	110年度
	111年度
	112年度

	
	全部
	特殊教育
	全部
	特殊教育
	全部
	特殊教育

	總計
	65.13
	51.41
	75.32
	62.22
	71.97
	55.45

	新北市
	69.48
	33.88
	84.36
	48.56
	77.69
	57.91

	臺北市
	61.79
	73.05
	67.79
	85.16
	64.65
	78.65

	桃園市
	48.25
	26.32
	57.02
	40.57
	53.10
	35.14

	臺中市
	62.69
	59.25
	71.52
	61.64
	68.90
	51.49

	臺南市
	77.31
	48.82
	91.50
	48.02
	85.86
	41.73

	高雄市
	58.09
	58.59
	67.47
	68.49
	63.96
	68.42

	宜蘭縣
	51.46
	41.00
	54.44
	51.90
	50.79
	51.83

	新竹縣
	58.44
	39.50
	78.18
	57.51
	78.62
	64.12

	苗栗縣
	57.90
	35.08
	68.60
	50.32
	66.23
	32.58

	彰化縣
	63.42
	37.79
	72.34
	53.20
	70.39
	32.53

	南投縣
	70.10
	60.56
	82.52
	60.52
	84.99
	55.58

	雲林縣
	73.65
	30.21
	79.46
	45.51
	89.35
	54.52

	嘉義縣
	109.06
	-
	120.62
	-
	111.60
	-

	屏東縣
	81.05
	46.03
	81.75
	56.67
	76.63
	63.04

	臺東縣
	86.94
	51.13
	103.72
	59.83
	96.47
	80.15

	花蓮縣
	69.26
	55.21
	77.07
	67.84
	75.68
	60.19

	澎湖縣
	96.08
	-
	109.10
	-
	100.60
	-

	基隆市
	67.14
	47.41
	75.84
	57.30 
	76.80
	32.00 

	新竹市
	60.30
	-
	73.94
	-
	73.83
	-

	嘉義市
	66.13
	38.17
	77.12
	69.18
	71.67
	32.18

	金門縣
	78.67
	-
	100.91
	-
	98.75
	-

	連江縣
	89.22
	-
	125.48
	-
	118.87
	-


說   明：表內為高級中等以下學校及幼兒園學校正式合格編制在職教師平均研習時數，「-」表示該縣市無此教育階段獨立設校之公私立學校，故無任職教師；或該階段學校無正式合格教師。
資料來源：彙整自110至112年度師資培育統計年報及教育部提供資料。
綜上，為建構優質適性特殊教育環境，精進特殊教育品質及強化資優教育支持系統，教育部依特教法授權修訂高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法，其中關於盤點及降低師生比部分，112學年度各市縣身障類分散式資源班及巡迴輔導班多數未達法規所定之目標，尤以學前之巡迴輔導班及高中分散式資源班差距頗大；資優類不論國小、國中或高中多數市縣亦未達目標，尤以資優生較多之臺北市與目標差距甚大，允宜協助地方政府改善。另特殊教育教師在職進修平均時數亦低於一般教師，為提升特教教師專業化和優質化，允宜加強辧理特教師資在職進修。

[bookmark: _Toc212642047]九、高級中等以下學校無障礙設施盤點結果合格率為61%，幼兒園無障礙設施規範尚待研議，且皆未具資訊可及性，允宜積極改善
為落實身心障礙者權利公約提出之可及性概念，112年修正特教法將以往著重之物理環境無障礙，擴大至人文及資訊無障礙，應秉持通用設計精神，使多數使用者儘可能達無障礙可及性。國教署115年度預算案於「國民及學前教育行政及督導-特殊教育」分支計畫編列改善主管高級中等以下學校校園無障礙設施經費2億1,493萬1千元，另於一性補助款編有補助地方政府改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費5億3,806萬9千元，合計7億5,300萬元。經查：
(一)截至114年7月底高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施合格率為61% 
為促使高級中等以下學校及幼兒園持續建置及改善無障礙校園環境，國教署雖於102年度已訂定「教育部國民及學前教育署補助改善無障礙校園環境原則」補助學校改善經費，然有關各公立學校及特殊教育學校無障礙設施基準之「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備設置要點」迄112年7月21日始訂定發布。
為協助公立高級中等以下學校及特殊教育學校（以下併稱學校）有效改善無障礙設施設備設置，國教署於113年1月發布「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備盤點實施計畫」明訂學校自行清查、各主管機關盤點，及學校盤點結果填報與主管機關覆核之相關機制，據國署表示，113年已完成3,600所學校清查、入校盤點及主管機關覆核作業。
據稱為使資源有效運用，該計畫以學校建築物於101年12月31日前已取得建造執照，或建造執照法令適用日於101年12月31日前，且建物年份未滿50年者，依建築技術規則、「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」規定須改善，或基於考量教學現場之特殊性而須設置或改善之項目進行盤點。截至114年8月，共盤點35萬5,700項設施，合格率為61%，其中以室內活動場所-室內出入口合格率23%最低，其次為公共建築物-一般男廁32%及廁所盥洗室33%(詳表1)。
表1  公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備盤點情形統計表                         單位：項；%
	項次
	設施名稱
	總數
	合格率

	1
	公共建築物-室外引導通路
	17,404
	60

	2
	公共建築物-坡道及扶手
	14,394
	52

	3
	公共建築物-避難層出入口
	13,944
	78

	4
	公共建築物-室內出入口
	13,650
	61

	5
	公共建築物-樓梯
	17,004
	34

	6
	公共建築物-廁所盥洗室
	16,862
	33

	7
	公共建築物-室內通路走廊
	20,349
	86

	8
	公共建築物-昇降設備
	11,853
	43

	9
	公共建築物-浴室
	9,129
	94

	10
	公共建築物-觀眾席
	9,279
	84

	11
	公共建築物-停車位
	10,095
	59

	12
	公共建築物-一般男廁
	20,683
	32

	13
	室內活動場所-坡道及扶手
	41,796
	82

	14
	室內活動場所-室內出入口
	50,257
	23

	15
	室內活動場所-室內通路走廊
	46,594
	94

	16
	戶外活動場所-室外引導通路
	15,135
	51

	17
	戶外活動場所-坡道及扶手
	13,900
	69

	18
	戶外活動場所-出入口
	13,372
	91

	小計
	355,700
	61


說    明：本表清查日期截至114年8月。
資料來源：國教署提供。
(二)幼兒園無障礙設施規範仍待研議
據國教署表示，「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備設置要點」無障礙衛生設備規範均為成人尺寸，不符合幼兒園身心障礙幼兒需求，幼兒園尚難一體適用前揭規範，刻正辦理「幼兒園及其分班基本設施設備標準」修正作業，將幼兒無障礙衛生設備規範納入修正，並透過「補助直轄市縣（市）政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」另予補助，以優化及逐年引導各市、縣政府改善幼兒園無障礙設施設備。
(三)高級中等以下學校及幼兒園無障礙設施資訊，皆尚未達可及性，允宜儘速改善
按特殊教育中程計畫第2期(112至116學年度)將檢討各級學校及幼兒園無障礙環境與資訊可及性之實際狀況，調整學校資源配置列為其實施策略之一，惟據國教署表示，截至114年7月底止高級中等以下學校及幼兒園無障礙設施資訊尚未達可及性。其中公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施相關資訊依前揭實施要點為5年內（117年7月前）應改善完成項目，114年已完成「高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙地圖指引」草案，預計於11月發布，並於114至115年辦理無障礙地圖研習工作坊，於117年完成各校網站無障礙地圖上線作業，至幼兒園則仍處無障礙設施規範研議中；鑑於高級中等以下學校及幼兒園無障礙設施資訊皆尚無可及性，允宜儘速妥善規劃並如期如質辦理。
綜上，校園無障礙設施已推動多年，高級中等以下學校無障礙設施盤點結果合格率為61%，幼兒園無障礙設施規範尚未訂定，且高級中等以下學校及幼兒園無障礙設施資訊尚無可及性，允宜積極研謀改善。

[bookmark: _Toc53756157][bookmark: _Toc212642048]一０、高級中等學校產業特殊需求類科近學年招生率下降、部分已開班科別招生率未及五成，且其畢業生仍以升學為主流，恐未能培育特殊需求產業所需人才，允宜研謀改善
115年度國教署預算案於「國民及學前教育行政及督導」計畫編列辦理高級中等學校產業特殊需求及實用技能等相關預算數12億3,360萬9千元，另於一般性補助款編有2,175萬元(詳表1)。經查：
表1  115年度高級中等學校產業特殊需求類科相關經費統計表
單位:新臺幣千元             
	項目
	計畫科目別
	115 年度

	
	
	國教署預算案
	一般性補助款

	產業特殊需求
	國民及學前教育行政及督導-補助學校產業特殊需求類科等相關經費
	96,110
	3,000

	
	國立高級中等學校教學與訓輔輔導
	134,151
	0

	實用
技能
	國民及學前教育行政及督導-補助學校辦理實用技能學程等相關經費
	816,154
	18,750

	
	國立高級中等學校教學與訓輔輔導
	187,194
	0

	合計
	1,233,609
	21,750


資料來源：彙整自國教署提供資料及115年度預算案書。
(一)產業特殊需求類科近學年招生率下降、部分已開班科別招生率未及五成，甚有科別連續5學年度無學校開班招生
為培育產業特殊需求類科所需就業人才，訂有「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校產業特殊需求類科要點」（下稱補助產業特殊需求類科要點），除提供學生就讀期間免學（雜）費外，另補助學校教學鐘點費、實習材料費及業務費等，期能鼓勵學校與產業機構、訓練機構或技專校院，合作開設實務技能學習課程。依該要點第2點規定：「產業特殊需求類科係指具有下列2款以上情形者：1.傳統、重要及基礎之行職業，具有急迫需求或轉型困難；2.產業技術傳承困難，有人力斷層之虞；3.學生就讀意願或就業意願較低；4.設施、設備投資成本高。」相關類科包含機械群模具科等11群46科，學制包含一般專業群科、實用技能學程及進修學校。
由109至113學年度各學制產業特殊需求類科招生率觀之，不論專業群科、實用技能學程及進修學校招生率均概呈下降趨勢，其中實用技能學程111學年度起招生率低於六成，而進修部109學年度招生率尚達65.83%，113學年度招生率僅有28.89%(詳表2)。113學年度計有水產食品科等10科招生率未達五成(詳表3)；另109學年度計有機械板金科等8科未有學校開設招生，113學年度則增為10科，其中有鑄造技術科、染整技術科、竹木工藝科、畜產加工科、水產食品加工科、休閒漁業科、漁具製作科等7科已連續5學年度未有學校開設招生(詳表4)，顯示部分類科學生就讀意願仍低，恐未能培育人才，協助解決原已存在之傳統、重要及基礎之行職業轉型困難、產業技術傳承困難等問題特殊產業。
表2  109至113學年度高級中等學校產業特殊需求各學制招生率統計表                                     單位:班；人；% 
	學年度
	學制
	核定班數
	核定招生人數
	實際成班數
	實際招生人數
	招生率

	109
	專業群科
	173
	6,270
	167
	4,841
	77.21

	
	實用技能學程
	38
	1,539
	38
	1,112
	72.25

	
	進修部
	4
	120
	4
	79
	65.83

	110
	專業群科
	172
	6,198
	166
	4,679
	75.49

	
	實用技能學程
	39
	1,523
	39
	1,046
	68.68

	
	進修部
	4
	120
	4
	60
	50.00

	111
	專業群科
	175
	6,388
	171
	4,602
	72.04

	
	實用技能學程
	41
	1,544
	34
	914
	59.20

	
	進修部
	12
	466
	11
	184
	39.48

	112
	專業群科
	178
	6,576
	166
	4,518
	68.70

	
	實用技能學程
	47
	1,918
	37
	952
	49.64

	
	進修部
	21
	850
	15
	270
	31.76

	113
	專業群科
	179
	6,553
	169
	4,455
	67.98

	
	實用技能學程
	44
	1,780
	35
	925
	51.97

	
	進修部
	23
	900
	18
	260
	28.89


說    明：招生率=實際招生人數/核定招生人數(以下同)。
資料來源：國教署提供。
表3  113學年度高級中等學校產業特殊需求類科招生率未及五成統計表                                     單位:班；人；% 
	群別
	科別
	核定班數
	核定招生人數
	實際成班數
	實際招生人數
	招生率

	海事群
	水產食品科
	8
	277
	8
	112
	40.43

	
	水產養殖科
	1
	35
	1
	17
	48.57

	
	船舶機電科
	3
	105
	2
	31
	29.52

	商業與管理群
	航運管理科
	6
	211
	6
	68
	32.23

	設計群
	家具木工科
	5
	215
	4
	77
	35.81

	機械群
	模具技術科
	1
	35
	0
	0
	0

	家政群
	照顧服務科
	29
	1,254
	18
	372
	29.67

	動力機械群
	機車修護科
	3
	115
	2
	12
	10.43

	農業群
	園藝技術科
	3
	115
	2
	48
	41.74

	
	農業技術科
	1
	35
	1
	16
	45.71


資料來源：國教署提供。
表4  109至113學年度高級中等學校產業特殊需求類科未開設招生科別計表
	學年度
	科別數
	科別

	109
	8
	機械板金科、鑄造技術科、染整技術科、竹木工藝科、畜產加工科、水產食品加工科、休閒漁業科、漁具製作科

	110
	9
	機械板金科、鑄造技術科、染整技術科、竹木工藝科、畜產加工科、茶葉技術科、水產食品加工科、休閒漁業科、漁具製作科

	111
	8
	鑄造技術科、染整技術科、竹木工藝科、畜產加工科、水產食品加工科、休閒漁業科、漁具製作科、水產養殖技術科

	112
	9
	機械板金科、鑄造技術科、染整技術科、竹木工藝科、畜產加工科、水產食品加工科、休閒漁業科、漁具製作科、船舶機電科

	113
	10
	機械板金科、鑄造技術科、模具技術科、染整技術科、竹木工藝科、畜產加工科、水產食品加工科、休閒漁業科、漁具製作科、茶葉技術科


資料來源：國教署提供。
(二)產業特殊需求類科畢業生逾68%升學，未能挹注該等類科所需就業人才，允宜研謀改善，俾利兼顧學生升學與產業需求人力
由產業特殊需求類科109至111學年度畢業生流向觀之，升學比率雖由109學年度72.29%降為111學年度68%，惟升學比率遠高於各該學年度就業比率，顯示產業特殊需求類科畢業生仍以升學為主流(詳表5)，未能挹注該等類科所需就業人才。允宜加強產業特殊需求類科學生職（生）涯發展之輔導，以務實致用之課程設計，增進學生對於職涯發展之體認，並結合技專校院縱向進修管道，以兼顧學生升學與產業需求人力。 
表5  109至111學年度產業特殊需求類科畢業生流向統計表
單位: 人；%
	畢業學年度
	109
	110
	111

	
	人數
	比率
	人數
	比率
	人數
	比率

	畢業人數
	5,038
	100
	4,941
	100
	4,950
	100

	就業
	1,134
	22.51
	1,175
	23.78
	1,235
	24.95

	升學
	3,642
	72.29
	3,511
	71.06
	3,366
	68.00

	其他
	262
	5.2
	255
	5.16
	349
	7.05


資料來源：國教署提供。
綜上，為培育產業特殊需求類科所需就業人才，補助其學生免學（雜）費，以提升就讀意願，近學年招生率概呈下降、部分已開班科別招生率未及五成，甚有科別連續5學年度無學校開班招生，且其畢業生仍以升學為主流，恐未能協助原已存在之傳統、重要及基礎之行職業轉型困難、產業技術傳承困難等問題，允宜研謀改善。

[bookmark: _Toc494218784][bookmark: _Toc212642049]貳、青年發展署
[bookmark: _Toc1832075][bookmark: _Toc68683332][bookmark: _Toc98899699][bookmark: _Toc98899862][bookmark: _Toc147335709][bookmark: _Toc212642050]一一、115年度起青年教育與就業儲蓄帳戶方案轉型為青年生涯領航計畫，允宜妥適規劃，以提供青年更多元、更符合階段性生涯需求之協助
青年署115年度預算案「青年國際及體驗學習」編列推動青年教育與就業儲蓄帳戶方案(以下稱青年儲蓄帳戶方案)及轉型後青年生涯領航計畫經費1億7,754萬2千元，包括對學生之補助經費1億1,500萬元及辦理該方案及轉型後青年生涯領航計畫行政作業與輔導工作所需經費6,254萬2千元。經查：
(一)114年度為青年儲蓄帳戶方案最後一屆報名，將持續執行至方案內所有青年完成計畫及就學配套為止
106年4月行政院核定青年儲蓄帳戶方案總經費72億元，由教育部負擔「就學、就業及創業準備金」27億元，原定每年新增5,000名青年職場體驗名額，惟106及107年度申請、實際就業人數與計畫人數落差甚大，復經行政院107、109及111年度核定修正後，方案期程由原訂111年度延長至114年度，教育部負擔總經費修正為15億6,300萬元，計畫人數則訂為108至114年度每年新增1,500名(詳表1)。
據青年署表示，基於青年職場體驗與青年署業務相關，考量教育部業務及資源整合，爰自113年起，由青年署接手該方案，續辦至114年(3年期，112至114年），114年為最後一年接受青年申請，惟計畫將執行至方案內所有青年完成計畫及就學配套為止（預估至119年止）。
表1  青年儲蓄帳戶方案歷次計畫修正人數及各年度預算編列概況表 
                             單位：人；新臺幣千元
	年度
	歷次計畫預估之新增人數
	各年度預算編列概況

	
	106年版
	107年版
	109年版
	111年版
	預算新增人數
	預算數

	106
	5,000
	744
	744
	744
	5,000
	123,000

	107
	5,000
	1,500
	791
	791
	5,000
	225,000

	108
	5,000
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	152,000

	109
	1.辦理期程106至111年度，惟109年度起未預估新增人數
2.教育部負擔總經費27億元
	1.辦理期程106至111年度，惟109年度起未預估新增人數
2.教育部負擔總經費7.66億元
	1,500
	1,500
	800
	105,000

	110
	
	
	1,500
	1,500
	800
	105,000

	111
	
	
	1,500
	1,500
	800
	110,000

	112
	
	
	1.辦理期程106至114年度，惟112年度起未預估新增人數
2.教育部負擔總經費11.24億元
	1,500
	1000
	110,000

	113
	
	
	
	1,500
	1000
	180,000

	114
	
	
	
	1,500
	1000
	177,559

	合計
	
	
	
	教育部負擔總經費15.63億元
	-
	1,287,559


說    明：106至114年度為法定預算數。
資料來源：教育部及青年發展署提供、青年儲蓄帳戶方案核定本及各年度預算書彙整。
(二)歷年媒合比率皆逾六成，惟自111年度起申請人數大幅減少，109年起每年退出人數逾400人，均宜檢討俾作為後續青年生涯領航計畫之參考 
106及107年度職場體驗實際人數與預期落差甚大，預算執行率僅11.38%及11.23%(詳表2)，據教育部分析主要係社會傳統觀念仍以升學為主、符合青年志趣之在地優質職缺較少、各地職缺分布不均及青年跨區就業意願低等原因。108年度預算人數減少，迄112年度各年度實際人數，尚達成預算目標人數，惟113年度實際媒合人數為851人，未達預算目標1,000人。此外，110年度申請人數尚有6,596人，111年起逐年遞減，113年度減為2,575人，允宜檢討參與意願大幅下滑原因。
復據青年署提供青年儲蓄帳戶方案歷年媒合比率[footnoteRef:14]皆逾六成，最高為112年度71.32%，而歷年退出人數，除初期106至108年外，自109年起，每年皆逾400人，最高為111年度508人 (詳表2)。青年儲蓄帳戶方案之媒合及退出雖係個人生涯規劃，惟與職缺合宜程度息息相關，允宜檢討俾作為後續青年生涯領航計畫開發職缺及強化媒合機制之參考。 [14: 媒合比率=媒合人數/(申請人數-未繼續媒合人數)。] 

表2  青年儲蓄帳戶方案106至114年度執行狀況及預、決算概況表
單位：人；新臺幣千元；%
	項目
/年度
	預算及預計情況
	決算及實際情況

	
	預算新增人數
	法定預
算數
	申請人數
	實際人數
	媒合比率
	退出人數
	決算數
	預算執行比率

	106
	5,000
	123,000
	2,383
	744
	60.05
	-
	13,997
	11.38

	107
	5,000
	225,000
	3,083
	791
	61.75
	235
	25,262
	11.23

	108
	1,500
	152,000
	4,680
	1,521
	62.23
	265
	140,025
	92.12

	109
	800
	105,000
	5,407
	1,301
	60.68
	441
	96,324
	91.74

	110
	800
	105,000
	6,596
	1,847
	60.76
	462
	105,000
	100

	111
	800
	110,000
	5,328
	1,562
	62.36
	508
	110,000
	100

	112
	1,000
	110,000
	3,083
	1,072
	71.32
	488
	168,605
	153.28

	113
	1,000
	180,000
	2,575
	851
	67.01
	418
	180,000
	100

	114
	1,000
	177,542
	2,198
	媒合中
	48,678
	27.42


說    明：1.114年6月至9月進行就業媒合。114年度決算數為迄7月底執行數。
2.各年度決算數均含保留數。112年度超支以動支第1預備金支應。
資料來源：彙整自青年署提供資料。
(三)青年生涯領航計畫以協助青年多元歷練及釐清生涯方向為主軸
據青年署表示，青年生涯領航計畫規劃摘要如下：
1.優化就業領航計畫並融合體驗學習精神，擘劃青年生涯領航計畫，協助具生涯探索需求之高中職應屆畢業生，自主企劃職場體驗等多元歷練，探索生涯方向，並鍛鍊抗壓性和應變能力，培養面對未來挑戰之韌性及核心競爭力。
2.計畫成效評估：聚焦參加計畫後是否有助於協助青年釐清生涯方向，不以參與人數、高中職畢業生就業率等量化數據為評估指標。
3.	計畫推動措施調整：
(1)	由青年自主尋職，回歸青年需求。
(2)	維持提供獎勵金並導入業師強化輔導機制，鼓勵青年跳脫「應屆畢業-考試升學」框架。
(3)	參與期程縮短為2年，兼顧學習與職涯銜接。
(4)以特殊選才及彈性選系為就學配套，促進適性升學。
4.	加強計畫宣導及追蹤輔導：
(1)納入生涯進路資訊，強化高一師生之宣導。
(2)	強化追蹤輔導，改變升學主流思維。 
綜上，115年度起青年儲蓄帳戶方案轉型為青年生涯領航計畫，青年署允宜妥善規劃，以提供青年更多元、更符合階段性生涯需求協助。114年度為青年儲蓄帳戶方案最後一屆報名，將持續執行至方案內所有青年完成計畫及就學配套為止，該方案歷年媒合比率皆逾六成，惟自111年度起申請人數大幅減少，109年起每年退出人數逾400人，均宜檢討俾作為後續青年生涯領航計畫之參考。

[bookmark: _Toc369266501][bookmark: _Toc400012732][bookmark: _Toc274240572][bookmark: _Toc304970545][bookmark: _Toc369266508][bookmark: _Toc494218792][bookmark: _Toc212642051]參、國家圖書館
[bookmark: _Toc53756168][bookmark: _Toc82596181][bookmark: _Toc83634011][bookmark: _Toc116392410][bookmark: _Toc212642052]一二、賡續辦理「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」，惟其辦理進度未如預期再次展延期程，允宜加強辦理並落實管考機制，俾利如期如質完成
國家圖書館115年度預算案於「一般行政」編列「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心業務」7億4,443萬8千元，包括「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」6億4,720萬元及南部分館暨國家聯合典藏中心業務經費9,723萬8千元。經查：
(一)「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」3度修正計畫及展延期程，預計115年完成
	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心(以下簡稱國圖南館)之設置，係將國家圖書館功能及服務延伸至南部，嘉惠南部地區政府機關、法人、團體及研究人士並決解該館每年増加20萬件典藏量造成空間不足之問題。國圖南館計畫106年12月28日經行政院核定總經費42億8,207萬7千元，辦理期程107至110年度。惟因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，三度[footnoteRef:15]修正計畫及展延期程，核定修正後總經費57億1,520萬5千元，辧理期程為107至115年，其中經費增加主要為工程建造費由28.25億餘元增為39.84億餘元、購置相關設備費及其他費用由14.06億元增為16.79億餘元(詳表1)。 [15: 分別經行政院於110年10月13日以院臺教字第1100030751號、111年11月23日以院臺教字第1110033707號及114年1月20日以院臺教字第1131034515號函核定修正計畫。第3次修正總經費未調整，期程調整為107至115年。] 

表1  國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫修正前後經費概算比較表                                 單位：新臺幣千元  
	項目
	106年核定金額
	114年1月核定修正

	
	
	金額
	說明

	1、 先期規劃費
	3,750
	3,750
	辦理南部分館暨國家聯合典藏中心基地調查、需求調查及分析、營運規劃及經費概估、建築計畫研擬、相關案例分析、公聽會及座談會等（106年度由教育部支應）。

	2、 用地取得費 
	46,900
	46,900
	基地內新生段0150地號國有部分抵稅地之有償撥用費（由臺南市政府提供新營區土地作為基地籌建）。

	3、 工程建造費
	2,825,427
	3,984,617
	直接及間接工程成本。

	4、 其他費用
	1,406,000
	1,679,938
	公共藝術設置費3,492萬8千元、評選獎勵金550萬元。圖書聯合倉儲中心倉儲系統設備費12億2,600萬元、數位資源保存中心系統及設備建置費4,000萬元、傢俱設備費7,800萬元、電腦及資訊相關設備費1億元、閱讀資源增購費1億元、圖書博物館及出版印刷推廣展示空間設施設備費3,000萬元、圖書文獻保存及修復相關設施設備費4,151萬元及其他相關費用2,400萬元。

	合計
	4,282,077
	5,715,205
	　


資料來源：整理自國家圖書館提供資料。
(二)截至114年7月底辦理進度未如預期，允宜持續落實管考機制，俾利如期如質完成
依國家圖書館提供資料，該計畫114年截至7月底經費執行率46.95% (詳表2)，工程預定進度69.93%，實際進度53.93%，主因缺工情形、工程與設備界面整合、施工缺失改善與查驗意見分歧、天候影響（降雨及颱風頻繁）等因素影響估驗計價金額及工程進度，允宜加強辦理並落實管考機制，俾利如期如質完成。
表2  國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫114年截至7月底經費執行控管表                             單位:新臺幣千元；%
	可支用
預算數
	累計分配數
	累計執行數
(含應付未付數)
	執行率
	辦理進度及
落後原因
	機關因應
改善措施

	2,999,162
	832,893
	391,011
	46.95
	主因缺工情形、工程與設備界面整合、施工缺失改善與查驗意見分歧、天候影響（降雨及颱風頻繁）等因素影響估驗計價金額及工程進度
	為有效掌握施工及設備採購進程，每月至少召開一次「加速推進及執行進度檢討會議」，針對工期安排、各項設施設備採購等事項，以及經費執行進度全面檢視與調整。


說    明：表內數據不含教育部補助款。
資料來源：整理自國家圖書館提供資料。 
綜上，國家圖書館115年度預算案賡續編列辦理「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心業務」7億4,443萬8千元，其工程計畫因用地撥用問題、營建物價上漲及工程多次流標造成工程延宕，3度修正計畫、調高總經費及展延期程至115年。工程進度截至114年7月底未如預期，允宜加強辦理並落實管考機制，俾利如期如質完成，以解決其典藏空間不足問題，並延伸國家圖書館功能及服務，加惠南部民眾。

[bookmark: _Toc494218794][bookmark: _Toc212642053]肆、國立公共資訊圖書館
[bookmark: _Toc494218791][bookmark: _Toc116392412][bookmark: _Toc212642054]一三、112及113年度電子書服務平台借閱冊數減少，允宜針對數位使用者進行滿意度調查，俾精進相關服務，以滿足數位讀者之需求
國立公共資訊圖書館(下稱公共資訊圖書館)旨在整合公共圖書館資源、擴廣全民終身學習及提供數位化、多元性、全球性圖書資訊業務，並協助輔導地方公共圖書館，115年度預算案編列1億8,268萬5千元。經查：
(一)公共資訊圖書館數位館藏種類、數量與經費配置情形
截至114年7月底止，該館購置數位館藏類別包括一般資料庫、電子書資料庫、電子期刊、數位影音資源、正體中文電子書、數位學習教材及不限儲存形式之全文資料、電子書、影音資料及線上資源等(詳表1)。115年度於該館預算案「館務業務活動-圖書館業務」計畫中編列80萬元，賡續充實各項數位館藏資源(詳表2)。另115年度預算案編列資訊服務費用207萬5千元，辦理骨幹網路及通訊網路使用、通訊機房維護、圖書館館藏查詢系統、數位資源入口網、空間服務系統等各項讀者服務系統及工作管理系統等維護費用。
表1  公共資訊圖書館數位資源館藏數量統計表
	類型
	數量(種)
	內容說明

	一般資料庫
	75
	全文、影音、語言學習、百科、博碩士影像、報紙影像、報紙標題索引等一般資料庫。

	電子書資料庫
	17
	專門收錄電子書之電子書資料庫。

	電子期刊資料庫
	9
	包含雜誌、學術期刊資料庫。

	數位影音資源(VOD)
	3,982
	以個別的數位影音物件計算，該館採購後放至自建之VOD平台上供眾使用。

	正體中文電子書
	39,683
	以個別電子書物件計算，該館採購後放至自建之電子書服務平台上供眾使用。

	自行建置之數位資源
	包含舊籍文獻、舊報紙、正體中文電子書、繪本、影音資源、學習教材、本土原創性設計作品、該館出版品，及其他符合該館任務與發展目標之資料。


說    明：表列係截至114年7月底統計資料。         
資料來源：彙整自公共資訊圖書館提供資料。
表2  111至115年度公共資訊圖書館數位資源相關經費統計表
       單位：新臺幣千元
	項目及年度
	111
	112
	113
	114
	115

	合計
	2,406
	967
	2,073
	1,100
	800

	電子資料庫
	1,906
	967
	2,073
	1,100
	800

	電子期刊
	0
	0
	0
	0
	0

	電子書
	500
	0
	0
	0
	0


說    明：1.111至113年度為決算數，114年為法定預算數，115年度為預算案。
          2.據該館表示，電子書及電子期刊自111年度起由教育部補助款支應。
          3.表內數據不含教育部補助款。
資料來源：整理自公共資訊圖書館提供資料。    
(二)112及113年度電子書服務平台借閱冊數減少，且自110年度以後皆未辦理數位使用者滿意度調查
由於數位資訊科技之快速發展，數位出版、數位閱讀環境及數位閱讀載具均已為成熟之技術或產品，使得數位閱讀成為漸普遍之閱讀行為。由公共資訊圖書館107至113年度數位資料使用統計觀之(詳表3)，電子書借閱冊數由107年度28萬281冊，逐年增加為111年度之74萬5,889冊，然112年度降為69萬3,939冊，113年度更減為69萬2,514冊。
另該館110年度曾辦理電子書服務平台會員使用評價與滿意度調查，整體滿意度4.27分，惟111年至114年7月底止，皆未辦理數位使用者滿意度調查，允宜針對數位使用者進行滿意度調查，俾針對數位讀者之需求精進相關服務。
表3  107至113年度公共資訊圖書館電子書服務平台分齡借閱冊數統計表                                                  單位：冊
	 年齡/年度         
	0-12歲
	13-18歲
	19-54歲
	55歲以上
	合計

	107 
	21,920 
	15,165
	216,852 
	26,344 
	280,281 

	108 
	29,112 
	19,235 
	237,959 
	41,898 
	328,204 

	109
	55,606 
	 42,835 
	 279,821 
	 62,377 
	440,639 

	110
	138,603
	55,167
	465,130
	86,787
	745,687

	111
	134,449 
	 67,474 
	 446,178 
	 97,788 
	 745,889 

	112
	109,202
	56,592
	437,253
	90,892
	693,939

	113
	98,127 
	 64,491 
	 433,246 
	 96,650 
	692,514


說    明：據該館表示，112年電子書服務平台借閱冊數較111年減少，可能因Covid-19調降為第四類傳染病，部分民眾之線上閱讀行為回歸參與實體活動或借閱實體書籍。另教育部為推動數位教育，自112年7月推出「教育雲電子書整合服務平台」，提供各類型適性閱讀電子書資源，間接影響學生群體對該館電子書之借閱。而113年電子書服務平台借閱冊數較112年減少，係因獲得免費電子書借閱服務來源更多樣化，包括文化部推動公共圖書館之電子書借閱，以及電子書業者經營之博客來及HyRead等商用電子書平台與閱讀器更為普及，讓使用電子書之讀者分流，間接影響該館電子書之借閱次數。
    資料來源：公共資訊圖書館提供。
綜上，隨著資訊科技之發展，圖書館服務模式從實體借書服務延伸至數位資訊服務，惟公共資訊圖書館112及113年度電子書服務平台借閱冊數減少，且自110年度以後皆未辦理數位使用者滿意度調查，為滿足數位使用者需求，允宜研擬辦理其滿意度調查，俾精進相關數位服務。

[bookmark: _Toc212642055]伍、國立教育廣播電臺
[bookmark: _Toc369266509][bookmark: _Toc304970547][bookmark: _Toc494218793][bookmark: _Toc53756172][bookmark: _Toc212642056]一四、113年度收聽率略降，允宜針對不同聽眾分群，規劃節目製播及多元化推廣電臺行銷策略，以提升收聽率
國立教育廣播電臺(下稱教育廣播電臺)為我國唯一之教育專業電臺，掌理全國教育廣播事宜，115年度預算案歲出編列2億8,649萬9千元，較114年度2億3,247萬5千元，增加5,402萬4千元。另115年度預算案於臺務業務活動編列委外辦理聽眾意見處理滿意度調查分析報告經費50萬元、「媒體政策及業務宣導費」9萬元。經查：
(一)113年度收聽率較112年度略降，且仍有逾三成未收聽受訪者不知道有教育廣播電臺，允宜強化電臺推廣行銷策略
依教育廣播電臺委託華威行銷研究股份有限公司113年度收聴行為調查研究報告，整體收聽率由112年度之34.3%略降為113年度之34.0%，同期間核心聽眾[footnoteRef:16]收聽率由47.8%降為42.4%；非核心聽眾收聽率由24.3%提升至26.3%，一般聽眾收聽率由33.1.1%提升至34.1%。 [16: 依該研究報告核心聽眾定義：「家中有高中職(含)以下學生之家長」、「高中職(含)以下教師」；非核心聽眾定義：「目標聽眾中之親師生族群(不包含核心聽眾)」；一般聽眾定義：「有收聽廣播習慣，身份別為非親師生」。] 

依前揭報告66.0%受訪者沒有收聽過教育廣播電臺之節目，沒有收聽主要原因以「習慣收聽其他電臺節目」比例較高(52.9%)，其次為「不知道有這個電臺」(30.3%)與「對節目內容沒興趣」(13.7%)。顯示逾三成未收聽受訪者不知有教育廣播電臺。
另受訪者得知教育廣播電臺相關訊息之管道，以「切換廣播頻道時聽到」比例較高(49.7%)，其次為「親友/同事告知」(33.2%)、「網路/部落客/親子社群推薦」(19.4%)與「學校/老師告知」(16.8%)，允宜針對前揭管道研擬多元電臺推廣行銷策略。
(二)為提升收聽率，允宜針對不同聽眾分群，規劃節目製播 
由教育廣播電臺111至113年度節目類型及數量觀之(詳表1)，節目總量由111年度949部增為112年度1,003部，113度略降為951部，114年截至7月底有983部，就類型觀之，各年度以落實全人教育營造幸福社會之數量最多，其次為發揚臺灣特色傳承多元文化及融入活潑音樂元素鼓勵青年參與之節目類型。
依前揭委外研究報告對節目製播提出下列整體建議，允宜針對不同聽眾分群，規劃節目製播，提升收聽率：
1.	核心聽眾：節目方向以教育政策、教學及親子互動為主，邀請專家學者提供深度解析和Call-in互動即時交流，協助親師調適學生身心健康；製播短單元，快速掌握資訊。
2.	非核心聽眾：節目方向以文化、健康及生活相關節目以符合需求，運用音樂和故事元素，提升情感共鳴。
3.年輕聽眾(25至34歲)：節目方向為職場、文化及潮流話題以符合趨勢，製播5至10分鐘內容，以便通勤或休息時間收聽；同步將節目上傳至Podcast與YouTube等平臺。
表1  國立教育廣播電臺111年至114年7月底節目類型與數量統計表
單位：部
	序號
	節目類型
	111年
	112年
	113年
	114年

	1
	政策宣導節目建立溝通平臺
	99
	91
	83
	94

	2
	文教新聞提供即時國內外教育資訊
	36
	34
	39
	37

	3
	教育及趨勢議題掌握最新脈動
	53
	54
	51
	55

	4
	加強報導地方偏鄉教育
	15
	26
	26
	45

	5
	擴大國際視野提升學生全球移動力
	58
	119
	70
	57

	6
	發揮媒體責任參與公共服務
	6
	7
	6
	32

	7
	落實全人教育營造幸福社會
	157
	228
	216
	205

	8
	推展社會教育鼓勵終身學習
	173
	80
	95
	74

	9
	發揚臺灣特色傳承多元文化
	125
	124
	118
	127

	10
	重視弱勢族群關懷全人健康
	63
	76
	74
	104

	11
	融入活潑音樂元素鼓勵青年參與
	109
	108
	121
	102

	12
	強化產學人才培力提昇競爭力
	55
	56
	52
	51

	合計
	949
	1,003
	951
	983


       說    明：114年度為截至7月底統計數。
       資料來源：國立教育廣播電臺提供。
綜上，教育廣播電113年度收聽率略降，允宜參採該電臺113年度委外收聴行為調查研究報告對節目製播整體建議，針對不同聽眾分群規劃節目製播。另有66.0%之受訪者沒有收聽過教育廣播電臺節目，未收聽原因有逾三成係不知道有該電臺，允宜強化推廣電臺之行銷策略，以提升收聽率。

[bookmark: _Toc212642057]陸、國家教育研究院
[bookmark: _Toc212642058]一五、111至113年度研究件數未如預期，然112至114年度編制研究人員兼任院外職務比率及兼任2個(含)以上職務人次增加，允宜妥善運用及管控研究人力資源
國家教育研究院(以下簡稱國教院)旨在長期從事整體性、系統性之教育研究，促進國家教育之永續發展。115年度預算案編列6億6,147萬9千元，其中「一般行政」人事費項下編列編制內員工163人所需經費2億2,500萬元。經查：
(一)111至113年度研究件數未如預期
由該院近年研究成果(詳表1)觀之，111年度預計研究94件，實際執行84件、112年度預計研究105件、實際執行94件，113年預計研究83件、實際執行65件，111至113年度研究件數未達預期，若以計畫別觀之，教科書發展業務連續3年研究件數均未達預計，教育制度及政策議題之研究、測驗及評量議題之研究及原住民族教育議題之研究則各有2年未達預計。至114及115年度預計研究件數分別為109件及105件。
表1  國教院111至115年度研究成果統計表                 單位:件
	分支計畫名稱/年度
	111
	112
	113 
	114 
	115 

	
	預計
	實際
	預計
	實際
	預計
	實際
	預計
	預計

	教育制度及政策議題之研究
	18
	13
	17
	18
	23
	18
	23
	25

	課程及教學議題之研究
	24
	35
	32
	32
	20
	9
	25
	18

	測驗及評量議題之研究
	18
	10
	18
	11
	12
	16
	19
	20

	語文教育及編譯研究發展計畫
	14
	14
	14
	15
	8
	8
	16
	20

	教科書發展業務
	16
	5
	15
	10
	9
	5
	15
	11

	原住民族教育議題之研究
	4
	7
	9
	8
	11
	9
	11
	11

	教育資料蒐集研究與出版
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育人力培訓業務
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合計
	94
	84
	105
	94
	83
	65
	109
	105


說    明：據國教院表示，111至115年度並無與院外共同研究案，故表內研究案皆為自行研究案。
資料來源：彙整自國教院提供資料。
(二)112至114年度編制內研究人員兼任其他政府機關(構)及臨時任務編組之職務比率與兼任2個(含)以上職務人次增加，允宜妥善運用及管控研究人力資源
依國教院歷年提供資料，112年7月底編制內研究人員[footnoteRef:17]計有66人(詳表2)，有兼職人數27人，占比40.91%；113年7月底編制內研究人員減為63人，有兼職人數增為28人，占比增為44.44%；114年7月底編制內研究人員增為66人，有兼職人數續增為30人，占比續增為45.45%。 [17: 研究人員資格條件依「國家教育研究院研究人員遴聘要點」研究人員之遴聘需符合下列資格：(一)應徵助理研究員，需具有博士學位或助理教授資格或社會教育機構、學術研究機構與擬任同職務之任用資格。(二)應徵副研究員，需具副教授資格或社會教育機構、學術研究機構與擬任同職務之任用資格。(三)應徵研究員，需具教授資格或社會教育機構，學術研究機構與擬任同職務之任用資格。] 

由兼職單位數觀之 (詳表3)，112年7月底兼任其他政府機關（構）或其臨時任務編組工作者，合計26人次兼職1個單位、5人次兼職2單位、3人次兼職3個單位。至113年7月底其他政府機關（構）或其臨時任務編組工作2個單位以上人次增為13人次，114年7月底更增為19人次，編制內研究人員兼任其他政府機關(構)及臨時任務編組2個(含)以上職務人次增加，允宜妥善運用及管控研究人力資源。
表2  112至114年7月底國教院編制研究人員兼職一覽表 
            單位：人；%
	單位
	112年7月底
	113年7月底
	114年7月底

	
	進用
人數
	兼職
人數
	兼職
比率
	進用
人數
	兼職
人數
	兼職
比率
	進用
人數
	兼職
人數
	兼職
比率

	院長室、秘書室、人事室、主計室、圖書館及合規劃室
	0
	0
	0.00 
	0
	0
	-
	0
	0
	0

	教育制度及政策研究心
	13
	6
	46.15 
	12
	6
	50.00
	12
	6
	50.00 

	課程及教學研究中心
	16
	5
	31.25 
	15
	6
	40.00
	16
	10
	62.50 

	測驗及評量研究中心
	12
	6
	50.00 
	11
	3
	27.27
	10
	4
	40.00 

	語文教育與編譯
研究中心
	11
	3
	27.27 
	10
	3
	30.00
	13
	3
	23.08 

	教科書研究中心
	10
	7
	70.00 
	10
	8
	80.00
	10
	4
	40.00 

	原住民族教育研究中心
	4
	0
	　0
	5
	2
	40.00
	5
	3
	60.00 

	教育資源及出版中心
	0
	0
	　-
	0
	0
	-　
	0
	0
	-

	資訊推動小組
	0
	0
	　-
	0
	0
	-　
	0
	0
	-

	教育人力發展中心
	0
	0
	　-
	0
	0
	-　
	0
	0
	-

	合計
	66
	27
	40.91 
	63
	28
	44.44
	66
	30
	45.45 


資料來源：彙整自國教院112年至114年各年度回復預算案問卷資料。
表3  112至114年7月底國教院編制研究人員兼職單位統計表
                單位:人次
	項次
	單位別/兼職單位數
	兼職1個單位
	兼職2個單位
	兼職3個單位

	112年7月底
	政府機關（構）
	8
	4
	1

	
	政府機關（構）臨時任務編組
	18
	1
	2

	
	小計
	26
	5
	3

	113年7月底
	政府機關（構）
	6
	3
	0

	
	政府機關（構）臨時任務編組
	15
	6
	4

	
	小計
	21
	9
	4

	114年7月底
	政府機關（構）
	5
	1
	1

	
	政府機關（構）臨時任務編組
	12
	7
	10

	
	小計
	17
	8
	11


說    明：1.據國教院表示，依銓敘部84年5月9日84台中法四字第1127887號書函所示，聘任之社會教育機構專業人員及學術研究機構研究人員，為公務員服務法之適用對象，爰該院研究人員兼職相關規範係依公務員服務法及教育部公務員兼職相關規範辦理。
資料來源：彙整自國教院112年至114年各年度回復預算案問卷資料。
綜上，國教院隸屬教育部，職司各項教育研究工作，以促進國家教育之永續發展，該院111至113年度實際研究件數未逹預期，然編制內研究人員兼任其他政府機關(構)及臨時任務編組之職務比率及兼任2個(含)以上職務人次增加，允宜探討研究人員配置與其兼職之妥適性，以提升研究人力資源運用效益。
(分機：1920 廖來第)
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