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為改善群賢樓電梯設備，立法院115年度預算案於「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工作(分支)計畫新增編列立法院群賢樓電梯更新工程83萬8千元。另為應全面更新汰換委員研究大樓電梯所需經費，立法院於113年8月申獲核定動支第二預備金2,350萬元。經查：
(一)為確保電梯使用安全及符合法規規定，立法院115年度新增編列「立法院群賢樓電梯更新工程」83萬8千元
為確保電梯使用安全及符合法規規定，立法院115年度新增辦理「立法院群賢樓電梯更新工程」計畫，所需總經費1,980萬元，分2年辦理，115年度預算案編列第1年度經費83萬8千元，為規劃設計階段費用，116及以後年度尚待編列數1,896萬2千元，其中委託監造費用為68萬6千元，工程經費則為1,827萬6千元(經費明細詳表1)。
表1　立法院辦理「立法院群賢樓電梯更新工程」經費估算表
單位：新臺幣千元
	項次
	項目名稱
	金額
	經費估算依據

	1
	15 人乘10 樓10 停站
	8,400 
	1.依立法院群賢樓電梯更新工程案(經費概算表)估算。
2.發包工程費含工程建造費1,716萬1千元、稅及保險111萬5千元(約工程建造費用6.5%)。

	2
	15 人乘11 樓11 停站
	4,320 
	

	3
	12 人乘11 樓11 停站
	3,840 
	

	4
	附加能量回饋裝置
	720 
	

	5
	附加無障礙設備
	180 
	

	6
	附加緊急用功能
	96 
	

	7
	附加IOT 物聯網
	240 
	

	8
	附加停電自動著床裝置(ALP)
	480 
	

	◎
	發包工程費小計
	18,276 
	

	◎
	委託規劃設計監造技術服務費
工程建造百分比(第二類9.3%、8.7%、7.6%)
	1,524 
	規劃設計部分：1,524千元*0.55=838.2千元。

	合          計
	19,800
	-


資料來源：立法院提供。
(二)為辦理立法院委員研究大樓電梯更新工程所需經費，立法院113年度申獲核定動支第二預備金2,350萬元
立法院委員研究大樓3部電梯於109年度委託廠商進行改善工程，惟僅局部更新電梯組件，113年間更發生多次急速下墜及立法委員受困電梯等情事；案經立法院委請第三方公正單位(臺灣省機械技師公會)檢測時發現，原電梯改善工程所留用組件使用近30年，已陸續出現老(劣)化等情事，加以新、舊組件並存之匹配問題，產生安全疑慮，爰規劃全部更新。本案所需經費，立法院除已委託勞務廠商統籌辦理工程技術服務[footnoteRef:1]外，另電梯全部更新所需工程經費2,350萬元，因113年度未及編列相關預算，爰以安全性及迫切性等為由，向行政院申請動支第二預備金支應。 [1: 工程技術服務案於113年8月27日決標，所需經費145萬1千元，由113年度委員研究會館電梯設備更新費支應。] 

(三)立法院113年度動支第二預備金之保留比率偏高，嗣後仍宜賡續控管工期進度，俾如期如質完工
行政院主計總處於113年11月6日核定立法院動支2,350萬元，執行結果，迄113年底無實支數，保留數2,260萬元[footnoteRef:2](占核定動支數之96.17%)，動支賸餘數90萬元，已全數繳回國庫。依113年度「各機關單位預算執行要點」第31點第1項規定[footnoteRef:3]略以，各機關經檢討年度預算相關經費確實無法容納，始得申請動支第二預備金，並應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留；然立法院辦理委員研究大樓電梯更新工程屬跨年期資本性支出，履約期限至115年3月(工期長達420日曆天)，爰113年11月甫申獲核定動支第二預備金後，即需保留經費轉入以後年度繼續執行，致該年度保留比率高逾九成，嗣後仍宜積極控管工期進度，俾如期如質完工。 [2: 據立法院說明主要係因電梯更新工程於113年12月24日決標，廠商於114年1月6日申報開工，工期420日曆天，預計115年3月1日前完工，依契約須於工程驗收合格後方能付款，爰將契約價金2,260萬元(包含提前竣工獎勵金380萬元)全數辦理保留。]  [3: 113年度「各機關單位預算執行要點」第31點第1項規定：「各機關有合於預算法第七十條各款情事者，經檢討年度預算相關經費確實無法容納，得申請動支第二預備金。惟動支時，應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留，…。」] 

(四)允宜強化相關作業控管機制，以確保各項電梯工程設施之正常運作及維護使用者安全
立法院委員研究大樓電梯更新工程依契約已於114年1月6日開工，工期420日曆天，預計115年3月1日前完工。據立法院於114年9月補充說明：「本案目前電梯廠製已完成，並配合會期延會於114年7月26日進行E1電梯更新作業，預計114年10月中前可完成E1電梯更新，刻正攢趕中，後續依據契約，完工後辦理驗收合格後即支付契約價金。」立法院嗣後仍宜強化相關作業控管機制，以確保各項電梯工程設施之正常運作及維護使用者安全。
綜上，為更新汰換電梯設備，確保使用者安全，立法院於113年度動支第二預備金支應委員研究大樓電梯更新工程所需經費，且於115年度預算案新增編列群賢樓電梯更新工程83萬8千元，惟113年11月甫申獲核定動支第二預備金後，即需保留經費轉入以後年度繼續執行，致該年度保留比率高逾九成，嗣後仍宜強化事前評估作業，審慎推估所需經費，並強化相關作業控管機制，核實編列預算。
（分機：8665 鍾俊華）
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