國軍退除役官兵輔導委員會115年度單位預算評估報告

國軍退除役官兵輔導委員會(以下簡稱退輔會)115年度預算案編列歲入7億282萬3千元，較114年度預算數減少8,542萬8千元(減幅10.84%)；歲出1,325億6,071萬4千元，較114年度預算數1,309億5,357萬8千元(原預算數1,309億1,422萬2千元加計追加預算數3,935萬6千元)，增加16億713萬6千元(增幅1.23%)。謹就退輔會115年度單位預算案評估如下：

七、「單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業」分支計畫部分項目達標率容屬偏低，另有部分項目則較所訂目標倍數增加，允宜積極辦理遺產管理工作並妥適配置資源，以確保繼承人與國庫權益

退輔會115年度預算案於「退除役官兵服務救助與照顧」工作計畫編列6億4,159萬1千元，其中「單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業」分支計畫編列208萬6千元，較114年度預算數增加2萬5千元(增幅1.21%)，係辦理單身亡故榮民殯葬事務、遺產管理等相關業務所需經費。經查：

(一)法令規範與作業現況

依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第68條及退除役官兵死亡無人繼承遺產管理辦法第4條規定略以，退輔會所屬服務及安養機構為單身亡故榮民之法定遺產管理人，負責辦理殯葬、遺產清查、公示催告及遺產稅申報等事宜。繼承期滿後，經審查無誤者，將遺產交付繼承人；無人繼承及賸餘遺產，則依法繳庫。另該會並辦理忠靈祭祀、骨灰遷厝等相關服務。

(二)部分項目「遺款繳庫」及「高額遺產驗證」達標率偏低，且「亡故榮民骨灰遷厝」實際執行案件數均較所訂目標倍數增加，允宜積極辦理遺產管理工作並妥適配置預算資源

檢視退輔會提供之「單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業」分支計畫預算編列及執行情形(詳表1)，111至113年度預算執行率分別105.43%、103.98%及98.9%，其中111及112年度均超出預算數，顯示預算編列未充分反映實際需求，需由其他分支計畫調整勻支；另113年度執行率為98.9%，所編預算尚核實，惟114年度截至8月底止為64.34%，尚待評估全年度之執行率。

表1 111至115年度「單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業」分支計畫預算編列及執行情形表               單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | 1,768 | 1,864 | 105.43 |
| 112 | 1,735 | 1,804 | 103.98 |
| 113 | 2,086 | 2,063 | 98.90 |
| 114 | 2,061 | 1,326 | 64.34 |
| 115 | 2,086 | - | - |

說    明：1.據退輔會表示，111及112年度善後服務決算數超出預算數，係因增加辦理土葬榮民墓座起掘聯合祭祀、榮靈超薦法會、墓座整理等善後服務支出，因年度編列預算不足由其他分支計畫調整勻支。

2.111至113年度為審定決算數；114年度決算數為截至8月底實際數；115年度為預算案數。

資料來源：退輔會提供，本中心整理。

另觀111至114年度(截至8月底止)「單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業」分支計畫執行成效(詳表2)，其中部分項目「遺款繳庫」達標率雖自111年度之63.72%逐年提高至113年度之80.16%，仍屬偏低；同期間「遺產清查」達標率則自102.83%逐年下滑至92.01%，尚與目標值相合；114年度截至8月底「遺款繳庫」及「遺產清查」之達標率分別為63.60%及62.94%，尚待評估全年度之達成情形，允宜積極辦理遺款交付繼承人或解繳國庫事宜，以免影響繼承人及國庫權益。

復觀111至113年度辦理「榮民忠靈祭祀」之場次介於32場次至36場次間，達標率均為100%；惟同期間「赴大陸高額遺產繼承驗證(案)」(以下簡稱高額遺產驗證)均為0件，且「亡故榮民骨灰遷厝」實際執行案件數均較所訂目標數增加0.37倍至53.1倍，差距頗大，允宜視歷年執行量能，妥適配置預算資源。

表2 111至114年度(截至8月底止)「單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業」分支計畫執行成效表           單位：新臺幣千元；%

| 項目 年度 |  | 遺產 清查 | 遺款解繳 | 赴大陸高額遺產繼承驗證(案) | 榮民忠靈祭祀(場次) | 亡故榮民骨灰遷厝(案) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 目標值 | 530 | 673,769 | 4 | 32 | 10 |
|  | 實際值 | 545 | 429,311 | 0 | 32 | 541 |
|  | 達標率 | 102.83 | 63.72 | 0.0 | 100.0 | 5,410.0 |
| 112 | 目標值 | 374 | 559,171 | 4 | 33 | 10 |
|  | 實際值 | 365 | 433,153 | 0 | 33 | 226 |
|  | 達標率 | 97.59 | 77.46 | 0.0 | 100.0 | 2,260.0 |
| 113 | 目標值 | 313 | 429,311 | 4 | 36 | 27 |
|  | 實際值 | 288 | 344,123 | 0 | 36 | 37 |
|  | 達標率 | 92.01 | 80.16 | 0.0 | 100.0 | 137.04 |
| 114 | 目標值 | 250 | 383,800 | 2 | 36 | 27 |
|  | 實際值 | 159 | 241,581 | 0 | 19 | 21 |
|  | 達標率 | 63.60 | 62.94 | 0.00% | 52.78 | 77.78 |

說    明：111至114年度截至8月底止為實際數。

資料來源：退輔會提供，本中心整理。

綜上，退輔會辦理「單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業」， 111至113年度容有部分項目「遺款繳庫」及「高額遺產驗證」之達標率偏低，允宜積極辦理遺款交付繼承人或解繳國庫事宜，以免影響繼承人及國庫權益；另有部分項目「亡故榮民骨灰遷厝」則較所訂目標數增加0.37倍至53.1倍，差距頗大，並宜妥適配置預算資源，以確保繼承人與國庫權益。

本報告所指114年度預算數，除另以括弧註記追加預算數者外，其餘均為未辦理追加預算者。

針對亡故退除役官兵之遺產因無人繼承、繼承人不明或繼承人因故無法管理之處置，臺灣地區與大陸地區人民關係條例第68條第1項規定：「現役軍人或退除役官兵死亡而無繼承人、繼承人之有無不明或繼承人因故不能管理遺產者，由主管機關管理其遺產。」同條第3項規定：「第1項遺產管理辦法，由國防部及行政院國軍退除役官兵輔導委員會分別擬訂，報請行政院核定之。」；另退除役官兵死亡無人繼承遺產管理辦法第4條規定：「亡故退除役官兵遺產，除設籍於行政院國軍退除役官兵輔導委員會(以下簡稱輔導會)所屬安養機構者，由該安養機構為遺產管理人外；餘由設籍地輔導會所屬之退除役官兵服務機構為遺產管理人。」