國軍退除役官兵輔導委員會115年度單位預算評估報告

國軍退除役官兵輔導委員會(以下簡稱退輔會)115年度預算案編列歲入7億282萬3千元，較114年度預算數減少8,542萬8千元(減幅10.84%)；歲出1,325億6,071萬4千元，較114年度預算數1,309億5,357萬8千元(原預算數1,309億1,422萬2千元加計追加預算數3,935萬6千元)，增加16億713萬6千元(增幅1.23%)。謹就退輔會115年度單位預算案評估如下：

一０、114年截至8月底止部分榮家工程，因設計審查、缺工缺料及多次流標等因素，致預算執行率偏低且進度落後，允宜加強督導並控管工程進度，以確保計畫如質如期完成

退輔會115年度預算案於「營建工程」工作計畫編列6億7,116萬4千元，其中分支計畫「安養機構房舍及生活設施整建工程」經費7,528萬3千元，較114度預算數增加1,278萬3千元(增幅20.45%)，係辦理各安養機構房舍工程及生活設施整建等相關工程所需經費。惟部分榮家工程預算執行率偏低且進度落後，恐影響榮家住民生活。經查：

(一)115年度預計辦理「安養機構房舍及生活設施整建工程」共27項工程，總經費計0.75億餘元

為符合老人福利機構設立標準之消防安檢、無障礙設施等各項規範，及兼顧地方風貌與環保要求，並增加退除役官兵之機構就養安置誘因，爰該會每年辦理各安養機構房舍及生活設施整建等相關工程，以保障就養榮民基本生活，落實體貼照顧弱勢榮民之目標。115年度預計辦理「安養機構房舍及生活設施整建工程」等27項工程合計7,528萬3千元各項工程期間均為115年度，經費編列情形詳表1。

表1 退輔會115年度預算案「安養機構房舍及生活設施整建工程」經費編列情形表                              單位：新臺幣千元

| 工程項目 | 115年度 預算案數 |
| --- | --- |
| 1.臺北榮家邊坡強化防固措施工程 | 5,860 |
| 2.八德榮家二堂及三堂住民房舍修繕 | 4,960 |
| 3.花蓮榮家住民房舍環境改善工程 | 1,650 |
| 4.馬蘭榮家忠孝堂住民房舍地坪改善工程 | 1,300 |
| 5.佳里榮家懷德園住民生活設施整建工程 | 4,970 |
| 6.高雄榮家榮舍裝修改造工程(第一期) | 3,860 |
| 7.中彰榮家中正堂無障礙廁間(2 間)暨戶外階梯整修工程 | 1,000 |
| 8.彰化榮家家區行政大樓增設無障礙廁所工程 | 990 |
| 9.八德榮家廚房修繕整新工程 | 5,229 |
| 10.馬蘭榮家聯合廚房修繕工程 | 5,786 |
| 11.白河榮家長青樓廚房地面管溝及供電線路等重整工程 | 1,330 |
| 12.桃園榮家忘我堂活動中心屋頂防水工程 | 3,377 |
| 13.新竹榮家家區無障礙設施及地坪改善工程 | 3,431 |
| 14.白河榮家長青樓頂樓舊集熱太陽能板水泥凹槽防水及加蓋工程 | 1,519 |
| 15.岡山榮家家區支線道路柏油路面鋪設整建工程 | 2,697 |
| 16.岡山榮家風雨走廊興建工程 | 11,720 |
| 17.佳里榮家頤養大樓病房電梯主機更換工程 | 376 |
| 18.八德榮家一堂電梯汰換工程 | 2,493 |
| 19.中彰榮家保健組前方道路坡崁擋土牆改善工程 | 1,498 |
| 20.高雄榮家中正堂2 樓禮堂冰水主機新設工程 | 2,068 |
| 21.彰化榮家鍋爐設備改善 | 315 |
| 22.新竹榮家民主堂坡道及圍牆等整修工程 | 2,654 |
| 23.板橋榮家家區住民房舍整修工程 | 1,500 |
| 24.中彰榮家信義房等住民房舍內部整新工程 | 1,200 |
| 25.雲林榮家和平堂生活區住民房舍整修工程 | 1,500 |
| 26.屏東榮家八德堂窗戶整建工程 | 1,400 |
| 27.花蓮榮家住民房舍浴室修繕工程 | 600 |
| 合 計 | 75,283 |

資料來源：整理自退輔會115年度單位預算(案)書。

(二)部分榮家工程因設計審查、缺工缺料及多次流標等因素，致預算執行率偏低且進度落後，允宜加強督導預算執行並控管工程進度

由該會提供114年度「安養機構房舍及生活設施整建工程」預算編列及執行情形觀之(詳表2)，辦理19項榮家工程114年度預算數合計6,250萬元，迄8月底執行數計約37萬8千元，占累計至8月份預算分配數1,263萬7千元之比率僅3.0%偏低，顯示預算執行未臻理想。而19項工程中，多數榮家工程執行率未達10%，如「台北榮家安養堂基本防漏及悠活區防漏工程」0.26%、「桃園榮家怡園變電站電力設備更新工程」0%、「高雄榮家榮舍雨遮施作工程」0.05%，顯示計畫延宕嚴重。又部分工程如「新竹榮家嵩瑞樓消防設備汰換」、「佳里榮家家區道路及停車場鋪面改善工程」、「花蓮榮家達生樓門前路面改善工程」等3項計畫進度已達100%，惟大多數工程計畫進度如「新竹榮家民主堂1樓廁所整修工程」落後約0.2個百分點或「岡山榮家屋頂防漏水修繕工程案」、「花蓮榮家中正紀念堂消防設備改善工程」等2項進度均為0，反映整體計畫管理與監督機制不足，為免影響各榮家工程品質與效益，該會允宜加強督導預算執行並控管工程進度，以確保計畫如質如期完成。

詢據退輔會說明，部分案件因於招標過程恰逢風災過後缺工缺料及流標多次、設計階段預算書圖審查嚴謹等因素，致預算執行率未如預期，截至114年10月16日止19案工程，已完工10案(均可於11月底前付款結案)，尚未完工9案(除1案預計於115年1月12日竣工外，其餘8案均可於今年底前付款結案)。另針對有落後風險之工程案件，將加強督導及查核各榮家整建工程發包後之執行情形，以及強化所屬人員預算編列與分配、工程採購招標及履約管理訓練，以利預算執行之遂行。

表2 114年度迄8月底止退輔會「安養機構房舍及生活設施整建工程」預算編列及執行情形表                    單位：新臺幣千元；%

| 工程項目 | 計畫 金額 | 預算編列及執行情形 |  |  | 計畫執行進度(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 迄114年度累計編列數 | 迄114年8月底累計分配數(1) | 迄114年8月底累計執行數(2) | 執行率(2)/(1) | 預定 | 實際 |
| 1.台北榮家安養堂基本防漏及悠活區防漏工程 | 3,947 | 3,947 | 2,882 | 7.36 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
| 2.桃園榮家怡園變電站電力設備更新工程 | 7,609 | 7,609 | 0 | 0 | 0.0 | 4.19 | 4.19 |
| 3.桃園榮家家區中正堂廁所整修工程 | 3,353 | 3,353 | 0 | 0 | 0.0 | 10.72 | 15.03 |
| 4.新竹榮家嵩瑞樓消防設備汰換 | 2,043 | 2,043 | 1,543 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 5.新竹榮家高壓電屋外配電場等盤體拆除及安全圍籬汰換工程 | 975 | 975 | 50 | 0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 |
| 6.新竹榮家民主堂1樓廁所整修工程 | 2,001 | 2,001 | 110 | 0 | 0.0 | 5.16 | 4.95 |
| 7.彰化榮家家區AC路面更新暨洗衣房遷移工程 | 4,955 | 4,955 | 45 | 11 | 24.44 | 2.5 | 3.0 |
| 8.彰化榮家交誼廳無障礙廁所廁所整建工程 | 890 | 890 | 35 | 3 | 8.57 | 28.94 | 28.94 |
| 9.雲林榮家西家區供水線路整復道路廁所整修工程 | 7,840 | 7,840 | 253 | 13.16 | 5.20 | 10.9 | 11.55 |
| 10.雲林榮家西家區汰換高壓變電站及更新用電設備迴路案 | 5,000 | 5,000 | 390 | 9.4 | 2.41 | 18.6 | 18.6 |
| 11.佳里榮家頤養大樓地板暨行政大樓廁所及天花板等整修工程 | 1,675 | 1,675 | 25 | 27 | 108.0 | 41.2 | 69.24 |
| 12.佳里榮家家區道路及停車場鋪面改善工程 | 2,340 | 2,340 | 40 | 21 | 52.50 | 100.0 | 100.0 |
| 13.岡山榮家屋頂防漏水修繕工程案 | 1,170 | 1,170 | 69 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14岡山榮家家區柏油路面鋪設整建工程 | 5,944 | 5,944 | 239 | 100 | 41.84 | 1 | 1 |
| 15.高雄榮家榮舍雨遮施作工程 | 7,143 | 7,143 | 6,143 | 2.88 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| 16.花蓮榮家高壓站箱體改善工程 | 2,521 | 2,521 | 186 | 77 | 41.40 | 3.3 | 3.3 |
| 17.花蓮榮家中正紀念堂消防設備改善工程 | 1,438 | 1,438 | 110 | 3.25 | 2.95 | 0.0 | 0.0 |
| 18花蓮榮家住民房舍環境改善工程 | 1,667 | 1,667 | 100 | 104 | 104.0 | 80.0 | 80.0 |
| 19.花蓮榮家達生樓門前路面改善工程 | 417 | 417 | 417 | 1 | 0.24 | 100.0 | 100.0 |
| 合計 | 62,500 | 62,500 | 12,637 | 379.05 | 3.0 |  |  |

資料來源：退輔會提供，本中心彙製。

綜上，退輔會115年度預算案賡續辦理「安養機構房舍及生活設施整建工程」，惟截至114年度8月底止，19項榮家工程中，部分工程因設計審查、缺工缺料及多次流標等因素，致預算執行率偏低且進度落後，為避免工程延宕影響榮家住民生活，允宜加強督導所屬榮家預算執行並控管工程進度，以確保計畫如質如期完成。

本報告所指114年度預算數，除另以括弧註記追加預算數者外，其餘均為未辦理追加預算者。