



[bookmark: _GoBack]國軍退除役官兵輔導委員會115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc147409881][bookmark: _Toc117007700]國軍退除役官兵輔導委員會(以下簡稱退輔會)115年度預算案編列歲入7億282萬3千元，較114年度預算數減少8,542萬8千元(減幅10.84%)；歲出1,325億6,071萬4千元，較114年度預算數[footnoteRef:1]1,309億5,357萬8千元(原預算數1,309億1,422萬2千元加計追加預算數3,935萬6千元)，增加16億713萬6千元(增幅1.23%)。謹就退輔會115年度單位預算案評估如下： [1: 本報告所指114年度預算數，除另以括弧註記追加預算數者外，其餘均為未辦理追加預算者。] 

[bookmark: _Toc145440143][bookmark: _Toc147409880][bookmark: _Toc529190314][bookmark: _Toc213247892]一一、辦理失智忘我園區中程計畫截至114年度8月底止尚有保留款約2.31億元待執行，且計畫總累計執行進度落後逾12個百分點，允宜強化工期管控機制與階段性稽核，以確保計畫如期如質完成
退輔會115年度預算案於「營建工程」工作計畫之「提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫」分支計畫編列經費4億8,614萬元，較114年度預算數4億7,040萬元增加1,574萬元(增幅3.35%)，係辦理板橋、八德、雲林、高雄及馬蘭等5所榮家新(整)建失智床位所需經費。有關該計畫各榮家工程近年辦理情形，謹簡要說明如后： 
(一)「失智忘我園區中程計畫」概述
該會依政府長照政策及照顧社會弱勢原則，提升失智      床位服務量能，緩解國家在失智老人照顧需求日益迫切之    嚴重問題，爰辦理「提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫」(下稱失智忘我園區中程計畫)總經費16億8,484萬元[footnoteRef:2]，計畫期程109至114年度，預計建置6所榮家失智床位共502床(包括板橋新建130床、八德新建96床、彰化整建36床、雲林整建96床、高雄新建96床、馬蘭新建48床)，詳表1。 [2: 退輔會辦理「失智忘我園區中程計畫」，原定計畫於109 年8 月3 日奉行政院核定，期程為109至112年，總經費約10.2億元，嗣受因疫情影響部分營建物料出貨期拉長丶國際原物料價格上漲及及台商回流佈局建廠造成人力短缺等因素，致該計畫期程有所延宕，經修訂計畫並報請行政院於111年11月18日核定，將計畫執行期限延至114年，並調增計畫經費總額至16.8億元。] 

表1 「失智忘我園區中程計畫(109至114年度)」經費概要表
   單位：床；新臺幣千元 
	    項目
榮家
	主要工程內容
	新(整)建失智床位數
	計畫經費數

	板橋
	新建1棟(地下2層、地上5層半)RC建築
	新建130
	713,591

	八德
	新建1棟(地上4層)RC建築
	新建96
	297,835

	彰化
	整建1棟(地上2層)RC建築
	整建36
	32,659

	雲林
	整建2棟(合計地上3層)RC建築
	整建96
	213,913

	高雄
	新建1棟(地上4層)RC建築
	新建96
	292,932

	馬蘭
	新建1棟(地上2層)RC建築
	新建48
	133,910

	合計
	502
	1,684,840


資料來源：退輔會提供；表內計畫內容係111年11月18日行政院修正核定版。
(二)該計畫114年度截至8月底止尚有保留款2.25億餘元待執行，且計畫總累計執行進度落後逾12個百分點，容待積極辦理
該計畫迄114年度已編列預算數11億9,870萬元，截至114年8月底止累計預算執行數為8億8,522萬2千元，累計預算執行率73.85%，其中「八德榮家新建失智專區工程」及「雲林榮家新建失智專區工程」之累計預算執行率分別為52.80%及68.41%；另該計畫總累計實際進度49.42%，較預定進度62.15%落後12.73個百分點，容待積極辦理(詳表2)。
表2 退輔會「提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫(109 至114年)」預算編列及執行情形表               單位：新臺幣千元；%                                                 
	工程名稱
	總經費
	預算編列及執行情形
	計畫總累計執行進度

	
	
	115年度預算案數
	迄114年度累計已編列數(1)
	迄114年8月累計執行數(2)
	執行率(2)/(1)
	預定
	實際

	1.板橋榮家新建失智專區工程(130床) 
	713,591
	219,491
	494,100
	376,612
	76.22
	62.15
	49.42

	2.八德榮家新建失智專區工程(96 床)
	297,835
	153,720
	144,115
	76,093
	52.80
	
	

	3.彰化榮家整建失智專區工程(36床)
	32,659
	0
	32,659
	32,659
	100.0
	
	

	4.雲林榮家新建失智專區工程(96 床)
	213,913
	21,983
	191,930
	131,305
	68.41
	
	

	5.高雄榮家新建失智專區工程(96 床)
	292,932
	73,337
	219,595
	183,739
	83.67
	
	

	6.馬蘭榮家新建失智專區工程(48 床)
	133,910
	17,609
	116,301
	84,814
	72.93
	
	

	合計
(床位502床)
	1,684,840
	486,140
	1,198,700
	885,222
	73.85
	
	


資料來源：退輔會提供；本中心彙製。
鑒於該計畫執行期間除彰化榮家因整修規模較小，已於111年4月11日竣工外，其餘榮家多有工程設計與發包作業期程延宕等情形，詢據退輔會表示，該計畫截至114年8月底止尚有保留款2億2,494萬4,755元待執行[footnoteRef:3]，且5案皆已完成統包工程發包作業，惟前因板橋及八德榮家建照申請建管單位審查通過時程較晚，致使開工期程延後，該會已要求榮家依施工計畫增加人力機具趲趕進度，務求於115年底前完工。 [3: 該計畫113年度歲出保留數共計4億468萬6,990元，詳參113年度國軍退除役官兵輔導委員會單位決算歲出保留分析表第94頁至97頁之說明。] 

綜上，退輔會賡續辦理「提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫」，惟該計畫截至114年度8月底止尚有保留款約2.25億餘元待執行，且總累計執行進度落後逾12個百分點，允宜強化工期管控機制與階段性稽核，以確保計畫如期如質完成。
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