國家發展委員會及所屬115年度單位預算評估報告

三、115年度新增辦理「推動雙語政策」計畫，允宜審酌以前年度辦理實況，核實評估所需經費並強化效益評估機制，俾利推動計畫

國發會115年度預算案「規劃及推動國家發展計畫綜合業務-推動雙語政策」計畫項下編列3,200萬元，主要業務為統籌規劃並協調推動雙語政策，跨部會合作營造英語友善環境，以及培育雙語人才，擴散雙語政策效果及相關活動等。經查：

(一)雙語政策計畫概況

隨著全球化與國際競爭加劇，語言能力成為國家競爭力之關鍵，臺灣在全球供應鏈扮演重要角色，國際企業來臺投資與本土企業海外佈局，均需大量雙語人才，因此國發會及教育部在前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)下執行2030雙語政策計畫(110至114年) ，聚焦加速推動高等教育雙語化、均衡完善高中以下教育階段雙語化條件、數位學習等主軸。115年起為支持全球攬才、留才以及增進國際觀光客來臺之目標，國發會及教育部偕同相關部會，規劃透過「友善雙語環境」及「優化雙語教育」雙主軸，加速推動雙語政策，以提升國人英語力，吸引更多外國專業人才來臺，增進外籍人士對臺友善印象，強化國人與企業競爭力，並促進經濟市場與社會共融，惟國發會及教育部迄114年8月底仍在研擬新一期之雙語政策計畫，並未於115年度預算案中具體載明經費總額及執行期間等計畫內容，國發會對重大施政計畫之規劃未盡周妥，允宜檢討改善。

(二)國發會112至113年以特別預算補助民間團體辦理雙語人才培育計畫，惟經費賸餘逾五成且績效指標多為過程型或質化敘述型

國發會「推動雙語政策」計畫115年度預算案編列獎補助費1,200萬元，據該會說明將依據「推動雙語人才培育及打造英語使用環境補助作業要點」辦理，徵求民間機構提出友善雙語環境計畫後辦理審查作業並核定公告。惟依據審計部113年度總決算審核報告略以，國發會補助民間團體辦理「國家發展委員會推動雙語人才培育」計畫，未及時透過個案計畫管制評核機制檢討徵件困難原因、研提具體因應對策，嗣中央政府前瞻第4期特別預算於113年底屆期時，計畫賸餘數6,655萬餘元，占原匡列經費五成，不利特別預算資源之有效運用；又雙語人才培育計畫核定補助之19案計畫中，計9案(占47.37%)訂定之績效指標為過程型或質化敘述型，不易具體考核計畫協助民間強化英語力及結合專業之公共性情形。

綜上，國發會115年度預算案新增「規劃及推動國家發展計畫綜合業務-推動雙語政策」經費3,200萬元，規劃透過「友善雙語環境」及「優化雙語教育」雙主軸，加速推動雙語政策。惟國發會前於112至113年以前瞻特別預算補助民間團體辦理雙語人才培育計畫，經費賸餘占比逾五成，且部分補助案件所訂績效指標屬過程型或質化敘述型，不利具體考核補助經費效益，允宜審酌以前年度辦理實況，核實評估所需經費並強化績效評估機制，俾提高雙語政策之執行成效。

國發會於前瞻基礎建設計畫第3期特別預算「人才培育促進就業建設- 2030雙語政策計畫」編列4億9,000萬元，第4期特別預算「人才培育促進就業建設- 2030雙語政策計畫」編列9億890萬元。

「推動雙語人才培育及打造英語使用環境補助作業要點」係國發會於112年2月21日訂定，於113年11月22日修正要點部分規定，該要點目的為推動2030雙語政策計畫，鼓勵民間發揮創新能量推動英語學習、打造英語使用環境或相關組織國內外合作，以英語力加值專業力培育人才，厚植我國國民英語力。