國家發展委員會及所屬115年度單位預算評估報告

六、「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」允宜增列成果效益型指標並持續追蹤執行進度，以及定期對外公開辦理成果

國發會115年度預算案「促進產業發展-運用人工智慧(AI)帶動物聯網創新發展」計畫編列3億5,747萬9千元，主要業務為協調跨部會資源共同推動「AI新十大建設推動方案」，營造良好AI發展基礎環境，其中包括「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」編列「業務費」1億5,994萬5千元及「獎補助費」1億3,500萬元，合計2億9,494萬5千元。經查：

(一)計畫內容

為扣合國家希望工程之「創新經濟·智慧國家」目標，以及「扮演全球經濟關鍵角色」之施政方向，並促進「亞洲．矽谷3.0 推動方案」落實，國發會配合推動「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」，預計辦理期程自114至117年度，預估4年總經費13.33億元，115年度預算案編列第2年度經費2億9,494萬5千元，預計辦理內容包含營運亞矽執行中心為跨域整合樞紐，強化政策推動力道；推動具前瞻性、高值化或規模化潛力之創新解決方案，並擴大國產應用服務能量；深化國際生態系布局，立足臺灣行銷世界等。

(二)允宜增列成果效益型績效指標持續追蹤執行進度，並定期對外揭露辦理成果

因該計畫迄114年8月底尚未經行政院核定，國發會於115年度預算案並未載明完整計畫內容，不利外界瞭解評估所需經費之合理性，國發會對於重大施政計畫之規劃未盡周延詳實，允宜檢討改進，另檢視該計畫(草案)114年1至8月績效指標辦理情形(詳表1)，說明如下：

1.有關績效指標「亞洲．矽谷3.0之6大績效目標執行成果」之辦理情形，據國發會說明，已召開9場次跨部會會議，研商如亞矽3.0創新創業領域推動作法、AI新十大建設之規劃等重要議題，並掌握政策執行進度。鑒於亞洲．矽谷3.0之6大績效目標包含AIoT產值全球市占達5.2%，系統整合及應用服務年產值達6,000億元等重大目標，惟該指標之實際執行情形僅有召開跨部會會議，恐難以衡量實際計畫效益，允宜增列成果效益型指標持續追蹤執行進度，並定期對外揭露成果，俾利達成計畫目標。

2.除「帶動國內企業與海外業者進行洽商之家數」已達目標值外，「針對數位創新領域提出政策建言」已完成113年臺灣物聯網產值調查統計報告1式，其餘3項績效指標項目均尚在規劃辦理中，允宜加強推動。

表1  國發會「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」之預期關鍵成果一覽表

| 項目 | 114年1至8月 |  | 115年 | 116年 | 117年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 目標值 | 目標值 |
| 1.亞洲．矽谷3.0之6大績效目標執行成果 | 掌握目標 執行成果 | 已召開9場次會議，掌握推動情形 | 掌握目標執行成果 | 掌握目標執行成果 | 協調各部會共同達成目標執行成果 |
| 2.針對數位創新領域提出政策建言 | 2式 | 1式 | 累計4式 | 累計6式 | 累計8式 |
| 3.發展數位、淨零雙軸轉型相關解決方案 | 1案 | 0案 | 累計3案 | 累計5案 | 累計7案 |
| 4.產出具前瞻性、高值化或規模化之智慧應用典範 | 2案 | 0案 | 累計4案 | 累計6案 | 累計8案 |
| 5.辦理對接活動或跨國商洽媒合之場次/帶動國內企業與海外業者進行洽商之家數 | 10家 | 16家 | 累計6場次/20家 | 累計12場次/30家 | 累計18場次/40家 |
| 6.促進智慧解決方案海外輸出 | 1案 | 0案 | 累計6案 | 累計11案 | 累計16案 |

資料來源：國發會「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」送審版。

綜上，國發會推動「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」，115年度預算案編列2億9,494萬5千元，鑒於該方案對國家產業發展影響深遠，惟截至114年8月底止，績效指標「亞洲．矽谷3.0之6大績效目標執行成果」之實際執行情形僅有召開跨部會會議，且多項績效目標均尚在規劃辦理中，允宜增列成果效益型績效指標並加強推動，定期控管執行進度並適時公開辦理成果，以提升計畫透明度與政策效益。

亞洲．矽谷3.0之6大績效目標，包含AIoT產值全球市占達5.2%；系統整合及應用服務年產值達6,000億元；智慧解決方案300案(其中6案為大型具輸出潛力之解決方案)；新創募資達50億美元；新創多元出場100家；設立海外新創基地3處及解決方案輸出海外100案。