


[bookmark: _GoBack]國家發展委員會及所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc369789603][bookmark: _Toc213320152]六、「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」允宜增列成果效益型指標並持續追蹤執行進度，以及定期對外公開辦理成果
國發會115年度預算案「促進產業發展-運用人工智慧(AI)帶動物聯網創新發展」計畫編列3億5,747萬9千元，主要業務為協調跨部會資源共同推動「AI新十大建設推動方案」，營造良好AI發展基礎環境，其中包括「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」編列「業務費」1億5,994萬5千元及「獎補助費」1億3,500萬元，合計2億9,494萬5千元。經查：
(一)計畫內容
為扣合國家希望工程之「創新經濟·智慧國家」目標，以及「扮演全球經濟關鍵角色」之施政方向，並促進「亞洲．矽谷3.0 推動方案」落實，國發會配合推動「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」，預計辦理期程自114至117年度，預估4年總經費13.33億元，115年度預算案編列第2年度經費2億9,494萬5千元，預計辦理內容包含營運亞矽執行中心為跨域整合樞紐，強化政策推動力道；推動具前瞻性、高值化或規模化潛力之創新解決方案，並擴大國產應用服務能量；深化國際生態系布局，立足臺灣行銷世界等。
(二)允宜增列成果效益型績效指標持續追蹤執行進度，並定期對外揭露辦理成果
因該計畫迄114年8月底尚未經行政院核定，國發會於115年度預算案並未載明完整計畫內容，不利外界瞭解評估所需經費之合理性，國發會對於重大施政計畫之規劃未盡周延詳實，允宜檢討改進，另檢視該計畫(草案)114年1至8月績效指標辦理情形(詳表1)，說明如下：
1.有關績效指標「亞洲．矽谷3.0之6大績效目標[footnoteRef:1]執行成果」之辦理情形，據國發會說明，已召開9場次跨部會會議，研商如亞矽3.0創新創業領域推動作法、AI新十大建設之規劃等重要議題，並掌握政策執行進度。鑒於亞洲．矽谷3.0之6大績效目標包含AIoT產值全球市占達5.2%，系統整合及應用服務年產值達6,000億元等重大目標，惟該指標之實際執行情形僅有召開跨部會會議，恐難以衡量實際計畫效益，允宜增列成果效益型指標持續追蹤執行進度，並定期對外揭露成果，俾利達成計畫目標。 [1: 亞洲．矽谷3.0之6大績效目標，包含AIoT產值全球市占達5.2%；系統整合及應用服務年產值達6,000億元；智慧解決方案300案(其中6案為大型具輸出潛力之解決方案)；新創募資達50億美元；新創多元出場100家；設立海外新創基地3處及解決方案輸出海外100案。] 

2.除「帶動國內企業與海外業者進行洽商之家數」已達目標值外，「針對數位創新領域提出政策建言」已完成113年臺灣物聯網產值調查統計報告1式，其餘3項績效指標項目均尚在規劃辦理中，允宜加強推動。
表1  國發會「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」之預期關鍵成果一覽表
	項目
	114年1至8月
	115年
	116年
	117年

	
	目標值
	實際值
	目標值
	目標值
	目標值

	1.亞洲．矽谷3.0之6大績效目標執行成果
	掌握目標 執行成果
	已召開9場次會議，掌握推動情形
	掌握目標執行成果
	掌握目標執行成果
	協調各部會共同達成目標執行成果

	2.針對數位創新領域提出政策建言
	2式
	1式
	累計4式
	累計6式
	累計8式

	3.發展數位、淨零雙軸轉型相關解決方案
	1案
	0案
	累計3案
	累計5案
	累計7案

	4.產出具前瞻性、高值化或規模化之智慧應用典範
	2案
	0案
	累計4案
	累計6案
	累計8案

	5.辦理對接活動或跨國商洽媒合之場次/帶動國內企業與海外業者進行洽商之家數
	10家
	16家
	累計6場次/20家
	累計12場次/30家
	累計18場次/40家

	6.促進智慧解決方案海外輸出
	1案
	0案
	累計6案
	累計11案
	累計16案


資料來源：國發會「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」送審版。
綜上，國發會推動「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」，115年度預算案編列2億9,494萬5千元，鑒於該方案對國家產業發展影響深遠，惟截至114年8月底止，績效指標「亞洲．矽谷3.0之6大績效目標執行成果」之實際執行情形僅有召開跨部會會議，且多項績效目標均尚在規劃辦理中，允宜增列成果效益型績效指標並加強推動，定期控管執行進度並適時公開辦理成果，以提升計畫透明度與政策效益。
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