


[bookmark: _GoBack]國家發展委員會及所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc369789608][bookmark: _Toc339293242][bookmark: _Toc400381299][bookmark: _Toc213320159]一二、「國家檔案館智能行動服務計畫」截至114年8月底預算執行情形未如預期，且部分績效指標執行進度僅三成多，允宜加強推動
檔管局115年度預算案於「國家記憶深化推廣-國家檔案館智慧化服務」計畫編列3,746萬7千元，主要業務為以國家檔案為核心，導入數位互動媒體技術，整合國家檔案館數位行動服務等。經查：
(一)「國家檔案館智能行動服務計畫」截至114年8月底執行情形未如預期
檔管局研提「國家檔案館智能行動服務計畫」經行政院於112年5月17日核定，計畫期程為113至116年，總經費1億9,010萬8千元[footnoteRef:1]，不具自償性，115年度預算案編列3,746萬7千元(詳表1)，主要係建置展覽數位導覽系統及數位藝術展示、建置虛擬檔案館、完成國家檔案智慧化移轉及促進機關檔案智能審查服務等事項。該計畫114年度截至7月底止累計實現數1,417萬7千元，占累計分配數64.56%、占全年預算數僅24.49%(詳表1)，執行情形未如預期，據檔管局說明，部分採購項目(資訊設備等)因受國際關稅戰影響，訂約廠商交付進口貨品時程未定，致未能如期核銷付款，以及部分採購項目(電影片掃描器等)須從國外進口，致履約延遲。 [1: 「國家檔案館智能行動服務計畫」（113至116年）除公務預算預計編列1億9,010萬8千元外，尚有促進轉型正義基金之工作項目1億2,285萬6千元，總經費合計3億1,296萬4千元。] 

表1  「國家檔案館智能行動服務計畫」113至115年度預、決算明細表  
單位:新臺幣千元；%
	年度
	科目
	預算數
	決算數
	執行率

	113
	國家檔案典藏及服務-國家檔案館智能行動服務
	28,952
	28,950
	99.99

	114
	國家記憶深化推廣-國家檔案館智能行動服務
	57,897
	14,177
	24.49

	115
	國家記憶深化推廣-國家檔案館智慧化服務
	37,467
	-
	-


說    明：1.114年度預算數含追加預算4萬5千元。
          2.114年度決算數為截至8月底止之執行數，分配數為2,195萬9千元。
資料來源：檔管局提供。
(二)截至114年8月底止部分績效指標執行進度僅三成多
檢視「國家檔案館智能行動服務計畫」113及114年度績效指標辦理情形(詳表2)，113年度僅規劃有「完成多媒體檔案識別標示長度」1項指標，已達目標值；114年度「數位互動優質服務場域—數位體驗使用人次」須俟114年10月國家檔案館開館後始能統計，另「完成數位圖像檔案素材（幅）」目標值為41萬5,000幅，惟截至8月底止實際完成15萬幅，僅達三成多，顯示計畫執行進度未如預期，仍待加強推動。
表2  113至116年「國家檔案館智能行動服務計畫」績效指標辦理情形表
	關鍵績效指標
	113年度
	114年1至8月
	115年度
	116年度

	
	目標值
	實際值
	目標值
	實際值
	目標值
	目標值

	1.數位互動優質服務場域—數位體驗使用人次（114年為10月開館後單季次數）
	※
	
	5,000
	-
	25,000
	40,000

	2.完成多媒體檔案識別標示長度（公尺）
	105
	105
	105
	70
	210
	210

	3.完成數位影音檔案素材（捲）
	※
	
	※
	
	1,000
	1,000

	4.完成數位圖像檔案素材（幅）
	※
	
	415,000
	150,000
	930,000
	930,000

	5.檔案專業雲端服務—機關使用系統比例（%）
	※
	
	※
	
	85
	90

	6.國家檔案智慧化移轉—透過國家檔案智慧化移轉系統完成移轉點交之比例（%）
	※
	
	※
	
	35
	85


說    明：1.指標1於114年10月國家檔案館開館後開始計算。
          2.標示※係指規劃建置或系統優化階段，故當年度未有目標值。
資料來源：檔管局提供。
綜上，檔管局辦理「國家檔案館智能行動服務計畫」，旨在推動國家檔案管理與服務之數位轉型；惟截至114年8月底止預算執行情形未如預期，部分績效指標執行進度僅達三成多，顯示計畫推動成效仍有待加強。允宜檢討進度落後原因，並審慎規劃後續推動期程及執行策略，俾順利達成計畫目標。
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