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1
審計部及所屬115年度單位預算評估報告
審計部及所屬(6個直轄市審計處[footnoteRef:1])115年度預算案計編列歲入232萬元，較114年度預算數251萬3千元，減少19萬3千元(減幅7.68%)；歲出18億9,445萬元，較114年度預算數(含追加預算)17億9,633萬9千元，增加9,811萬1千元(增幅5.46%)。謹就審計部及所屬115年度預算案評估如下： [1: 臺北市審計處、新北市審計處、桃園市審計處、臺中市審計處、臺南市審計處及高雄市審計處。] 

[bookmark: _Toc213320137]一、新增辦理「AI審計資料中心發展計畫」，惟該計畫核定迄115年度開始辦理已逾1年，允宜適時滾動修正計畫，以符實需，並將各推動項目績效指標及衡量標準納入計畫，以利評估辦理績效
[bookmark: _Hlk212533454]審計部115年度預算案分別於「中央政府審計」及「其他設備」下編列3,139萬元及630萬元，合計3,769萬元，預計自115年度起辦理「AI審計資料中心發展計畫(115至118年度)」。經查：
(一)為推動智能審計之發展，審計部前於110至114年度執行「政府智能審計發展方案」，主要辦理8項推動項目
「政府智能審計發展方案」以4個發展構面(數位化、知識化、自動化及行動化)、7大策略目標[footnoteRef:2]及8項推動項目為藍圖，推動之跨年期計畫，其推動策略包括：各審計單位加強運用AI及大數據，輔助審計規劃與執行，提升洞察及前瞻審核意見之品質；由審計部資訊處支援高階分析技術與工具，建立資料中心及分析平台，完善抽(調)查所需之行動審計環境；審計人員訓練委員會負責相關教育訓練，促進審計人員運用AI及大數據之經驗分享與實戰能力。該方案期程為110至114年度，總經費2億5,940萬元，110至113年度決算數各為2,337萬5千元、6,020萬2千元、4,755萬8千元及5,844萬8千元，預算執行率介於99.17%至100.01%間(詳表1)。 [2: 7大策略目標包括：1.擴展查核深度廣度，優化審核意見品質；2.善用電腦審計工具，促進審計技術革新；3.型塑審計專業團隊，提升科技運用素質；4.簡化審核作業流程，提升查核工作效率；5.完備外勤作業環境，促進即時協同查核；6.蓄積審計經驗能量，強化資料偵蒐能力；7.建構可靠資通環境，確保審計作業安全。] 

      表1 「政府智能審計發展方案」各年度預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	決算數
	預算執行率

	110
	23,375
	23,375
	100.00

	111
	60,705
	60,202
	99.17

	112
	47,552
	47,558
	100.01

	113
	58,848
	58,448
	99.32

	114
	60,460
	27,533
	45.54

	合計
	250,940
	217,116
	-


       說　　明：114年度決算數為1至8月累計執行數。
       資料來源：審計部。
[bookmark: _Hlk212627060](二)「AI審計資料中心發展計畫」於113年10月核定，距115年度開始辦理已逾1年，允宜適時滾動修正計畫，並納入各推動項目績效指標及衡量標準，以利評估辦理績效
1.審計部表示，隨著網際網路蓬勃發展及政府資訊化業務擴增，政府審計工作所需處理資料來源與數量大幅增長，長期以來，受限於資訊分析工具軟體之效果與成本等因素，較著重於發展數據型、結構化資料之分析與應用，然大部分政府審計工作涉及巨量文字資料，若能借重近年快速發展之文本型生成式AI，如：ChatGPT、Google Bard、Bing AI、Claude 2等，發揮其在語言翻譯、文章重點整理、內容修飾、文案創作及文字創意等方面之優勢，妥適規劃AI應用於審計工作，改善資訊蒐集及產製文稿速度，協助審計人員進行資訊蒐集、清整、分析及重點釐清，有助於審計工作。是以，該部研提「AI審計資料中心發展計畫」（下稱本計畫），期程115至118年度，總經費1億2,546萬元，115年度預算案編列第1年經費3,769萬元，預計推動推動「雲端建設」、「系統整合」、「資料應用」及「資安防護」等4項計畫及9個工作項目[footnoteRef:3]。 [3: 審計AI雲端服務、資通設備監控與管理、提升數位審計能力、系統雲端化及整合、AI輔助系統開發、資料智慧化應用、資料智慧化管理、AI驅動資安防護及AI策動資安宣導。] 

2.揆本計畫於113年10月核定，距115年度開始辦理已逾1年，鑒於相關資通應用程式發展快速且不斷推陳出新，如：Gemini(前為Bard)、Microsoft Copilot(前為Cortana)及Claude 3及4，允宜適時滾動修正計畫，並強化資訊人員系統開發技術及使用者之教育訓練，以增進審計品質與效率。另本計畫設定建構AI雲端辦公室、建構高效能GPU運算資源、提升網路安全防護、提升數位審計能力、審計資訊系統模組化及雲端化、強化資訊人員系統開發技術、提升資料使用及分析便利性、運用AI生成擬真社交工程信件及運用AI分析資安異常行為共9項績效指標(詳表2)，惟未於計畫書列示，允宜納入以提高計畫完整度，並利日後評估辦理成效。
表2 「AI審計資料中心發展計畫」推動項目績效指標表
	績效指標
	衡量標準
	115年度
	116年度
	117年度
	118年度

	建構AI雲端辦公室
	購置office 365授權數量
	1,000個 
	1,000個
	1,000個
	1,000個

	建構高效能GPU運算資源
	建置GPU虛擬機數量
	1台
	1台
	1台
	1台

	提升網路安全防護
	汰換網路防火牆數量
	2台
	8台
	8台
	8台

	提升數位審計能力
	薦送人員赴外研習及取得專業證照數
	27張
	27張
	27張
	27張

	審計資訊系統模組化及雲端化
	資訊系統雲端化及模組化完成累計數
	5個
	7個
	10個
	15個

	強化資訊人員系統開發技術
	參加資訊系統開發培訓人天數
	10人天
	10人天
	10人天
	10人天

	提升資料使用及分析便利性
	數據中台資料集上架累計數
	60個
	80個
	100個
	120個

	運用AI生成擬真社交工程
	擬真社交工程信件數量
	2封
	2封
	3封
	3封

	運用AI分析資安異常行為
	MDR、NDR導入完成率
	80%
	100%
	100%
	100%


資料來源：審計部。
綜上，審計部為建構新一代審計資料中心，將自115年度起推動「AI審計資料中心發展計畫」，惟該計畫於113年10月核定距115年度開始辦理超逾1年，鑑於相關資通應用程式發展快速且不斷推陳出新，允宜適時滾動修正計畫，以符實需，並將各推動項目績效指標及衡量標準納入計畫書中，以利評估辦理績效。

[bookmark: _Toc213320138]二、115年度地方政府獲配之中央統籌分配稅款、一般性及計畫型補助款合計數，預計較114年度增加，允宜落實辦理各項財務收支及決算抽查等業務，以嚴密監督預算之執行
審計部115年度預算案「縣市地方審計」計畫編列1,092萬元，及該部所屬直轄市審計處115年度預算案「審計業務」計畫共編列958萬7千元，以上合共編列2,050萬7千元，係辦理全國各級地方政府機關之審計業務。揆審計部及所屬115年度預算書揭示該年度首要施政目標為「落實監督、履行財務課責」，執行策略為「積極辦理財務收支及決算抽查、專案調查及財物稽察，嚴密監督預算之執行」，經查：
[bookmark: _Hlk178703363](一)近3年度地方政府整體歲入歲出均呈賸餘，且賸餘數成長近七成，惟113年度有8個市縣歲入歲出賸餘數低於112年度
從近3年度(110至112年度，以下同)各直轄市及縣市(下稱地方政府)審定歲入歲出決算數以觀(詳表1)，歲入規模由111年度之1兆3,472.73億元逐年增加至113年度之1兆5,461.59億元，增幅14.8%；歲出規模亦由111年度之1兆3,050.14億元增至113年度之1兆4,745.21億元，增幅13%；歲入歲出相抵，近3年度審定賸餘數由111年度之422.59億元逐年增加至113年度之716.39億元，成長69.5%。其中審定歲入歲出賸餘數連續3年增加者，計臺北市、宜蘭縣、新竹市、雲林縣及嘉義市共5市縣；113年度審定歲入歲出賸餘數較112年度增加者計有新北市、臺中市、高雄市、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣共7市縣；113年度審定歲入歲出賸餘數較112年度減少者計有臺南市、基隆市、新竹縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣、臺東縣及連江縣共8市縣；另金門縣由112年度歲入歲出短絀轉為113年度賸餘，至桃園市113年度審定歲入歲出短絀數較112年度減少9.72億元，仍呈短絀。
表1　地方政府111至113年度歲入歲出決算餘絀概況表
單位：新臺幣億元
	市縣別
	111年度
	112年度
	113年度

	
	歲入
	歲出
	餘絀
	歲入
	歲出
	餘絀
	歲入
	歲出
	餘絀

	臺北市
	1,867.59
	1,795.08
	72.50
	2,075.14
	1,850.78
	224.36
	2,252.88
	1,983.69
	269.19

	新北市
	1,828.32
	1,798.48
	29.83
	1,893.70
	1,885.00
	8.70
	2,051.03
	2,030.13
	20.90

	桃園市
	1,349.81
	1,346.80
	3.01
	1,287.10
	1,353.11
	-66.00
	1,433.89
	1,490.17
	-56.28

	臺中市
	1,516.30
	1,534.86
	-18.55
	1,574.04
	1,568.97
	5.07
	1,708.83
	1,666.87
	41.96

	臺南市
	996.68
	967.64
	29.04
	1,115.38
	1,041.24
	74.13
	1,204.02
	1,132.48
	71.54

	高雄市
	1,538.08
	1,455.50
	82.57
	1,662.16
	1,653.07
	9.09
	1,700.20
	1,641.03
	59.17

	基隆市
	225.89
	208.42
	17.46
	243.75
	223.80
	19.94
	255.03
	252.06
	2.97

	宜蘭縣
	258.28
	252.16
	6.11
	296.60
	286.91
	9.69
	303.27
	287.96
	15.30

	新竹縣
	309.14
	303.22
	5.91
	337.35
	314.90
	22.45
	349.53
	331.60
	17.93

	新竹市
	249.41
	239.90
	9.51
	269.18
	246.34
	22.83
	292.02
	258.41
	33.61

	苗栗縣
	278.38
	258.11
	20.26
	308.97
	291.48
	17.49
	323.96
	303.18
	20.79

	彰化縣
	559.70
	531.63
	28.06
	581.01
	548.88
	32.13
	642.97
	619.27
	23.70

	南投縣
	330.52
	291.23
	39.28
	337.69
	291.27
	46.42
	418.49
	377.34
	41.16

	雲林縣
	371.56
	365.50
	6.05
	438.60
	430.83
	7.76
	445.52
	436.44
	9.08

	嘉義縣
	333.47
	302.73
	30.73
	368.26
	341.67
	26.59
	386.43
	353.88
	32.55

	嘉義市
	163.09
	156.85
	6.23
	183.19
	176.57
	6.61
	196.19
	185.13
	11.07

	屏東縣
	513.40
	473.08
	40.31
	559.97
	527.76
	32.20
	606.53
	559.25
	47.27

	花蓮縣
	260.84
	246.58
	14.26
	294.27
	270.08
	24.18
	312.10
	294.13
	17.97

	臺東縣
	219.27
	204.92
	14.34
	248.60
	215.26
	33.33
	263.91
	235.80
	28.11

	澎湖縣
	120.48
	117.00
	3.48
	129.99
	127.40
	2.59
	131.43
	124.15
	7.28

	金門縣
	123.64
	141.18
	-17.53
	135.04
	135.93
	-0.89
	133.58
	133.20
	0.38

	連江縣
	58.81
	59.17
	-0.35
	54.23
	52.18
	2.05
	49.78
	49.04
	0.73

	總計
	13,472.73
	13,050.14
	422.59
	14,394.34
	13,833.51
	560.82
	15,461.59
	14,745.21
	716.39


說    明：1.本表為審定決算數，不含特別預算。
          2.尾差係4捨5入至小數第2位所致。
資料來源：審計部。
[bookmark: _Hlk212537491](二)近3年度地方政府審定歲入及歲出決算數逐年成長，且115年度歲入預算案數預計再高於114年度，財政收支規模亦隨之擴大
地方政府除近3年度審定歲入及歲出決算數逐年成長外，依據114年3月21日公布施行之財政收支劃分法(下稱財劃法)計算，115年度地方獲配中央統籌分配稅款計8,841億元，較114年度4,676億元增加4,165億元，成長89.1%，地方獲配統籌分配稅款大幅增加，且據行政院主計總處表示[footnoteRef:4]：「中央財源雖受修法影響大幅減少，115年度預算仍將以財政均衡補助機制，保障各市縣115年度所獲統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款加總，只多不少。」嗣依114年9月30日行政院院長施政報告，115年度地方政府獲配統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計數1兆1,650億元，將較114年度增加1,519億元(增幅15.0%)。是以，115年度地方政府歲入預算案數預計再高於114年度，財政收支規模亦隨之擴大。 [4: 參行政院主計總處114年9月10日「針對114年9月10日媒體報導『15縣市長捍衛地方補助聯合聲明』之澄清說明」新聞稿。] 

(三)113年度審計部及所屬考核地方政府預算執行結果，提出重要審核意見共1,777項，另該部覆核地方政府112年度重要審核意見辦理情形，近二成仍待繼續改善，允宜持續追蹤督促改善
揆113年度審計部及所屬考核地方政府預算執行結果，提出重要審核意見共1,777項(詳表2)，包含對內部稽(審)核之實施提出意見者113項、對計畫之實施及預算之執行提出意見者1,118項、對財務(物)之管理運用提出意見者188項、對產銷營運管理提出意見者81項、對採購作業提出意見者187項、對事務管理及其他事項提出意見者90項，共較112年度增加17項(增幅1%)。另審計部覆核地方政府112年度重要審核意見辦理情形，其中已改善辦理者[footnoteRef:5]計1,423項(占比80.9%)，仍待繼續改善者計329項(占比18.7%)，處理中共8項(占比0.4%)，允宜賡續督促其改善。 [5: 係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。] 

表2  113年度直轄市及縣市總決算審核報告所列重要審核意見分類及覆核112年度辦理情形表                       單位：項
	市縣別
	113年度重要審核意見
	112年度重要審核意見覆核情形

	
	分類(說明1)
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	合計
	仍待繼
續改善
	處理中
	已辦理改善(說明2)
	合計

	臺北市
	12
	78
	6
	2
	18
	6
	122
	10
	1
	110
	121

	新北市
	5
	100
	9
	5
	5
	4
	128
	7
	－
	118
	125

	桃園市
	2
	94
	5
	4
	7
	5
	117
	32
	1
	83
	116

	臺中市
	4
	85
	18
	6
	8
	3
	124
	23
	1
	100
	124

	臺南市
	10
	60
	19
	5
	12
	7
	113
	8
	－
	105
	113

	高雄市
	3
	112
	9
	2
	16
	2
	144
	22
	2
	120
	144

	基隆市
	5
	28
	9
	3
	8
	8
	61
	27
	－
	33
	60

	宜蘭縣
	6
	39
	10
	3
	11
	1
	70
	25
	－
	45
	70

	新竹縣
	3
	48
	8
	3
	6
	3
	71
	9
	－
	62
	71

	新竹市
	4
	45
	12
	3
	5
	2
	71
	17
	1
	52
	70

	苗栗縣
	2
	47
	9
	2
	7
	1
	68
	14
	－
	53
	67

	彰化縣
	6
	46
	10
	1
	5
	2
	70
	12
	－
	58
	70

	南投縣
	2
	49
	4
	2
	8
	2
	67
	15
	－
	51
	66

	雲林縣
	15
	25
	7
	6
	8
	8
	69
	18
	－
	50
	68

	嘉義縣
	3
	44
	6
	2
	9
	3
	67
	7
	－
	59
	66

	嘉義市
	3
	37
	13
	1
	8
	5
	67
	14
	－
	52
	66

	屏東縣
	5
	31
	8
	10
	9
	6
	69
	21
	－
	47
	68

	花蓮縣
	10
	32
	10
	2
	4
	9
	67
	13
	1
	52
	66

	臺東縣
	－
	29
	6
	1
	20
	2
	58
	15
	－
	42
	57

	澎湖縣
	6
	33
	1
	8
	3
	1
	52
	2
	1
	48
	51

	金門縣
	2
	44
	5
	6
	4
	6
	67
	8
	－
	58
	66

	連江縣
	5
	12
	4
	4
	6
	4
	35
	10
	－
	25
	35

	總計
	113
	1,118
	188
	81
	187
	90
	1,777
	329
	8
	1,423
	1,760


 說   明：1.分類：(1)對於內部稽(審)核之實施提出意見者；(2)對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；(3)對於財務(物)之管理、運用提出意見者；(4)對於產銷營運管理提出意見者；(5)對於採購作業提出意見者；(6)對於事務管理及其他事項提出意見者。
           2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。
 資料來源：審計部。
綜上，近3年度地方政府財政漸趨改善，審定歲入歲出賸餘數逐年增加，復依據新版財劃法計算，115年度地方獲配中央統籌分配稅款計8,841億元，較114年度增加4,165億元，成長89.1%，連同一般性及計畫型補助款之合計數，預計高於114年度，財政收支規模將隨之增加。是以，審計部及所屬允宜落實辦理各項財務收支及決算抽查、專案調查及財物稽察，並督促其改善，以嚴密監督預算之執行。

[bookmark: _Toc213320139]三、審計部為辦理外交部、國防部等駐外單位財務抽查，與交流審計實務經驗等，自113年度起增編國外旅費，惟113年度執行率未達九成，允宜審酌編列並妥予執行
審計部115年度預算案於「中央政府審計」下編列「國外旅費」496萬6千元[footnoteRef:6]，較114年度預算數[footnoteRef:7]增加74萬5千元(增幅17.6%)。經查： [6: 參審計部115年預算案書派員出國計畫預算總表，頁57。]  [7: 114年度審計部國外旅費法定預算數422萬1千元，並無追加預算。] 

(一)依行政院相關規定，各機關應審慎編製年度派員出國計畫，並以不超過國外旅費及派員出國教育訓練費該2科目上年度預算案合計數為原則
[bookmark: _Hlk178691681]依「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」第2點規定：「本院、各機關及基金因公派員出國，應依本院所定年度預算籌編原則及編製概算應行注意事項等有關規定，通盤檢討審慎編製年度派員出國計畫及編列國外旅費。…。」
另依「中央各主管機關編製115年度概算應行注意辦理事項」第五點第(三)項第7款規定：「各機關國內、外旅費與派員出國教育訓練費，應嚴格控管；本年度編列國外旅費及派員出國教育訓練費之合計數，以不超過該二科目114年度預算案合計數為原則；各機關出國進修、研究及實習計畫，應報由各該主管機關從嚴核定。」
(二)審計部為辦理外交部、國防部等駐外單位財務抽查，及交流審計實務經驗等所編列國外旅費，允宜參照相關規定審慎編列，至113年度國外旅費之執行率未達九成，亦宜改進
有關審計部106至115年度預算案出國計畫編列情形(詳表1)，106至109年度連續4年均維持為308萬4千元，110年度微幅減少為306萬1千元，111及112年度受Covid-19疫情影響分別減少為134萬3千元及175萬6千元，113年度大幅增為423萬9千元，114及115年度則再增至近500萬元，較疫情前所編之300萬餘元成長逾六成。以各類出國計畫類別觀之，110年度以前係「開會」所占比率約五成為最高，111年度起則以「視察」所占比率最高，且由106年度之102萬7千元(占33.3%)，增加至115年度之279萬2千元(占56.2%)。
據審計部說明，有關「視察」項目之出國經費，112至115年度辦理外交部駐外單位財務收支抽查部分，其中112年度出國地點係外交部派駐東南亞國家館處，113及114年度則為派駐於美洲及大洋洲地區館處致查核天數增加；至114及115年度所編國防部駐外單位之財務收支抽查，亦因增加查核天數致預算增加。另「訪問」項目之出國經費增加，主要係前於編列112年度預算期間受Covid-19疫情影響，減編相關出國經費，嗣因疫情解封，重啟國際交流而增編預算，期透過參訪國外審計稽核專業機關及組織，汲取國際新知及交流實務經驗，以增進審計專業知能。
復檢視審計部115年度預算案編列「訪問」之經費126萬7千元，雖與114年度相同，惟較113年度預算案增加27萬4千元(增幅27.6%)，其中訪問美國、加拿大審計稽核專業機關及組織60萬元，其計畫內容係透過參訪，交流數位審計實務經驗，114年度預算亦編有訪問美國審計機關54萬7千元，其計畫內容亦包括交流關鍵審計議題發展及數位審計等；另編列至英國訪問審計稽核專業機關及組織66萬7千元，其計畫內容係透過參訪，交流永續發展審計實務經驗，114年度預算亦編有訪問英國審計機關53萬元，其計畫內容亦同為交流永續發展審計實務經驗。復揆113年度審計部決算書「出國計畫執行情形報告表」，該年度出國計畫法定預算數384萬7千元、決算數343萬元，執行率未達九成(89.16%)。是以，審計部雖屬監察院主管所屬機關，惟仍宜參照行政院相關規定，審慎編列國外旅費並妥予執行。
 表1 審計部106至115年度預算案派員出國計畫編列情形表 單位：新臺幣千元
	年度
項目
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115

	合計
	3,084
	3,084
	3,084
	3,084
	3,061
	1,343
	1,756
	4,239
	4,966
	4,966

	考察
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	視察
	1,027
	1,027
	1,029
	1,028
	968
	910
	1,071
	2,052
	2,779
	2,792

	訪問
	210
	210
	125
	254
	314
	－
	685
	993
	1,267
	1,267

	開會
	1,555
	1,555
	1,638
	1,510
	1,499
	180
	－
	802
	920
	907

	談判
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	進修
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	392
	－
	－

	研究
	292
	292
	292
	292
	280
	253
	
	－
	－
	－

	實習
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－


資料來源：整理自審計部各年度預算案書。
綜上，審計部115年度預算案於「中央政府審計」下編列「國外旅費」496萬6千元，計有視察、訪問、開會計畫各2項，合共6項，雖與114年度預算案數相同，惟較113年度預算案數增加72萬7千元，增幅17.2%，且113年度執行率未達九成，允宜參照行政院相關規定審慎編列並妥予執行。

[bookmark: _Toc213320140]四、近4年度中央政府總決算歲出決算減列數概呈下降，且占歲出比率亦逐年降低，允宜加強審核，俾發揮審計積極功能及加強財務課責
審計部115年度預算案分別於「中央政府審計」及「縣市地方審計」下編列1億563萬6千元及1,092萬元，另該部所屬直轄市審計處115年度預算案「審計業務」計畫合計編列958萬7千元，係辦理全國各級政府機關之審計業務。經查：
(一)近4年度中央政府總決算歲出決算減列數概呈下降，且占歲出比率逐年下降，允宜研謀強化審核成效
揆審計部近10年度(104至113年度，以下同)中央政府總決算審核報告，修正歲出決算之減列繳庫數介於1億3,795萬元至36億7,674萬元間(詳表1)，而106年度決算歲出減列數遽增，主要係衛生福利部所屬機關補助經費賸餘款減列31億餘元，其餘年度減列數最高為105年度之6億5,587萬元；至於「列支費用與有關法令規定不合之減列數」、「委辦、投資、補助或各項計畫結餘款之減列數」及「保留款與預算項目不合或無須保留之減列數」部分，以最新113年度中央政府總決算審核報告觀之，其主要減列原因，係補(捐)助及委辦經費賸餘款，或補助地方政府經費尚未支用即逕列實現數，經該部分別修正為減列數或歲出保留數。另近4年度(110至113年度，以下同)修正歲出決算之減列數概呈下降，且占該年度歲出[footnoteRef:8]比率分別為0.027%、0.024%、0.022%及0.019%，亦呈現逐年下降，允宜研謀強化具積極增加國庫收入或減少支出實益之審核成效。 [8: 110至113年度中央政府審定歲出數分別為2兆890億元、2兆2,139億元、2兆6,277億元及2兆7,841億元。] 

表1  104至113年度中央政府總決算審核報告歲出決算修正剔除及減列繳庫數明細表                            單位：新臺幣萬元
	年度
	列支費用與有關法令規定不合
	委辦、投資、補助或各項計畫結餘款之減列數
	保留款與預算項目不合或無須保留之減列數
	合 計

	
	剔除數
	減列數
	
	
	剔除數
	減列數

	104
	-　
	156
	52,188
	-
	-　
	52,344

	105
	-　
	1
	65,402
	183
	-　
	65,587

	106
	-　
	-
	367,674
	-
	-　
	367,674

	107
	-　
	157
	29,842
	-
	-　
	29,999

	108
	-　
	-
	18,458
	8,609
	-　
	27,068

	109
	-
	-
	13,561
	234
	-
	13,795

	110
	-
	-
	56,914
	-
	-
	56,914

	111
	-
	155
	52,016
	-
	-
	52,171

	112
	-
	214
	58,274
	-
	-
	58,488

	113
	-
	370
	53,238
	-
	-
	53,608


說    明：本表萬元以下全捨，致有尾差，且不含特別決算。
資料來源：審計部。
(二)近年部分市縣總決算均無歲出剔除數或減列數，允宜積極監督及加強財務課責
經檢視審計部提供近5年度(109至113年度，以下同)直轄市及縣市總決算審核報告修正歲出決算之剔除及減列繳庫數情形，近5年度僅桃園市(112年度)及花蓮縣(111及112年度)歲出決算修正剔除數各87.6萬元及5,219元[footnoteRef:9]，其餘市縣則未有剔除數；至近5年度各市縣減列繳庫數部分介於5億7,761萬元至9億5,470萬元之間，其中部分市縣總決算無歲出減列數，包括：4個年度無歲出減列數者為新北市(109至112年度)、雲林縣(109至111年度、113年度)、連江縣(110至113年度)；3個年度無歲出減列數者為高雄市(111至113年度)、花蓮縣(109、110及113年度)；2個年度無歲出減列數者為臺東縣及澎湖縣(110及111年度)、金門縣(109及111年度)；亟待各該市縣審計處(室)積極監督及加強財務課責。 [9: 111及112年度分別為3,419元及1,800元。] 

綜上，近10年度中央政府總決算審核報告歲出決算修正數均為減列數，又110至113年度中央政府總決算歲出決算減列數概呈下降，且占歲出比率亦逐年降低；另近5年度部分市縣總決算亦無減列數，允宜加強審核，俾發揮審計積極功能及加強財務課責。

[bookmark: _Toc213320141]五、審計部115年度預算案所編國內旅費較114年度大幅增加，惟109年度至114年8月底，其預算執行率均未達九成，允宜依實需詳實編列並撙節辦理
[bookmark: _Hlk178942691]審計部115年度預算案於「一般行政」、「中央政府審計」及「縣市地方審計」下編列「國內旅費」202萬4千元、1,607萬2千元及525萬4千元，合計2,335萬元，較114年度預算數(含追加預算)[footnoteRef:10]增加347萬元(增幅17.5%)。經查： [10: 114年審計部國內旅費法定預算數1,851萬8千元，連同追加預算數136萬2千元，合計1,988萬元。] 

(一)依中央政府總預算編製辦法等相關規定，中央政府各機關應通盤檢討緊縮相關經常支出，並依實際需要詳實編列國內旅費預算，嚴格控管
中華民國115年度中央政府總預算編製辦法第15條規定：「各主管機關歲出概算所列各項費用，應力求詳實；屬共同性費用項目，並應依主計總處所定共同性費用編列基準表規定編列。」而「中央各主管機關編製115年度概算應行注意辦理事項」第5點規定：「……，各機關並應切實在本年度歲出概算額度範圍內，通盤檢討辦理下列事項：……。(三)緊縮經常支出…7.各機關國內、外旅費與派員出國教育訓練費，應嚴格控管；……。」另依「用途別預算科目分類定義及計列標準表」規定略以，國內旅費科目之計列標準，係依實際需要並按國內出差旅費報支要點所定標準計列[footnoteRef:11]。爰此，中央政府各機關國內旅費屬經常支出，預算編列應通盤檢討緊縮，並依實際需要詳實編列及嚴格控管。 [11: 參115年度總預算編製作業手冊，頁144，行政院主計總處編印。] 

[bookmark: _Hlk179791596](二)115年度國內旅費預算案數較114年度成長17.5%，惟近年國內旅費預算執行率均未達九成，相較同期間審計部整體預算執行率接近100%，國內旅費之預算編列及執行容有精進空間
審計部國內旅費115年度預算案編列2,335萬元，創近7年度(109至115年度，以下同)新高，且較114年度預算數增加17.5%。經檢視審計部109年度至114年8月底止國內旅費執行情形，其中109及110年度之預算執行率均未達八成，111年度僅略高於八成(81.9%)，112及113年度預算執行率仍未達九成，又114年截至8月底止之執行數，分別占預算數、累計分配數之42.01%、81.82%(詳表1)；顯示國內旅費之預算編列及執行容有精進空間。
洽據審計部表示，該部國內出差主要係辦理相關專案就地抽查，每次抽查需時數日，114年度預算較113年度增加係配合「國內出差旅費報支要點」修正住宿費標準，114年度起每日住宿費報支數額由2,000元調增為平日3,500元；而該部114年度國內旅費預算案數2,178萬6千元，經本院審議結果刪減326萬8千元，加計追加預算數136萬2千元，合計1,988萬元；至115年度預算案經檢討後並依往年執行情形，增加為2,335萬元。鑑於近年審計部單位預算執行率接近100%，惟同期間國內旅費預算執行率則介於74.39%至88.57%間，均未達九成，允宜依實需詳實編列，並依相關規定撙節辦理。
表1  審計部109至115年度國內旅費與單位預算編列及執行比較表
 單位：新臺幣千元；%
	年度
項目
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115

	國內旅費
預算數(A)
	19,591
	18,223
	18,171
	18,618
	18,199
	1.19,880
   (預算數)
2.10,206
  (1-8月分配數)
	23,350

	國內旅費
決算數(B)
	14,573
	13,859
	14,882
	16,456
	16,119
	8,351
(1-8月執行數)
	-

	預算執行率(B)/(A)
	74.39
	76.05
	81.90
	88.39
	88.57
	1.42.01
2.81.82
	-

	審計部單位預算數(C)
	1,024,078
	1,088,806
	1,178,703
	1,204,022
	1,319,389
	1,361,155
	

	審計部單位決算數(D)
	1,013,742
	1,084,107
	1,174,562
	1,202,927
	1,318,883
	－
	

	預算執行率(D)/(C)
	98.99
	99.57
	99.65
	99.91
	99.96
	－
	


說    明：國內旅費預算執行率係依審計部提供之各年度預、決算數計算而得；109至113年度審計部單位預算執行率係依該部各該年度決算書歲出政事別決算表所載決算數占預算數之比率。
資料來源：整理自審計部109至113年度決算書、114年度法定預算書(含追加預算)及115年度預算案書。
綜上，中央政府各機關之國內旅費屬經常支出，當依115年度中央政府總預算編製辦法等規定，依實際需要詳實編列及嚴格控管，鑑於審計部109至113年度國內旅費預算執行率均未達九成，相較同期間該部整體預算執行率接近100%，允宜依實需詳實編列並撙節辦理。

[bookmark: _Toc213320142][bookmark: _Toc116371930][bookmark: _Toc116372292][bookmark: _Toc116372332][bookmark: _Toc116373513][bookmark: _Toc85458145]六、近3年度審計部及所屬直轄市審計處運用電腦審計軟體輔助查核件數逐年增加，惟各直轄市審計處間存有使用落差，允宜強化員工教育訓練，以增進相關軟體運用成效
審計部115年度預算案於「中央政府審計」及「其他設備」項下，分別編列「資訊服務費」5,842萬5千元及「資訊軟硬體設備費」1,340萬元，主要用於資訊系統維護費、資安防護及電腦審計軟體更新授權、購買雲端服務及小額軟體，汰購網路設備、伺服器主機及個人電腦，購置個人電腦套裝軟體、審計軟體及工具，增修審計機關內部資訊網、全球資訊網、總決算審核報告查詢平台、資訊系統開發生命週期管理平台等系統功能，擴充機器人流程自動化之審計應用項目，導入AI程式開發工具等所需經費；另該部所屬直轄市審計處115年度預算案於「一般行政」項下編列汰購電腦及電腦套裝軟體經費合計134萬5千元。經查：
[bookmark: _Hlk212620537](一)近3年度應用電腦審計軟體進行數據分析輔助審計查核案件有增加趨勢，又114年迄8月底止，通知稅捐稽徵機關依法補徵稅款及其他財務上繳庫事項金額較113年度大幅增長
審計部自78年度引進ACL電腦審計軟體[footnoteRef:12]，開始利用數據分析輔助查核工作，迄今已逾35年，從該部近3年度(111至113年度，以下同)審計機關應用數據分析輔助審計查核成果以觀(包括各該年度查核案件及以前年度查核案件於各該年度處理結案者)，應用電腦審計軟體進行數據分析輔助審計查核件數逐年增加，以最新113年度查核案件暨以前年度查核案件於該年度處理結案者綜觀之(詳表1)，計有報告監察院7件，移送司法機關15件，建議、查明處理、注意及其他事項等計2,020項，通知稅捐稽徵機關依法補徵稅款及其他財務上繳庫事項之金額計8億5,300萬元，上述應用電腦審計軟體進行數據分析輔助審計查核之件數及金額，均達近3年度新高；另114年1至8月累計補徵稅款及其他繳庫事項金額甚至已較113年度全年度之金額為高，顯示應用電腦審計軟體進行數據分析輔助審計查核，可提高審計績效。 [12: 參113年度政府審計年報，頁69；另參行政院主計總處104年度委託研究報告「主計資訊系統導入持續性稽核技術之研究」頁147之說明，Audit Command Language(ACL) for Windows是世界公認對資料搜尋、分析及報告撰寫等功能擁有先進技術電腦稽核軟體，可容易將日常資料轉換成決策或查核分析數據來源，快速進行資料分析與查核。] 

[bookmark: _Hlk178703569]表1  111年度至114年8月審計機關應用電腦審計軟體進行數據分析輔助審計查核成果統計表                單位：件；新臺幣千元
	項目
年別及
審計機關
	陳報或報告
監察院
	移送司法機關或涉及刑事
	建議、查明處理、注意及其他事項
	通知稅捐稽徵機關依法補徵稅款及其他財務上繳庫事項金額

	111
	合計
	2
	8
	1,863
	449,124

	
	中央審計機關
	2
	2
	357
	111,562

	
	地方審計機關
	-
	6
	1,506
	337,562

	112
	合計
	7
	11
	1,803
	792,088

	
	中央審計機關
	6
	4
	353
	404,674

	
	地方審計機關
	1
	7
	1,450
	387,414

	113
	合計
	7
	15
	2,020
	853,000

	
	中央審計機關
	5
	7
	394
	579,117

	
	地方審計機關
	2
	8
	1,626
	273,883

	114年1-8月
	合計
	1
	6
	1,687
	1,284,854

	
	中央審計機關
	1
	4
	359
	1,015,707

	
	地方審計機關
	0
	2
	1,328
	269,147


說    明：上表各年度運用電腦審計軟體資料包含以前年度查核案件於各該年度處理結案者。
資料來源：審計部。
(二)113年度審計部及部分直轄市審計處運用電腦軟體輔助查核比率較111年度下降，且各直轄市審計處間亦存有使用落差
如以審計部及所屬直轄市審計處近3年度運用電腦軟體輔助查核情況細觀之(詳表2)，其中審計部運用電腦軟體輔助查核件數自111年度之977件增為113年度之1,192件，增加215件(增幅22.01%)；至6個直轄市審計處，113年度較111年度運用電腦軟體輔助查核件數呈概增趨勢，惟113年度審計部及所屬6個直轄市審計處整體運用電腦軟體輔助查核件數占比由111年44.64%降至113年之37.17%，主要係除審計部臺中市審計處外，其餘5個直轄市審計處及審計部運用電腦軟體輔助查核占比均下降。
另以113年度審計部所屬6個直轄市審計處運用電腦軟體輔助查核比率情形觀之，最高者為臺中市審計處之51.04%，最低者為新北市審計處之25.4%，兩者差距25.64個百分點，而臺中市審計處與次高者(高雄市審計處33.54%)差距亦高達17.5個百分點，顯示各直轄市審計處間存有使用落差，允宜強化員工教育訓練，以增進相關軟體之運用熟悉度，俾提升數位審計工作效能。
表2  111年度至114年8月度審計機關運用電腦軟體輔助查核件數統計表                                                單位：件；%
	[bookmark: _Hlk209251383]年別
機關及項目
	111年度
	112年度
	113年度
	114年
1-8月

	審計部
	運用電腦軟體輔助查核件數(A)
	977 
	1,050
	1,192
	1,081

	
	查核總件數(B)
	2,216 
	2,590
	3,061
	1,962

	
	占比(A/B)
	44.09
	40.54
	38.94
	55.10

	審計部臺北市審計處
	運用電腦軟體輔助查核件數(A)
	64 
	60
	74
	64

	
	查核總件數(B)
	179 
	180
	228
	108

	
	占比(A/B)
	35.75
	33.33
	32.46
	59.26

	審計部新北市審計處
	運用電腦軟體輔助查核件數(A)
	55 
	63
	64
	63

	
	查核總件數(B)
	156 
	240
	252
	183

	
	占比(A/B)
	35.26
	26.25
	25.40
	34.43

	審計部桃園市審計處
	運用電腦軟體輔助查核件數(A)
	67 
	86
	87
	90

	
	查核總件數(B)
	138 
	213
	280
	160

	
	占比(A/B)
	48.55
	40.38
	31.07
	56.25

	審計部臺中市審計處
	運用電腦軟體輔助查核件數(A)
	107 
	157
	171
	145

	
	查核總件數(B)
	248 
	321
	335
	273

	
	占比(A/B)
	43.15
	48.91
	51.04
	53.11

	審計部臺南市審計處
	運用電腦軟體輔助查核件數(A)
	66 
	66
	67
	61

	
	查核總件數(B)
	151 
	174
	250
	124

	
	占比(A/B)
	43.71
	37.93
	26.80
	49.19

	審計部高雄市審計處
	運用電腦軟體輔助查核件數(A)
	151 
	159
	159
	120

	
	查核總件數(B)
	243 
	363
	474
	160

	
	占比(A/B)
	62.14
	43.80
	33.54
	75.00

	合計
	運用電腦軟體輔助查核件數(A)
	1,487
	1,641
	1,814
	1,624

	
	查核總件數(B)
	3,331
	4,081
	4,880
	2,970

	
	占比(A/B)
	44.64
	40.21
	37.17
	54.68


說    明：查核總件數定義為專案調查、財務收支抽查、財務稽察、電腦審計等件數總和。
資料來源：審計部。
綜上，審計部自78年度引進ACL電腦審計軟體，運用電腦軟體輔助查核工作，迄今已逾35年，電腦審計技術及應用日臻成熟；惟113年度審計部及其所屬之臺北市、新北市、桃園市、臺南市及高雄市5個直轄市審計處運用電腦軟體輔助查核件數占總查核件數比率較111年度下降，且各直轄市審計處間亦存有使用落差，審計部及所屬審計機關允宜賡續積極運用數位科技輔助查核，強化員工教育訓練，以增進相關軟體之運用成效。
(分機：8661 鄧凱文)
