文化部115年度單位預算評估報告

文化部115年度單位預算案編列歲入1億4,087萬6千元，較114年度預算數增加5,059萬1千元（增幅56.03%）；歲出189億9,870萬3千元(另於一般性補助款編有6億7,586萬9千元)，較114年度預算數增加10億870萬4千元（增幅5.61%）。謹就文化部115年度預算案評估如下：

九、115年度預算案部分新興跨年期計畫，未於預算書內妥適揭露計畫內容，不利預算審議，允宜檢討改進

文化部115年度預算案分別於「綜合規劃業務」工作計畫項下新增辦理「文化與AI融合創新計畫」；「影視及流行音樂策劃與發展」工作計畫項下新增辦理「AI創新應用服務計畫」；「文化創意產業發展業務」工作計畫項下新增辦理「空總臺灣當代文化實驗場第三期整體發展計畫」；以及新增辦理之跨單位「人文驅動之未來社會關鍵課題研究與發展計畫」等4項新興計畫(詳表1)，均屬跨年期執行計畫，惟未於預算書中妥適揭露。謹說明如下：

(一)相關規定

1.預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」

2.中央各主管機關編製115年度概算應行注意辦理事項第13點規定：「各機關跨年期計畫應儘早研擬及完成核定程序，並應比照預算法第39條有關繼續經費之規定，依事實情形除於總預算案歲出機關別預算表與單位概（預）算書列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數（含動支預備金）外，並於單位概（預）算書之跨年期計畫概況表表達。」

(二)115年度預算案部分新興跨年期計畫未妥適揭露，允宜檢討改善，以利審議

依文化部提供之資料，115年度「綜合規劃業務」工作計畫項下新增辦理「文化與AI融合創新計畫」；「影視及流行音樂策劃與發展」工作計畫項下新增辦理「AI創新應用服務計畫」；「文化創意產業發展業務」工作計畫項下新增辦理「空總臺灣當代文化實驗場第三期整體發展計畫」；以及新增辦理之跨單位「人文驅動之未來社會關鍵課題研究與發展計畫」等4項新興計畫，於預算案送本院審議前尚未核定，惟前揭4項新興計畫預估經費合計逾19億元，其中除「空總臺灣當代文化實驗場第三期整體發展計畫」為3年期、「文化與AI融合計畫」為5年期跨年期計畫外，其餘2項為4年期跨年期計畫。查該部115年度預算案均編列第1年所需經費（詳表1），卻未於預算書中「跨年期計畫概況表」表達揭露該等計畫執行期間及經費總額等資訊，外界難窺整體計畫全貌及檢視所需經費之合理性，允宜檢討改進，俾利預算審議。另為避免預算審議通過而計畫尚未核定致影響預算資源之有效運用，嗣後於研提相關跨年期計畫時，允宜核實依前揭編製概算應行注意事項規定，提前作業以降低年度預算已編列而計畫未核定之情事。

表1  115年度預算案編列跨年期新興計畫一覽表     單位:新臺幣千元

| 工作 計畫 | 分支計畫 | 計畫內容 | 計畫 期程 | 計畫 總經費 | 115年度 預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 綜合規劃業務 | 文化與AI融合計畫 | 1.文化資料匯流平台建置完成。 2.公務行政助理功能上線服務。 | 115至119年度 | 183,917 | 23,917 |
| 影視及流行音樂策劃與發展 | AI創新應用服務計畫 | 1.建置及持續優化臺灣手語語料庫及內容(如與緊急災害相關詞彙影片)。 2.開發口語文字自動轉換為手語AI模型。 | 115至118年度 | 400,000 | 21,366 |
| 文化創意產業發展業務 | 空總臺灣當代文化實驗場第三期整體發展計畫 | 1.古蹟及附屬設施修復。 2.臨時劇場演出空間1座。 3.計畫補助與實驗支持計畫6項。 4.主題實驗展演映活動計畫3場(至少2萬5,000人次/年)。 5.文化實驗講座-大型論壇6場(至少250人次/年)。 6.市民及兒童創意學習講座及課程18場(210人次/年)。 | 115至117年度 | 804,123 | 118,000 |
| 文化部之「綜合規劃業務」等 | 人文驅動之未來社會關鍵課題研究與發展計畫 | 1.透過輔導，於文化基地場域辦理與科技人主題相關交流活動至少2場次。 2.整合物聯網技術於文資防災應用，示範優化古蹟歷史建築等文化資產災害防護效能。 3.研究國內AI技術應用於文化產業供需現況並蒐研國際文化產業應用AI之標竿案例。 | 115至118年度 | 525,933 | 118,233 (文化部8, 047萬5千元；文化資產局3,775萬8千元) |
| 文化資產局之「文化資產業務」 |  |  |  |  |  |

資料來源：文化部提供。

綜上，文化部115年度預算案編列「文化與AI融合創新計畫」、「人文驅動之未來社會關鍵課題研究與發展計畫」、「AI創新應用服務計畫」、「空總臺灣當代文化實驗場第三期整體發展計畫」等4項跨年期執行之新興計畫，因計畫尚未核定，且未於預算案中「跨年期計畫概況表」列明全部計畫內容及所需經費，重大施政計畫之規劃及預算編製作業，未盡周延詳實，允宜檢討改善，俾利審議及外界監督。

預算法第46條規定：「中央政府總預算案與附屬單位預算及其綜計表，經行政院會議決定後，交由中央主計機關彙編，由行政院於會計年度開始4個月前提出立法院審議，並附送施政計畫。」