


[bookmark: _Toc273801768][bookmark: _GoBack]農業部115年度單位預算評估報告
農業部115年度預算案歲入編列6億747萬5千元，較114年度預算6億2,719萬4千元，減少1,971萬9千元，減幅3.14%，主要係預估投資台灣肥料股份有限公司（以下稱台肥公司）現金股利減少所致；歲出編列1,146億4,915萬2千元，較114年度預算1,154億2,722萬5千元(含追加預算9,564萬9千元)，減少7億7,807萬3千元，減幅0.67%，主要係老年農民福利津貼業務經費減少所致。另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列1億7,296萬2千元。謹就農業部115年度預算案評析如下：
[bookmark: _Toc212821696][bookmark: _Hlk178413768]一一、115年度新增辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系（第二期）計畫」，惟畜牧司執行經費114年9月經行政院刪除，允宜配合刪減，以符實際
[bookmark: _Hlk211009139][bookmark: _Hlk211067430]農業部115年度預算案「農業發展」計畫新增辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(第二期)計畫(以下稱農產品冷鏈物流第二期計畫)」1億7,251萬4千元，屬農業建設次類別之重大公共建設項目。經查：
(一)農產品冷鏈物流第二期計畫期程為114至117年度，分別由畜牧司、農糧署及漁業署推動，其中畜牧司執行經費6億元，規劃於115至117年辦理
[bookmark: _Hlk211069763]「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫於113年度屆期，農業部賡續研提農產品冷鏈物流第二期計畫，規劃持續改善國內農漁畜產冷鏈物流基礎設施與營運能力，針對尚有缺口之場域改善硬體設施，汰換老舊不堪使用設備，提升營運及設備使用效能，降低供應鏈耗損，提升產銷調節能力；114至117年計畫(草案)總經費71億8,061萬元，分由畜牧司、農糧署及漁業署匡列預算執行(詳表1)，預計經費分別為6億元(占比8.36%)、50億1,235萬元(占比69.80%)及15億6,826萬元(占比21.84%)。
表1  農產品冷鏈物流第二期計畫(草案)各年經費概況表 單位：新臺幣千元
	執行機關
	工作項目
	114年度
	115年度
	116年度
	117年度
	合計

	畜牧司
	升級國內畜禽產品冷鏈體系
	0
	200,000
	200,000
	200,000
	600,000

	農糧署
	持續輔導產地完善冷鏈物流體系
	104,338
	104,338
	104,338
	104,336
	417,350

	
	加強改善蒸熱及低溫檢疫處理場
	88,000
	71,000
	71,000
	70,000
	300,000

	
	持續輔導設置區域冷鏈物流中心
	1,017,642
	600,000
	600,000
	358,998
	2,576,640

	
	重要批發市場冷鏈設備升級
	382,600
	358,700
	437,230
	539,830
	1,718,360

	
	小計
	1,592,580
	1,134,038
	1,212,568
	1,073,164
	5,012,350

	漁業署
	製冰冷凍或加工設施(備)之升級或新建
	20,000
	430,450
	416,580
	330,030
	1,197,060

	
	區域性冷鏈中心之建置
	80,000
	205,000
	86,200
	0
	371,200

	
	小計
	100,000
	635,450
	502,780
	330,030
	1,568,260

	合計
	1,692,580
	1,969,488
	1,915,348
	1,603,194
	7,180,610


資料來源：農產品冷鏈物流第二期計畫之計畫書草案(113年4月)。
其中畜牧司辦理升級國內畜禽產品冷鏈體系，包括升級畜禽屠宰設施、輔導屠宰場通過HACCP驗證，補助家禽屠宰場相關設施設備、補助畜產屠宰與畜禽乳肉蛋產品加工冷藏(凍)設施、畜禽品運輸車之冷藏車廂及傳統畜禽肉攤溫控設備等，115至117年每年預計補助150處，每年經費2億元，合計6億元，期透過強化肉品、蛋品及乳品冷藏冷凍儲藏設施設備，提升家畜禽冷鏈儲藏1萬公噸，及輔導屠宰場通過畜禽屠宰場肉品衛生安全管制系統(屠宰場HACCP系統)，提升覆蓋率至50%。惟農業部115年度預算僅列第1年需求經費1億7,251萬4千元，未揭露整體計畫內容、期程及預估總經費等資訊。
(二)該計畫雖於114年9月經行政院原則同意，惟刪除畜牧司「升級國內畜禽產品冷鏈體系」工作經費6億元
[bookmark: _Hlk211069343]農業部115年度預算案「農業發展」項下農產品冷鏈物流第二期計畫編列1億7,251萬4千元，其中「獎補助費」1億7,236萬4千元(占比99.91%)，係補助民間團體等辦理牛羊及家禽屠宰、肉品、蛋品及乳品冷鏈相關設施建置或升級。而該中長程個案計畫於114年9月獲行政院原則同意於58.81億元額度內辦理，惟以補助對象涉及農業合作社或農企業等私法人，恐有公益性爭議及產權歸屬問題，未符公共建設計畫之精神，核有未妥，爰刪除「升級國內畜禽產品冷鏈體系」工作6億元[footnoteRef:1]。鑑於農業部畜牧司計畫經費6億元經行政院刪除，有關115年度預算案所編1億7,251萬元4千元，尚欠缺必要性及合理性，允宜配合刪減，以符實際。 [1: 詳行政院114年9月15日院臺農字第1131023125號函。行政院除刪除畜牧司經費6億元外，並刪除農糧署「加強改善蒸熱及低溫檢疫處理場」部分工作經費1.5億元。] 

綜上，農業部115年度預算案新增辦理農產品冷鏈物流第二期計畫並編列1億7,251萬4千元，該中長程個案計畫屬重大公共建設計畫，雖經114年9月經行政院同意辦理，惟有關畜牧司規劃辦理之「升級國內畜禽產品冷鏈體系」，因補助對象涉及私法人恐有公益性爭議及產權歸屬問題，未符公共建設計畫精神，予以刪除3年執行經費6億元，建議配合刪減115年度預算案數，以符實際，農業部並應檢討重大公共建設計畫之規劃作業，並核實編列預算。
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