農業部115年度單位預算評估報告

農業部115年度預算案歲入編列6億747萬5千元，較114年度預算6億2,719萬4千元，減少1,971萬9千元，減幅3.14%，主要係預估投資台灣肥料股份有限公司（以下稱台肥公司）現金股利減少所致；歲出編列1,146億4,915萬2千元，較114年度預算1,154億2,722萬5千元(含追加預算9,564萬9千元)，減少7億7,807萬3千元，減幅0.67%，主要係老年農民福利津貼業務經費減少所致。另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列1億7,296萬2千元。謹就農業部115年度預算案評析如下：

一五、115年度預算案另於「一般性補助款」編列1億7,296萬2千元，其中包含自114年度起推動之4年期「擴展動物收容量能及場域優化計畫」經費1億4,310萬元，惟該計畫截至114年8月底尚未核定，允宜檢討改善

115年度預算案另於「一般性補助款」編列1億7,296萬2千元，包含「對直轄市政府之補助」經費7,687萬2千元及「對各縣市政府之補助」經費9,609萬元。經查：

(一)農業部115年度「一般性補助款」編列1億7,296萬2千元，除擴展動物收容量能計畫外，其餘計畫同時編列於農業部單位預算及「一般性補助款」

為因應財政收支劃分法於114年3月21日修正公布施行(以下稱新制財劃法)，農業部115年度預算案另於「一般性補助款」編列1億7,296萬2千元，包含辦理擴展動物收容量能及場域優化計畫（以下稱擴展動物收容量能計畫）、河川及排水改善計畫、畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫與畜牧場及飼料管理計畫等(詳表1)；除擴展動物收容量能計畫外，其餘計畫同時編列農業部單位預算案及「一般性補助款」項下。

表1  農業部115年度預算案「一般性補助款」辦理計畫項目明細表

單位: 新臺幣千元

| 一般性補助款-農業部主管 |  | 農業部單位預算案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理項目 | 預算案數 | 辦理項目 | 工作計畫 及分支計畫 | 預算案數 |
| 擴展動物收容量能及場域優化計畫 | 143,100 | 擴展動物收容量能及場域優化計畫 | - | 0 |
| 河川及排水改善計畫 | 20,762 | 河川及排水改善計畫 | 農業發展/因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 | 59,238 |
| 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫 | 8,000 | 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫 | 農業管理/畜牧管理 | 20,941 |
| 畜牧場及飼料管理計畫 | 1,100 | 畜牧場及飼料管理計畫 | 農業管理/畜牧管理 | 215 |
| 合計 | 172,962 | 合計 |  | 80,394 |

資料來源：農業部提供。

(二)擴展動物收容量能計畫期程為114至119年度，總經費25.25億元，114年度預算係編列於該部預算「農業發展」計畫項下，115年度改列「一般性補助款」

因「改善政府動物管制收容設施計畫」於113年度屆期，農業部規劃自114年起賡續推動擴展動物收容量能計畫，以「新建現代化動物保護生命教育園區，持續擴增量能」、「改建具外部連結功能之動物收容處所，提高民眾參與度」、「設置衛星認養站，提升民眾觸及率」、「購置智慧化管制設備，提高無主犬捕獲效率」為發展執行策略，推動公共動物收容處所新建與改建工程，規劃設置171個衛星認養站與購置智慧化相關設備等，計畫期程114至119年度，總經費25.25億元(詳表2)，分別由中央公務預算及地方公務預算支應18.29億元（占比72.44%）及6.96億元（占比27.56%）

表2  擴展動物收容量能計畫分年經費概況表       單位: 新臺幣千元

| 年度 |  | 工作項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.新建現代化動物保護生命教育園區 | 2.改建具外部連結功能之動物收容處所 | 3.設置衛星認養站 | 4.購置智慧化管制設備 | 合計 |
| 114 | 中央公務預算 | 159,363 | 28,732 | 0 | 35,558 | 223,653 |
|  | 地方公務預算 | 63,408 | 9,629 | 0 | 10,253 | 83,290 |
|  | 小計 | 222,771 | 38,361 | 0 | 45,811 | 306,943 |
| 115 | 中央公務預算 | 191,890 | 65,126 | 8,000 | 54,256 | 319,272 |
|  | 地方公務預算 | 58,854 | 35,553 | 2,400 | 15,644 | 112,451 |
|  | 小計 | 250,744 | 100,679 | 10,400 | 69,900 | 431,723 |
| 116 | 中央公務預算 | 230,938 | 173,771 | 11,480 | 54,256 | 470,445 |
|  | 地方公務預算 | 57,734 | 101,174 | 3,320 | 15,644 | 177,872 |
|  | 小計 | 288,672 | 274,945 | 14,800 | 69,900 | 648,317 |
| 117 | 中央公務預算 | 209,358 | 163,720 | 24,091 | 54,690 | 451,859 |
|  | 地方公務預算 | 52,339 | 98,275 | 6,969 | 15,770 | 173,353 |
|  | 小計 | 261,697 | 261,995 | 31,060 | 70,460 | 625,212 |
| 118 | 中央公務預算 | 109,630 | 101,996 | 24,091 | 39,167 | 274,884 |
|  | 地方公務預算 | 27,408 | 62,822 | 6,969 | 11,293 | 108,492 |
|  | 小計 | 137,038 | 164,818 | 31,060 | 50,460 | 383,376 |
| 119 | 中央公務預算 | 0 | 43,037 | 24,091 | 22,090 | 89,218 |
|  | 地方公務預算 | 0 | 26,915 | 6,969 | 6,370 | 40,254 |
|  | 小計 | 0 | 69,952 | 31,060 | 28,460 | 129,472 |
| 合 計 | 中央公務預算 | 901,179 | 576,382 | 91,753 | 260,017 | 1,829,331 |
|  | 地方公務預算 | 259,743 | 334,368 | 26,627 | 74,974 | 695,712 |
|  | 總計 | 1,160,922 | 910,750 | 118,380 | 334,991 | 2,525,043 |

資料來源：擴展動物收容量能計畫書草案(113年8月)。

農業部114年度預算於「農業發展」計畫項下編列擴展動物收容量能計畫經費2億2,360萬元，惟因計畫尚未核定，無法動支經費，截至114年7月底止尚無執行數；115年度預算案全數改編列「一般性補助款」1億7,296萬2千元，惟迄114年8月底預算送本院審議，該計畫仍未核定，允宜儘速完備相關程序，俾利計畫之順利推展。

綜上，農業部115年度預算案另於「一般性補助款」編列1億7,296萬2千元，其中包含自114年度起推動4年期擴展動物收容量能計畫，惟該計畫迄114年8月底預算送本院審議尚未核定，允宜儘速完備程序外，並俟計畫核定後，督促各地方政府加強控管計畫執行進度，俾利計畫之順利推展。

（分機：8663 鄭寧）