


[bookmark: _Toc273801768][bookmark: _GoBack]農業部115年度單位預算評估報告
農業部115年度預算案歲入編列6億747萬5千元，較114年度預算6億2,719萬4千元，減少1,971萬9千元，減幅3.14%，主要係預估投資台灣肥料股份有限公司（以下稱台肥公司）現金股利減少所致；歲出編列1,146億4,915萬2千元，較114年度預算1,154億2,722萬5千元(含追加預算9,564萬9千元)，減少7億7,807萬3千元，減幅0.67%，主要係老年農民福利津貼業務經費減少所致。另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列1億7,296萬2千元。謹就農業部115年度預算案評析如下：
[bookmark: _Toc85203173][bookmark: _Toc212821700]一五、115年度預算案另於「一般性補助款」編列1億7,296萬2千元，其中包含自114年度起推動之4年期「擴展動物收容量能及場域優化計畫」經費1億4,310萬元，惟該計畫截至114年8月底尚未核定，允宜檢討改善 
115年度預算案另於「一般性補助款」編列1億7,296萬2千元，包含「對直轄市政府之補助」經費7,687萬2千元及「對各縣市政府之補助」經費9,609萬元。經查：
(一)農業部115年度「一般性補助款」編列1億7,296萬2千元，除擴展動物收容量能計畫外，其餘計畫同時編列於農業部單位預算及「一般性補助款」 
為因應財政收支劃分法於114年3月21日修正公布施行(以下稱新制財劃法)，農業部115年度預算案另於「一般性補助款」編列1億7,296萬2千元，包含辦理擴展動物收容量能及場域優化計畫（以下稱擴展動物收容量能計畫）、河川及排水改善計畫、畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫與畜牧場及飼料管理計畫等(詳表1)；除擴展動物收容量能計畫外，其餘計畫同時編列農業部單位預算案及「一般性補助款」項下。
表1  農業部115年度預算案「一般性補助款」辦理計畫項目明細表
                    單位: 新臺幣千元
	一般性補助款-農業部主管
	農業部單位預算案

	辦理項目
	預算案數
	辦理項目
	工作計畫
及分支計畫
	預算案數

	擴展動物收容量能及場域優化計畫
	143,100
	擴展動物收容量能及場域優化計畫
	-
	0

	河川及排水改善計畫
	20,762
	河川及排水改善計畫
	農業發展/因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫
	59,238

	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫
	8,000
	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫
	農業管理/畜牧管理
	20,941

	畜牧場及飼料管理計畫
	1,100
	[bookmark: _Hlk208329468]畜牧場及飼料管理計畫
	農業管理/畜牧管理
	215

	合計
	172,962
	合計
	80,394


資料來源：農業部提供。
(二)擴展動物收容量能計畫期程為114至119年度，總經費25.25億元，114年度預算係編列於該部預算「農業發展」計畫項下，115年度改列「一般性補助款」
因「改善政府動物管制收容設施計畫」於113年度屆期，農業部規劃自114年起賡續推動擴展動物收容量能計畫，以「新建現代化動物保護生命教育園區，持續擴增量能」、「改建具外部連結功能之動物收容處所，提高民眾參與度」、「設置衛星認養站，提升民眾觸及率」、「購置智慧化管制設備，提高無主犬捕獲效率」為發展執行策略，推動公共動物收容處所新建與改建工程，規劃設置171個衛星認養站與購置智慧化相關設備等，計畫期程114至119年度，總經費25.25億元(詳表2)，分別由中央公務預算及地方公務預算支應18.29億元（占比72.44%）及6.96億元（占比27.56%） 
表2  擴展動物收容量能計畫分年經費概況表       單位: 新臺幣千元
	年度
	工作項目

	
	1.新建現代化動物保護生命教育園區
	2.改建具外部連結功能之動物收容處所
	3.設置衛星認養站
	4.購置智慧化管制設備
	合計

	114
	中央公務預算
	159,363
	28,732
	0
	35,558
	223,653

	
	地方公務預算
	63,408
	9,629
	0
	10,253
	83,290

	
	小計
	222,771
	38,361
	0
	45,811
	306,943

	115
	中央公務預算
	191,890
	65,126
	8,000
	54,256
	319,272

	
	地方公務預算
	58,854
	35,553
	2,400
	15,644
	112,451

	
	小計
	250,744
	100,679
	10,400
	69,900
	431,723

	116
	中央公務預算
	230,938
	173,771
	11,480
	54,256
	470,445

	
	地方公務預算
	57,734
	101,174
	3,320
	15,644
	177,872

	
	小計
	288,672
	274,945
	14,800
	69,900
	648,317

	117
	中央公務預算
	209,358
	163,720
	24,091
	54,690
	451,859

	
	地方公務預算
	52,339
	98,275
	6,969
	15,770
	173,353

	
	小計
	261,697
	261,995
	31,060
	70,460
	625,212

	118
	中央公務預算
	109,630
	101,996
	24,091
	39,167
	274,884

	
	地方公務預算
	27,408
	62,822
	6,969
	11,293
	108,492

	
	小計
	137,038
	164,818
	31,060
	50,460
	383,376

	119
	中央公務預算
	0
	43,037
	24,091
	22,090
	89,218

	
	地方公務預算
	0
	26,915
	6,969
	6,370
	40,254

	
	小計
	0
	69,952
	31,060
	28,460
	129,472

	合
計
	中央公務預算
	901,179
	576,382
	91,753
	260,017
	1,829,331

	
	地方公務預算
	259,743
	334,368
	26,627
	74,974
	695,712

	
	總計
	1,160,922
	910,750
	118,380
	334,991
	2,525,043


資料來源：擴展動物收容量能計畫書草案(113年8月)。
[bookmark: _Hlk211353615]農業部114年度預算於「農業發展」計畫項下編列擴展動物收容量能計畫經費2億2,360萬元，惟因計畫尚未核定，無法動支經費，截至114年7月底止尚無執行數；115年度預算案全數改編列「一般性補助款」1億7,296萬2千元，惟迄114年8月底預算送本院審議，該計畫仍未核定，允宜儘速完備相關程序，俾利計畫之順利推展。
綜上，農業部115年度預算案另於「一般性補助款」編列1億7,296萬2千元，其中包含自114年度起推動4年期擴展動物收容量能計畫，惟該計畫迄114年8月底預算送本院審議尚未核定，允宜儘速完備程序外，並俟計畫核定後，督促各地方政府加強控管計畫執行進度，俾利計畫之順利推展。
（分機：8663 鄭寧）
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