[bookmark: _Hlk209019399][bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk209019322]經濟部所屬(標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署)115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc211084972][bookmark: _Toc212709820][bookmark: _Hlk212131724]六、水利署115年度編列於一般性補助款預算案數達80億1,724萬元，惟114年迄7月底止部分計畫累計實現率偏低，允宜強化後續跨部會管考機制，俾利資源有效運用
[bookmark: _Hlk209776334]水利署115年度預算案另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列80億1,724萬元，主要用於「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」等7項計畫之補助地方政府經費。經查：
(一)115年度編列於一般性補助款之相關計畫內容及114年迄7月底執行概況
[bookmark: _Hlk209944931]水利署115年度預算案另於「一般性補助款」項下編列7項計畫，包含「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」及「無人載具產業發展統籌型計畫」等2項新增計畫，以及「離島地區供水改善計畫第三期」等5項延續性計畫，彙整水利署115年度一般性補助款相關計畫之預算編列及114年迄7月底執行概況(詳表1及表2)，並說明如下：
[bookmark: _Hlk212640708]1.115年度一般性補助款編列情形：7項計畫加計水利署115年度於公務預算案所編列之預算案數為203億8,467萬5千元，整體計畫115年度所需經費共284億191萬5千元(含編列於「一般性補助款」80億1,724萬元)，經水利署提供「離島地區供水改善計畫第三期」等5項延續性計畫參據115年度預算編列原則將114年度預算進行劃分後相比，115年度整體計畫所需經費較114年度減少55萬元，另該5項計畫於115年度「一般性補助款」編列15億2,116萬元，相較114年度編列之補助地方政府預算數計19億5,875萬9千元，減少4億3,759萬9千元，減幅22.34%。
2.114年迄7月底執行概況：「離島地區供水改善計畫第三期」、「無自來水地區供水改善計畫第五期」、「中央管流域整體改善與調適計畫」、「水災智慧防災計畫第二期」及「地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫」等5項延續性計畫，114年度可用預算數為197億1,005萬元(含114年度追加預算數)，迄114年7月底累計實現數(不含預付款)為55億4,615萬元，累計實現率為28.14%(倘未加計114年度追加預算數，累計實現率為29.35%)。
表1  水利署115年度編列於一般性補助款之計畫預算編列概況表
                        單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	115年度預算案編列情形
	114年度預算編列情形

	
	一般性
補助款
	水利署公務預算案數
	整體計畫
預算案數
	預計辦理事項或效益
	補助地方
政府預算數
	計畫整體
預算數

	延續性計畫
	1,521,160
	16,824,790
	18,345,950
	-
	1,958,759
	18,346,500

	離島地區供水改善計畫第三期
	116,400
	- 
	116,400
	辦理金門地區供配水調度強化工程、東莒海淡廠興建工程、供水設施建設或營運費用攤提等工作。
	92,000
	94,400

	無自來水地區供水改善計畫第五期
	452,500
	1,390,000 
	1,842,500
	補助地方辦理「簡易自來水工程及系統營運」、「自來水用戶設備外線」，預估受益戶為9,000戶。
	610,000
	1,999,088

	中央管流域整體改善與調適計畫
	800,000
	14,700,000 
	15,500,000
	補助地方政府辦理縣市轄管橋梁、涵洞配合改建、大台北防洪空間環境改善及逕流分擔設施建置等。
	1,100,000
	15,427,242

	水災智慧防災計畫第二期
	68,000
	498,000 
	566,000
	補助縣市政府新建水位站22站、影像監視站63站、淹水感測器87處；更新改善水位站99站、影像監視站32站、淹水感測器147處；推動新設水患自主防災社區25處。
	68,050
	559,750

	地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫
	84,260
	236,790 
	321,050
	補助政府機關辦理水井自動傳輸計量設備裝設及維護、違法水井查察、輔導納管水井作業等。
	88,709
	266,020

	新增計畫
	6,496,080
	3,559,885 
	10,055,965
	-
	-
	-

	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫
	6,489,480
	3,510,520 
	10,000,000
	增加保護面積250平方公里、護岸改善長度255公里，及水域環境營造面積50公頃。
	-
	-

	無人載具產業發展統籌型計畫
	6,600
	49,365 
	55,965
	購置無人機辦理河道巡檢，水利相關工程巡檢、災害區域巡視、河川區域現況調查、水資源相關活動配合、違規蒐證、遮蔽區域巡視等。
	-
	-

	合計
	8,017,240
	20,384,675 
	28,401,915
	-
	1,958,759
	18,346,500


說    明：上表114年度預算編列情形係水利署參據115年度預算編列原則劃分。
資料來源：水利署提供。
表2  5項延續性計畫114年迄7月底預算執行概況表 單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	計畫
總經費
	執行
期間
	114年迄7月底執行概況

	
	
	
	可用預算數
	累計實現數

	離島地區供水改善計畫第三期
	664,650
	114-119
	94,400
	0

	無自來水地區供水改善計畫第五期
	9,650,000
	114-118
	1,947,000
1,999,088
	599,828

	中央管流域整體改善與調適計畫
	71,700,000
	110-115
	16,116,350
16,851,792
	4,798,921

	水災智慧防災計畫第二期
	2,822,800
	114-118
	479,000
559,750
	100,500

	地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫
	1,252,000
	114-117
	262,300
266,020
	46,901

	合計
	-
	-
	18,899,050
19,710,050
	5,546,150


說    明：1.因114年度追加預算嗣於114年9月17日經總統公告，故水利署迄114年7月底累計預算數未加計追加預算數，為瞭解整體計畫編列情形，將加計追加預算數後之金額以底色表達。
2.「中央管流域整體改善與調適計畫」114年度可用預算數包含以前年度預算數14億2,455萬元及114年度預算數146億9,180萬元(加計追加預算數後為154億2,724萬2千元)。
資料來源：水利署提供。
(二)水利署115年度編列於「一般性補助款」預算案數達80億1,724萬元，允宜強化後續跨部會管考機制，俾利資源有效運用
[bookmark: _Hlk209949557]水利署「離島地區供水改善計畫第三期」等7項計畫115年度預算案於「一般性補助款」編列80億1,724萬元，為該署歲出預算案規模464億8,318萬3千元之17.25%，且占7項計畫115年度之整體計畫預算案數比率達28.23%，說明如下：
[bookmark: _Hlk212036019]1.「離島地區供水改善計畫第三期」係水利署114年度推動，惟115年度將該計畫預算案數全數列至「一般性補助款」，查114年度預算數為9,440萬元，迄114年7月底累計編列預算數仍為0元[footnoteRef:1]，允宜加速進行環境調查、工程基本設計及工程用地先期作業等，以利計畫後續推動。 [1: 詢據水利署說明，因「離島地區供水改善計畫第三期」迄114年8月12日始經行政院核定，目前仍辦理招標作業，故無執行數。] 

2.新增「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」及「無人載具產業發展統籌型計畫」115年度「一般性補助款」預算案數共64億9,608萬元，其中「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」迄114年10月中旬尚未經行政院核定，且「一般性補助款」預算案數64億8,948萬元，超過整體計畫預算案數100億元六成，相關經費係補助地方辦理水患治理工作。
3.茲因「一般性補助款」並未列入水利署歲出預算案數表達，惟詢據水利署後續管考及監督機制說明略以，迄114年10月中旬有關「一般性補助款」與財政部及行政院主計總處間相關權責分工等仍未確認；鑑於水利署115年度經由「一般性補助款」補助地方政府之預算案數高達80億1,724萬元，允宜儘速確立相關計畫後續補助經費執行管考及進度追蹤機制，俾確保資源妥善運用。
綜上，水利署115年度預算案於「一般性補助款」項下編列7項計畫，所需經費高達80億1,724萬元，其中5項延續性計畫，114年迄7月底之累計實現率尚未及三成，允宜妥善建立權責分工及跨部會管考機制，並強化計畫進度之追蹤，俾利資源有效運用。
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