經濟部所屬(標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署)115年度單位預算評估報告

六、水利署115年度編列於一般性補助款預算案數達80億1,724萬元，惟114年迄7月底止部分計畫累計實現率偏低，允宜強化後續跨部會管考機制，俾利資源有效運用

水利署115年度預算案另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列80億1,724萬元，主要用於「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」等7項計畫之補助地方政府經費。經查：

(一)115年度編列於一般性補助款之相關計畫內容及114年迄7月底執行概況

水利署115年度預算案另於「一般性補助款」項下編列7項計畫，包含「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」及「無人載具產業發展統籌型計畫」等2項新增計畫，以及「離島地區供水改善計畫第三期」等5項延續性計畫，彙整水利署115年度一般性補助款相關計畫之預算編列及114年迄7月底執行概況(詳表1及表2)，並說明如下：

1.115年度一般性補助款編列情形：7項計畫加計水利署115年度於公務預算案所編列之預算案數為203億8,467萬5千元，整體計畫115年度所需經費共284億191萬5千元(含編列於「一般性補助款」80億1,724萬元)，經水利署提供「離島地區供水改善計畫第三期」等5項延續性計畫參據115年度預算編列原則將114年度預算進行劃分後相比，115年度整體計畫所需經費較114年度減少55萬元，另該5項計畫於115年度「一般性補助款」編列15億2,116萬元，相較114年度編列之補助地方政府預算數計19億5,875萬9千元，減少4億3,759萬9千元，減幅22.34%。

2.114年迄7月底執行概況：「離島地區供水改善計畫第三期」、「無自來水地區供水改善計畫第五期」、「中央管流域整體改善與調適計畫」、「水災智慧防災計畫第二期」及「地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫」等5項延續性計畫，114年度可用預算數為197億1,005萬元(含114年度追加預算數)，迄114年7月底累計實現數(不含預付款)為55億4,615萬元，累計實現率為28.14%(倘未加計114年度追加預算數，累計實現率為29.35%)。

表1  水利署115年度編列於一般性補助款之計畫預算編列概況表

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 115年度預算案編列情形 |  |  |  | 114年度預算編列情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般性 補助款 | 水利署公務預算案數 | 整體計畫 預算案數 | 預計辦理事項或效益 | 補助地方 政府預算數 | 計畫整體 預算數 |
| 延續性計畫 | 1,521,160 | 16,824,790 | 18,345,950 | - | 1,958,759 | 18,346,500 |
| 離島地區供水改善計畫第三期 | 116,400 | - | 116,400 | 辦理金門地區供配水調度強化工程、東莒海淡廠興建工程、供水設施建設或營運費用攤提等工作。 | 92,000 | 94,400 |
| 無自來水地區供水改善計畫第五期 | 452,500 | 1,390,000 | 1,842,500 | 補助地方辦理「簡易自來水工程及系統營運」、「自來水用戶設備外線」，預估受益戶為9,000戶。 | 610,000 | 1,999,088 |
| 中央管流域整體改善與調適計畫 | 800,000 | 14,700,000 | 15,500,000 | 補助地方政府辦理縣市轄管橋梁、涵洞配合改建、大台北防洪空間環境改善及逕流分擔設施建置等。 | 1,100,000 | 15,427,242 |
| 水災智慧防災計畫第二期 | 68,000 | 498,000 | 566,000 | 補助縣市政府新建水位站22站、影像監視站63站、淹水感測器87處；更新改善水位站99站、影像監視站32站、淹水感測器147處；推動新設水患自主防災社區25處。 | 68,050 | 559,750 |
| 地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫 | 84,260 | 236,790 | 321,050 | 補助政府機關辦理水井自動傳輸計量設備裝設及維護、違法水井查察、輔導納管水井作業等。 | 88,709 | 266,020 |
| 新增計畫 | 6,496,080 | 3,559,885 | 10,055,965 | - | - | - |
| 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 | 6,489,480 | 3,510,520 | 10,000,000 | 增加保護面積250平方公里、護岸改善長度255公里，及水域環境營造面積50公頃。 | - | - |
| 無人載具產業發展統籌型計畫 | 6,600 | 49,365 | 55,965 | 購置無人機辦理河道巡檢，水利相關工程巡檢、災害區域巡視、河川區域現況調查、水資源相關活動配合、違規蒐證、遮蔽區域巡視等。 | - | - |
| 合計 | 8,017,240 | 20,384,675 | 28,401,915 | - | 1,958,759 | 18,346,500 |

說    明：上表114年度預算編列情形係水利署參據115年度預算編列原則劃分。

資料來源：水利署提供。

表2  5項延續性計畫114年迄7月底預算執行概況表 單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 計畫 總經費 | 執行 期間 | 114年迄7月底執行概況 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可用預算數 | 累計實現數 |
| 離島地區供水改善計畫第三期 | 664,650 | 114-119 | 94,400 | 0 |
| 無自來水地區供水改善計畫第五期 | 9,650,000 | 114-118 | 1,947,000 1,999,088 | 599,828 |
| 中央管流域整體改善與調適計畫 | 71,700,000 | 110-115 | 16,116,350 16,851,792 | 4,798,921 |
| 水災智慧防災計畫第二期 | 2,822,800 | 114-118 | 479,000 559,750 | 100,500 |
| 地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫 | 1,252,000 | 114-117 | 262,300 266,020 | 46,901 |
| 合計 | - | - | 18,899,050 19,710,050 | 5,546,150 |

說    明：1.因114年度追加預算嗣於114年9月17日經總統公告，故水利署迄114年7月底累計預算數未加計追加預算數，為瞭解整體計畫編列情形，將加計追加預算數後之金額以底色表達。

2.「中央管流域整體改善與調適計畫」114年度可用預算數包含以前年度預算數14億2,455萬元及114年度預算數146億9,180萬元(加計追加預算數後為154億2,724萬2千元)。

資料來源：水利署提供。

(二)水利署115年度編列於「一般性補助款」預算案數達80億1,724萬元，允宜強化後續跨部會管考機制，俾利資源有效運用

水利署「離島地區供水改善計畫第三期」等7項計畫115年度預算案於「一般性補助款」編列80億1,724萬元，為該署歲出預算案規模464億8,318萬3千元之17.25%，且占7項計畫115年度之整體計畫預算案數比率達28.23%，說明如下：

1.「離島地區供水改善計畫第三期」係水利署114年度推動，惟115年度將該計畫預算案數全數列至「一般性補助款」，查114年度預算數為9,440萬元，迄114年7月底累計編列預算數仍為0元，允宜加速進行環境調查、工程基本設計及工程用地先期作業等，以利計畫後續推動。

2.新增「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」及「無人載具產業發展統籌型計畫」115年度「一般性補助款」預算案數共64億9,608萬元，其中「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」迄114年10月中旬尚未經行政院核定，且「一般性補助款」預算案數64億8,948萬元，超過整體計畫預算案數100億元六成，相關經費係補助地方辦理水患治理工作。

3.茲因「一般性補助款」並未列入水利署歲出預算案數表達，惟詢據水利署後續管考及監督機制說明略以，迄114年10月中旬有關「一般性補助款」與財政部及行政院主計總處間相關權責分工等仍未確認；鑑於水利署115年度經由「一般性補助款」補助地方政府之預算案數高達80億1,724萬元，允宜儘速確立相關計畫後續補助經費執行管考及進度追蹤機制，俾確保資源妥善運用。

綜上，水利署115年度預算案於「一般性補助款」項下編列7項計畫，所需經費高達80億1,724萬元，其中5項延續性計畫，114年迄7月底之累計實現率尚未及三成，允宜妥善建立權責分工及跨部會管考機制，並強化計畫進度之追蹤，俾利資源有效運用。

詢據水利署說明，因「離島地區供水改善計畫第三期」迄114年8月12日始經行政院核定，目前仍辦理招標作業，故無執行數。