經濟部所屬(標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署)115年度單位預算評估報告

一五、新增「強化商圈品牌行銷推廣計畫」2.5億元，允宜研謀依各地發展特色，分級妥擬補助輔導計畫及績效目標，以維成效

商業署115年度預算案於「推動商業服務業升級成長-活絡商圈市場夜市經濟」項下，新增辦理「強化商圈品牌行銷推廣計畫」，總經費8.5億元，辦理期程114至117年，115年度預算案編列2.5億元。經查：

(一)計畫內容

1.計畫內容：經行政院113年8月30日核定，預計於4年間(114至117年)投入8.5億元，規劃採「升級轉型」、「多元推廣」、「精進成長」及「穩定自治」等策略，分別展開「培育輔導」、「品牌拓展」、「競賽表揚」及「特色營造」4大推動主軸，串連在地特色資源，發揮商圈多元活力，均衡經濟發展，塑造商圈新典範。

2.預計效益：預計於4年間之總體量化效益包含：特色展售及品牌行銷帶動營業額4.2億元以上、特色展售及品牌行銷觸及630萬人次、品牌推廣暨媒體露出觸及432萬人次；補助830處商圈行銷活動，共計帶動營業額8.3億元(詳表1)。

3.115年度預計辦理事項：115年度預算案編列2億5,000萬元，包含委辦費9,971萬5千元、其他業務費28萬5千元及獎補助費1億5,000萬元，預計辦理：(1)結合國際展會、體育賽事及大型文化活動，透過特色展售與品牌行銷，推廣商圈特色及帶動消費。(2)以跨商圈輔導的合作模式，辦理6處潛力商圈輔導及6個跨商圈合作案，以發揚大型節慶文化活動推廣在地特色，並舉辦8場實務技能培訓活動，以提升商圈營運能力。(3)透過中央與地方協力合作，推動卓越商圈競賽，並補助250處商圈辦理行銷活動，吸引國內外旅客到訪遊逛，活絡地方經濟。

表1  商業署「強化商圈品牌行銷推廣計畫」經費及量化效益指標概況表

單位：新臺幣千元

| 計畫總經費 |  |  | 整體效益 | 分年效益 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各項策略 | 總經費 | 說明 |  | 114年 | 115年 | 116年 | 117年 |
| 一、升級轉型 | 196,000 | 辦理推動品牌示範商圈 | 特色展售及品牌行銷帶動營業額4.2億元以上 | 0.6 億元 | 1.2 億元 | 1.2 億元 | 1.2 億元 |
| 二、多元推廣 | 122,000 | 特色展售0.61億元及形象推廣0.61億元 | 特色展售及品牌行銷觸及630萬人次 | 90萬 人次 | 180萬 人次 | 180萬 人次 | 180萬 人次 |
| 三、精進成長 | 32,000 | 主題競賽0.16億元及鼓勵表揚0.16億元 | 媒體合作與公關行銷觸及432萬人次 | 108萬 人次 | 108萬 人次 | 108萬 人次 | 108萬 人次 |
| 四、穩定自治 | 500,000 | 補助商圈辦理活動 | 補助830處商圈辦理行銷活動，共計帶動營業額8.3億元 | 0.8 億元 | 2.5 億元 | 2.5 億元 | 2.5 億元 |
| 總計 | 850,000 | 委辦費3.5億元及獎補助費5億元 |  |  |  |  |  |

說    明：分年度所需經費分別為114年度1億元，115至117年度各2.5億元。

資料來源：商業署提供「強化商圈品牌行銷推廣計畫」(核定本，113年8月)。

(二)近年推動商圈輔導及補助計畫辦理情形

詢據商業署提供近年間辦理商圈輔導、行銷推廣、補助或數位轉型計畫，彙整詳表2，並說明如下：

1.為推動商圈和企業數位轉型，經濟部自110年起賡續編列委辦費推動「雲世代商圈數位應用能力提升計畫」，參據該計畫113年度執行成果報告統計，110至113年度接受雲世代商圈計畫輔導計190處商圈，涵蓋率約56%。

2.另「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」(112至114年度，下稱疫後特別預算)項下「推動產業及中小企業升級轉型」亦編列有協助商圈營造優美環境、輔導產品低碳化及補助商圈行銷活動等疫後商圈振興計畫(113年度決算數及114年度預算數同為3億元)；其中商業署於113及114年度辦理「活絡商圈補助計畫」，由商圈組織提出申請，每一商圈組織限提1案，每案補助上限50萬元整，補助項目包含「環境優化」、「特色行銷」、「數位應用」、「低碳推廣」及「交流學習」等，113及114年度分別核定補助264及290個商圈組織。

3.有關115年度「強化商圈品牌行銷推廣計畫」與以前年度差異，參據商業署說明略以：112至114年度疫後振興階段商圈主要為強化自主營運能量及振興經濟，115年起為擴大內需，以觀光為導向，結合展會、賽事及文化活動，協助商圈廊帶合作，強化觀光行銷，吸引國內外人士在臺觀光消費，帶動周邊商業活動共榮成長。

表2  商業署近年辦理商圈輔導、行銷推廣、補助或數位轉型計畫概況表

單位：新臺幣千元

| 預算別 | 計畫名稱 | 113年度 決算數 | 114年度 預算數 | 115年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公務預算 | 雲世代商圈店家數位應用能力提升 | 60,800 | 63,910 | 54,558 |
|  | 強化商圈品牌行銷推廣計畫 | - | - | 250,000 |
| 疫後特別預算 | 推動產業及中小企業升級轉型-商圈街區營造計畫、商業服務業及商圈智慧化與低碳化計畫等 | 300,000 | 300,000 | - |

資料來源：商業署提供資料(含獎補助款)。

(三)鑑於各區商圈發展條件不同，允宜審慎盤點並依各地發展特色，分類妥擬補助輔導計畫及績效目標，以提高成效

參據商業署113年11月於行政院第3928次院會，有關強化商圈品牌行銷推廣之簡報資料所示，全國現有商圈328個，約4.5萬家小型商業店家(詳表3)，其中以北部134個最多(占比40.85%)、南部93個(占比28.35%)次之，另依發展課題區分，屬「社區型商圈」供社區、學區等民生消費者最多，約占53%，「都會型商圈」主要位於都會區、交通樞紐商業聚集地區次之，約占34%，「觀光型商圈」以觀光遊憩為發展主軸，約占13%。

鑑於我國商圈數眾多，各區商圈提供功能及發展條件不同，參據「強化商圈品牌行銷推廣計畫」所規劃之「預期效果及影響」推估，有關「培育輔導」預計114至117年潛力商圈輔導21處，跨商圈合作輔導18案次(計36處商圈)，協助57處以上商圈升級轉型計算，僅約占我國商圈數之二成，另「特色營造」預計115至117年間每年補助250處商圈計算，每年涵蓋率約76%。爰此，為合理配置政府資源，允宜審慎盤點以前年度各項商圈輔導計畫之執行成果，避免資源重複投入，並依各地商圈規模及發展特色，分類妥擬補助輔導計畫及績效目標，以維成效。

表3  113年11月我國商圈組織分布概況表          單位：個；家；%

| 區域別 | 商圈數 | 占比(%) | 店家數 | 占比(%) | 各市縣商圈數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北部 | 134 | 40.85 | 23,873 | 53.20 | 基隆市7個、臺北市58個、新北市31個、桃園市21個新竹市3個、新竹縣14個 |
| 中部 | 66 | 20.12 | 6,015 | 13.41 | 苗栗縣4個、臺中市23個、 彰化縣13個、南投縣15個、雲林縣11個 |
| 南部 | 93 | 28.35 | 8,700 | 19.39 | 嘉義市2個、嘉義縣16個、臺南市37個、高雄市30個、屏東縣8個 |
| 東部及離島 | 35 | 10.67 | 6,282 | 14.00 | 宜蘭縣9個、花蓮縣4個、臺東縣10個、金馬澎12個 |
| 總計 | 328 | 100.0 | 44,870 | 100.00 |  |

資料來源：行政院第3928次院會商業署「強化商圈品牌行銷推廣」簡報(113年11月28日)，本中心自行彙整。

綜上，商業署115年度預算案於「推動商業服務業升級成長-活絡商圈市場夜市經濟」項下，新增辦理「強化商圈品牌行銷推廣計畫」，4年度(114至117年)總經費8.5億元，115年度預算案編列2.5億元，鑑於全國商圈數眾多，功能及發展分向亦不相同，允宜審慎盤點並依各地發展特色，分類妥擬補助輔導計畫及績效目標，以提高成效。

詢據商業署略以：114年度預計經費1億元，整併於疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算辦理。

依「強化商圈品牌行銷推廣計畫」說明略以，商圈定義為「由多數店家所組成，聚集於一定的地區所形成的商業聚集區」，並依法成立組織。