環境部主管115年度單位預算評估報告

112年5月24日總統公布環境部組織法，並自同年8月22日施行，原行政院環境保護署改制為環境部，並設置4個三級行政機關(含氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署)及1個三級機構(國家環境研究院)。115年度環境部主管預算案歲入編列1億2,941萬元，較114年度預算數減少1,211萬2千元（減幅8.56%）；歲出編列66億9,373萬2千元，較114年度預算數減少9億511萬3千元(減幅11.91%）(詳表1)；而環境部主管另於總預算案之「直轄市及縣市政府一般性補助款」共編列20億6,273萬3千元。謹就環境部主管115年度單位預算案評估如下：

表1  115年度環境部主管歲出預算編列情形表-按機關(構)別

單位：新臺幣千元；%

| 機關(構)名稱 | 115年度 預算案數 | 114年度法定預算數 |  |  | 增減數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原編列數 | 追加預算數 | 合計 | 增減金額 | 增減幅 |
| 環境部 | 1,449,156 | 1,529,330 | 35,788 | 1,565,118 | -115,962 | -7.41 |
| 氣候變遷署 | 301,625 | 561,715 | 14,372 | 576,087 | -274,462 | -47.64 |
| 資源循環署 | 938,823 | 1,046,052 | 34,353 | 1,080,405 | -141,582 | -13.10 |
| 化學物質管理署 | 1,621,124 | 1,273,189 | 50,644 | 1,323,833 | 297,291 | 22.46 |
| 環境管理署 | 1,665,637 | 2,485,344 | 7,530 | 2,492,874 | -827,237 | -33.18 |
| 國家環境研究院 | 717,367 | 544,342 | 16,186 | 560,528 | 156,839 | 27.98 |
| 合計 | 6,693,732 | 7,439,972 | 158,873 | 7,598,845 | -905,113 | -11.91 |

資料來源：115年度環境部主管預算案及114年度中央政府總預算追加預算，本中心整理製表。

五、新增辦理「智慧宜適家園管理計畫」，補助地方政府擴增噪音科技照相執法設備，惟相關設備仍存有監測資料未能順利介接等問題，允宜積極妥處俾利計畫之遂行

環境部115年度預算案於「空氣品質保護及噪音管制」工作計畫之「噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制」分支計畫編列2,644萬4千元，包括推動地方政府噪音陳情案件改善及提升稽查效能計畫1,248萬4千元及新增辦理「智慧宜適家園管理計畫」1,300萬元，皆為委辦費。該部持續推動聲音照相科技執法工作，惟迄仍有資料介接困難等問題尚待解決。謹說明如下：

(一)115年度新增「智慧宜適家園管理計畫」，期透過擴增聲音照相設備，並搭配AI分析及噪音聯防提升環境管制成效

為有效改善民眾關注之車輛噪音問題，環境部自110年度起即透過前瞻基礎建設、公共建設及科技發展等計畫，推動聲音照相研發、布建及執法等工作。考量地方政府建置之聲音照相設備雖已逾300組，惟其量能仍不足建構完成噪音網絡，環境部爰擬定「智慧宜適家園管理計畫」，經行政院於114年5月核定，期程115至118年度，總經費15億7,860萬元(詳表1)，用以辦理噪音科技執法與精準治理及布建車輛排放遙測設備等工作。在擴大車輛噪音科技照相執法量能方面，預計投入5億3,340萬元(包含地方配合款1億595萬7千元)，自115年度起持續補助地方增加聲音照相設備300套，在推動AI 輔助噪音數據分析管理平台方面，則預計投入3億2,900萬元，導入AI 分析平台提升數據分析效率，增加資料可用率，期提升地方車輛噪音管制成效，並同步強化環境公害之改善。

表1  環境部「智慧宜適家園管理計畫」分年經費需求情形表

單位：新臺幣千元

| 工作項目 |  | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪音科技執法及精準治理 | 擴大車輛噪音科技照相執法量能 | 276,200 | 142,200 | 61,400 | 53,600 | 533,400 |
|  | 導入營建工程聲音照相設備執法應用 | 47,240 | 64,320 | 54,240 | 50,200 | 216,000 |
|  | 推動AI 輔助噪音數據分析管理平台 | 108,000 | 92,000 | 74,000 | 55,000 | 329,000 |
|  | 開發戶外各類環境噪音源辨識定位技術 | 10,000 | 18,000 | 20,000 | 12,000 | 60,000 |
|  | 小計 | 441,440 | 316,520 | 209,640 | 170,800 | 1,138,400 |
| 布建車輛排放遙測設備 | 研析車輛排放遙測技術 | 85,909 | 103,091 | 103,091 | 85,909 | 378,000 |
|  | 強化檢測品質確保公信力 | 13,000 | 3,000 | 4,000 | 2,200 | 22,200 |
|  | 蒐集檢測數據創新加值應用 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
|  | 小計 | 108,909 | 116,091 | 117,091 | 98,109 | 440,200 |
| 合計 |  | 550,349 | 432,611 | 326,731 | 268,909 | 1,578,600 |

資料來源：「智慧宜適家園管理計畫」行政院核定本，本中心整理。

(二)自112年度起編列預算用以發展車輛噪音智能管制，迄114年8月底止累計投入2億5,848萬4千元，惟各地方政府之監測資料仍存有未能整合介接之問題

環境部為強化全國環境檢測作業量能，並整合檢測資料發展治理運用，前經行政院於110年8月6日核定辦理「強化全國環境檢測智慧轉型計畫」，期程111至116年度，嗣於112年3月17日經行政院核定修正計畫，總經費下修為5億4,025萬1千元，用以發展車輛噪音智能管制，包括辦理規劃建置智能資訊運用平台(環境檢測服務網)、蒐集車輛噪音監測數據資料等工作，期透過建立環境大數據分析能力，解析噪音現象問題及可能來源，進而研提環境治理對策及評估成效，有效減少噪音公害陳情事件，截至114年8月底止累計投入2億5,848萬4千元(詳表2)。

環境部為推動上開計畫之噪音監測資料數據分析及加值應用，於112年度建置智能資訊運用平台，供各地方政府上傳監測資料，以利後續進行數據擷取、轉換與載入。惟據環境部表示，該計畫因補助地方政府環境保護局購置之聲音照相設備廠商不同(目前計有6家廠商)，且地方政府所設置之數據接收軟體亦各有所異，故截至113年底止，龐大之聲音照相科技執法資料尚未能上傳，並於前開平台整合介接，進而影響後續數據分析及運用。

表2  截至114年8月底止，「強化全國環境檢測智慧轉型計畫」預算編列與執行情形表                    單位：新臺幣千元

| 年度 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年截至8月底止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 8,991 | 94,250 | 156,057 | 99,325 |
| 決算數 | 8,991 | 78,725 | 128,761 | 42,007 |
| 累計決算數 | 8,991 | 87,716 | 216,477 | 258,484 |

說    明：決算數為實現數。

資料來源：環境部提供，本中心整理。

綜上，環境部為提升我國居住環境品質，於115年度預算案編列1,300萬元新增辦理「智慧宜適家園管理計畫」，針對噪音污染等問題補助地方政府建置科技聲音照相設備，搭配AI數據分析，期強化執法量能，改善居家安寧及環境品質；然該部自110年度推動聲音照相執法工作以來，仍有各地方政府監測數據資料無法介接，影響後續龐大數據分析及運用之問題，爰本計畫於補助地方政府提升聲音照相科技執法設備量前，允先克服數據介接技術問題，俾利提升車輛噪音管制成效。