


[bookmark: _GoBack]環境部主管115年度單位預算評估報告
112年5月24日總統公布環境部組織法，並自同年8月22日施行，原行政院環境保護署改制為環境部，並設置4個三級行政機關(含氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署)及1個三級機構(國家環境研究院)。115年度環境部主管預算案歲入編列1億2,941萬元，較114年度預算數減少1,211萬2千元（減幅8.56%）；歲出編列66億9,373萬2千元，較114年度預算數減少9億511萬3千元(減幅11.91%）(詳表1)；而環境部主管另於總預算案之「直轄市及縣市政府一般性補助款」共編列20億6,273萬3千元。謹就環境部主管115年度單位預算案評估如下：
表1  115年度環境部主管歲出預算編列情形表-按機關(構)別
單位：新臺幣千元；%
	機關(構)名稱
	115年度
預算案數
	114年度法定預算數
	增減數

	
	
	原編列數
	追加預算數
	合計
	增減金額
	增減幅

	環境部
	1,449,156
	1,529,330
	35,788
	1,565,118
	-115,962
	-7.41 

	氣候變遷署
	301,625
	561,715
	14,372
	576,087
	-274,462
	-47.64 

	資源循環署
	938,823
	1,046,052
	34,353
	1,080,405
	-141,582
	-13.10 

	化學物質管理署
	1,621,124
	1,273,189
	50,644
	1,323,833
	297,291
	22.46 

	環境管理署
	1,665,637
	2,485,344
	7,530
	2,492,874
	-827,237
	-33.18 

	國家環境研究院
	717,367
	544,342
	16,186
	560,528
	156,839
	27.98 

	合計
	6,693,732
	7,439,972
	[bookmark: _Hlk210226119]158,873
	7,598,845
	-905,113
	-11.91 


資料來源：115年度環境部主管預算案及114年度中央政府總預算追加預算，本中心整理製表。
[bookmark: _Toc212644227]五、新增辦理「智慧宜適家園管理計畫」，補助地方政府擴增噪音科技照相執法設備，惟相關設備仍存有監測資料未能順利介接等問題，允宜積極妥處俾利計畫之遂行
環境部115年度預算案於「空氣品質保護及噪音管制」工作計畫之「噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制」分支計畫編列2,644萬4千元，包括推動地方政府噪音陳情案件改善及提升稽查效能計畫1,248萬4千元及新增辦理「智慧宜適家園管理計畫」1,300萬元，皆為委辦費。該部持續推動聲音照相科技執法工作，惟迄仍有資料介接困難等問題尚待解決。謹說明如下：
(一)115年度新增「智慧宜適家園管理計畫」，期透過擴增聲音照相設備，並搭配AI分析及噪音聯防提升環境管制成效
為有效改善民眾關注之車輛噪音問題，環境部自110年度起即透過前瞻基礎建設、公共建設及科技發展等計畫，推動聲音照相研發、布建及執法等工作。考量地方政府建置之聲音照相設備雖已逾300組，惟其量能仍不足建構完成噪音網絡，環境部爰擬定「智慧宜適家園管理計畫」，經行政院於114年5月核定，期程115至118年度，總經費15億7,860萬元(詳表1)，用以辦理噪音科技執法與精準治理及布建車輛排放遙測設備等工作。在擴大車輛噪音科技照相執法量能方面，預計投入5億3,340萬元(包含地方配合款1億595萬7千元)，自115年度起持續補助地方增加聲音照相設備300套，在推動AI 輔助噪音數據分析管理平台方面，則預計投入3億2,900萬元，導入AI 分析平台提升數據分析效率，增加資料可用率，期提升地方車輛噪音管制成效，並同步強化環境公害之改善。
表1  環境部「智慧宜適家園管理計畫」分年經費需求情形表 
單位：新臺幣千元
	工作項目
	115年度
	116年度
	117年度
	118年度
	合計

	噪音科技執法及精準治理
	擴大車輛噪音科技照相執法量能
	276,200
	142,200
	61,400
	53,600
	533,400

	
	導入營建工程聲音照相設備執法應用
	47,240
	64,320
	54,240
	50,200
	216,000

	
	推動AI 輔助噪音數據分析管理平台
	108,000
	92,000
	74,000
	55,000
	329,000

	
	開發戶外各類環境噪音源辨識定位技術
	10,000
	18,000
	20,000
	12,000
	60,000

	
	小計
	441,440
	316,520
	209,640
	170,800
	1,138,400

	布建車輛排放遙測設備
	研析車輛排放遙測技術
	85,909
	103,091
	103,091
	85,909
	378,000

	
	強化檢測品質確保公信力
	13,000
	3,000
	4,000
	2,200
	22,200

	
	蒐集檢測數據創新加值應用
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	40,000

	
	小計
	108,909
	116,091
	117,091
	98,109
	440,200

	合計
	550,349
	432,611
	326,731
	268,909
	1,578,600


資料來源：「智慧宜適家園管理計畫」行政院核定本，本中心整理。
(二)自112年度起編列預算用以發展車輛噪音智能管制，迄114年8月底止累計投入2億5,848萬4千元，惟各地方政府之監測資料仍存有未能整合介接之問題
環境部為強化全國環境檢測作業量能，並整合檢測資料發展治理運用，前經行政院於110年8月6日核定辦理「強化全國環境檢測智慧轉型計畫」，期程111至116年度，嗣於112年3月17日經行政院核定修正計畫，總經費下修為5億4,025萬1千元，用以發展車輛噪音智能管制，包括辦理規劃建置智能資訊運用平台(環境檢測服務網)、蒐集車輛噪音監測數據資料等工作，期透過建立環境大數據分析能力，解析噪音現象問題及可能來源，進而研提環境治理對策及評估成效，有效減少噪音公害陳情事件，截至114年8月底止累計投入2億5,848萬4千元(詳表2)。
環境部為推動上開計畫之噪音監測資料數據分析及加值應用，於112年度建置智能資訊運用平台，供各地方政府上傳監測資料，以利後續進行數據擷取、轉換與載入。惟據環境部表示，該計畫因補助地方政府環境保護局購置之聲音照相設備廠商不同(目前計有6家廠商)，且地方政府所設置之數據接收軟體亦各有所異，故截至113年底止，龐大之聲音照相科技執法資料尚未能上傳，並於前開平台整合介接，進而影響後續數據分析及運用。
[bookmark: _Hlk208854968]表2  截至114年8月底止，「強化全國環境檢測智慧轉型計畫」預算編列與執行情形表                    單位：新臺幣千元
	年度
	111年
	112年
	113年
	114年截至8月底止

	預算數
	8,991
	94,250
	156,057
	99,325

	決算數
	8,991
	78,725
	128,761
	42,007

	累計決算數
	8,991
	87,716
	216,477
	258,484


說    明：決算數為實現數。
資料來源：環境部提供，本中心整理。
綜上，環境部為提升我國居住環境品質，於115年度預算案編列1,300萬元新增辦理「智慧宜適家園管理計畫」，針對噪音污染等問題補助地方政府建置科技聲音照相設備，搭配AI數據分析，期強化執法量能，改善居家安寧及環境品質；然該部自110年度推動聲音照相執法工作以來，仍有各地方政府監測數據資料無法介接，影響後續龐大數據分析及運用之問題，爰本計畫於補助地方政府提升聲音照相科技執法設備量前，允先克服數據介接技術問題，俾利提升車輛噪音管制成效。
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