[bookmark: _GoBack]國立故宮博物院115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc110417727]國立故宮博物院(以下簡稱故宮)115年度預算案歲入編列6億6萬4千元，較114年度預算數6億752萬9千元，減少746萬5千元（減幅1.23%）；歲出編列29億6,564萬元，較114年度預算數(含追加預算，以下同)31億9,179萬7千元，減少2億2,615萬7千元（減幅7.09%）。謹就故宮115年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc213665899]七、新故宮計畫執行進度容有精進空間，允宜加強控管並儘速完備智慧建築標章，以利如期如質完工
故宮115年度預算案「新故宮計畫」編列16億5,874萬4千元，較114年度預算數18億6,306萬1千元，減少2億431萬7千元(減幅10.97%)。經查：
(一)「新故宮計畫」自106年核定迄今已歷3次修正計畫
行政院於106年核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」(以下簡稱新故宮計畫)，計畫期程107至112年度，總經費101億元，主要係辦理圖書文獻大樓與研究大樓整建工程、故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程等，旨在強化故宮北院與南院軟硬體設施及服務品質，整合臺灣博物館群觀光資源並共同帶動觀光產業升級及創新，以推動故宮公共化、營造世界級觀光亮點。惟本計畫先後因部分項目遇有推動困難、配合工程先期規劃結果、原物料價格上漲等因素，分別於108、110、111年辦理修正計畫，第3次修正後計畫期程屆期日展延至116年度，總經費增至107.47億元(詳表1)。
表1  「新故宮計畫」歷年修正計畫概況表
	計畫核定
情形
	核定日期
	計畫
總經費
(億元)
	期程
	修正原因

	原核定
	106年12月6日
	101
	107至112年
	-

	第1次修正
	108年8月27日
	87.82
	107至112年
	停辦推動困難、有其他相似計畫之項目。

	第2次修正
	110年5月7日
	87.82
	107至115年
	依據工程先期規劃結果，調整計畫經費分配及計畫期程。

	第3次修正
	111年12月30日
	107.47
	107至116年
	受原物料價格上漲影響，工程經費不足，爰調增經費與工期。


資料來源：故宮提供，本中心整理。
(二)新故宮計畫迄114年7月底執行狀況容有精進空間，允宜完備智慧建築標章及核實辦理估驗計價等相關作業，並確實控管計畫執行進度
新故宮計畫114年度可支用預算數21億9,638萬6千元，迄114年7月底累計執行數為15億1,962萬1千元(含累計預付數6億2,358萬1千元)，占同期間累計分配數16億9,409萬1千元之89.70%(詳表2)，容有精進空間。詢據故宮表示，主要係圖書文獻大樓、研究大樓整建工程按施工及驗收進度甫完成核銷作業程序，且迄114年7月底，新行政大樓及新建圖書館新建工程雖驗收合格惟尚處申辦智慧建築標章階段；而故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程刻正依合約及預定進度執行中，預付數略高主要係因按施工進度辦理估驗計價轉正作業程序；另為配合圖書文獻大樓展場空間並統合空間色彩，獨立展櫃尚待打樣驗收。允宜儘速完備智慧建築標章並確實按工程執行進度核實估驗計價。
表2  114年度新故宮計畫預算編列及執行情形表  單位：新臺幣千元；%
	項目
	可支用
預算數
	114年迄7月底

	
	
	累計分配數
	累計執行數
	
	執行率

	
	
	
	
	累計預付數
	

	新故宮計畫
	2,196,386
	1,694,091
	1,519,621
	623,581
	89.70


說    明：執行率=累計執行數/累計分配數。
資料來源：故宮提供，本中心整理。
綜上，行政院106年核定新故宮計畫迄今已歷第3次核定修正計畫，鑑於該計畫屆期日由112年度展延至116年度，且迄114年7月底執行進度容有精進空間，允宜儘速完備智慧建築標章，按施工進度核實辦理估驗計價等相關帳務作業，並確實控管計畫執行進度，以利如期如質完工。
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