國立故宮博物院115年度單位預算評估報告

國立故宮博物院(以下簡稱故宮)115年度預算案歲入編列6億6萬4千元，較114年度預算數6億752萬9千元，減少746萬5千元（減幅1.23%）；歲出編列29億6,564萬元，較114年度預算數(含追加預算，以下同)31億9,179萬7千元，減少2億2,615萬7千元（減幅7.09%）。謹就故宮115年度預算案評估如下：

九、新增辦理「打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫」，惟部分成果指標與預期效益似未能緊密扣合，允宜進行使用者數據分析及資料治理，以達智能創新應用之計畫成效

故宮115年度預算案「綜合規劃與推廣行銷」項下編列「打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫」1,773萬3千元。經查：

(一)新增辦理「打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫」以展現智慧展示體驗、典藏治理及創新教推

故宮115年度預算案新增辦理「打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫」1,773萬3千元，計畫期程115至119年，總經費1億6,000萬元，屬數位發展部「智慧政府數位化精進發展計畫」之一環，分為「智慧展示體驗」、「智慧典藏治理」、「智慧創新教推」等3個子計畫，主要係提升博物館智能展示體驗、打造新博物館資料治理模式，建立資料多元應用機制，協助文化推廣教育，創造共構數位涵容生態等(詳表1)。

表1  「打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫」概況表

單位：新臺幣千元

| 子計畫 | 計畫重點內容 | 預期成果 | 預期成果指標 | 總經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧展示體驗 | 1.建置 AI 智慧展示廳雛型。 2.數位典藏系統新增智能圖像搜尋。 3.開發整合線上線下數位孿生文物導覽展示裝置，建置個人化精準互動導覽。 | 建置AI智慧展示廳之前瞻展示科技，為不同類別之觀眾，規劃適合之展覽體驗，從而擴展觀眾類型，增進觀光效益。 | 1.每年參觀AI智慧展示廳及使用互動裝置達10萬人次。 2.每年使用數位典藏系統之智能搜尋達100萬次。 3.每年於故宮各展館、國內外博物館或展示場所展示故宮文物AI創作1場次。 | 38,400 |
| 智慧典藏治理 | 1.優化詮釋資料分析與品質(含影像畫質與詮釋校正)。 2.試行建立專屬大故宮AI語言模型與故宮AI圖像模型，彙入數位典藏文物資料與圖像進行訓練與微調。 | 優化領域詮釋資料標準及資料品質，使外界可取得更完整性之資料，提高政府資料利用效率；協助挖掘文物間之潛在關聯性，提供新研究視角或假設。 | 1.每年進行文本資料整理並完成AI模型訓練更新版本1次。 2.每年進行各類文物數位化及資料校正1萬筆。 3.每年試行建置有關文物智慧保存應用功能1式。 | 64,000 |
| 智慧創新教推 | 1.進行AI-Ready Data前置作業。 2.打造AI-Enable教育端數據公益應用。 3.與學研單位合作，轉化故宮資料產製新IP並優化資料生態光譜。 | 創新公私協力之數位涵容生態，每年辦理多場次推廣創新AI教育活動，並產生新數位IP內容，每年展示故宮文物AI創作，以提升民眾參觀體驗人次。 | 1.每年提供維基WIKI開放平臺符合AI-Ready Data達500筆。 2.每年進行城市及偏鄉學生有感推廣及公益應用活動30場。 3.以故宮資料/數據為基底，產生新數位IP成果1式。 | 57,600 |
| 合計 |  |  |  | 160,000 |

資料來源：整理自打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫書(故宮114年9月23日提供)。

(二)部分成果指標與預期效益似未能緊密扣合，又為達計畫整體預期效益，允宜進行使用者數據分析及資料治理，並透過巡迴教學方式深耕學生科技與文化素養

故宮訂定「智慧創新教推」子計畫之預期成果指標係資料筆數、活動場數及數位IP成果件數等，惟與其旨在提升民眾參觀體驗人次，似未能緊密扣合。另鑑於「智慧展示體驗」子計畫包含開發及整合線上線下數位孿生文物導覽展示裝置，透過新型態數位展示，建構個人化精準互動智慧導覽等，查故宮雖訂有量化成果指標，惟為提升系統之易操作性及友善性，允宜進行使用者數據分析及資料治理，提供數據資料與回饋作為強化訓練模型之用，以提升使用者體驗滿意度。至有關教育推廣部分，考量部分校園端軟硬體未必相容於故宮數位資料，或受限於教師協作與課程時數等，允宜以巡迴教學方式搭配規劃前導課程或教師培訓研習營等，並依年齡與屬性客製化課程及強化情境式實作，以激發學生興趣並達孕育科技及文化素養之成效。

綜上，故宮115年度預算案新增辦理「打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫」，主要係辦理智慧展示體驗、典藏治理及創新教推，惟部分成果指標與預期效益似未能緊密扣合，又為達計畫整體預期效益，允宜就智慧展示體驗之使用者數據進行分析及資料治理，以巡迴教學方式推動智慧創新教推，以達智能創新應用之成效。