文化部所屬115年度單位預算評估報告

文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位，115年度單位預算案編列歲入合計1億8,619萬1千元，較114年度預算數1億7,894萬2千元，增加724萬9千元(增幅4.05%)；歲出合計82億5,806萬3千元(另於「一般性補助款」編列17億1,097萬4千元)，較114年度預算數99億1,482萬2千元，減少16億5,675萬9千元(減幅16.71%)(詳表1)。謹就文化部所屬115年度單位預算案評估如下：

表1  114及115年度文化部所屬各單位預算概況表  單位：新臺幣千元

| 文化部所屬單位預算別 | 歲入 |  | 歲出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 115年度 | 114年度 | 115年度 | 114年度 |
| 文化資產局 | 16,429 | 14,336 | 1,181,145 | 3,580,687 |
| 影視及流行音樂產業局 | 33,102 | 28,573 | 2,612,815 | 2,596,840 |
| 國立傳統藝術中心 | 59,373 | 59,224 | 1,049,893 | 1,028,272 |
| 國立臺灣美術館及所屬 | 16,740 | 17,204 | 752,436 | 672,397 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心 | 7,999 | 7,675 | 543,530 | 497,654 |
| 國立臺灣博物館 | 20,167 | 20,000 | 330,105 | 309,375 |
| 國立臺灣史前文化博物館 | 14,004 | 13,999 | 290,625 | 281,293 |
| 國家人權博物館 | 841 | 802 | 787,866 | 396,541 |
| 國立臺灣歷史博物館 | 14,770 | 14,413 | 420,132 | 302,630 |
| 國立臺灣文學館 | 2,766 | 2,716 | 289,516 | 249,133 |
| 合計 | 186,191 | 178,942 | 8,258,063 | 9,914,822 |

資料來源：文化部所屬115年度單位預算案。

三、國立傳統藝術中心辦理「重建臺灣藝術史2.0社會發展計畫」預算執行率容待改進，允宜加速執行

國立傳統藝術中心(以下簡稱傳藝中心)115年度預算案「傳統藝術中心業務」計畫編列6億6,196萬5千元。經查：

(一)傳藝中心辦理重建臺灣藝術史2.0藝術發展計畫主要聚焦於音樂史及歌仔戲

行政院113年9月2日核定「重建臺灣藝術史2.0社會發展計畫」，依傳藝中心115年度預算案，該計畫期程114至117年度，總經費14億元，其中傳藝中心115年度預算案編列4,640萬元，預計辦理之面向及工作項目如下：

1.追尋歷史，樂音重現：音樂史料之保存、典藏、研究、出版、詮釋及推展。藉由連結、深化相關典藏文物及調查研究工作，透過研究成果與對文物之轉化及再詮釋等，以資料庫、特展、音樂會等形式強化不同歷史脈絡之論述及呈現，亦利相關成果作為後續研究及創作之基礎。

2.厚植歌仔戲文化，永續傳承：辦理臺灣藝術史展演推廣及相關應用活動、作品書圖文物文獻數位化等相關工作，期能提升民眾藝文參與率與文化認同，並促進典藏保存與知識再利用。

(二)114年迄7月底分配預算執行率未及六成，允宜加速執行購藏及蒐集史料等相關作業

傳藝中心114年度「重建臺灣藝術史2.0社會發展計畫」可支用預算數5,254萬5千元，迄114年7月底累計執行數829萬2千元，占同期間累計分配數1,404萬2千元之59.05%，預算執行率容待檢討改善，詢據傳藝中心表示，主要係因114年4月第1次音樂文物典藏審議會所提購藏標的與金額未獲審議委員同意，遲至同年7月始通過，致延後採購音樂典藏文物期程；另為建置臺灣歌仔戲相關資訊網站與蒐集史料等作業，傳藝中心召開多次諮詢會議，雖資訊網已完成招標，惟資料蒐錄部分刻正辦理公告評選作業。

綜上，傳藝中心辦理「重建臺灣藝術史2.0社會發展計畫」迄114年7月預算執行率容待改進，允宜加速執行購藏及蒐集歌仔戲史料等後續相關作業，以完善臺灣藝術史典藏及研究價值。

分別編列於「臺灣音樂資源整合計畫」3,670萬元及「傳藝高雄園區及豫劇之展演與發展計畫」970萬元。