[bookmark: _GoBack]文化部所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc110417727]文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位，115年度單位預算案編列歲入合計1億8,619萬1千元，較114年度預算數1億7,894萬2千元，增加724萬9千元(增幅4.05%)；歲出合計82億5,806萬3千元(另於「一般性補助款」編列17億1,097萬4千元)，較114年度預算數99億1,482萬2千元，減少16億5,675萬9千元(減幅16.71%)(詳表1)。謹就文化部所屬115年度單位預算案評估如下：
表1  114及115年度文化部所屬各單位預算概況表  單位：新臺幣千元
	文化部所屬單位預算別
	歲入
	歲出

	
	115年度
	114年度
	115年度
	114年度

	文化資產局
	16,429
	14,336
	1,181,145
	3,580,687

	影視及流行音樂產業局
	33,102
	28,573
	2,612,815
	2,596,840

	國立傳統藝術中心
	59,373
	59,224
	1,049,893
	1,028,272

	國立臺灣美術館及所屬
	16,740
	17,204
	752,436
	672,397

	國立臺灣工藝研究發展中心
	7,999
	7,675
	543,530
	497,654

	國立臺灣博物館
	20,167
	20,000
	330,105
	309,375

	國立臺灣史前文化博物館
	14,004
	13,999
	290,625
	281,293

	國家人權博物館
	841
	802
	787,866
	396,541

	國立臺灣歷史博物館
	14,770
	14,413
	420,132
	302,630

	國立臺灣文學館
	2,766
	2,716
	289,516
	249,133

	合計
	186,191
	178,942
	8,258,063
	9,914,822


資料來源：文化部所屬115年度單位預算案。
[bookmark: _Toc213665599]三、國立傳統藝術中心辦理「重建臺灣藝術史2.0社會發展計畫」預算執行率容待改進，允宜加速執行
國立傳統藝術中心(以下簡稱傳藝中心)115年度預算案「傳統藝術中心業務」計畫編列6億6,196萬5千元。經查：
(一)傳藝中心辦理重建臺灣藝術史2.0藝術發展計畫主要聚焦於音樂史及歌仔戲
行政院113年9月2日核定「重建臺灣藝術史2.0社會發展計畫」，依傳藝中心115年度預算案，該計畫期程114至117年度，總經費14億元，其中傳藝中心115年度預算案編列4,640萬元[footnoteRef:1]，預計辦理之面向及工作項目如下： [1:  分別編列於「臺灣音樂資源整合計畫」3,670萬元及「傳藝高雄園區及豫劇之展演與發展計畫」970萬元。] 

1.追尋歷史，樂音重現：音樂史料之保存、典藏、研究、出版、詮釋及推展。藉由連結、深化相關典藏文物及調查研究工作，透過研究成果與對文物之轉化及再詮釋等，以資料庫、特展、音樂會等形式強化不同歷史脈絡之論述及呈現，亦利相關成果作為後續研究及創作之基礎。
2.厚植歌仔戲文化，永續傳承：辦理臺灣藝術史展演推廣及相關應用活動、作品書圖文物文獻數位化等相關工作，期能提升民眾藝文參與率與文化認同，並促進典藏保存與知識再利用。
(二)114年迄7月底分配預算執行率未及六成，允宜加速執行購藏及蒐集史料等相關作業
傳藝中心114年度「重建臺灣藝術史2.0社會發展計畫」可支用預算數5,254萬5千元，迄114年7月底累計執行數829萬2千元，占同期間累計分配數1,404萬2千元之59.05%，預算執行率容待檢討改善，詢據傳藝中心表示，主要係因114年4月第1次音樂文物典藏審議會所提購藏標的與金額未獲審議委員同意，遲至同年7月始通過，致延後採購音樂典藏文物期程；另為建置臺灣歌仔戲相關資訊網站與蒐集史料等作業，傳藝中心召開多次諮詢會議，雖資訊網已完成招標，惟資料蒐錄部分刻正辦理公告評選作業。
綜上，傳藝中心辦理「重建臺灣藝術史2.0社會發展計畫」迄114年7月預算執行率容待改進，允宜加速執行購藏及蒐集歌仔戲史料等後續相關作業，以完善臺灣藝術史典藏及研究價值。
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