[bookmark: _GoBack]文化部所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc110417727]文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位，115年度單位預算案編列歲入合計1億8,619萬1千元，較114年度預算數1億7,894萬2千元，增加724萬9千元(增幅4.05%)；歲出合計82億5,806萬3千元(另於「一般性補助款」編列17億1,097萬4千元)，較114年度預算數99億1,482萬2千元，減少16億5,675萬9千元(減幅16.71%)(詳表1)。謹就文化部所屬115年度單位預算案評估如下：
表1  114及115年度文化部所屬各單位預算概況表  單位：新臺幣千元
	文化部所屬單位預算別
	歲入
	歲出

	
	115年度
	114年度
	115年度
	114年度

	文化資產局
	16,429
	14,336
	1,181,145
	3,580,687

	影視及流行音樂產業局
	33,102
	28,573
	2,612,815
	2,596,840

	國立傳統藝術中心
	59,373
	59,224
	1,049,893
	1,028,272

	國立臺灣美術館及所屬
	16,740
	17,204
	752,436
	672,397

	國立臺灣工藝研究發展中心
	7,999
	7,675
	543,530
	497,654

	國立臺灣博物館
	20,167
	20,000
	330,105
	309,375

	國立臺灣史前文化博物館
	14,004
	13,999
	290,625
	281,293

	國家人權博物館
	841
	802
	787,866
	396,541

	國立臺灣歷史博物館
	14,770
	14,413
	420,132
	302,630

	國立臺灣文學館
	2,766
	2,716
	289,516
	249,133

	合計
	186,191
	178,942
	8,258,063
	9,914,822


資料來源：文化部所屬115年度單位預算案。
[bookmark: _Toc213665602]六、國立臺灣博物館辦理「臺灣博物館系統擴充提升計畫」，允宜配合文資審議結果儘速調整設計書圖，並加速設計館舍及園區整體動線，以達計畫預期進度
國立臺灣博物館(以下簡稱臺博館)115年度預算案「博物館業務」計畫項下編列「臺灣博物館系統擴充提升計畫」6,794萬3千元。經查：
(一)115年度「臺灣博物館系統擴充提升計畫」主要係修復歷史建築及優化博物館系統展示空間
臺博館辦理「臺灣博物館系統擴充提升計畫」，計畫期程113至118年，總經費3億6,586萬2千元，主要係完備博物館系統之行政管理核心；新增與擴張博物館系統主題館舍(例如以臺灣建築文化中心作為建築教育推廣基地)；再造與提升博物館系統主題館舍之品質與內容，如臺博館本館火車頭展示場域再造計畫、古生物館展示教育空間提升計畫、臺灣現代性博物館再造計畫等。又臺博館115年度預算案編列6,794萬3千元，主要係修復歷史建築「原臺灣重要物資營團(昭和樓)」與再利用鐵道部園區20號建物，優化並擴充博物館系統展示空間及文化資產建築群，提升博物館參觀與服務之品質及量能。
(二)該計畫執行進度未如預期，允宜儘速規劃館舍整體動線，並依文資審議結果辦理後續設計等事項，以達預計進度
臺博館114年度「臺灣博物館系統擴充提升計畫」可支用預算數4,930萬3千元，迄114年7月底累計執行數867萬2千元，占同期間累計分配數1,273萬元之68.12%，預算執行率容待改善，主要係因配合歷史建築「原臺灣重要物資營團(昭和樓)」使用機能調整，擴增4樓展集會空間，爰修正修復再利用計畫，且尚待文資審議結果據以調整設計書圖；另建築文化中心細部動線設計併同鐵道部園區整體參觀動線整體考量，增加調整及設計作業時間，致執行進度未如預期，允宜確實控管計畫執行期程並加強辦理，俾達計畫預計進度。
綜上，鑑於臺博館「臺灣博物館系統擴充提升計畫」尚待文資審議結果據以調整相關設計書圖，且館舍與園區整體動線仍待規劃調整，致執行進度容有改善空間，允宜確實控管計畫執行期程並加強辦理，俾達計畫預計進度。
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