[bookmark: _GoBack]文化部所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc110417727]文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位，115年度單位預算案編列歲入合計1億8,619萬1千元，較114年度預算數1億7,894萬2千元，增加724萬9千元(增幅4.05%)；歲出合計82億5,806萬3千元(另於「一般性補助款」編列17億1,097萬4千元)，較114年度預算數99億1,482萬2千元，減少16億5,675萬9千元(減幅16.71%)(詳表1)。謹就文化部所屬115年度單位預算案評估如下：
表1  114及115年度文化部所屬各單位預算概況表  單位：新臺幣千元
	文化部所屬單位預算別
	歲入
	歲出

	
	115年度
	114年度
	115年度
	114年度

	文化資產局
	16,429
	14,336
	1,181,145
	3,580,687

	影視及流行音樂產業局
	33,102
	28,573
	2,612,815
	2,596,840

	國立傳統藝術中心
	59,373
	59,224
	1,049,893
	1,028,272

	國立臺灣美術館及所屬
	16,740
	17,204
	752,436
	672,397

	國立臺灣工藝研究發展中心
	7,999
	7,675
	543,530
	497,654

	國立臺灣博物館
	20,167
	20,000
	330,105
	309,375

	國立臺灣史前文化博物館
	14,004
	13,999
	290,625
	281,293

	國家人權博物館
	841
	802
	787,866
	396,541

	國立臺灣歷史博物館
	14,770
	14,413
	420,132
	302,630

	國立臺灣文學館
	2,766
	2,716
	289,516
	249,133

	合計
	186,191
	178,942
	8,258,063
	9,914,822


資料來源：文化部所屬115年度單位預算案。
[bookmark: _Toc213665604]八、「國家人權博物館中程計畫」於114年屆期，允宜儘速完備修正計畫相關程序，以利依期程推動計畫辦理後續項目
[bookmark: _Hlk210644767]國家人權博物館(以下簡稱人權館)115年度預算案「博物館業務之推展」計畫項下編列「國家人權博物館中程計畫」5億6,972萬5千元，另於「一般性補助款」編列288萬8千元。經查：
(一)「國家人權博物館中程計畫」已歷兩次修正，辦理期程由原訂4年延長至10年
行政院於105年7月核定「國家人權博物館中程計畫」，嗣分別於107年5月、109年6月核定第1次及第2次修正計畫，總經費22億190萬元維持不變，計畫期程由原105至108年度，展延至110年度，復展延至114年度(詳表1)。其計畫內容大致如下：
1.人權之心空間計畫：主要係整、擴建綠島園區及景美園區之既有建築館舍等。
2.人權之心發展計畫：主要係展示、典藏、研究及推廣等軟體建設，包括臺灣人權檔案文物研究平臺、展示互動溝通計畫及人權守護計畫等。
表1  「國家人權博物館中程計畫」歷年修正計畫概況表
單位：新臺幣千元
	計畫核定情形
	核定日期
	計畫總經費
	期程

	原核定
	105年7月26日
	2,201,900
	105至108年

	第1次修正
	107年5月10日
	2,201,900
	105至110年

	第2次修正
	109年6月11日
	2,201,900
	105至114年


資料來源：整理自歷年人權館單位預算書。
(二)該計畫於114年度屆期，人權館刻正進行第3次修正計畫草案相關作業，惟尚未經行政院核定
人權館於113年6月函報該計畫之第3次修正計畫書草案，執行期程由原105至114年度，展延至117年度，總經費因配合展延期程及營造市場變動等因素，由原22.02億元增至34.01億元，增加11.99億元，增幅逾五成，迄114年10月28日止，尚未經行政院核定。
(三)迄114年7月底，該計畫尚有部分工程待發包，允宜加強控管，以利如質完成
[bookmark: _Hlk211762320]人權館114年度「國家人權博物館中程計畫」可支用預算數3億3,911萬4千元，迄114年7月底累計執行數1億9,007萬6千元(含預付數75萬元)，占同期間累計分配數2億474萬3千元之92.84%，惟部分項目執行進度容有精進空間，包含：
1.白色恐怖綠島紀念園區：主要係因「白色恐怖綠島紀念園區圖書室、儲藏室、服務中心及博物館商店、特展空間室內裝修工程」、「文化景觀『綠島人權文化園區』十三中隊景觀修復工程」、「歷史建築綠洲山莊（國防部綠島感訓監獄）修復工程」尚未發包，致進度未如預期。
2.人權之心發展計畫-臺灣人權檔案文物研究平台：其中簡國賢創作劇本暨獄中書信集編纂研究計畫調整期程以利納入更多史料，爰部分款項尚未撥付。
綜上，「國家人權博物館中程計畫」自105年首次核定以來已歷2次修正計畫展期，人權館刻正進行第3次修正計畫草案相關作業，預計調增總經費並展延完工期程至117年度，惟尚未經行政院核定，考量該計畫於114年度屆期，允宜儘速完備修正計畫相關作業，並加強控管計畫執行進度，俾利如質完工，以達計畫預期目標。
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