國家科學及技術委員會主管115年度單位預算評估報告

三、補助國研院辦理大南方AI運算資料中心及超級電腦建置，允宜妥善規劃及管控進度，確保資料中心如期完工啟用，俾利超級電腦順利進駐，提升我國算力，增裕學研與產業動能

國科會補助國研院辦理「智慧大南方產業生態系推動方案-AI運算資料中心建置計畫」(下稱AI中心計畫)，執行期間自114至117年度止，預計總經費50億6,500萬元，114年度已於前瞻基礎建設計畫特別預算編列1.8億元，115年度起納入國科會單位預算案編列12億3,000萬元，用以建置全新節能與耐震AI運算資料中心，以供新一代超級電腦進駐；「智慧大南方產業生態系推動方案-AI超級電腦建置與服務計畫」(下稱超級電腦計畫)，執行期間自115至118年度止，預計總經費123億5,500萬元，115年度預算案為3,588萬8千元。經查：

(一)計畫概要

鑒於AI超級電腦為推動科技研發與創新之重要基礎設施，且近年生成式AI(Generative AI)應用日益增加，促使各企業對AI算力需求大幅提升，因應全球資料處理量持續增加，對於資料傳輸、儲存、運算速度之需求也急速上升，AI中心計畫規劃於臺南沙崙智慧綠能科學城建置AI超級電腦智慧機房，提供高效能與安全之運算環境。AI中心計畫預計至117年完成全部工程，超級電腦計畫於118年建置完成後，進駐之超級電腦算力於119年達200PF。

(二)AI運算資料中心工程進度與超級電腦建置時程重疊，允宜妥善規劃及管控執行進度，俾超級電腦進駐順利建置

AI中心計畫期程為114至117年，114年起進行建築基本設計、都市設計審議等各項審查；預計115年第1季工程開工，施工預估約需2.5年，116年建築工程進度達50%，117年建築施工進度達100%，於當年底建築物完工，118及119年再供超級電腦主機設備進駐；AI超級電腦計畫期程為115至118年，其中116年開始建置超級電腦，算力為60 PF，117年算力增加75 PF，118年算力再增65 PF。惟116年度開始建置超級電腦時，AI運算資料中心建築物工程尚未完成，尚無法供超級電腦主機設備進駐，據國研院國家高速網路與計算中心稱，主機設備係暫時放置於其他機房內，待117年AI資料中心工程完成後再移入(詳表1)。鑒於AI運算資料中心工程進度與超級電腦建置時程重疊，允宜妥善規劃及管控執行進度，俾超級電腦順利進駐及啟用，提升我國總算力。

表1  大南方AI運算資料中心工程規劃及超級電腦建置時程比較表

| 計畫 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大南方AI運算資料中心 | 工程正式啟動，完成建築基本設計、都市設計審議等各項審查。 | 規劃完成建築細部設計、取得建造執 照與雜項執照，以及辦理工程發包及開工作業。 | 完成整體建築物基礎結構施作並展開上部樓層工程，施工進度預期達50%。 | 預計完成建築主體及附屬設施之全部施工作業，整體工程將達成100%完工。 | - |
| 大南方AI超級電腦 | - | 發展新興運算系統技術，完成試用平台， 及共用儲存與備援系統規劃案。 | 建置完成60 PF算力超級電腦及30PB 共用儲存空間。 | 建置完成75 PF算力超級電腦。 | 建置完成65 PF算力超級電腦及60PB 共用儲存空間，並提供服務 |

資料來源：前瞻基礎建設計畫特別預算第5期計畫書及115年度預算先期作業計畫書「智慧大南方產業生態系推動方案-AI運算資料中心建置」，115年度政府科技發展計畫書「大南方新矽谷推動方案-AI超級電腦建置與服務計畫(1/4)」。

(三)我國算力最高之超級電腦世界排名大幅落後，公部門算力尤待提升，允宜如期如質完成建置及進駐，俾使我國算力排名提升，增裕學研與產業動能

114年6月世界超級電腦排名前500中，前3名均為美國之超級電腦，其中第1名El Capitan算力高達1,742PF，僅1座超級電腦算力即為我國所有超級電腦總算力119.30PF之14.6倍。我國算力最高者係正崴公司113年11月建置之Ubilink，算力45.82PF，世界排名第41名，大幅落後於排名前列之美、德、義、日、瑞士、芬蘭等國；公部門算力最高者為晶創25(Nano 5)，算力為13.06PF，世界排名第118名(詳表2)。目前仍建置中之晶創及大南方2座超級電腦，117及119年建置完成後算力分別達280PF及200PF。為提升我國超級電腦總算力，允宜如期如質完成AI資料中心建置及超級電腦進駐，俾使我國算力排名提升，增裕學研與產業動能。

綜上，AI人工智慧運算需龐大算力，惟我國公私部門超級電腦算力均大幅落後於世界領先者，鑒於AI運算資料中心工程進度與超級電腦建置時程重疊，允宜妥善規劃並管控各項執行進度，俾超級電腦得以順利進駐並完成建置，有效提升我國超級電腦總算力，增裕學術研究與產業發展之動能。

表2  114年度6月Top500超級電腦算力排名比較表        單位：PF

| 排名 | 超級電腦 | 國家 | 算力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Capitan | 美國 | 1,742.00 |
| 2 | Frontier | 美國 | 1,353.00 |
| 3 | Aurora | 美國 | 1,012.00 |
| 4 | JUPITER Booster | 德國 | 793.40 |
| 5 | Eagle | 美國 | 561.20 |
| 6 | HPC6 | 義大利 | 477.90 |
| 7 | Supercomputer Fugaku | 日本 | 442.01 |
| 8 | Alps | 瑞士 | 434.90 |
| 9 | LUMI | 芬蘭 | 379.70 |
| 10 | Leonardo | 義大利 | 241.20 |
| 41 | Ubilink(正崴公司) | 臺灣 | 45.82 |
| 72 | TAIPEI-1(輝達公司) | 臺灣 | 22.30 |
| 118 | 晶創25(Nano 5) | 臺灣 | 13.06 |
| 131 | FX1000(中央氣象署) | 臺灣 | 11.16 |
| 159 | 臺灣杉2號 | 臺灣 | 9.00 |
| 212 | Honhai Super AI Computing Center 1(鴻海公司) | 臺灣 | 6.12 |
| 224 | FX1000(中央氣象署) | 臺灣 | 5.60 |
| 330 | 創進1號 | 臺灣 | 3.53 |
| (未入榜) | 臺灣杉3號 | 臺灣 | 2.70 |
| 晶創超級電腦[晶創25(Nano 5)，預計117年建置完成] |  |  | 280.00 |
| 大南方超級電腦(預計119年建置完成) |  |  | 200.00 |

資料來源：https://www.top500.org/，瀏覽日期114年9月17日。

「浮點」（floating-point）指的是帶有小數的數值，浮點運算即是此類數值之四則運算，用來測量電腦運算速度。「每秒浮點運算次數」（floating-point operations per second, FLOPS）是決定電腦計算能力關鍵。1PF代表每秒執行一千兆（10的15次方）次浮點運算。