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[bookmark: _Hlk207982968][bookmark: _Hlk211343396][bookmark: _Hlk211343279][bookmark: _Hlk207992553][bookmark: _Hlk207991836]國科會補助國研院辦理「智慧大南方產業生態系推動方案-AI運算資料中心建置計畫」(下稱AI中心計畫)，執行期間自114至117年度止，預計總經費50億6,500萬元，114年度已於前瞻基礎建設計畫特別預算編列1.8億元，115年度起納入國科會單位預算案編列12億3,000萬元，用以建置全新節能與耐震AI運算資料中心，以供新一代超級電腦進駐；「智慧大南方產業生態系推動方案-AI超級電腦建置與服務計畫」(下稱超級電腦計畫)，執行期間自115至118年度止，預計總經費123億5,500萬元，115年度預算案為3,588萬8千元。經查：
(一)計畫概要
鑒於AI超級電腦為推動科技研發與創新之重要基礎設施，且近年生成式AI(Generative AI)應用日益增加，促使各企業對AI算力需求大幅提升，因應全球資料處理量持續增加，對於資料傳輸、儲存、運算速度之需求也急速上升，AI中心計畫規劃於臺南沙崙智慧綠能科學城建置AI超級電腦智慧機房，提供高效能與安全之運算環境。AI中心計畫預計至117年完成全部工程，超級電腦計畫於118年建置完成後，進駐之超級電腦算力於119年達200PF[footnoteRef:1]。 [1:  「浮點」（floating-point）指的是帶有小數的數值，浮點運算即是此類數值之四則運算，用來測量電腦運算速度。「每秒浮點運算次數」（floating-point operations per second, FLOPS）是決定電腦計算能力關鍵。1PF代表每秒執行一千兆（10的15次方）次浮點運算。] 

[bookmark: _Hlk207986583][bookmark: _Hlk207991619](二)AI運算資料中心工程進度與超級電腦建置時程重疊，允宜妥善規劃及管控執行進度，俾超級電腦進駐順利建置
AI中心計畫期程為114至117年，114年起進行建築基本設計、都市設計審議等各項審查；預計115年第1季工程開工，施工預估約需2.5年，116年建築工程進度達50%，117年建築施工進度達100%，於當年底建築物完工，118及119年再供超級電腦主機設備進駐；AI超級電腦計畫期程為115至118年，其中116年開始建置超級電腦，算力為60 PF，117年算力增加75 PF，118年算力再增65 PF。惟116年度開始建置超級電腦時，AI運算資料中心建築物工程尚未完成，尚無法供超級電腦主機設備進駐，據國研院國家高速網路與計算中心稱，主機設備係暫時放置於其他機房內，待117年AI資料中心工程完成後再移入(詳表1)。鑒於AI運算資料中心工程進度與超級電腦建置時程重疊，允宜妥善規劃及管控執行進度，俾超級電腦順利進駐及啟用，提升我國總算力。
表1  大南方AI運算資料中心工程規劃及超級電腦建置時程比較表
	計畫
	114年度
	115年度
	116年度
	117年度
	118年度

	大南方AI運算資料中心
	工程正式啟動，完成建築基本設計、都市設計審議等各項審查。
	規劃完成建築細部設計、取得建造執　照與雜項執照，以及辦理工程發包及開工作業。
	完成整體建築物基礎結構施作並展開上部樓層工程，施工進度預期達50%。
	預計完成建築主體及附屬設施之全部施工作業，整體工程將達成100%完工。
	-

	大南方AI超級電腦
	-
	發展新興運算系統技術，完成試用平台， 及共用儲存與備援系統規劃案。
	建置完成60 PF算力超級電腦及30PB 共用儲存空間。
	建置完成75 PF算力超級電腦。
	建置完成65 PF算力超級電腦及60PB 共用儲存空間，並提供服務


[bookmark: _Hlk207991870]資料來源：前瞻基礎建設計畫特別預算第5期計畫書及115年度預算先期作業計畫書「智慧大南方產業生態系推動方案-AI運算資料中心建置」，115年度政府科技發展計畫書「大南方新矽谷推動方案-AI超級電腦建置與服務計畫(1/4)」。
[bookmark: _Hlk207994525](三)我國算力最高之超級電腦世界排名大幅落後，公部門算力尤待提升，允宜如期如質完成建置及進駐，俾使我國算力排名提升，增裕學研與產業動能
114年6月世界超級電腦排名前500中，前3名均為美國之超級電腦，其中第1名El Capitan算力高達1,742PF，僅1座超級電腦算力即為我國所有超級電腦總算力119.30PF之14.6倍。我國算力最高者係正崴公司113年11月建置之Ubilink，算力45.82PF，世界排名第41名，大幅落後於排名前列之美、德、義、日、瑞士、芬蘭等國；公部門算力最高者為晶創25(Nano 5)，算力為13.06PF，世界排名第118名(詳表2)。目前仍建置中之晶創及大南方2座超級電腦，117及119年建置完成後算力分別達280PF及200PF。為提升我國超級電腦總算力，允宜如期如質完成AI資料中心建置及超級電腦進駐，俾使我國算力排名提升，增裕學研與產業動能。
綜上，AI人工智慧運算需龐大算力，惟我國公私部門超級電腦算力均大幅落後於世界領先者，鑒於AI運算資料中心工程進度與超級電腦建置時程重疊，允宜妥善規劃並管控各項執行進度，俾超級電腦得以順利進駐並完成建置，有效提升我國超級電腦總算力，增裕學術研究與產業發展之動能。
[bookmark: _Hlk207987603]表2  114年度6月Top500超級電腦算力排名比較表        單位：PF
	排名
	超級電腦
	國家
	算力

	1
	El Capitan
	美國
	1,742.00

	2
	Frontier
	美國
	1,353.00

	3
	Aurora
	美國
	1,012.00

	4
	JUPITER Booster
	德國
	793.40

	5
	Eagle
	美國
	561.20

	6
	HPC6
	義大利
	477.90

	7
	Supercomputer Fugaku
	日本
	442.01

	8
	Alps
	瑞士
	434.90

	9
	LUMI
	芬蘭
	379.70

	10
	Leonardo
	義大利
	241.20

	41
	[bookmark: _Hlk207993832]Ubilink(正崴公司)
	臺灣
	45.82

	72
	TAIPEI-1(輝達公司)
	臺灣
	22.30

	118
	[bookmark: _Hlk207993996]晶創25(Nano 5)
	臺灣
	13.06

	131
	FX1000(中央氣象署)
	臺灣
	11.16

	159
	臺灣杉2號
	臺灣
	9.00

	212
	Honhai Super AI Computing Center 1(鴻海公司)
	臺灣
	6.12

	224
	FX1000(中央氣象署)
	臺灣
	5.60

	330
	創進1號
	臺灣
	3.53

	(未入榜)
	臺灣杉3號
	臺灣
	2.70

	晶創超級電腦[晶創25(Nano 5)，預計117年建置完成]
	280.00

	大南方超級電腦(預計119年建置完成)
	200.00


資料來源：https://www.top500.org/，瀏覽日期114年9月17日。
