


[bookmark: _GoBack]原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會115年度預算評估報告
[bookmark: _Toc213170895]二、「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程進度與原規劃目標存有落差，允宜審慎控管執行進度，俾如期完工啟用
原民會115年度預算案於「原住民教育推展-02原住民族文化維護與發展經費」項下賡續編列「捐助財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建經費」(以下簡稱「原文會暨原語會永久會址計畫」)9,748萬7千元。經查：
(一)計畫內容概述
原民會捐助之財團法人原住民族文化事業基金會(以下簡稱原文會)於民國98年成立，並於103年起接手自主營運原住民族電視臺及106年經營原住民族廣播電臺，惟原文會未有專屬之營運大樓，每年租賃辦公廳室，經行政院責成原民會辦理原住民族廣播電視台基地選址事宜，爰該會選址於桃園機場捷運A17領航站附近，與桃園流行音樂中心及國際原住民族文化創意產業園區共同規劃建置，打造一處公益、文創跟影視基地；嗣108年甫成立之財團法人原住民族語言研究發展基金會(以下簡稱原語會)提出與原文會共同於桃園建置永久會址之構想，由原文會研提「原文會暨原語會永久會址計畫」後，經行政院核復，由桃園市政府完成土地撥用程序，並請原民會編列經費補助2基金會興建原住民族語言傳播大樓，總經費需求約17億元，規劃110至114年逐年編列經費補助2家基金會辦理包括建築與景觀工程、專業設備及室內裝修工程、搬遷及其他相關工作。
(二)該計畫工程進度與原規劃目標存有落差，且迄114年8月底累計預算執行率未及七成
檢視「原文會暨原語會永久會址計畫」近年預算編列與執行情形(詳表1)，該計畫迄114年8月底累計執行數10億2,451萬4千元，占已編列預算數16億290萬5千元之63.92%，未及七成。詢據原民會說明，原定113年度下半年完工之「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程因停工及變更設計致計畫期程延期，截至114年8月底止，第1期桃園流行音樂劇場及第2期原住民族文創中心雖已完工啟用，惟第3期原住民族語言傳播大樓(2基金會會址)仍施工中，預計114年11月15日完工，並於115年第1季取得使用執照後，接續辦理室內裝修及專業設備安裝工作，爰115年度預算案賡續編列9,748萬7千元；另114年度截至8月底止，該計畫執行數1億9,328萬9千元，占累計分配數及當年度可支用預算數分別為95.05%及25.40%，允宜督促原文會、原語會及地方政府代辦單位積極趕辦，並加強進度管理。
[bookmark: _Hlk147409541]表1 110至115年度「原文會暨原語會永久會址計畫」預算編列與執行概況表單位：新臺幣千元；%
	年度
	截至本年度已編列預算數(F)
	可支用預算數
	執行數
(D)
	累計執行數(E)
	執行數/可支用預算數
(D)/(C)
	累計執行數/截至本年度已編列預算
(E)/(F)

	
	
	以前
年度
(A)
	本年度
(B)
	合計
(C)
	
	
	
	

	110
	330,000
	-
	330,000
	330,000
	40,550
	40,550
	12.29
	12.29

	111
	572,900
	289,450
	242,900
	532,350
	526,520
	567,070
	98.90
	98.98

	112
	913,132
	5,830
	340,232
	346,062
	35,259
	602,329
	10.19
	65.96

	113
	1,234,277
	310,803
	321,145
	631,948
	228,896
	831,225
	36.22
	67.35

	114
	1,602,905
	403,052
	368,628
	760,839
	193,289
	1,024,514
	25.40
	63.92

	115
	1,700,392
	-
	97,487
	-
	-
	-
	-
	-


說    明：1.據原民會表示，114年度迄8月底累計分配數為2億336萬2千元。
2.114年度資料統計至8月底。
資料來源：原民會提供。
綜上，「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程進度與原規劃目標存有落差，且110年度至114年8月底累計預算執行率未及七成；另114年度截至8月底止，該計畫執行數1億9,328萬9千元，雖累計分配預算執行率為95.05%，惟占當年度可支用預算數僅25.40%，允宜審慎控管進度，以確保原住民族語言傳播大樓能儘速完工啟用，俾促進原住民族語言與文化之保存與發展。
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