原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會115年度預算評估報告

五、賡續推動「國家語言整體發展方案」，惟原住民族語仍面臨嚴重流失危機，允宜賡續強化語言復振策略與資源配置，以促進原住民族語言活化與永續傳承

原民會115年度預算案於「原住民族教育推展-01原住民族教育協調與發展經費」項下編列「國家語言整體發展方案」經費10億7,500萬元，及總預算案「直轄市及縣市政府-一般性補助款-原民會」編列3億5,230萬元，共計14億2,730萬元，較114年度預算14億3,779萬8千元(含追加預算數1,370萬9千元)減少1,049萬8千元(減幅0.73%)。經查：

(一)原民會自112年起配合編列「國家語言整體發展方案」推動經費，惟114年度至8月底之預算執行率尚呈偏低

為落實106年6月14日制定公布並施行之原住民族語言發展法相關規定，原民會自107年度起編列振興原住民族語言相關經費，至111年度共編列29億5,178萬元；復為執行「國家語言整體發展方案(111-115年)」，112年度起配合編列相關經費，辦理沉浸式族語教學幼兒園補助計畫、原住民族語言推廣人員設置補助計畫及捐助原語會、原文會等工作項目，至115年度共編列61億1,802萬元，112及113年度預算執行率均逾八成，114年度至8月底執行數8億3,336萬3千元，分別占年度預算及分配預算之57.96%及79.84%(詳表1)，尚呈偏低。

表1 112至115年度「國家語言整體發展方案」預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 工作項目 | 112年度 |  |  | 113年度 |  |  | 114年度 |  |  | 115年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算 案數 |
| 1.沉浸式族語教學幼兒園補助計畫 | 62,400 | 80,682 | 129.30 | 70,400 | 44,435 | 63.12 | 72,500 | 70,730 | 97.56 | 90,000 |
| 2.原住民族語保母獎助計畫 | 56,000 | 40,925 | 73.08 | 35,971 | 51,229 | 142.42 | 46,766 | 41,352 | 88.42 | 60,000 |
| 3.原住民族語托嬰中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,000 |
| 4.原住民族語言學習中心 | 27,000 | 22,033 | 81.60 | 27,000 | 24,350 | 90.19 | 27,000 | 19,800 | 73.33 | 35,000 |
| 5.推動原住民族語言人才拔尖方案 | 160,000 | 25,020 | 15.64 | 70,000 | 8,500 | 12.14 | 40,000 | 7,180 | 17.95 | - |
| 6.原住民族語言人才培育方案 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 |
| 7.研發原住民族語學習教材(具) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 8.建置原住民族語數位學習教材(具) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,634 |
| 9.原住民族語直播共學系統計畫 | 20,000 | 34,630 | 173.15 | 20,000 | 20,000 | 100.00 | 20,000 | 20,000 | 100.00 | 20,000 |
| 10.原住民族語言推動組織補助計畫 | 35,000 | 39,860 | 113.89 | 35,000 | 42,328 | 120.94 | 40,000 | 43,413 | 108.53 | 54,000 |
| 11.原住民族語言推廣人員設置補助計畫 | 107,100 | 108,880 | 101.66 | 102,000 | 102,953 | 100.93 | 105,000 | 86,376 | 82.26 | 130,000 |
| 12.原住民族語單詞、全國語文及本國語文等競賽 | 12,500 | 16,536 | 132.29 | 8,500 | 10,367 | 121.96 | 16,500 | 19,456 | 117.92 | 25,000 |
| 13.原住民族語戲劇競賽 | 31,000 | 12,853 | 41.46 | 21,000 | 14,076 | 67.03 | 21,000 | 202 | 0.96 | 22,000 |
| 14.全國原住民族傳統歌謠比賽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| 15.原住民族教會推動族語發展獎勵計畫 | 68,300 | 46,359 | 67.88 | 104,000 | 122,852 | 118.13 | 121,192 | 20,857 | 17.21 | - |
| 16.獎勵推廣原住民族語言模範母親及父親表揚 | 3,200 | 8,081 | 252.53 | 7,200 | 8,348 | 115.94 | 7,940 | - | - | - |
| 17.製播原住民族語媒體節目 | 300,072 | 300,072 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.公文族語書寫補助計畫 | 2,000 | 1,215 | 60.75 | 2,000 | 860 | 43.00 | 2,000 | - | - | - |
| 19.原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫 | 18,300 | 17,329 | 94.69 | 18,300 | 22,497 | 122.93 | 16,300 | 16,296 | 99.98 | 16,300 |
| 20.原住民族地區55公所及代表會族語同步口譯環境建置計畫 | 33,000 | 15,020 | 45.52 | 31,140 | 7,268 | 23.34 | 10,000 | - | - | - |
| 21.辦理推動族語研究、保存及出版 | 9,000 | 20,446 | 227.18 | 26,000 | 30,352 | 116.74 | 22,000 | 1,268 | 5.76 | 42,000 |
| 22.辦理南島民族語言研究調查與交流 | 2,100 | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | 3,000 |
| 23.捐助財團法人原住民族語言研究發展基金會 | 201,838 | 201,838 | 100.00 | 294,125 | 254,125 | 86.40 | 324,000 | 119,477 | 36.88 | 324,000 |
| 24.捐助財團法人原住民族文化事業基金會 | 449,500 | 449,500 | 100.00 | 442,375 | 442,375 | 100.00 | 443,000 | 342,461 | 77.30 | 452,266 |
| 25.其他 | 232,800 | 166,677 | 71.60 | 104,801 | 75,281 | 71.83 | 100,600 | 24,495 | 24.35 | 76,100 |
| 合計 | 1,831,110 | 1,607,95 | 87.81 | 1,421,812 | 1,282,196 | 90.18 | 1,437,798 | 833,363 | 57.96 | 1,427,300 |

說    明：112及113年度決算數為審定決算數；114年度決算數為該年度截至8月底之執行數，占同期間分配數10億4,377萬元之比率為79.84%。

資料來源：原民會提供，本中心整理。

(二)原住民族語之使用呈現語言斷層之結構

依文化部109年度辦理之「面臨傳承危機國家語言調查」數據顯示，目前於臺灣華語外之國家語言皆面臨不同程度之傳承危機，臺灣台語在世代之間之使用率降近六成，臺灣客語則降七成，臺灣原住民族語言更降九成，以原住民族語言之使用率觀之，呈現明顯之世代斷層現象。次根據原語會辦理之「112-113年原住民族語言能力與使用狀況調查」結果顯示，有68.9%之受訪者於日常生活中表示會使用本族語，進一步分析年齡層，族語使用率由幼兒0至9歲之45.2%隨年齡上升，至70歲以上長者達91.2%，顯示原住民族語於各年齡層之日常使用情形呈現明顯世代落差，允宜賡續強化語言復振策略與資源配置，擴大語言教育與生活應用場域，以促進原住民族語言活化與永續傳承。

綜上，我國近年陸續施行國家語言發展法及原住民族語言發展法，並推動「國家語言整體發展方案」等政策，惟原住民族語仍面臨嚴重流失危機，世代間存在明顯斷層，危及文化傳承，允宜持續強化族語教育體系與傳承機制，提升語言使用環境與社會能見度，並結合地方政府及族群組織力量，推動多元語言復振策略，以確保原住民族語言之永續發展與文化延續。