


[bookmark: _GoBack]原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會115年度預算評估報告
[bookmark: _Toc213170907]一一、持續推動原住民族廣播電台節目製播及新媒體應用服務，惟APP上架及維運容有精進之處
原文會115年度預算案編列支出6億2,753萬8千元，較114年度預算數6億3,784萬1千元減少1,030萬3千元(減幅1.62%)，辦理原住民族廣播、電視專屬頻道之規劃、製播、經營與普及服務等業務。經查：
(一)原文會賡續推動原住民族廣播電台節目製播以促進族語傳播，114年度截至8月底執行率約六成
原文會於104年成立，並依原住民族基本法第12條[footnoteRef:1]有關政府應保障原住民族傳播及媒體近用權之規定，為推動原住民族語言與文化傳承，於105年取得原住民族廣播電台籌設許可證，106年取得電台執照，並於106年8月9日正式開播，為全國首座以原住民族語為主要播送內容之國家級公共廣播媒體。 [1:  原住民族基本法第12條第1項：「政府應保障原住民族傳播及媒體近用權，成立財團法人原住民族文化事業基金會，規劃辦理原住民族專屬及使用族語之傳播媒介與機構。」] 

為瞭解該電台廣播節目製播經費運用情形，檢視原文會相關預算編列及執行情形(詳表1)，111至113年度預算規模介於3,850至3,900萬元，惟111及113年度預算執行率僅分別為61.13%及74.45%，洽原文會表示，該2年度係因應電台轉播站台工程經費需求，將本預算移至轉播站設備巡檢、維運等工作項目執行，並自114年度起，預算依據該2年度決算數降為2,800萬元，惟截至114年8月底，預算執行數1,684萬9千元，執行率60.18%。



表1　原住民廣播電台111至115年度廣播節目製播相關預算編列及執行情形表                               單位：新臺幣千元；%
	年度
	111
	112
	113
	114
	115

	預算(案)數
	39,000
	38,500
	38,500
	28,000
	28,000

	決算數
	23,841
	37,153
	28,663
	16,849
	-

	執行率
	61.13
	96.50
	74.45
	60.18
	-


說    明：111至113年度決算數為審定決算數；114年度決算數為該年度截至8月底之執行數。
資料來源：原文會提供；本中心整理。
(二)原文會113年建置Alian96.3廣播電台APP，以強化新媒體應用，惟系統維運與上架管理仍有待強化
為提升原住民族媒體多元傳播能量及擴大族群語言能見度，原文會除持續推動原住民族廣播電台節目製播外，亦積極發展數位新媒體平台，以強化節目之傳播效益與受眾觸及率，於104年建置IPCF APP，其內容包含原住民族電視台及原住民族廣播電台，惟後續考量該APP架構已不敷使用，且為因應新媒體技術發展，原文會於113年建置Alian96.3廣播電台APP，為廣播電台專屬APP應用程式，以期強化廣播電台新媒體應用服務，提供行動用戶更快速、更易取得影音服務，並於115年度增訂該APP下載及使用數達20萬次之目標(詳表2)。查114年9月Alian96.3廣播電台APP於IOS系統無法正常下載，經洽原文會表示，係IOS系統契約須每年重新簽約，該會未於契約到期前辦理致產生空窗期，雖114年11月3日查詢該APP已上架，惟顯示系統維運與上架管理仍有待強化，允宜檢視技術支援及平台更新機制，確保應用服務能穩定運作並達成預期成效。


表2　原住民廣播電台111至115年度廣播節目製播預計目標及執行情形表 
	年度
	預計目標
	執行情形

	111
	1.推展廣播媒體傳播，製播廣播節目時數達8,760小時。
2.發揚族群語言與文化，製播節目族語時數達4,993小時。
3.	閱聽眾對原住民族廣播電台節目品質滿意度，收聽質滿意度達80%。
4.	廣播製播人才培訓教育時數預計60小時，參與人數計30人。
	1.	推展廣播媒體傳播，製播廣播節目時8,760小時。
2.	發揚族群語言與文化，製播節目族語時數達6,075小時。
3.	閱聽眾對原住民族廣播電台節目品質收聽質調查，滿意度為87.30分。
4.	辦理族語人才培訓辦理4場次，參與學員30人。

	112
	1.	推展廣播媒體傳播，製播廣播節目時數達8,760小時。
2.	發揚族群語言與文化，製播節目族語時數達5,694小時。
3.	閱聽眾對原住民族廣播電台節目品質滿意度，收聽質滿意度達80%。
4.	族語廣播製播人才培訓參與人數計20人。
	1.	推展廣播媒體傳播，製播廣播節目時數8,760小時。
2.	發揚族群語言與文化，製播節目族語時數達6,028小時。
3.閱聽眾對原住民族廣播電台節目品質收聽質調查，滿意度為86.54分。
4.	辦理族語新聞廣播人才培訓4場次，參與學員39人。

	113
	1.推展廣播媒體傳播，製播廣播節目時數達8,784小時。
2.發揚族群語言與文化，製播節目族語時數達6,149小時。
3.閱聽眾對原住民族廣播電台節目品質滿意度，收聽質滿意度達82%。
4.族語廣播製播人才培訓參與人數計40人。
	1.	推展廣播媒體傳播，製播廣播節目時數8,128小時。
2.	發揚族群語言與文化，製播節目族語時數達6,732小時。
3.	閱聽眾對原住民族廣播電台節目品質收聽質調查，滿意度為85.64分。
4.	9月1日至9月4日於東華大學舉辦Spii從東海岸起飛廣播人才培訓，參與學員39人。

	114
	1.	推展廣播媒體傳播，製播廣播節目時數達8,760小時。
2.	發揚族群語言與文化，製播節目族語時數達6,132小時。
3.	閱聽眾對原住民族廣播電台節目品質滿意度，收聽質滿意度達82%。
4.	族語廣播製播人才培訓參與人數計40人。
	1.	推展廣播媒體傳播，製播廣播節目時數達8,760小時。
2.	發揚族群語言與文化，製播節目族語時數達6,132小時。
3.	閱聽眾對原住民族廣播電台節目品質滿意度，刻正逕行中。
4.	族語廣播製播人才培訓，於9/6、9/7、9/13、9/14舉辦Sakamu由我來開麥廣播人才培訓。

	115
	1.	推展廣播媒體傳播，製播廣播節目時數達8,760小時。
2.	發揚族群語言與文化，製播節目族語時數達6,132小時。
3.	閱聽眾對原住民族廣播電台節目品質滿意度，收聽質滿意度達82%。
4.	族語廣播製播人才培訓參與人數計40人。
5.	新媒體平台觸及率廣播網站節目隨選、直播觀看及網路收聽人次達40萬總視聽人次/年；透過官方社群媒體節目宣傳、活動推廣及資訊發布觸及人次80萬觸及人次/年。
6.	Alian收聽App行動應用程式下載及使用數20萬次/年。
	-


說    明：114年度資料統計至8月底。
資料來源：原文會提供；本中心整理。
綜上，原文會除持續辦理原住民族廣播電台節目製播外，亦積極發展數位新媒體平台以拓展族語傳播管道，惟新建置之Alian96.3廣播電台APP於IOS系統因簽約作業曾出現空窗期致無法正常下載，顯示平台維運及技術管理等仍有精進空間，允宜強化APP應用服務之穩定性，以確保族語傳播效益與文化傳承目標得以落實。
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