衛生福利部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署、國家中醫藥研究所115年度單位預算評估報告

配合行政院組織再造，衛生福利部(下稱衛福部)於102年7月23日成立，由前行政院衛生署與內政部轄下之社會司、兒童局、國民年金監理會、家庭暴力及性侵害防治委員會與教育部所屬國立中國醫藥研究所等整合而成。衛福部主管115年度預算案編列歲入合計33億1,830萬元，較114年度預算數31億6,904萬元增加1億4,926萬元，增幅4.71%；歲出合計編列3,556億7,265萬9千元，較114年度法定預算數(含追加)3,693億6,909萬2千元，減少136億9,643萬3千元，減幅3.71%；另衛福部主管於115年度總預算案「直轄市及縣市政府」科目之「一般性補助款-衛生福利部主管」編列336億6,339萬6千元(詳表1)。謹就衛福部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署，及國家中醫藥研究所115年度預算案評估如下：

表1  115年度中央政府總預算案「一般性補助款—衛福部主管」編列概況表                                單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 |
| --- | --- |
| 一般性社會保險補助—中央健康保險署 | 62,341 |
| 一般性社會救助補助－衛生福利部 | 359,816 |
| 一般性福利服務補助－社會及家庭署 | 30,963,477 |
| 一般性醫療保健補助－衛生福利部 | 2,197,001 |
| 一般性醫療保健補助－疾病管制署 | 80,761 |
| 一般性補助款—衛生福利部主管 | 33,663,396 |

資料來源：115年度中央政府總預算案歲出機關別預算表。

五、辦理重點科別培育公費醫師制度尚未公布計畫，學士後醫學系公費生是否續辦無從知悉，允宜妥適規劃，並宜就前期計畫招生未如預期等情事研謀改善

為培育公費醫師，充實基層及偏遠地區醫師人力，衛福部辦理重點科別培育公費醫師制度計畫，115年度預算案於「公費生培育」下編列所需經費1億7,952萬2千元。經查：

(一)「重點科別培育公費醫師制度計畫」(第3期)仍在研議，清華大學等能否續招學士後醫學系公費生，尚不得而知

衛福部於115年度預算書列明，辦理重點科別培育公費醫師制度編列1億7,952萬2千元，係補(捐)助公私立醫學院管理費、教學用設備與醫學系公費生114學年度下學期581名及115學年度上學期573名公費生招募、分發管理等所需經費。經洽衛福部提供115年度辦理重點科別培育公費醫師制度計畫，獲復仍在研議，並就既有計畫推動情形通盤檢討審慎評估。

由於公費生適用範疇及名額皆規範於115年度辦理重點科別培育公費醫師制度計畫，是否延續招收學士後醫學系公費生，無從知悉。此外，國立清華大學、中興大學及中山大學皆因第2期計畫實施而獲准招收學士後醫學系公費生，惟招生期間已於114學年度屆期，自115學年度起該三校恐喪失招生依據。

(二)「重點科別培育公費醫師制度計畫」(第2期)110至113年度之醫學系公費生均未足額招生

觀察衛福部110至113年度辦理「重點科別培育公費醫師制度計畫」(第2期)情形，該計畫原預計於112及113年度各培育166人(醫學系公費生97人、學士後醫學系公費生69人)，惟檢視實際招收情形(詳表1)，113學年度165人(醫學系公費生96人、學士後醫學系公費生69人)，雖較112學年度158人(醫學系公費生89人、學士後醫學系公費生69人)增加，然醫學系公費生110至113年度均未能足額招生，有待檢討。

表1  重點科別培育公費醫師制度計畫(第2期)經費及執行簡表

單位：新臺幣千元；人

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 類別 | 預計培育人數 | 實際人數(註冊) | 衛福部補助人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 87,250 | 103,139 | 醫學系公費生 | 115 | 99 | 69 |
| 111 | 117,854 | 117,047 | 醫學系公費生 | 96 | 84 | 57 |
|  |  |  | 學士後醫學系公費生 | 69 | 69 | 54 |
| 112 | 138,632 | 130,524 | 醫學系公費生 | 97 | 89 | 60 |
|  |  |  | 學士後醫學系公費生 | 69 | 69 | 54 |
| 113 | 144,222 | 143,985 | 醫學系公費生 | 97 | 96 | 65 |
|  |  |  | 學士後醫學系公費生 | 69 | 69 | 54 |
| 114 | 147,940 | 74,545 | 醫學系公費生 | 105 | 9月註冊 |  |
|  |  |  | 學士後醫學系公費生 |  |  |  |
| 115 | 179,522 |  | 醫學系公費生 |  |  |  |
|  |  |  | 學士後醫學系公費生 |  |  |  |

說    明：114年度決算數為截至7月底數據。

資料來源：衛福部提供。

(三)截至114年7月底，仍有部分地區醫師人力缺乏，未達WHO醫療基本需求標準

依據世界衛生組織(World Health Organization,WHO)醫療基本需求標準，每萬人口醫師數為10位醫師。然依衛福部提供資料，截至114年7月底，我國次醫療區域仍有苗栗、中港、北彰化、花蓮、臺東、關山及成功等(詳表2)，未達世界衛生組織標準。考量「重點科別培育公費醫師制度計畫」(第2期)已將WHO醫療基本需求標準列入中長程績效指標，惟我國仍有醫療資源分布不均情形，尚待改善。

表2  截至114年7月底次醫療區域「每萬人口西醫師數」未達WHO基本醫療需求標準簡表                   單位：人

| 一級醫療區域 | 二級醫療區域 | 次醫療區域 | 每萬人口西醫師數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北區 | 苗栗 | 苗栗 | 7 |
|  |  | 中港 | 7 |
| 中區 | 彰化 | 北彰化 | 7 |
| 東區 | 花蓮 | 花蓮 | 8 |
|  | 臺東 | 臺東 | 6 |
|  |  | 關山 | 7 |
|  |  | 成功 | 6 |

資料來源：衛福部。

綜上，115年度辦理重點科別培育公費醫師制度計畫尚未公布，爰適用範圍無從知悉，考量前期計畫存有培育人數未如預期及部分次醫療區西醫人數未達WHO醫療基本需求標準等問題，允宜積極研謀改善。

「重點科別培育公費醫師制度計畫」(第2期)之重點科別以內科、外科、婦產科、兒科及急診醫學科為主，並視偏鄉需要彈性調整培育科別。惟接續之115年度計畫尚未公布，爰是否調整科別尚無從知悉。

招生期程自110至114學年度共計5年，培育期程為110年9月1日至120年6月30日止，計10學年。