


[bookmark: _GoBack]衛生福利部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署、國家中醫藥研究所115年度單位預算評估報告
配合行政院組織再造，衛生福利部(下稱衛福部)於102年7月23日成立，由前行政院衛生署與內政部轄下之社會司、兒童局、國民年金監理會、家庭暴力及性侵害防治委員會與教育部所屬國立中國醫藥研究所等整合而成。衛福部主管115年度預算案編列歲入合計33億1,830萬元，較114年度預算數31億6,904萬元增加1億4,926萬元，增幅4.71%；歲出合計編列3,556億7,265萬9千元，較114年度法定預算數(含追加)3,693億6,909萬2千元，減少136億9,643萬3千元，減幅3.71%；另衛福部主管於115年度總預算案「直轄市及縣市政府」科目之「一般性補助款-衛生福利部主管」編列336億6,339萬6千元(詳表1)。謹就衛福部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署，及國家中醫藥研究所115年度預算案評估如下：
表1  115年度中央政府總預算案「一般性補助款—衛福部主管」編列概況表                                單位：新臺幣千元                                                  
	科目
	金額

	一般性社會保險補助—中央健康保險署
	62,341

	一般性社會救助補助－衛生福利部
	359,816

	一般性福利服務補助－社會及家庭署
	30,963,477

	一般性醫療保健補助－衛生福利部
	2,197,001

	一般性醫療保健補助－疾病管制署
	80,761

	一般性補助款—衛生福利部主管
	33,663,396


資料來源：115年度中央政府總預算案歲出機關別預算表。
[bookmark: _Toc86671678][bookmark: _Toc115158823][bookmark: _Toc495509787][bookmark: _Toc495757758][bookmark: _Toc495761130][bookmark: _Toc324491460][bookmark: _Toc431890370][bookmark: _Toc495757760][bookmark: _Toc495761132][bookmark: _Toc213832735]九、新增辦理之「口腔智慧醫療與產業永續發展計畫」透明度不足，另「國民口腔健康促進計畫第二期」尚有65歲以上人口平均自然齒數等4項指標實際值未達目標，允宜研謀改善
衛福部115年度預算案於「心理及口腔健康業務」項下新增編列「口腔智慧醫療與產業永續發展計畫」4億3,000萬元；另「國民口腔健康促進計畫第二期」賡續編列5億9,676萬9千元，並於一般性補助款編列1,280萬元，合計6億956萬9千元，較114年度法定預算數(含追加)6億2,744萬2千元減少1,787萬3千元。經查：
(一)「口腔智慧醫療與產業永續發展計畫」尚未獲行政院核定，未說明具體辦理事項及目標，計畫透明度不足
衛福部115年度預算案新增辦理「口腔智慧醫療與產業永續發展計畫」4億3,000萬元，依預算書說明，係補捐助醫療機構及國內團體辦理口腔臨床醫學研究及實證中心、輔導牙醫醫院推動基礎研究、人才培育及產業合作，設立示範牙醫醫院等所需經費。
據衛福部說明，該計畫仍由行政院審議中，爰未能提供期程、總經費、具體辦理事項等資料。該計畫辦理事項透明度不足，是否與115年度續辦之「國民口腔健康促進計畫第二期」重疊或相似，無從知悉。
(二)續辦「國民口腔健康促進計畫第二期」，115年度列有13項關鍵績效指標，其中「65歲以上人口平均自然齒數(顆)」等4項指標，113年度執行結果未達預期
行政院於111年6月15日核定「國民口腔健康促進計畫第二期」，計畫總經費53億1,372萬1千元，執行期間為111至115年度，115年度賡續編列最後1年經費5億9,676萬9千元。
依據「國民口腔健康促進計畫第二期」計畫書，其115年度訂有「5歲兒童齲齒盛行率」等13項績效指標(詳表1)，其中113年度執行結果，9項已達目標，惟尚有4項之實際值低於目標值，分別為「65歲以上人口平均自然齒數」、「13歲以上牙醫就醫病人全口牙結石清除率」、「提升50歲以上民眾牙醫就醫率」及「出院準備常規納入口腔醫療需求評估之醫院家數」。考量口腔健康為健康與生活品質之重要基石，針對績效指標實際值未如預期部分，允宜積極檢討改善。
 表1  國民口腔健康促進計畫第二期之年度目標值及實際值概況表
	績效指標
	113年度
	114年度
	115年度

	
	目標值
	實際值
	目標值
	目標值

	5歲兒童齲齒盛行率(%)
	55
	46.30
	55
	55

	12歲學童恆牙齲齒指數(顆)
	2.01
	2.01
	1.67
	1.67

	65歲以上人口平均自然齒數(顆)
	20
	19.77
	20
	20

	13歲以上牙醫就醫病人全口牙結石清除率(%)
	79
	76.49
	80
	81

	提升50歲以上民眾牙醫就醫率(%)
	48
	44.90
	50
	52

	牙周病統合治療方案後之追蹤治療率(%)
	66
	66.41
	68
	70

	縣市輔導住宿型機構口腔照護涵蓋率(%)
	60
	75
	80
	100

	全國每周開設特殊需求特別門診診次(診次)
	175
	175
	190
	205

	部定特需牙科專科醫師執業縣市數(每縣市至少4人，離島至少2人)
	13
	16
	17
	20

	出院準備常規納入口腔醫療需求評估之醫院家數(家)
	15
	12
	22
	30

	醫院牙科部成立口腔癌全人照護團隊數(個)
	12
	14
	15
	18

	擔任國際口腔醫學團體領導幹部人數(人)
	4
	4
	4
	5

	輔導牙醫醫事機構參與國際醫療認證家數(家)
	13
	79
	18
	23


  資料來源：衛福部提供。
綜上，115年度預算案新增辦理「口腔智慧醫療與產業永續發展計畫」，惟計畫透明度不足，辦理事項及計畫之必要性尚難評估，另續辦「國民口腔健康促進計畫第二期」，惟113年度有多項績效指標之實際值未達目標，允宜研謀改善。
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